## EVM Report
NOMBRE DE PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
INFORME SEMANAL DE PROGRESO Y RENDIMIENTO SEMANA N°XX
[8 empty] | Cantidades |  |  |  | Horas Labor | [5 empty] | Unit Rate |  |  | Avance % | Rendimiento
[8 empty] | Budget | Forecast | To Date | Semanal | Budget | Forecast | To Date | Semanal | Earned To Date | Earned This Period | Budget | To Date | Semanal |  | To Date | This Period
[8 empty] | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i=c*l) | (j=d*l) | (k = e/a) | (m=g/c) | (n=h/d) | (o=i/f) | (p=g/i) | (q=h/j)
| COMM | Item | Facility | X1 | X2 | Descripción | Unid |  |  |  | 2084.1767 | 1480141.6516 | 1700073.8021 | 318386 | 18080 | 243541.9162 | 13345.299 |  |  |  | 14.33% | 1.3073 | 1.3548
|  | 1.1 |  |  | Instalación de Faenas | Instalación de Faenas | ea | 1 | 1 | 1 | 0 | 6369 | 6369 | 17349.5 | 0 | 6369 | 0 | 6369 | 17349.5 | 0 | 100% | 2.7241 | 0
|  | 1.2 |  |  | Patios de Acopio | Patios de Acopio | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | DESALINATION PLANT | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 4 |  |  |  | Sub-Area: General (100) |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 4.1 |  |  |  | Site Work
| 575A.11.93100.P548 | 4.1.1 | 575A | 11.931 | Sub-Base | Supply, Placement and Compaction of Crushed Granular Base | m3 | 1222 | 1222 | 0 | 0 | 1307.54 | 1307.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.11.32200.P548 | 4.1.2 | 575A | 11.322 | Structural Backfill, Borrow | Supply, Placement and Compaction of Backfill | m3 | 1491.09 | 1491.09 | 1775.2 | 0 | 1625.2881 | 1625.2881 | 4046.5 | 170 | 1934.968 | 0 | 1.09 | 2.2795 | 0 | 119.1% | 2.0912 | 0
| 575A.11.93500.P548 | 4.1.3 | 575A | 11.935 | Pavement Repair | Repair of access road topping (provisional) | m2 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 1365 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.11.96000.P548 | 4.1.4 | 575A | 11.96 | Specialties, Markings & Signs, Flag Post etc. | Supply and Installation of Service Corridor Signage | ea | 25 | 25 | 0 | 0 | 27.25 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.11.95000.P548 | 4.1.5 | 575A | 11.95 | Guard Rails & Dividers | Supply and Installation of Service Corridor Guard Rails | m | 400 | 400 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.11.97000.P548 | 4.1.6 | 575A | 11.97 | Guard Posts & Bollards | Supply and Installation of Bollards | ea | 80 | 80 | 0 | 0 | 146.4 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.11.92000.P548 | 4.1.7 | 575A | 11.92 | Fences & Gates | Supply and Installation of Fences | m | 90 | 90 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.12.65000.P548 | 4.1.8 | 575A | 12.65 | Manholes & Pull Boxes (Formed in Place) | Supply and Install Manholes and Covers - Cast on site | ea | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 21 | 10365.5 | 810 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.12.80000.P548 | 4.1.9 | 575A | 12.8 | Precast Concrete (Handle & Install / Offsite Fab) | Supply and Install Manholes and Covers - Pre-casted | ea | 11 | 11 | 0 | 0 | 46.2 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.11.31320.P548 | 4.1.10 | 575A | 11.3132 | Structural Excavation, Rock - Machine | Detailed Structural Excavation in Rock by mechanical means (provisional) | m3 | 487 | 0 | 0 | 0 | 321.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.11.31100.P548 | 4.1.11 | 575A | 11.311 | Structural Excavation, Common | Structural Excavation-Comun | m3 | 251.85 | 0 | 0 | 0 | 40.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.11.31200.P548 | 4.1.12 | 575A | 11.312 | Structural Excavation, Rock - Rippable | Structural Excavation-Rippable | m3 | 167.9 | 0 | 0 | 0 | 63.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 4.2 |  |  |  | Concrete | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
EMP | 575A.12.61000.P548 | 4.2.1 | 575A | 12.61 | Mud mat (Lean Concrete) | Supply and Installation of Lean Mix between Backfill and Underside of Concrete | m3 | 48 | 48 | 48 | 0 | 167.52 | 167.52 | 167.52 | 0 | 167.52 | 0 | 3.49 | 3.49 | 0 | 100% | 1 | 0
EST | 575A.12.92000.P548 | 4.2.2 | 575A | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Concrete Footing Foundation (reinforcement @ 110kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 353 | 353 | 0 | 0 | 5489.15 | 5489.15 | 480 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575A.12.95000.P548 | 4.2.3 | 575A | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete Pedestals (reinforcement @ 280kg/m3) (provisional) | m3 | 50 | 50 | 20.22 | 0 | 2412 | 2412 | 1110 | 0 | 975.4128 | 0 | 48.24 | 54.8961 | 0 | 40.44% | 1.138 | 0
EST | 575A.12.92000.P548 | 4.2.4 | 575A | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Equipment Concrete Pad (reinforcement @ 40kg/m3) (provisional) | m3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 579 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.11.23000.P548 | 4.2.5 | 575A | 11.23 | Drainage & Sewers Gravity Only | Supply and Placement of Washed Drain Rock for Oil Containment Pits | m3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575B.12.92000.P548 | 4.2.6 | 575B | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Mat Concrete Foundation (reinforcement @ 70kg/m3) | m3 |  | 491 | 491 | 0 | 0 | 6520.48 | 3451 | 0 | 6520.48 | 0 | 13.28 | 7.0285 | 0 | 100% | 0.52926 | 0
|  | 4.3 |  |  |  | Steel Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575A.13.11400.P548 | 4.3.1 | 575A | 13.114 | Shop Fabricated - Structural Steel Connections | Connection Plates | MT | 34.53 | 34.53 | 0 | 0 | 3741.6708 | 3741.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.13.11110.P548 | 4.3.2 | 575A | 13.1111 | Structural Steel, Light - Up to 20 lbs/LF | Light weight Steel (less than or equal to 30 kg/m) | MT | 39.7 | 39.7 | 0 | 0 | 3920.375 | 3920.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.13.11120.P548 | 4.3.3 | 575A | 13.1112 | Structural Steel, Medium - 21 to 40 lbs/LF | Medium weight ( > 30kg/m and less than 60kg/m) | MT | 24.8 | 24.8 | 0 | 0 | 2158.84 | 2158.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.13.11130.P548 | 4.3.4 | 575A | 13.1113 | Structural Steel, Heavy - 41 to 120 lbs/LF | Heavy weight ( > 60kg/m and less than or equal to 108kg/m) | MT | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 159.85 | 159.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.13.11140.P548 | 4.3.5 | 575A | 13.1114 | Structural Steel, Extra Heavy - > 120 lbs/LF | Extra Heavy weight (> 180kg/m) | MT | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 254.32 | 254.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.14.13100.P548 | 4.3.6 | 575A | 14.131 | Man Doors - Metal | Installation of Doors | ea | 10 | 10 | 0 | 0 | 264.9 | 264.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 4.4 |  |  |  | Mechanical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575A.26.71100.P548 | 4.4.1 | 575A | 26.711 | Compressor | AIR COMPRESSORS incl. Receivers, Dryers, Filters - 0575-CPC-101 / 102 | lot | 1 | 1 | 0 | 0 | 979.28 | 979.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.26.71200.P548 | 4.4.2 | 575A | 26.712 | Laboratory | Installation of Stop Logs | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 142.02 | 142.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.26.71300.P548 | 4.4.3 | 575A | 26.713 | Washroom | Installation of Miscellaneous Rooms - Washroom | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.26.71300.P548 | 4.4.4 | 575A | 26.713 | Washroom | Installation of Miscellaneous Rooms - Laboratory | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 616.51 | 616.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.26.71300.P548 | 4.4.5 | 575A | 26.713 | Washroom | Installation of Sewage Pit Pump | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.26.71300.P548 | 4.4.6 | 575A | 26.713 | Washroom | Installation of Safety Signage | lot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 4.5 |  |  |  | Piping | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Pressure Piping Systems (underground) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.15.37400.P548 | 4.5.1 | 575A | 15.374 | Supply & Install FRP Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | GRP Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm) | m | 6 | 6 | 0 | 0 | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.15.37600.P548 | 4.5.2 | 575A | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | m | 60 | 60 | 0 | 0 | 1105.8 | 1105.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.15.37700.P548 | 4.5.3 | 575A | 15.377 | Supply & Install FRP Pipe 44” – 60” (1100mm – 1500mm) | GRP Pipe 44"- 52" (1100mm – 1500mm) | m | 133 | 133 | 0 | 0 | 3271.66 | 3271.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5989 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Pressure Piping Systems (underground) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.15.37400.P548 | 4.5.4 | 575A | 15.374 | Supply & Install FRP Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | GRP Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm) | m | 120 | 120 | 19.2 | 7.2 | 608.4 | 608.4 | 530 | 260 | 97.344 | 36.504 | 5.07 | 27.6042 | 5.07 | 16% | 5.4446 | 7.1225
| 575A.15.37600.P548 | 4.5.6 | 575A | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 16"- 24" (400mm - 600mm) | m | 14 | 14 | 0 | 0 | 251.16 | 251.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.15.37600.P548 | 4.5.8 | 575A | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | m | 113 | 113 | 0 | 0 | 2276.33 | 2276.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1445 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.15.37700.P548 | 4.5.12 | 575A | 15.377 | Supply & Install FRP Pipe 44” – 60” (1100mm – 1500mm) | GRP Pipe 44"- 52" (1100mm – 1500mm) | m | 20 | 20 | 0 | 0 | 503.6 | 503.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.15.37700.P548 | 4.5.14 | 575A | 15.377 | Supply & Install FRP Pipe 44” – 60” (1100mm – 1500mm) | GRP Pipe 54"- 60" (1370mm – 1500mm) | m | 150 | 150 | 0 | 0 | 5575.5 | 5575.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation Other Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.26.42000.P548 | 4.5.15 | 575A | 26.42 | Sewage Treatment | Installation of Sewage Piping Systems | M | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.15.61000.P548 | 4.5.16 | 575A | 15.61 | Fire Protection | Installation of Fire Hydrants | EA | 12 | 12 | 0 | 0 | 628.8 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.15.61000.P548 | 4.5.17 | 575A | 15.61 | Fire Protection | Installation of Fire Hose Stations | EA | 5 | 5 | 0 | 0 | 140.15 | 140.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.15.63100.P548 | 4.5.18 | 575A | 15.631 | Eye / Wash Safety Shower | Installation of Eye Wash and safety shower Stations | EA | 12 | 12 | 0 | 0 | 204.72 | 204.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.15.65300.P548 | 4.5.19 | 575A | 15.653 | Hose Reel & Cabinet | Installation of Utility Hose Stations | EA | 30 | 30 | 0 | 0 | 840.9 | 840.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.15.51000.P548 | 4.5.20 | 575A | 15.51 | Pipe Hangers & Supports - Field Fab & Install | Fabrication and Installation of Special Supports (Provisional) | MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 383.95 | 383.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 4.6 |  |  |  | Electrical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575A.28.13000.P548 | 4.6.1 | 575A | 28.13 | Medium Voltage (Voltages above 5kV through 36kV) | Installation of Unit Substations | ea | 4 | 4 | 0 | 0 | 3282.64 | 3282.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.28.36300.P548 | 4.6.2 | 575A | 28.363 | Switchyard Equip -Electrical Rooms, (Pre-fabricated) | Main Electrical Room (0575-ERR-575) | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 5022.43 | 5022.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5022.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.33000.P548 | 4.6.3 | 575A | 16.33 | Cable Power, 15kV & Higher | Cable Power, 15kV & Higher | m | 120 | 120 | 0 | 0 | 127.2 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.31000.P548 | 4.6.4 | 575A | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 4/0AWG - 500MCM, 1C | m | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1110 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.31000.P548 | 4.6.5 | 575A | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 1/0 - 3/0 AWG, 3C | m | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.31000.P548 | 4.6.6 | 575A | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 8 - 1 AWG, 3C | m | 30 | 30 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.31000.P548 | 4.6.7 | 575A | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 14 - 8 AWG, 3C -5C | m | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 1175 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27976 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.34000.P548 | 4.6.8 | 575A | 16.34 | Cable Instr. Various Pr & Size | Cable Instr. Various Pr & Size, Triad | m | 11795 | 11795 | 0 | 0 | 4592.45 | 4592.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38936 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.11330.P548 | 4.6.9 | 575A | 16.1133 | Cable Channel, Fiberglass | Installation of Fiber Reinforced Plastic (FRP) Cable Trays - 12" (300mm) | m | 260 | 260 | 0 | 0 | 803.4 | 803.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.11330.P548 | 4.6.10 | 575A | 16.1133 | Cable Channel, Fiberglass | Installation of Fiber Reinforced Plastic (FRP) Cable Trays - 18" (450mm) | m | 320 | 320 | 0 | 0 | 1088 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.11330.P548 | 4.6.11 | 575A | 16.1133 | Cable Channel, Fiberglass | Installation of Fiber Reinforced Plastic (FRP) Cable Trays - 24" (600mm) | m | 820 | 820 | 0 | 0 | 3034 | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.11330.P548 | 4.6.12 | 575A | 16.1133 | Cable Channel, Fiberglass | Installation of Fiber Reinforced Plastic (FRP) Cable Trays - 36" (900mm) | m | 2510 | 2510 | 0 | 0 | 10341.2 | 10341.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.25000.P548 | 4.6.13 | 575A | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit 3/4" - 2" | m | 1735 | 1735 | 152 | 35.4 | 1333.4 | 1333.4 | 80 | 0 | 116.8166 | 27.206 | 0.76853 | 0.52632 | 0.76853 | 8.761% | 0.68483 | 0
| 575A.16.25000.P548 | 4.6.14 | 575A | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit 3" - 4" | m | 20 | 20 | 0 | 0 | 30.4 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.26000.P548 | 4.6.15 | 575A | 16.26 | Conduit & Supports, Flexible Lihuid Tight | Installation of Flexible Conduit 3/4" - 2" | m | 12 | 12 | 0 | 0 | 4.02 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.26000.P548 | 4.6.16 | 575A | 16.26 | Conduit & Supports, Flexible Lihuid Tight | Installation of Flexible Conduit 3" - 4" | m | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.28.23000.P548 | 4.6.17 | 575A | 28.23 | Bus Duct and Supports, Non-seg. Phase Bus-Med Volt. 5-15kV (LF = 3-Ph Ft) | Installation of Metal Enclosed Bus Duct (MV) | m | 24 | 24 | 0 | 0 | 115.68 | 115.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.28.24000.P548 | 4.6.18 | 575A | 28.24 | Bus Duct and Supports, Non-Seg. Phase Bus-Low Volt. 600V & < (LF=3-Ph Ft) | Installation of Metal Enclosed Bus Duct (LV) | m | 16 | 16 | 0 | 0 | 43.36 | 43.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.51000.P548 | 4.6.19 | 575A | 16.51 | Grounding | Installation of Grounding Conductors within Cable Trays - bare copper cable - 1c #2/0AWG (include support) | m | 3169 | 3169 | 0 | 0 | 1362.67 | 1362.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.51000.P548 | 4.6.20 | 575A | 16.51 | Grounding | Installation of Grounding Test Wells | ea | 5 | 5 | 0 | 0 | 39.7 | 39.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.51000.P548 | 4.6.21 | 575A | 16.51 | Grounding | Connection of Grounding Pigtails (each connection 3m typical) | ea | 38 | 38 | 0 | 0 | 53.96 | 53.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.51000.P548 | 4.6.22 | 575A | 16.51 | Grounding | Underground - 2/0 AWG 1c | m | 1718 | 1718 | 417 | 70.4 | 738.74 | 738.74 | 148 | 0 | 179.31 | 30.272 | 0.43 | 0.35492 | 0.43 | 24.27% | 0.82539 | 0
| 575A.16.51000.P548 | 4.6.23 | 575A | 16.51 | Grounding | Underground - 4/0 AWG 1c | m | 2952 | 2952 | 1134.85 | 0 | 3571.92 | 3571.92 | 560 | 0 | 1373.1685 | 0 | 1.21 | 0.49346 | 0 | 38.44% | 0.40782 | 0
| 575A.16.51000.P548 | 4.6.24 | 575A | 16.51 | Grounding | Above Ground - 2/0 AWG 1c | m | 451 | 451 | 0 | 0 | 152.6 | 152.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33836 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.28.63300.P548 | 4.6.25 | 575A | 28.633 | Local Control Panel Devices | Installation of Local Control Stations | ea | 2 | 2 | 0 | 0 | 21.68 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.28.74000.P548 | 4.6.26 | 575A | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Lighting Fixtures | ea | 77 | 77 | 0 | 0 | 1273.73 | 1273.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5419 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.28.75000.P548 | 4.6.27 | 575A | 28.75 | Lighting Poles | Installation of lighting poles 10 m | ea | 63 | 63 | 0 | 0 | 1696.59 | 1696.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.51000.P548 | 4.6.28 | 575A | 16.51 | Grounding | Installation of Underground cable ducts | m | 500 | 500 | 0 | 0 | 867 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.52000.P548 | 4.6.29 | 575A | 16.52 | Lightning Protection | Installation of lightning Protection system | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 4.7 |  |  |  | Instrumentation & Control | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575A.16.34000.P548 | 4.7.1 | 575A | 16.34 | Cable Instr. Various Pr & Size | Cable Instrumentation 1 Pr to 12Pr | m | 43250 | 43250 | 0 | 0 | 12615.5 | 12615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29169 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.34000.P548 | 4.7.2 | 575A | 16.34 | Cable Instr. Various Pr & Size | Cable Instrumentation 12 Pr to 100Pr | m | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 2557 | 2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42617 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.35000.P548 | 4.7.3 | 575A | 16.35 | Cable, Fiber Optic | Fiber Optic Cable (Armored) | m | 700 | 700 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.17.71000.P548 | 4.7.4 | 575A | 17.71 | Closed Circuit TV | Installation of CCTV System | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.52 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.17.31000.P548 | 4.7.5 | 575A | 17.31 | Tubing, Raceway, Supports Steel. | Installation of Small Bore Piping for Instruments | m | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 4580 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.17.22800.P548 | 4.7.6 | 575A | 17.228 | Field Mounted - Other | Horn for Fire Protection | ea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.17.22800.P548 | 4.7.7 | 575A | 17.228 | Field Mounted - Other | Beacon for Fire Protection | ea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.17.22300.P548 | 4.7.8 | 575A | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Installation of Instrumentation - Pressure gauge | ea | 8 | 8 | 0 | 0 | 74.96 | 74.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.17.22400.P548 | 4.7.9 | 575A | 17.224 | Field Mounted - Temperature | Installation of Instrumentation - In-Line Temperature Element | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.51 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.17.22100.P548 | 4.7.10 | 575A | 17.221 | Field Mounted - Flow | Installation of Instrumentation - SDI - SILT DENSITY INDICATOR | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.85 | 23.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.17.22400.P548 | 4.7.11 | 575A | 17.224 | Field Mounted - Temperature | Installation of Instrumentation - Temperature Transmitter | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.75 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.17.22300.P548 | 4.7.12 | 575A | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Installation of Instrumentation - Pressure transmitter | ea | 5 | 5 | 0 | 0 | 143.4 | 143.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.17.31000.P548 | 4.7.13 | 575A | 17.31 | Tubing, Raceway, Supports Steel. | Connection and Termination of Instruments | ea | 31 | 31 | 0 | 0 | 5.32 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17161 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.28.36300.P548 | 4.7.14 | 575A | 28.363 | Switchyard Equip -Electrical Rooms, (Pre-fabricated) | Installation of Rooms - (Server Room) | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1527.88 | 1527.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.28.36300.P548 | 4.7.15 | 575A | 28.363 | Switchyard Equip -Electrical Rooms, (Pre-fabricated) | Installation of Rooms - (Control Room) | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1062.5 | 1062.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.38100.P548 | 4.7.16 | 575A | 16.381 | Cable Unscheduled, Communications | Installation of Telecommunications & IT Cables | m | 700 | 700 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575A.16.38100.P548 | 4.7.17 | 575A | 16.381 | Cable Unscheduled, Communications | Installation of Non-process Data and Voice Communication Cables | m | 700 | 700 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 5 |  |  |  | Sub-Area: Pre-treatment (200) |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 5.1 |  |  |  | Site Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575B.11.32200.P548 | 5.1.1 | 575B | 11.322 | Structural Backfill, Borrow | Supply, Placement and Compaction of Backfill site-wide | m3 | 5094 | 5094 | 3975.6574 | 0 | 5552.46 | 5552.46 | 7952 | 150 | 4333.4666 | 0 | 1.09 | 2.0002 | 0 | 78.05% | 1.835 | 0
| 575B.11.31320.P548 | 5.1.2 | 575B | 11.3132 | Structural Excavation, Rock - Machine | Detailed Structural Excavation in Rock by mechanical means (provisional) | m3 | 618 | 0 | 0 | 0 | 407.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.11.31100.P548 | 5.1.3 | 575B | 11.311 | Structural Excavation, Common | Structural Excavation-Comun | m3 | 2913.9597 | 0 | 0 | 0 | 466.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.11.31200.P548 | 5.1.4 | 575B | 11.312 | Structural Excavation, Rock - Rippable | Structural Excavation-Rippable | m3 | 1942.6398 | 0 | 0 | 0 | 738.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 5.2 |  |  |  | Concrete | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
EMP | 575B.12.61000.P548 | 5.2.1 | 575B | 12.61 | Mud mat (Lean Concrete) | Supply and Installation of Lean Mix between Backfill and Underside of Concrete | m3 | 233.65 | 233.65 | 233.65 | 0 | 815.4385 | 815.4385 | 815.4385 | 0 | 815.4385 | 0 | 3.49 | 3.49 | 0 | 100% | 1 | 0
EST | 575B.12.93000.P548 | 5.2.2 | 575B | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of Slab On Grade (reinforcement @ 90kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 64.98 | 64.98 | 0 | 0 | 701.784 | 701.784 | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575B.12.92000.P548 | 5.2.3 | 575B | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Mat Concrete Foundation (reinforcement @ 70kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 147.2 | 147.2 | 0 | 0 | 1954.816 | 1954.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575B.12.92000.P548 | 5.2.4 | 575B | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Mat Concrete Foundation (reinforcement @ 130kg/m3) Water retaining concrete structure | m3 | 1236 | 1236 | 1080.8 | 0 | 20628.84 | 20628.84 | 13667 | 0 | 18038.552 | 0 | 16.69 | 12.6453 | 0 | 87.44% | 0.75766 | 0
EST | 575B.12.93000.P548 | 5.2.5 | 575B | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of Suspended concrete slab (reinforcement @ 90kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 912 | 912 | 240.11 | 0 | 18650.4 | 18650.4 | 14725 | 0 | 4910.2495 | 0 | 20.45 | 61.3261 | 0 | 26.33% | 2.9988 | 0
EST | 575B.12.92000.P548 | 5.2.6 | 575B | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Concrete Footing Foundation (reinforcement @ 110kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 78.95 | 78.95 | 0 | 0 | 1227.6725 | 1227.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575B.12.95000.P548 | 5.2.7 | 575B | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete Pedestals (reinforcement @ 280kg/m3) (provisional) | m3 | 50 | 50 | 47.02 | 0 | 2412 | 2412 | 2610 | 0 | 2268.2448 | 0 | 48.24 | 55.5083 | 0 | 94.04% | 1.1507 | 0
EST | 575B.12.92000.P548 | 5.2.8 | 575B | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Equipment Concrete Pad (reinforcement @ 40kg/m3) (provisional) | m3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 579 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575B.12.96000.P548 | 5.2.9 | 575B | 12.96 | Concrete Walls - All-in | Supply and Installation of Concrete Walls - Height > 2m (reinforcement @ 130kg/m3) | m3 | 2657 | 2657 | 679.79 | 65.941 | 72031.27 | 72031.27 | 44098 | 2980 | 18429.1069 | 1787.6611 | 27.11 | 64.87 | 27.11 | 25.58% | 2.3928 | 1.667
EST | 575B.12.62000.P548 | 5.2.11 | 575B | 12.62 | Concrete Trenches & Drains | Supply and Installation of Concrete Trench (reinforcement @ 140kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 702 | 702 | 653.6 | 0 | 10698.48 | 10698.48 | 23231.5 | 0 | 9960.864 | 0 | 15.24 | 35.5439 | 0 | 93.11% | 2.3323 | 0
EST | 575B.12.95000.P548 | 5.2.12 | 575B | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete columns (reinforcement @ 130 kg/m3) Non Water Retaining concrete columns | m3 | 26.09 | 26.09 | 0 | 0 | 1036.0339 | 1036.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575B.12.95000.P548 | 5.2.13 | 575B | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete columns (reinforcement @ 130 kg/m3) Water Retaining concrete columns | m3 | 76 | 76 | 10.47 | 0 | 3017.96 | 3017.96 | 1353 | 0 | 415.7637 | 0 | 39.71 | 129.2264 | 0 | 13.78% | 3.2543 | 0
| 575B.12.80000.P548 | 5.2.14 | 575B | 12.8 | Precast Concrete (Handle & Install / Offsite Fab) | Fabrication and installation of underdrain floor panels | m2 | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 324 | 324 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 5.3 |  |  |  | Steel Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575B.13.11120.P548 | 5.3.1 | 575B | 13.1112 | Structural Steel, Medium - 21 to 40 lbs/LF | Installation of Structural Steel - Medium weight ( > 30kg/m and less than 60kg/m) | MT | 55.22 | 55.22 | 0 | 0 | 4806.901 | 4806.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.13.11110.P548 | 5.3.2 | 575B | 13.1111 | Structural Steel, Light - Up to 20 lbs/LF | Installation of Structural Steel - Light weight Steel (less than or equal to 30 kg/m) | MT | 52.09 | 52.09 | 0 | 0 | 5143.8875 | 5143.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.13.11400.P548 | 5.3.3 | 575B | 13.114 | Shop Fabricated - Structural Steel Connections | Installation of Structural Steel - Connection Plates | MT | 39.63 | 39.63 | 0 | 0 | 4294.3068 | 4294.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.13.62132.P548 | 5.3.4 | 575B | 13.62132 | FRP - Grating | Installation of GRP grating | m2 | 76.78 | 76.78 | 0 | 0 | 137.4362 | 137.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.13.35200.P548 | 5.3.5 | 575B | 13.352 | Handrail with Toe plate | Installation of Handrails | MT | 9.13 | 9.13 | 0 | 0 | 908.0698 | 908.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.13.62133.P548 | 5.3.6 | 575B | 13.62133 | FRP - Stair Treads | Installation of GRP Stairs | ea | 292 | 292 | 0 | 0 | 75.92 | 75.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.14.12210.P548 | 5.3.7 | 575B | 14.1221 | Plastic / FRP Insulated Roofing | Installation of GRP covers | m2 | 705 | 705 | 0 | 0 | 1261.95 | 1261.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 5.4 |  |  |  | Mechanical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575B.26.72100.P548 | 5.4.1 | 575B | 26.721 | Agitador | FLOCCULATION TANK AGITATORS - 0575-AGA-201 - 208 | ea | 8 | 8 | 0 | 0 | 637.44 | 637.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.26.72300.P548 | 5.4.2 | 575B | 26.723 | Filter Backwash | FILTER BACKWASH (BW) - 0575-FAC-211 | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 362.89 | 362.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.26.72400.P548 | 5.4.3 | 575B | 26.724 | Pump &Blower&Fan | COOLING FAN FOR FILTER BACKWASH (BW) AIR SCOURING BLOWER MOTOR -(0575-FAC-203) | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.72 | 42.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.26.72400.P548 | 5.4.4 | 575B | 26.724 | Pump &Blower&Fan | FILTER BACKWASH (BW) AIR SCOURING BLOWER - (0575-FLA-201) | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.26.72400.P548 | 5.4.5 | 575B | 26.724 | Pump &Blower&Fan | Large Horizontal Centrifugal Pumps | ea | 6 | 6 | 0 | 0 | 2484.91 | 2484.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.1517 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.26.72400.P548 | 5.4.6 | 575B | 26.724 | Pump &Blower&Fan | BACKWASH (BW) PUMPS (0575-PPV-213 - 215) | ea | 3 | 3 | 0 | 0 | 1307.79 | 1307.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.26.72500.P548 | 5.4.7 | 575B | 26.725 | Scum Skimmers | Scum Skimmers | ea | 18 | 18 | 0 | 0 | 1205.28 | 1205.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.26.72600.P548 | 5.4.8 | 575B | 26.726 | Penstock | Penstock Valves | ea | 18 | 18 | 0 | 0 | 3364.92 | 3364.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.26.72700.P548 | 5.4.9 | 575B | 26.727 | Flap Valves | Flap Valves | ea | 18 | 18 | 0 | 0 | 4232.7 | 4232.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.48.13100.P548 | 5.4.10 | 575B | 48.131 | CS Tanks, Fld Fab | Shop Fabricated Carbon Steel Tanks | MT | 18 | 18 | 0 | 0 | 1079.82 | 1079.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.26.72800.P548 | 5.4.11 | 575B | 26.728 | Daf Tanks | Internals in DAF tanks | ea | 3 | 3 | 0 | 0 | 663.48 | 663.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.26.72910.P548 | 5.4.12 | 575B | 26.7291 | ANTHRACITE | Loading of Media into Filters (ANTHRACITE) | m3 | 864 | 864 | 0 | 0 | 2816.64 | 2816.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.26.72920.P548 | 5.4.13 | 575B | 26.7292 | GRAVEL & SAND | Loading of Media into Filters (GRAVEL) | m3 | 216 | 216 | 0 | 0 | 352.08 | 352.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.26.72920.P548 | 5.4.14 | 575B | 26.7292 | GRAVEL & SAND | Loading of Media into Filters (SAND) | m3 | 864 | 864 | 0 | 0 | 1408.32 | 1408.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 5.5 |  |  |  | Piping | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Installation of Carbon Steel (CS) Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.18.41000.P548 | 5.5.1 | 575B | 18.41 | PI, Calcium Silicate | Piping Insulation < 2.5 | m | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.18.42000.P548 | 5.5.2 | 575B | 18.42 | PI, Mineral Wool or Fiberglass | Piping Insulation 2.5"-5" | m | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.38100.P548 | 5.5.3 | 575B | 15.381 | Supply & Install Galvanised Pipe < 2.5" (< 65mm) | Galvanised Pipe <= 2.5" ( 50mm) | m | 100 | 100 | 0 | 0 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.31200.P548 | 5.5.4 | 575B | 15.312 | Supply & Install CS Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | CS Pipe 3" -4" (80mm - 100mm), Sch Std-BW | m | 300 | 300 | 0 | 0 | 1422 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.31300.P548 | 5.5.5 | 575B | 15.313 | Supply & Install CS Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | CS Pipe 4"- 8" (150mm - 200mm), Sch Std-BW | m | 90 | 90 | 0 | 0 | 749.3 | 749.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3256 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.31400.P548 | 5.5.6 | 575B | 15.314 | Supply & Install CS Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm) | CS Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm), Sch Std-BW | m | 420 | 420 | 0 | 0 | 7866.6 | 7866.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Piping PN6 SN1250 TEMP60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.37200.P548 | 5.5.7 | 575B | 15.372 | Supply & Install FRP Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | GRP Pipe 3" - 4" (80mm -100mm) | m | 5 | 5 | 0 | 0 | 16.45 | 16.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.37400.P548 | 5.5.8 | 575B | 15.374 | Supply & Install FRP Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | GRP Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm) | m | 428 | 428 | 0 | 0 | 2257.8 | 2257.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2752 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.37600.P548 | 5.5.9 | 575B | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 16"- 24" (400mm - 600mm) | m | 80 | 80 | 0 | 0 | 703.2 | 703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Piping PN10 SN2500 TEMP60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.37200.P548 | 5.5.10 | 575B | 15.372 | Supply & Install FRP Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | GRP Pipe 3" - 4" (80mm -100mm) | m | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.37300.P548 | 5.5.11 | 575B | 15.373 | Supply & Install FRP Pipe 6” – 8” (150mm – 200mm) | GRP Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | m | 120 | 120 | 0 | 0 | 520.8 | 520.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.37400.P548 | 5.5.12 | 575B | 15.374 | Supply & Install FRP Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | GRP Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm) | m | 12 | 12 | 0 | 0 | 63.6 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.37600.P548 | 5.5.13 | 575B | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 16"- 24" (400mm - 600mm) | m | 222 | 222 | 0 | 0 | 2061.18 | 2061.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2846 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.37600.P548 | 5.5.14 | 575B | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | m | 36 | 36 | 0 | 0 | 662.76 | 662.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.37700.P548 | 5.5.15 | 575B | 15.377 | Supply & Install FRP Pipe 44” – 60” (1100mm – 1500mm) | GRP Pipe 44"- 52" (1100mm – 1500mm) | m | 18 | 18 | 0 | 0 | 433.92 | 433.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1067 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of PP (POLYPROPYLENE) Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.36200.P548 | 5.5.16 | 575B | 15.362 | Supply & Install HDPE Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | PP Pipe 2.5" - 5" (65mm - 125mm) | m | 500 | 500 | 0 | 0 | 885 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.36300.P548 | 5.5.17 | 575B | 15.363 | Supply & Install HDPE Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | PP Pipe 6" -8" (150mm - 200mm) | m | 60 | 60 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of PVC Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.35100.P548 | 5.5.18 | 575B | 15.351 | Supply & Install PVC Pipe < 2.5" (< 65mm) | PVC Pipe <= 2.5" ( 50mm) | m | 1580 | 1580 | 0 | 0 | 2996.7 | 2996.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8966 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.35200.P548 | 5.5.19 | 575B | 15.352 | Supply & Install PVC Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | PVC Pipe 2.5" - 5" (65mm - 125mm) | m | 195 | 195 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4231 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.35300.P548 | 5.5.20 | 575B | 15.353 | Supply & Install PVC Pipe 6” – 8” (150mm – 200mm) | PVC Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | m | 5 | 5 | 0 | 0 | 31.45 | 31.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation Other Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.51000.P548 | 5.5.21 | 575B | 15.51 | Pipe Hangers & Supports - Field Fab & Install | Fabrication and Installation of Special Supports (Provisional) | MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 383.95 | 383.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 5.6 |  |  |  | Electrical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575B.28.36300.P548 | 5.6.1 | 575B | 28.363 | Switchyard Equip -Electrical Rooms, (Pre-fabricated) | Installation of Pre-Assembled Electrical Rooms - (0575-ERR-576) | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 882.83 | 882.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.16.32000.P548 | 5.6.2 | 575B | 16.32 | Cable Power, Medium Voltage 2 to 14kV | Cable Power, Medium Voltage 2 to 14kV | m | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 864 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.16.31000.P548 | 5.6.3 | 575B | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 14 - 8 AWG, 3C -5C | m | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 2578 | 2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30329 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.16.31000.P548 | 5.6.4 | 575B | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 8 - 1 AWG, 3C | m | 500 | 500 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.16.31000.P548 | 5.6.5 | 575B | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 4/0AWG - 500MCM, 1C | m | 9870 | 9870 | 0 | 0 | 5453.9 | 5453.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55257 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.16.31000.P548 | 5.6.6 | 575B | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 1/0 - 3/0 AWG, 3C | m | 900 | 900 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.16.34000.P548 | 5.6.7 | 575B | 16.34 | Cable Instr. Various Pr & Size | Cable Instr. Various Pr & Size, Triad | m | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 1591 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.16.25000.P548 | 5.6.8 | 575B | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit 3/4" - 2" | m | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 968.9 | 968.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74531 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.16.25000.P548 | 5.6.9 | 575B | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit 3" - 4" | m | 65 | 65 | 0 | 0 | 98.8 | 98.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.16.26000.P548 | 5.6.10 | 575B | 16.26 | Conduit & Supports, Flexible Lihuid Tight | Installation of Flexible Conduit 3/4" - 2" | m | 192 | 192 | 0 | 0 | 63.32 | 63.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32979 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.16.26000.P548 | 5.6.11 | 575B | 16.26 | Conduit & Supports, Flexible Lihuid Tight | Installation of Flexible Conduit 3" - 4" | m | 20 | 20 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.16.51000.P548 | 5.6.12 | 575B | 16.51 | Grounding | Connection of Grounding Pigtails (each connection 3m typical) | ea | 10 | 10 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.28.63300.P548 | 5.6.13 | 575B | 28.633 | Local Control Panel Devices | Installation of Local Control Stations | ea | 36 | 36 | 0 | 0 | 390.24 | 390.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.28.74000.P548 | 5.6.14 | 575B | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Emergency Lighting - (Led lamp 2x18W, IP67 and 1 hour autonomy. Include complete installation) | ea | 5 | 5 | 0 | 0 | 70.7 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.28.74000.P548 | 5.6.15 | 575B | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Lighting Fixtures | ea | 65 | 65 | 0 | 0 | 674.39 | 674.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3752 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.28.75000.P548 | 5.6.16 | 575B | 28.75 | Lighting Poles | Installation of lighting poles | ea | 45 | 45 | 0 | 0 | 340.4 | 340.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5644 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 5.7 |  |  |  | Instrumentation & Control | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575B.17.22300.P548 | 5.7.1 | 575B | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Diff Press transmitter | ea | 3 | 3 | 0 | 0 | 86.04 | 86.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22100.P548 | 5.7.2 | 575B | 17.221 | Field Mounted - Flow | Flow switch | ea | 14 | 14 | 0 | 0 | 301.14 | 301.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22800.P548 | 5.7.3 | 575B | 17.228 | Field Mounted - Other | Horn for Fire Protection | ea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22800.P548 | 5.7.4 | 575B | 17.228 | Field Mounted - Other | Beacon for Fire Protection | ea |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22200.P548 | 5.7.5 | 575B | 17.222 | Field Mounted - Level | RADAR LEVEL INDICATOR TRANSMITTER | ea | 26 | 26 | 0 | 0 | 806.52 | 806.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22100.P548 | 5.7.6 | 575B | 17.221 | Field Mounted - Flow | VORTEX FLOW INDICATOR TRANSMITTER | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.02 | 31.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22100.P548 | 5.7.7 | 575B | 17.221 | Field Mounted - Flow | Mag flow transmitter | ea | 20 | 20 | 0 | 0 | 544.2 | 544.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22300.P548 | 5.7.8 | 575B | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure gauge | ea | 6 | 6 | 0 | 0 | 56.22 | 56.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22300.P548 | 5.7.9 | 575B | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure transmitter | ea | 36 | 36 | 0 | 0 | 1032.48 | 1032.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22800.P548 | 5.7.10 | 575B | 17.228 | Field Mounted - Other | Conductivity sensor +Analyzer | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 32.19 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22800.P548 | 5.7.11 | 575B | 17.228 | Field Mounted - Other | Free Chlorine Sensor +Analyzer | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 32.19 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22800.P548 | 5.7.12 | 575B | 17.228 | Field Mounted - Other | CHLOROPHYLL sensor +Analyzer | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 32.19 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22800.P548 | 5.7.13 | 575B | 17.228 | Field Mounted - Other | Hydrocarbon sensor +Analyzer | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 32.19 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.23500.P548 | 5.7.14 | 575B | 17.235 | PH Analyzers | ORP/PH sensor +Analyzer | ea | 4 | 4 | 0 | 0 | 128.76 | 128.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.23600.P548 | 5.7.15 | 575B | 17.236 | Turbidity Analyzer | Turbidity sensor +Analyzer | ea | 2 | 2 | 0 | 0 | 64.38 | 64.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22400.P548 | 5.7.16 | 575B | 17.224 | Field Mounted - Temperature | In-Line Temperature Element | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.51 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22400.P548 | 5.7.17 | 575B | 17.224 | Field Mounted - Temperature | Temperature Transmitter | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.75 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22820.P548 | 5.7.18 | 575B | 17.2282 | Vibration Transmitter | Vibration Transmitter | ea | 16 | 16 | 0 | 0 | 472.8 | 472.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Connection and Termination of Instruments |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22800.P548 | 5.7.19 | 575B | 17.228 | Field Mounted - Other | Field signals requiring termination | ea | 142 | 142 | 0 | 0 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22800.P548 | 5.7.20 | 575B | 17.228 | Field Mounted - Other | Profibus Segments connections | ea | 184 | 184 | 0 | 0 | 29.44 | 29.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22800.P548 | 5.7.21 | 575B | 17.228 | Field Mounted - Other | Ethernet Connections | ea | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22800.P548 | 5.7.22 | 575B | 17.228 | Field Mounted - Other | MODBUS/ TCP connections | ea | 52 | 52 | 0 | 0 | 8.84 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22800.P548 | 5.7.23 | 575B | 17.228 | Field Mounted - Other | IEC connections | ea | 25 | 25 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.42000.P548 | 5.7.24 | 575B | 17.42 | Control Valves | Control Valve IEC connection | ea | 184 | 184 | 0 | 0 | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22800.P548 | 5.7.25 | 575B | 17.228 | Field Mounted - Other | Sensor to Analyzer/Transmitter Termination | ea | 29 | 29 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.63300.P548 | 5.7.26 | 575B | 17.633 | I/O Rack & Modules | Installation of Rooms - (RIO Rooms) | ea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1372.53 | 1372.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.17.22800.P548 | 5.7.27 | 575B | 17.228 | Field Mounted - Other | Installation of Instrumentation Stands | ea | 7 | 7 | 0 | 0 | 205.38 | 205.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 6 |  |  |  | Sub-Area: Sludge & Brine (400) |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 6.1 |  |  |  | Site Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575C.11.32200.P548 | 6.1.1 | 575C | 11.322 | Structural Backfill, Borrow | Supply, Placement and Compaction of Backfill site-wide | m3 | 200 | 200 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.11.31320.P548 | 6.1.2 | 575C | 11.3132 | Structural Excavation, Rock - Machine | Detailed Structural Excavation in Rock by mechanical means (provisional) | m3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.11.31100.P548 | 6.1.3 | 575C | 11.311 | Structural Excavation, Common | Structural Excavation-Comun | m3 | 602.232 | 0 | 0 | 0 | 96.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.11.31200.P548 | 6.1.4 | 575C | 11.312 | Structural Excavation, Rock - Rippable | Structural Excavation-Rippable | m3 | 401.488 | 0 | 0 | 0 | 152.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 6.2 |  |  |  | Concrete | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
EMP | 575C.12.61000.P548 | 6.2.1 | 575C | 12.61 | Mud mat (Lean Concrete) | Supply and Installation of Lean Mix between Backfill and Underside of Concrete | m3 | 260.25 | 260.25 | 0 | 0 | 908.2725 | 908.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575C.12.93000.P548 | 6.2.2 | 575C | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of Slab On Grade (reinforcement @ 90kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 230.51 | 230.51 | 0 | 0 | 2489.508 | 2489.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575C.12.92000.P548 | 6.2.3 | 575C | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Mat Concrete Foundation (reinforcement @ 70kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 69.4 | 69.4 | 0 | 0 | 921.632 | 921.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575C.12.92000.P548 | 6.2.4 | 575C | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Mat Concrete Foundation (reinforcement @ 130kg/m3) Water retaining concrete structure | m3 | 217.01 | 217.01 | 0 | 0 | 3621.8969 | 3621.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.69 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575C.12.93000.P548 | 6.2.5 | 575C | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of Suspended concrete slab (reinforcement @ 90kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 139.95 | 139.95 | 0 | 0 | 2861.9775 | 2861.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575C.12.93000.P548 | 6.2.6 | 575C | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of Suspended concrete slab (reinforcement @ 90kg/m3) Water retaining concrete structure | m3 | 58.6 | 58.6 | 0 | 0 | 1198.37 | 1198.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575C.12.92000.P548 | 6.2.7 | 575C | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Concrete Footing Foundation (reinforcement @ 110kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 135 | 135 | 0 | 0 | 2099.25 | 2099.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575C.12.95000.P548 | 6.2.8 | 575C | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete Pedestals (reinforcement @ 280kg/m3) (provisional) | m3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2412 | 2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575C.12.92000.P548 | 6.2.9 | 575C | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Equipment Concrete Pad (reinforcement @ 40kg/m3) (provisional) | m3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 579 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575C.12.96000.P548 | 6.2.10 | 575C | 12.96 | Concrete Walls - All-in | Supply and Installation of Concrete Walls - Height > 2m (reinforcement @ 130kg/m3) | m3 | 464.75 | 464.75 | 0 | 0 | 12599.3725 | 12599.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575C.12.96000.P548 | 6.2.11 | 575C | 12.96 | Concrete Walls - All-in | Concrete Walls (reinforcement @ 130kg/m3) Water retaining concrete structure | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575C.12.95000.P548 | 6.2.12 | 575C | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete columns @ 130 kg/m3 Non Water Retaining concrete columns | m3 | 20.33 | 20.33 | 0 | 0 | 807.3043 | 807.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 6.3 |  |  |  | Steel Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575C.13.11120.P548 | 6.3.1 | 575C | 13.1112 | Structural Steel, Medium - 21 to 40 lbs/LF | Installation of Structural Steel - Medium weight ( > 30kg/m and less than 60kg/m) | MT | 17.3 | 17.3 | 0 | 0 | 1505.965 | 1505.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.13.11400.P548 | 6.3.2 | 575C | 13.114 | Shop Fabricated - Structural Steel Connections | Installation of Structural Steel - Connection Plates | MT | 12.19 | 12.19 | 0 | 0 | 1320.9084 | 1320.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.13.11110.P548 | 6.3.3 | 575C | 13.1111 | Structural Steel, Light - Up to 20 lbs/LF | Installation of Structural Steel - Light weight Steel (less than or equal to 30 kg/m) | MT | 10.75 | 10.75 | 0 | 0 | 1061.5625 | 1061.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.13.62132.P548 | 6.3.4 | 575C | 13.62132 | FRP - Grating | Installation of GRP grating | m2 | 68.96 | 68.96 | 0 | 0 | 123.4384 | 123.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.13.35200.P548 | 6.3.5 | 575C | 13.352 | Handrail with Toe plate | Installation of Handrails | MT | 3.63 | 3.63 | 0 | 0 | 361.0398 | 361.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.13.62133.P548 | 6.3.6 | 575C | 13.62133 | FRP - Stair Treads | Installation of GRP Stairs | ea | 29 | 29 | 0 | 0 | 7.54 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 6.4 |  |  |  | Mechanical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575C.26.73100.P548 | 6.4.1 | 575C | 26.731 | Agitador | Installation of Agitators | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 140.64 | 140.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.26.73410.P548 | 6.4.2 | 575C | 26.7341 | Pump | Centrifuges (0575-CFG-401 / 402) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 267.02 | 267.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.26.73410.P548 | 6.4.3 | 575C | 26.7341 | Pump | Air Operated Diaphragm Pumps - SLUDGE TRANSFER -(0575-PPP-401 / 402) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 67.56 | 67.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.26.73410.P548 | 6.4.4 | 575C | 26.7341 | Pump | Air Operated Diaphragm Pumps - SLUDGE PIT DRAIN - (0575-PPP-403) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.94 | 22.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.26.73410.P548 | 6.4.5 | 575C | 26.7341 | Pump | Vertical Centrifugal Pumps - BACKWASH (BW) EVACUATION PUMPS - (0575-PPV-407 / 408) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 606.36 | 606.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.26.73410.P548 | 6.4.6 | 575C | 26.7341 | Pump | Dewatering Pumps - CENTRIFUGE FEED - (0575-PPD-401 / 402) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 67.56 | 67.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.48.23300.P548 | 6.4.7 | 575C | 48.233 | Non-Metallic Tanks, Shop Fab | Shop Fabricated Glass Reinforced Plastic Tanks | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1295.99 | 1295.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.9967 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.48.23100.P548 | 6.4.8 | 575C | 48.231 | CS Tanks, Shop Fab | ISO CUBE Tanks - SLUDGE TREATMENT POLYMER - (0575-TKS-706 / 709) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 68.86 | 68.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.48.23100.P548 | 6.4.9 | 575C | 48.231 | CS Tanks, Shop Fab | Sludge Lamella Clarifiers (0575-TKS-403 / 404) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4291.48 | 4291.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 6.5 |  |  |  | Piping | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Installation of Carbon Steel (CS) Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.15.38100.P548 | 6.5.1 | 575C | 15.381 | Supply & Install Galvanised Pipe < 2.5" (< 65mm) | Galvanised Pipe <= 2.5" ( 50mm) | m | 35 | 35 | 0 | 0 | 90.05 | 90.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5729 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.18.41000.P548 | 6.5.2 | 575C | 18.41 | PI, Calcium Silicate | Piping Insulation < 2.5 | m | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.15.31200.P548 | 6.5.3 | 575C | 15.312 | Supply & Install CS Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | CS Pipe 3" -4" (80mm - 100mm), Sch Std-BW | m | 55 | 55 | 0 | 0 | 260.7 | 260.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.18.42000.P548 | 6.5.4 | 575C | 18.42 | PI, Mineral Wool or Fiberglass | Piping Insulation 2.5"-5" | m | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Piping PN6 SN1250 TEMP60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.15.37400.P548 | 6.5.5 | 575C | 15.374 | Supply & Install FRP Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | GRP Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm) | m | 24 | 24 | 0 | 0 | 132.67 | 132.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5279 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.15.37600.P548 | 6.5.6 | 575C | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 16"- 24" (400mm - 600mm) | m | 80 | 80 | 0 | 0 | 719.4 | 719.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9925 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of PP (POLYPROPYLENE) Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.15.36200.P548 | 6.5.7 | 575C | 15.362 | Supply & Install HDPE Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | PP Pipe 2.5" - 5" (65mm - 125mm) | m | 45 | 45 | 0 | 0 | 112.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of PVC Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.15.35100.P548 | 6.5.8 | 575C | 15.351 | Supply & Install PVC Pipe < 2.5" (< 65mm) | PVC Pipe <= 2.5" ( 50mm) | M | 105 | 105 | 0 | 0 | 191.2 | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.821 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.15.35200.P548 | 6.5.9 | 575B | 15.352 | Supply & Install PVC Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | PVC Pipe 3" - 4" (80mm -100mm) | M | 85 | 85 | 0 | 0 | 178.5 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.15.35300.P548 | 6.5.10 | 575C | 15.353 | Supply & Install PVC Pipe 6” – 8” (150mm – 200mm) | PVC Pipe 4"- 8" (100mm - 200mm) | M | 55 | 55 | 0 | 0 | 263.7 | 263.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7945 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation Other Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.15.51000.P548 | 6.5.11 | 575C | 15.51 | Pipe Hangers & Supports - Field Fab & Install | Fabrication and Installation of Special Supports (Provisional) | MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 383.95 | 383.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 6.6 |  |  |  | Electrical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575C.16.31000.P548 | 6.6.1 | 575C | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 14 - 8 AWG, 3C -5C | M | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 1008 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29647 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.16.31000.P548 | 6.6.2 | 575C | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 8 - 1 AWG, 3C | M | 400 | 400 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.16.31000.P548 | 6.6.3 | 575C | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 4/0AWG - 500MCM, 1C | M | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 557 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41259 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.16.31000.P548 | 6.6.4 | 575C | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 1/0 - 3/0 AWG, 3C |  | 700 | 700 | 0 | 0 | 347.5 | 347.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0.49643 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.16.25000.P548 | 6.6.5 | 575C | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit 3/4" - 2" | M | 575 | 575 | 0 | 0 | 451.4 | 451.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78504 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.16.26000.P548 | 6.6.6 | 575C | 16.26 | Conduit & Supports, Flexible Lihuid Tight | Installation of Flexible Conduit 3/4" - 2" | M | 38 | 38 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34737 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.16.51000.P548 | 6.6.7 | 575C | 16.51 | Grounding | Connection of Grounding Pigtails (each connection 3m typical) | EA | 7 | 7 | 0 | 0 | 9.94 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.28.63300.P548 | 6.6.8 | 575C | 28.633 | Local Control Panel Devices | Installation of Local Control Stations | EA | 8 | 8 | 0 | 0 | 86.72 | 86.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.28.74000.P548 | 6.6.9 | 575C | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Emergency Lighting - Led lamp 2x18W, IP67 and 1 hour autonomy. Include complete installation | EA | 5 | 5 | 0 | 0 | 70.7 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.28.74000.P548 | 6.6.10 | 575C | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Lighting Fixtures | EA | 37 | 37 | 0 | 0 | 522.2 | 522.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1135 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.28.75000.P548 | 6.6.11 | 575C | 28.75 | Lighting Poles | Installation of lighting poles (10m) | EA | 16 | 16 | 0 | 0 | 430.88 | 430.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 6.7 |  |  |  | Instrumentation & Control | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575C.17.22100.P548 | 6.7.1 | 575C | 17.221 | Field Mounted - Flow | Flow switch | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 86.04 | 86.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.17.22800.P548 | 6.7.2 | 575C | 17.228 | Field Mounted - Other | Horn for Fire Protection | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.17.22800.P548 | 6.7.3 | 575C | 17.228 | Field Mounted - Other | Beacon for Fire Protection | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.17.22200.P548 | 6.7.4 | 575C | 17.222 | Field Mounted - Level | ULTRASONIC LEVEL INDICATOR TRANSMITTER | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 59.7 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.17.22200.P548 | 6.7.5 | 575C | 17.222 | Field Mounted - Level | RADAR LEVEL INDICATOR TRANSMITTER | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 124.08 | 124.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.17.22100.P548 | 6.7.6 | 575C | 17.221 | Field Mounted - Flow | Mag flow transmitter | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.55 | 29.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.17.22300.P548 | 6.7.7 | 575C | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure gauge (Diaphragm sealed) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 23.42 | 23.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.17.22300.P548 | 6.7.8 | 575C | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure transmitter | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 114.72 | 114.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.17.23600.P548 | 6.7.9 | 575C | 17.236 | Turbidity Analyzer | Turbidity sensor +Analyzer | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 64.38 | 64.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Connection and Termination of Instruments |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.17.22800.P548 | 6.7.10 | 575C | 17.228 | Field Mounted - Other | Field signals requiring termination | EA | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.17.22800.P548 | 6.7.11 | 575C | 17.228 | Field Mounted - Other | Profibus Segments connections | EA | 35 | 35 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.17.22800.P548 | 6.7.12 | 575C | 17.228 | Field Mounted - Other | Ethernet Connections | EA | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.17.22800.P548 | 6.7.13 | 575C | 17.228 | Field Mounted - Other | MODBUS/ TCP connections | EA | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.04 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.17.22800.P548 | 6.7.14 | 575C | 17.228 | Field Mounted - Other | IEC connections | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.17.42000.P548 | 6.7.15 | 575C | 17.42 | Control Valves | Control Valve IEC connection | EA | 35 | 35 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.17.22800.P548 | 6.7.16 | 575C | 17.228 | Field Mounted - Other | Sensor to Analyzer/Transmitter Termination | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575C.17.22800.P548 | 6.7.17 | 575C | 17.228 | Field Mounted - Other | Installation of Instrumentation Stands | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 58.68 | 58.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 7 |  |  |  | Sub-Area: SWRO (600) |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 7.1 |  |  |  | Site Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575D.11.32200.P548 | 7.1.1 | 575D | 11.322 | Structural Backfill, Borrow | Supply, Placement and Compaction of Backfill site-wide | m3 | 360 | 360 | 1162 | 0 | 392.4 | 392.4 | 5999.5 | 290 | 1266.58 | 0 | 1.09 | 5.1631 | 0 | 322.8% | 4.7368 | 0
| 575D.11.31320.P548 | 7.1.2 | 575D | 11.3132 | Structural Excavation, Rock - Machine | Detailed Structural Excavation in Rock by mechanical means (provisional) | m3 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 1222.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.11.31100.P548 | 7.1.3 | 575D | 11.311 | Structural Excavation, Common | Structural Excavation-Comun | m3 | 1085.1492 | 0 | 0 | 0 | 173.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.11.31200.P548 | 7.1.4 | 575D | 11.312 | Structural Excavation, Rock - Rippable | Structural Excavation-Rippable | m3 | 723.4328 | 0 | 0 | 0 | 274.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 7.2 |  |  |  | Concrete | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
EMP | 575D.12.61000.P548 | 7.2.1 | 575D | 12.61 | Mud mat (Lean Concrete) | Supply and Installation of Lean Mix between Backfill and Underside of Concrete | m3 | 161.15 | 161.15 | 161.15 | 0 | 562.4135 | 562.4135 | 562.4135 | 0 | 562.4135 | 0 | 3.49 | 3.49 | 0 | 100% | 1 | 0
EST | 575D.12.93000.P548 | 7.2.2 | 575D | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of Slab On Grade (reinforcement @ 90kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 1294 | 1294 | 912.09 | 108.5571 | 13975.2 | 13975.2 | 12195.5 | 1170 | 9850.572 | 1172.4168 | 10.8 | 13.3709 | 10.8 | 70.49% | 1.238 | 0.99794
EST | 575D.12.92000.P548 | 7.2.3 | 575D | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Concrete Footing Foundation (reinforcement @ 110kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 189.93 | 271.85 | 271.85 | 0 | 2953.4115 | 4227.2675 | 9281 | 0 | 4227.2675 | 0 | 15.55 | 34.1402 | 0 | 100% | 2.1955 | 0
EST | 575D.12.95000.P548 | 7.2.4 | 575D | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete Pedestals (reinforcement @ 280kg/m3) (provisional) | m3 | 50 | 50 | 59.76 | 9.0434 | 2412 | 2412 | 15861.5 | 1880 | 2882.8224 | 436.2527 | 48.24 | 265.42 | 48.24 | 119.5% | 5.5021 | 4.3094
EST | 575D.12.92000.P548 | 7.2.5 | 575D | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Equipment Concrete Pad (reinforcement @ 40kg/m3) (provisional) | m3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 579 | 579 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575D.12.95000.P548 | 7.2.6 | 575D | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete columns @ 130 kg/m3 - Non Water Retaining concrete columns | m3 | 86.75 | 86.75 | 0 | 0 | 3444.8425 | 3444.8425 | 80 | 0 | 0 | 0 | 39.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 7.3 |  |  |  | Steel Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575D.13.11110.P548 | 7.3.1 | 575D | 13.1111 | Structural Steel, Light - Up to 20 lbs/LF | Light weight Steel (less than or equal to 30 kg/m) | ton | 56 | 56 | 0 | 0 | 5530 | 5530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.13.11120.P548 | 7.3.2 | 575D | 13.1112 | Structural Steel, Medium - 21 to 40 lbs/LF | Medium weight ( > 30kg/m and less than 60kg/m) | ton | 98 | 98 | 0 | 0 | 8530.9 | 8530.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.13.11130.P548 | 7.3.3 | 575D | 13.1113 | Structural Steel, Heavy - 41 to 120 lbs/LF | Heavy weight ( > 60kg/m and less than or equal to 108kg/m) | ton | 6 | 6 | 0 | 0 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.13.11140.P548 | 7.3.4 | 575D | 13.1114 | Structural Steel, Extra Heavy - > 120 lbs/LF | Extra Heavy weight (> 180kg/m) | ton | 67 | 67 | 0 | 0 | 3872.6 | 3872.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.13.11400.P548 | 7.3.5 | 575D | 13.114 | Shop Fabricated - Structural Steel Connections | Connection Plates | ton | 84 | 84 | 0 | 0 | 9102.24 | 9102.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.14.11100.P548 | 7.3.6 | 575D | 14.111 | Metallic Siding | Installation of Pre-finished Metal Cladding - Installation of Wall cladding | m2 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 1976 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.14.12100.P548 | 7.3.7 | 575D | 14.121 | Metallic Roofing | Installation of Pre-finished Metal Cladding - Installation of Roof cladding | m2 | 2315 | 2315 | 0 | 0 | 2754.85 | 2754.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.13.43000.P548 | 7.3.8 | 575D | 13.43 | Crane Rails | Installation of crane, crane rails and stops | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1928.03 | 1928.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.14.13100.P548 | 7.3.9 | 575D | 14.131 | Man Doors - Metal | Installation of Doors - Equipment doors | ea | 2 | 2 | 0 | 0 | 438.42 | 438.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.14.13100.P548 | 7.3.10 | 575D | 14.131 | Man Doors - Metal | Installation of Doors - Man doors | ea | 8 | 8 | 0 | 0 | 211.92 | 211.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.13.62132.P548 | 7.3.11 | 575D | 13.62132 | FRP - Grating | Installation of GRP grating | M2 | 550 | 550 | 0 | 0 | 984.5 | 984.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.13.35200.P548 | 7.3.12 | 575D | 13.352 | Handrail with Toe plate | Installation of Handrails | MT | 5.13 | 5.13 | 0 | 0 | 510.2298 | 510.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.13.62133.P548 | 7.3.13 | 575D | 13.62133 | FRP - Stair Treads | Installation of GRP Stairs | EA | 160 | 160 | 0 | 0 | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 7.4 |  |  |  | Mechanical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575D.26.74100.P548 | 7.4.1 | 575D | 26.741 | Energy Recovery Pressure | Energy Recovery Pressure Exchangers (0575-ERD-601 - 675) | EA | 75 | 75 | 0 | 0 | 1674.75 | 1674.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.26.74200.P548 | 7.4.2 | 575D | 26.742 | Micronic Filters | Micronic Filters (0575-FLD-601 - 608) | EA | 8 | 8 | 0 | 0 | 1055.84 | 1055.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.26.74300.P548 | 7.4.3 | 575D | 26.743 | Eri Skids | Installation of ERI Skids | EA | 5 | 5 | 0 | 0 | 1560.25 | 1560.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.26.74400.P548 | 7.4.4 | 575D | 26.744 | Ro Train Skids | RO Train Skids (RO Pressure Vessels Skids) | EA | 30 | 30 | 0 | 0 | 10727.4 | 10727.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.26.74400.P548 | 7.4.5 | 575D | 26.744 | Ro Train Skids | RO Train Skids (RO Piping Skids) | EA | 15 | 15 | 0 | 0 | 5138.55 | 5138.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.26.74500.P548 | 7.4.6 | 575D | 26.745 | Ro Fans | RO building Ventilation Fans | EA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.26.74600.P548 | 7.4.7 | 575D | 26.746 | Membranes Skids | Membranes into Skids | EA | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 2736 | 2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.26.74700.P548 | 7.4.8 | 575D | 26.747 | High Pressure Pumps | High Pressure Centrifugal Pumps (REVERSE OSMOSIS (RO) - 0575-PPC-611/621/631/641/651 | EA | 5 | 5 | 0 | 0 | 3458.45 | 3458.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.69 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.26.74800.P548 | 7.4.9 | 575D | 26.748 | Large Horizontal Pumps | Large Horizontal Centrifugal Pumps - REVERSE OSMOSIS (RO) - (0575-PPC-612/622/632/642/652) | EA | 5 | 5 | 0 | 0 | 2020.65 | 2020.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 7.5 |  |  |  | Piping | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Installation of Carbon Steel (CS) Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.18.41000.P548 | 7.5.1 | 575D | 18.41 | PI, Calcium Silicate | Piping Insulation < 2.5 | M | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.38100.P548 | 7.5.2 | 575D | 15.381 | Supply & Install Galvanised Pipe < 2.5" (< 65mm) | Galvanised Pipe <= 2.5" ( 50mm) | M | 160 | 160 | 0 | 0 | 381.3 | 381.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3831 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.31200.P548 | 7.5.3 | 575D | 15.312 | Supply & Install CS Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | CS Pipe 3" -4" (80mm - 100mm), Sch Std-BW | M | 50 | 50 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.18.42000.P548 | 7.5.4 | 575D | 18.42 | PI, Mineral Wool or Fiberglass | Piping Insulation 2.5"-5" | M | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.31300.P548 | 7.5.5 | 575D | 15.313 | Supply & Install CS Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | CS Pipe 4"- 8" (150mm - 200mm), Sch Std-BW | M | 80 | 80 | 0 | 0 | 746.4 | 746.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of Super Duplex (SAF) Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.33100.P548 | 7.5.6 | 575D | 15.331 | Supply & Install SS Pipe < 2.5" (< 65mm) | SS Pipe < 2.5" (< 65mm) | M | 30 | 30 | 0 | 0 | 240.9 | 240.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.33300.P548 | 7.5.7 | 575D | 15.333 | Supply & Install SS Pipe 6” – 8” (150mm – 200mm) | SS Pipe 6” – 8” (150mm – 200mm) | M | 9 | 9 | 0 | 0 | 280.44 | 280.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.33400.P548 | 7.5.8 | 575D | 15.334 | Supply & Install SS Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | SS Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | M | 200 | 200 | 0 | 0 | 4698 | 4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Piping PN6 SN1250 TEMP60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.37100.P548 | 7.5.9 | 575D | 15.371 | Supply & Install FRP Pipe < 2.5" (< 65mm) | GRP Pipe <= 2.5" ( 50mm) | M | 10 | 10 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.37200.P548 | 7.5.10 | 575D | 15.372 | Supply & Install FRP Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | GRP Pipe 3" - 4" (80mm -100mm) | M | 5 | 5 | 0 | 0 | 19.09 | 19.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.818 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.37300.P548 | 7.5.11 | 575D | 15.373 | Supply & Install FRP Pipe 6” – 8” (150mm – 200mm) | GRP Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | M | 11 | 11 | 0 | 0 | 32.64 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9673 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.37400.P548 | 7.5.12 | 575D | 15.374 | Supply & Install FRP Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | GRP Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm) | M | 10 | 10 | 0 | 0 | 58.9 | 58.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.37600.P548 | 7.5.13 | 575D | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 16"- 24" (400mm - 600mm) | M | 195 | 195 | 0 | 0 | 1537.05 | 1537.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8823 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.37600.P548 | 7.5.14 | 575D | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | M | 90 | 90 | 0 | 0 | 1663.4 | 1663.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4822 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.37700.P548 | 7.5.15 | 575D | 15.377 | Supply & Install FRP Pipe 44” – 60” (1100mm – 1500mm) | GRP Pipe 44"- 52" (1100mm – 1500mm) | M | 35 | 35 | 0 | 0 | 881.3 | 881.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Piping PN10 SN2500 TEMP60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.37400.P548 | 7.5.16 | 575D | 15.374 | Supply & Install FRP Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | GRP Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm) | M | 180 | 180 | 0 | 0 | 1060.2 | 1060.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.37600.P548 | 7.5.17 | 575D | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 16"- 24" (400mm - 600mm) | M | 76 | 76 | 0 | 0 | 578.36 | 578.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.37600.P548 | 7.5.18 | 575D | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | M | 9 | 9 | 0 | 0 | 165.69 | 165.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.37700.P548 | 7.5.19 | 575D | 15.377 | Supply & Install FRP Pipe 44” – 60” (1100mm – 1500mm) | GRP Pipe 44"- 52" (1100mm – 1500mm) | M | 18 | 18 | 0 | 0 | 453.24 | 453.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Piping PN6 SN10000 TEMP60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.37100.P548 | 7.5.20 | 575D | 15.371 | Supply & Install FRP Pipe < 2.5" (< 65mm) | GRP Pipe <= 2.5" ( 50mm) | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.37600.P548 | 7.5.21 | 575D | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 16"- 24" (400mm - 600mm) | M | 69.5 | 69.5 | 0 | 0 | 705.155 | 705.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1461 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.37600.P548 | 7.5.22 | 575D | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | M | 62 | 62 | 0 | 0 | 1147.62 | 1147.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of PP (POLYPROPYLENE) Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.36200.P548 | 7.5.23 | 575D | 15.362 | Supply & Install HDPE Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | PP Pipe 2.5" - 5" (65mm - 125mm) | M | 160 | 160 | 0 | 0 | 324.6 | 324.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0288 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.36200.P548 | 7.5.24 | 575D | 15.362 | Supply & Install HDPE Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | PP Pipe 2.5" - 5" (65mm - 125mm) | M | 15 | 15 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation Other Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.15.51000.P548 | 7.5.25 | 575D | 15.51 | Pipe Hangers & Supports - Field Fab & Install | Fabrication and Installation of Special Supports (Provisional) | MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 383.95 | 383.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 7.6 |  |  |  | Electrical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575D.16.32000.P548 | 7.6.1 | 575D | 16.32 | Cable Power, Medium Voltage 2 to 14kV | Cable Power, Medium Voltage 2 to 14kV | M | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 5120 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82581 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.16.31000.P548 | 7.6.2 | 575D | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 1/0 - 3/0 AWG, 3C | M | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.16.31000.P548 | 7.6.3 | 575D | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 8 - 1 AWG, 3C | M | 7900 | 7900 | 0 | 0 | 995 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12595 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.16.31000.P548 | 7.6.4 | 575D | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 14 - 8 AWG, 3C -5C | M | 7900 | 7900 | 0 | 0 | 2094 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26506 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.16.34000.P548 | 7.6.5 | 575D | 16.34 | Cable Instr. Various Pr & Size | Cable Instr. Various Pr & Size, Triad | M | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 2408 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.16.25000.P548 | 7.6.6 | 575D | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit 3/4" - 2" | M | 2605 | 2605 | 137.6 | 0 | 2036.25 | 2036.25 | 560 | 410 | 107.5578 | 0 | 0.78167 | 4.0698 | 0 | 5.282% | 5.2065 | 0
| 575D.16.25000.P548 | 7.6.7 | 575D | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit 3" - 4" | M | 175 | 175 | 0 | 0 | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.16.26000.P548 | 7.6.8 | 575D | 16.26 | Conduit & Supports, Flexible Lihuid Tight | Installation of Flexible Conduit 3/4" - 2" | M | 152 | 152 | 0 | 0 | 50.58 | 50.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33276 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.16.26000.P548 | 7.6.9 | 575D | 16.26 | Conduit & Supports, Flexible Lihuid Tight | Installation of Flexible Conduit 3" - 4" | M | 30 | 30 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.16.51000.P548 | 7.6.10 | 575D | 16.51 | Grounding | Connection of Grounding Pigtails (each connection 3m typical) | EA | 20 | 20 | 0 | 0 | 28.4 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.28.63300.P548 | 7.6.11 | 575D | 28.633 | Local Control Panel Devices | Installation of Local Control Stations | EA | 17 | 17 | 0 | 0 | 184.28 | 184.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.28.74000.P548 | 7.6.12 | 575D | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Emergency Lighting - Led lamp 2x18W, IP67 and 1 hour autonomy. Include complete installation. | EA | 11 | 11 | 0 | 0 | 155.54 | 155.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.28.74000.P548 | 7.6.13 | 575D | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Lighting Fixtures | EA | 105 | 105 | 0 | 0 | 1295.2 | 1295.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3352 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.28.75000.P548 | 7.6.14 | 575D | 28.75 | Lighting Poles | Installation of lighting poles (3m) | EA | 12 | 12 | 0 | 0 | 56.64 | 56.64 |  | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 7.7 |  |  |  | Instrumentation & Control | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Installation of Instrumentation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.22800.P548 | 7.7.1 | 575D | 17.228 | Field Mounted - Other | Diff Press transmitter | EA | 11 | 11 | 0 | 0 | 315.48 | 315.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.22100.P548 | 7.7.2 | 575D | 17.221 | Field Mounted - Flow | Flow switch | EA | 23 | 23 | 0 | 0 | 494.73 | 494.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.22800.P548 | 7.7.3 | 575D | 17.228 | Field Mounted - Other | Horn for Fire Protection | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.22800.P548 | 7.7.4 | 575D | 17.228 | Field Mounted - Other | Beacon for Fire Protection | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.22100.P548 | 7.7.5 | 575D | 17.221 | Field Mounted - Flow | Mag flow transmitter | EA | 21 | 21 | 0 | 0 | 620.55 | 620.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.22300.P548 | 7.7.6 | 575D | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure gauge | EA | 25 | 25 | 0 | 0 | 234.25 | 234.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.22300.P548 | 7.7.7 | 575D | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure transmitter | EA | 28 | 28 | 0 | 0 | 803.04 | 803.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.22800.P548 | 7.7.8 | 575D | 17.228 | Field Mounted - Other | Conductivity sensor +Analyzer | EA | 10 | 10 | 0 | 0 | 321.9 | 321.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.23500.P548 | 7.7.9 | 575D | 17.235 | PH Analyzers | ORP/PH sensor +Analyzer | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 64.38 | 64.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.23600.P548 | 7.7.10 | 575D | 17.236 | Turbidity Analyzer | Turbidity sensor +Analyzer | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 32.19 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.22820.P548 | 7.7.11 | 575D | 17.2282 | Vibration Transmitter | Vibration Transmitter | EA | 25 | 25 | 0 | 0 | 738.75 | 738.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Connection and Termination of Instruments |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.22800.P548 | 7.7.12 | 575D | 17.228 | Field Mounted - Other | Field signals requiring termination | EA | 187 | 187 | 0 | 0 | 28.05 | 28.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.22800.P548 | 7.7.13 | 575D | 17.228 | Field Mounted - Other | Profibus Segments connections | EA | 134 | 134 | 0 | 0 | 21.44 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.22800.P548 | 7.7.14 | 575D | 17.228 | Field Mounted - Other | Ethernet Connections | EA | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.22800.P548 | 7.7.15 | 575D | 17.228 | Field Mounted - Other | MODBUS/ TCP connections | EA | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.22800.P548 | 7.7.16 | 575D | 17.228 | Field Mounted - Other | IEC connections | EA | 34 | 34 | 0 | 0 | 6.12 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.42000.P548 | 7.7.17 | 575D | 17.42 | Control Valves | Control Valve IEC connection | EA | 134 | 134 | 0 | 0 | 26.8 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.22800.P548 | 7.7.18 | 575D | 17.228 | Field Mounted - Other | Sensor to Analyzer/Transmitter Termination | EA | 38 | 38 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.22800.P548 | 7.7.19 | 575D | 17.228 | Field Mounted - Other | Installation of Rooms (RIO Rooms) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1372.53 | 1372.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575D.17.22800.P548 | 7.7.20 | 575D | 17.228 | Field Mounted - Other | Installation of Instrumentation Stands | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.34 | 29.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 8 |  |  |  | Sub-Area: CIP (700) |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 8.1 |  |  |  | Site Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575E.11.32200.P548 | 8.1.1 | 575E | 11.322 | Structural Backfill, Borrow | Supply, Placement and Compaction of Backfill site-wide | m3 | 25 | 25 | 0 | 0 | 27.25 | 27.25 | 50 | 10 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.11.31320.P548 | 8.1.2 | 575E | 11.3132 | Structural Excavation, Rock - Machine | Detailed Structural Excavation in Rock by mechanical means (provisional) | m3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 108.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.11.31100.P548 | 8.1.3 | 575E | 11.311 | Structural Excavation, Common | Structural Excavation-Comun | m3 | 203.4465 | 0 | 0 | 0 | 32.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.11.31200.P548 | 8.1.4 | 575E | 11.312 | Structural Excavation, Rock - Rippable | Structural Excavation-Rippable | m3 | 135.631 | 0 | 0 | 0 | 51.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 8.2 |  |  |  | Concrete | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
EMP | 575E.12.61000.P548 | 8.2.1 | 575E | 12.61 | Mud mat (Lean Concrete) | Supply and Installation of Lean Mix between Backfill and Underside of Concrete | m3 | 18.94 | 18.94 | 0 | 0 | 66.1006 | 66.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575E.12.93000.P548 | 8.2.2 | 575E | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of Slab On Grade (reinforcement @ 90kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 81.27 | 81.27 | 0 | 0 | 877.716 | 877.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575E.12.92000.P548 | 8.2.3 | 575E | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Mat Concrete Foundation (reinforcement @ 70kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 170.15 | 170.15 | 0 | 0 | 2259.592 | 2259.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575E.12.92000.P548 | 8.2.4 | 575E | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Concrete Footing Foundation (reinforcement @ 110kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 41.43 | 41.43 | 0 | 0 | 644.2365 | 644.2365 | 210 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575E.12.95000.P548 | 8.2.5 | 575E | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete Pedestals (reinforcement @ 280kg/m3) (provisional) | m3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2412 | 2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575E.12.92000.P548 | 8.2.6 | 575E | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Equipment Concrete Pad (reinforcement @ 40kg/m3) (provisional) | m3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 579 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 8.3 |  |  |  | Steel Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575E.13.11400.P548 | 8.3.1 | 575E | 13.114 | Shop Fabricated - Structural Steel Connections | Connection Plates | MT | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 476.784 | 476.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.13.11110.P548 | 8.3.2 | 575E | 13.1111 | Structural Steel, Light - Up to 20 lbs/LF | Light weight Steel (less than or equal to 30 kg/m) | MT | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.13.11120.P548 | 8.3.3 | 575E | 13.1112 | Structural Steel, Medium - 21 to 40 lbs/LF | Medium weight ( > 30kg/m and less than 60kg/m) | MT | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 365.61 | 365.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.13.11130.P548 | 8.3.4 | 575E | 13.1113 | Structural Steel, Heavy - 41 to 120 lbs/LF | Heavy weight ( > 60kg/m and less than or equal to 108kg/m) | MT | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 90.35 | 90.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.13.62132.P548 | 8.3.5 | 575E | 13.62132 | FRP - Grating | Installation of GRP grating | M2 | 70 | 70 | 0 | 0 | 125.3 | 125.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 8.4 |  |  |  | Mechanical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575E.26.75100.P548 | 8.4.1 | 575E | 26.751 | Agitador | Agitators (CHEMICAL PREPARATION SYSTEM (CPS) -0575-AGA-701 / 702) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.26.75200.P548 | 8.4.2 | 575E | 26.752 | Filter | Micronic Filters CLEAN IN PLACE (CIP) (0575-FLD-701) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 154.04 | 154.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.26.75300.P548 | 8.4.3 | 575E | 26.753 | Electric Heater | Tank Electric Heaters CLEAN IN PLACE (CIP) (0575-HXD-708 / 709) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 103.58 | 103.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.26.75400.P548 | 8.4.4 | 575E | 26.754 | Centrifuge Pump | Small & Medium Horizontal Centrifugal Pumps (CPS) - (0575-PPC-702 / 703) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 67.56 | 67.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.26.75500.P548 | 8.4.5 | 575E | 26.755 | Flushing Pump | Small & Medium Horizontal Centrifugal Pumps FLUSHING PUMPS - (0575-PPC-706 / 707) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 717.08 | 717.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.26.75600.P548 | 8.4.6 | 575E | 26.756 | Large Horizontal Pumps | Large Horizontal Centrifugal Pumps CLEAN IN PLACE (CIP) (0575-PPC-701) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 396.29 | 396.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.48.23300.P548 | 8.4.7 | 575E | 48.233 | Non-Metallic Tanks, Shop Fab | Shop Fabricated Glass Reinforced Plastic Tanks (SUCKBACK TANKS - 0575-TKS-601 / 602) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 586 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.48.23300.P548 | 8.4.8 | 575E | 48.233 | Non-Metallic Tanks, Shop Fab | Shop Fabricated Glass Reinforced Plastic Tanks (CPS) - (0575-TKS-701 / 708) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.48.23300.P548 | 8.4.9 | 575E | 48.233 | Non-Metallic Tanks, Shop Fab | Shop Fabricated Glass Reinforced Plastic Tanks CLEAN IN PLACE (CIP) - 0575-TKS-702 | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 225.39 | 225.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.26.75700.P548 | 8.4.10 | 575E | 26.757 | Hoists | Hoists (provisional) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 8.5 |  |  |  | Piping | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Installation of Carbon Steel (CS) Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.18.41000.P548 | 8.5.1 | 575E | 18.41 | PI, Calcium Silicate | Piping Insulation < 2.5 | M | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.15.38100.P548 | 8.5.2 | 575E | 15.381 | Supply & Install Galvanised Pipe < 2.5" (< 65mm) | Galvanised Pipe <= 2.5" ( 50mm) | M | 160 | 160 | 0 | 0 | 381.3 | 381.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3831 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.15.31200.P548 | 8.5.3 | 575E | 15.312 | Supply & Install CS Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | CS Pipe 3" -4" (80mm - 100mm), Sch Std-BW | M | 50 | 50 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.18.42000.P548 | 8.5.4 | 575E | 18.42 | PI, Mineral Wool or Fiberglass | Piping Insulation 2.5"-5" | M | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.15.31300.P548 | 8.5.5 | 575E | 15.313 | Supply & Install CS Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | CS Pipe 4"- 8" (150mm - 200mm), Sch Std-BW | M | 30 | 30 | 0 | 0 | 279.9 | 279.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Piping PN6 SN1250 TEMP60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.15.37100.P548 | 8.5.6 | 575E | 15.371 | Supply & Install FRP Pipe < 2.5" (< 65mm) | GRP Pipe <= 2.5" ( 50mm) | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.15.37200.P548 | 8.5.7 | 575E | 15.372 | Supply & Install FRP Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | GRP Pipe 3" - 4" (80mm -100mm) | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.58 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.15.37300.P548 | 8.5.8 | 575E | 15.373 | Supply & Install FRP Pipe 6” – 8” (150mm – 200mm) | GRP Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | M | 35 | 35 | 0 | 0 | 151.9 | 151.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.15.37400.P548 | 8.5.9 | 575E | 15.374 | Supply & Install FRP Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | GRP Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm) | M | 48 | 48 | 0 | 0 | 272.1 | 272.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6688 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.15.37600.P548 | 8.5.10 | 575E | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 16"- 24" (400mm - 600mm) | M | 15 | 15 | 0 | 0 | 156.15 | 156.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 8.5.11 | 575E | .P536 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.15.37300.P548 | 8.5.12 | 575E | 15.373 | Supply & Install FRP Pipe 6” – 8” (150mm – 200mm) | GRP Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | M | 25 | 25 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.15.37400.P548 | 8.5.13 | 575E | 15.374 | Supply & Install FRP Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | GRP Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm) | M | 55 | 55 | 0 | 0 | 323.95 | 323.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of PP (POLYPROPYLENE) Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.15.36200.P548 | 8.5.14 | 575E | 15.362 | Supply & Install HDPE Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | PP Pipe 2.5" - 5" (65mm - 125mm) | M | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.15.36300.P548 | 8.5.15 | 575E | 15.363 | Supply & Install HDPE Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | PP Pipe 6" -8" (150mm - 200mm) | M | 25 | 25 | 0 | 0 | 73.75 | 73.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of PVC Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.15.35100.P548 | 8.5.16 | 575E | 15.351 | Supply & Install PVC Pipe < 2.5" (< 65mm) | PVC Pipe <= 2.5" ( 50mm) | M | 590 | 590 | 0 | 0 | 1128 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9119 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.15.35200.P548 | 8.5.17 | 575E | 15.352 | Supply & Install PVC Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | PVC Pipe 2.5" - 5" (65mm - 125mm) | M | 155 | 155 | 0 | 0 | 352.5 | 352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2742 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.15.35300.P548 | 8.5.18 | 575E | 15.353 | Supply & Install PVC Pipe 6” – 8” (150mm – 200mm) | PVC Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | M | 5 | 5 | 0 | 0 | 31.45 | 31.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation Other Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.15.51000.P548 | 8.5.19 | 575E | 15.51 | Pipe Hangers & Supports - Field Fab & Install | Fabrication and Installation of Special Supports (Provisional) | MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 383.95 | 383.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 8.6 |  |  |  | Electrical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575E.16.32000.P548 | 8.6.1 | 575E | 16.32 | Cable Power, Medium Voltage 2 to 14kV | Cable Power, Medium Voltage 2 to 14kV | M | 100 | 100 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.16.31000.P548 | 8.6.2 | 575E | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 14 - 8 AWG, 3C -5C | M | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 589 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28048 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.16.31000.P548 | 8.6.3 | 575E | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 8 - 1 AWG, 3C | M | 450 | 450 | 0 | 0 | 155.5 | 155.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34556 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.16.31000.P548 | 8.6.4 | 575E | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 4/0AWG - 500MCM, 1C | M | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1081.5 | 1081.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55462 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.16.31000.P548 | 8.6.5 | 575E | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 1/0 - 3/0 AWG, 3C | M | 250 | 250 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.16.34000.P548 | 8.6.6 | 575E | 16.34 | Cable Instr. Various Pr & Size | Cable Instr. Various Pr & Size, Triad | M | 350 | 350 | 0 | 0 | 150.5 | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.16.25000.P548 | 8.6.7 | 575E | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit 3/4" - 2" | M | 330 | 330 | 0 | 0 | 241.15 | 241.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73076 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.16.25000.P548 | 8.6.8 | 575E | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit 3" - 4" | M | 60 | 60 | 0 | 0 | 89.2 | 89.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4867 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.16.26000.P548 | 8.6.9 | 575E | 16.26 | Conduit & Supports, Flexible Lihuid Tight | Installation of Flexible Conduit 3/4" - 2" | M | 50 | 50 | 0 | 0 | 16.56 | 16.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3312 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.16.26000.P548 | 8.6.10 | 575E | 16.26 | Conduit & Supports, Flexible Lihuid Tight | Installation of Flexible Conduit 3" - 4" | M | 8 | 8 | 0 | 0 | 3.48 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.16.51000.P548 | 8.6.11 | 575E | 16.51 | Grounding | Connection of Grounding Pigtails (each connection 3m typical) | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.68 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.28.63300.P548 | 8.6.12 | 575E | 28.633 | Local Control Panel Devices | Installation of Local Control Stations | EA | 9 | 9 | 0 | 0 | 97.56 | 97.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.28.74000.P548 | 8.6.13 | 575E | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Lighting Fixtures | EA | 6 | 6 | 0 | 0 | 87.52 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5867 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.28.75000.P548 | 8.6.14 | 575E | 28.75 | Lighting Poles | Installation of lighting poles | EA | 6 | 6 | 0 | 0 | 117.16 | 117.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5267 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 8.7 |  |  |  | Instrumentation & Control | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Installation of Instrumentation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22800.P548 | 8.7.1 | 575E | 17.228 | Field Mounted - Other | Diff Press transmitter | EA | 6 | 6 | 0 | 0 | 172.08 | 172.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22100.P548 | 8.7.2 | 575E | 17.221 | Field Mounted - Flow | Flow switch | EA | 14 | 14 | 0 | 0 | 301.14 | 301.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22800.P548 | 8.7.3 | 575E | 17.228 | Field Mounted - Other | Horn for Fire Protection | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22800.P548 | 8.7.4 | 575E | 17.228 | Field Mounted - Other | Beacon for Fire Protection | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22200.P548 | 8.7.5 | 575E | 17.222 | Field Mounted - Level | ULTRASONIC LEVEL INDICATOR TRANSMITTER | EA | 7 | 7 | 0 | 0 | 208.95 | 208.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22100.P548 | 8.7.6 | 575E | 17.221 | Field Mounted - Flow | ULTRASONIC FLOW INDICATOR TRANSMITTER | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 93.06 | 93.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22100.P548 | 8.7.7 | 575E | 17.221 | Field Mounted - Flow | Mag flow transmitter | EA | 9 | 9 | 0 | 0 | 265.95 | 265.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22200.P548 | 8.7.8 | 575E | 17.222 | Field Mounted - Level | Mag level transmitter | EA | 7 | 7 | 0 | 0 | 206.85 | 206.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22300.P548 | 8.7.9 | 575E | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure gauge | EA | 14 | 14 | 0 | 0 | 131.18 | 131.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22300.P548 | 8.7.10 | 575E | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure transmitter | EA | 12 | 12 | 0 | 0 | 344.16 | 344.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22800.P548 | 8.7.11 | 575E | 17.228 | Field Mounted - Other | Conductivity sensor +Analyzer | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 32.19 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22800.P548 | 8.7.12 | 575E | 17.228 | Field Mounted - Other | CHLOROPHYLL sensor +Analyzer | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 32.19 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22400.P548 | 8.7.13 | 575E | 17.224 | Field Mounted - Temperature | Temperature Transmitter | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.75 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Connection and Termination of Instruments |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22800.P548 | 8.7.14 | 575E | 17.228 | Field Mounted - Other | Field signals requiring termination | EA | 90 | 90 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22800.P548 | 8.7.15 | 575E | 17.228 | Field Mounted - Other | Profibus Segments connections | EA | 26 | 26 | 0 | 0 | 4.16 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22800.P548 | 8.7.16 | 575E | 17.228 | Field Mounted - Other | MODBUS/ TCP connections | EA | 22 | 22 | 0 | 0 | 3.74 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22800.P548 | 8.7.17 | 575E | 17.228 | Field Mounted - Other | IEC connections | EA | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.42000.P548 | 8.7.18 | 575E | 17.42 | Control Valves | Control Valve IEC connection | EA | 26 | 26 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22800.P548 | 8.7.19 | 575E | 17.228 | Field Mounted - Other | Sensor to Analyzer/Transmitter Termination | EA | 11 | 11 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22800.P548 | 8.7.20 | 575E | 17.228 | Field Mounted - Other | Installation of Rooms (RIO Rooms) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1372.53 | 1372.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575E.17.22800.P548 | 8.7.21 | 575E | 17.228 | Field Mounted - Other | Installation of Instrumentation Stands | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.34 | 29.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 9 |  |  |  | Sub-Area: Chemicals & Utilities (720) |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 9.1 |  |  |  | Site Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575F.11.32200.P548 | 9.1.1 | 575F | 11.322 | Structural Backfill, Borrow | Supply, Placement and Compaction of Backfill site-wide | m3 | 104 | 104 | 0 | 0 | 113.36 | 113.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.11.31320.P548 | 9.1.2 | 575F | 11.3132 | Structural Excavation, Rock - Machine | Detailed Structural Excavation in Rock by mechanical means (provisional) | m3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 146.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.11.31100.P548 | 9.1.3 | 575F | 11.311 | Structural Excavation, Common | Structural Excavation-Comun | m3 | 114.8298 | 0 | 0 | 0 | 18.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.11.31200.P548 | 9.1.4 | 575F | 11.312 | Structural Excavation, Rock - Rippable | Structural Excavation-Rippable | m3 | 76.5532 | 0 | 0 | 0 | 29.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 9.2 |  |  |  | Concrete | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
EMP | 575F.12.61000.P548 | 9.2.1 | 575F | 12.61 | Mud mat (Lean Concrete) | Supply and Installation of Lean Mix between Backfill and Underside of Concrete | m3 | 16.66 | 16.66 | 0 | 0 | 58.1434 | 58.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575F.12.93000.P548 | 9.2.2 | 575F | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of Slab On Grade (reinforcement @ 90kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 68.63 | 68.63 | 0 | 0 | 741.204 | 741.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575F.12.92000.P548 | 9.2.3 | 575F | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Mat Concrete Foundation (reinforcement @ 70kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 89.29 | 89.29 | 0 | 0 | 1185.7712 | 1185.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575F.12.92000.P548 | 9.2.4 | 575F | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Concrete Footing Foundation (reinforcement @ 110kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 101.075 | 101.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575F.12.95000.P548 | 9.2.5 | 575F | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete Pedestals (reinforcement @ 280kg/m3) (provisional) | m3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2412 | 2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575F.12.92000.P548 | 9.2.6 | 575F | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Equipment Concrete Pad (reinforcement @ 40kg/m3) (provisional) | m3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 579 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 9.3 |  |  |  | Steel Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575F.13.11110.P548 | 9.3.1 | 575F | 13.1111 | Structural Steel, Light - Up to 20 lbs/LF | Light weight Steel (less than or equal to 30 kg/m) | MT | 3.98 | 3.98 | 0 | 0 | 393.025 | 393.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.13.11120.P548 | 9.3.2 | 575F | 13.1112 | Structural Steel, Medium - 21 to 40 lbs/LF | Medium weight ( > 30kg/m and less than 60kg/m) | MT | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 557.12 | 557.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.13.11400.P548 | 9.3.3 | 575F | 13.114 | Shop Fabricated - Structural Steel Connections | Connection Plates | MT | 4.51 | 4.51 | 0 | 0 | 488.7036 | 488.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.13.62132.P548 | 9.3.4 | 575F | 13.62132 | FRP - Grating | Installation of GRP grating | M2 | 64.74 | 64.74 | 0 | 0 | 115.8846 | 115.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.13.35200.P548 | 9.3.5 | 575F | 13.352 | Handrail with Toe plate | Installation of Handrails | MT | 2.13 | 2.13 | 0 | 0 | 211.8498 | 211.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.13.62133.P548 | 9.3.6 | 575F | 13.62133 | FRP - Stair Treads | Installation of GRP Stairs | EA | 78 | 78 | 0 | 0 | 20.28 | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 9.4 |  |  |  | Mechanical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575F.26.76110.P548 | 9.4.1 | 575F | 26.7611 | Pac Systems | Installation of PAC Systems (POWDERED ACTIVATED CARBON (PAC) SYSTEM) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.26.76120.P548 | 9.4.2 | 575F | 26.7612 | Carbon Di-Oxide (Co2) Systems | VAPORIZER FOR CARBON DI-OXIDE (CO2) SYSTEMS (0575-HXA-801 / 802) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 237.98 | 237.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.26.76130.P548 | 9.4.3 | 575F | 26.7613 | Tank Electric Heaters | Installation of Tank Electric Heaters | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 2429.88 | 2429.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.26.76140.P548 | 9.4.4 | 575F | 26.7614 | Booster Pump | BOOSTER PUMP FOR POWDERED ACTIVATED CARBON (PAC) SYSTEM - 0575-PPC-704 | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.26.76140.P548 | 9.4.5 | 575F | 26.7614 | Booster Pump | PRIMING WATER BOOSTER PUMPS - (0575-PPC-805 / 806) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 263.32 | 263.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.26.76150.P548 | 9.4.6 | 575F | 26.7615 | Diaphragm Pump | Installation of Air Operated Diaphragm Pumps | EA | 7 | 7 | 0 | 0 | 130.63 | 130.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6614 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.26.76160.P548 | 9.4.7 | 575F | 26.7616 | Co2 Refrigeration Systems | Installation of CO2 Refrigeration Systems - (INC. COMPRESSORS) - (0575-RFS-801 / 802) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 219.38 | 219.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.69 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.48.13100.P548 | 9.4.8 | 575F | 48.131 | CS Tanks, Fld Fab | Installation of Shop Fabricated Carbon Steel Tanks | MT | 23 | 23 | 0 | 0 | 1379.77 | 1379.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.48.23300.P548 | 9.4.9 | 575F | 48.233 | Non-Metallic Tanks, Shop Fab | Installation of Shop Fabricated Glass Reinforced Plastic Tanks | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 281.74 | 281.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.435 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.48.23100.P548 | 9.4.10 | 575F | 48.231 | CS Tanks, Shop Fab | Installation of ISO CUBE Tanks | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 103.29 | 103.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.26.76170.P548 | 9.4.11 | 575F | 26.7617 | Chemical Dosing Skids | Installation of Chemical Dosing Skids | EA | 7 | 7 | 0 | 0 | 941.17 | 941.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4529 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 9.5 |  |  |  | Piping | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575F.15.51000.P548 | 9.5.1 | 575F | 15.51 | Pipe Hangers & Supports - Field Fab & Install | Fabrication and Installation of Special Supports (Provisional) | MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 383.95 | 383.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 9.6 |  |  |  | Electrical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575F.16.31000.P548 | 9.6.1 | 575F | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 14 - 8 AWG, 3C -5C | M | 4450 | 4450 | 0 | 0 | 1445 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32472 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.16.25000.P548 | 9.6.2 | 575F | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit 3/4" - 2" | M | 480 | 480 | 0 | 0 | 333.9 | 333.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69563 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.16.26000.P548 | 9.6.3 | 575F | 16.26 | Conduit & Supports, Flexible Lihuid Tight | Installation of Flexible Conduit 3/4" - 2" | M | 96 | 96 | 0 | 0 | 31.82 | 31.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33146 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.28.63300.P548 | 9.6.4 | 575F | 28.633 | Local Control Panel Devices | Installation of Local Control Stations | EA | 23 | 23 | 0 | 0 | 249.32 | 249.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.28.74000.P548 | 9.6.5 | 575F | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Lighting Fixtures - LED LAMP 150W, 220 V, 50 Hz, IP65 or equivalent, installation height 10 meter, cold light, 6000K or similar (L4) | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 68.6 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.28.75000.P548 | 9.6.6 | 575F | 28.75 | Lighting Poles | Installation of lighting poles (10m) | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 107.72 | 107.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 9.7 |  |  |  | Instrumentation & Control | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575F.17.22800.P548 | 9.7.1 | 575F | 17.228 | Field Mounted - Other | Horn for Fire Protection | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575F.17.22800.P548 | 9.7.2 | 575F | 17.228 | Field Mounted - Other | Beacon for Fire Protection | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 10 |  |  |  | Sub-Area: Post-treatment (800) |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 10.1 |  |  |  | Site Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575G.11.32200.P548 | 10.1.1 | 575G | 11.322 | Structural Backfill, Borrow | Supply, Placement and Compaction of Backfill site-wide | m3 | 154 | 154 | 0 | 0 | 167.86 | 167.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.11.31320.P548 | 10.1.2 | 575G | 11.3132 | Structural Excavation, Rock - Machine | Detailed Structural Excavation in Rock by mechanical means (provisional) | m3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 167.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.11.31100.P548 | 10.1.3 | 575G | 11.311 | Structural Excavation, Common | Structural Excavation-Comun | m3 | 350.4579 | 0 | 0 | 0 | 56.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.11.31200.P548 | 10.1.4 | 575G | 11.312 | Structural Excavation, Rock - Rippable | Structural Excavation-Rippable | m3 | 233.6386 | 0 | 0 | 0 | 88.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 10.2 |  |  |  | Concrete | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
EMP | 575G.12.61000.P548 | 10.2.1 | 575G | 12.61 | Mud mat (Lean Concrete) | Supply and Installation of Lean Mix between Backfill and Underside of Concrete | m3 | 20.82 | 20.82 | 0 | 0 | 72.6618 | 72.6618 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575G.12.93000.P548 | 10.2.2 | 575G | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of Concrete Slab On Grade (reinforcement @ 90kg/m3) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575G.12.93000.P548 | 10.2.3 | 575G | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of Slab On Grade (reinforcement @ 90kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 192.62 | 192.62 | 0 | 0 | 2080.296 | 2080.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575G.12.92000.P548 | 10.2.4 | 575G | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Mat Concrete Foundation (reinforcement @ 70kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 109.61 | 109.61 | 0 | 0 | 1455.6208 | 1455.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575G.12.92000.P548 | 10.2.5 | 575G | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Concrete Footing Foundation (reinforcement @ 110kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 5.94 | 5.94 | 0 | 0 | 92.367 | 92.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575G.12.95000.P548 | 10.2.6 | 575G | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete Pedestals (reinforcement @ 280kg/m3) (provisional) | m3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2412 | 2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575G.12.92000.P548 | 10.2.7 | 575G | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Equipment Concrete Pad (reinforcement @ 40kg/m3) (provisional) | m3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 579 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575G.12.95000.P548 | 10.2.8 | 575G | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete columns @ 130 kg/m3 - Non Water Retaining concrete columns | m3 | 5.12 | 5.12 | 0 | 0 | 203.3152 | 203.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 10.3 |  |  |  | Steel Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575G.13.11110.P548 | 10.3.1 | 575G | 13.1111 | Structural Steel, Light - Up to 20 lbs/LF | Light weight Steel (less than or equal to 30 kg/m) | MT | 3.74 | 3.74 | 0 | 0 | 369.325 | 369.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.13.11120.P548 | 10.3.2 | 575G | 13.1112 | Structural Steel, Medium - 21 to 40 lbs/LF | Medium weight ( > 30kg/m and less than 60kg/m) | MT | 6.02 | 6.02 | 0 | 0 | 524.041 | 524.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.13.11400.P548 | 10.3.3 | 575G | 13.114 | Shop Fabricated - Structural Steel Connections | Connection Plates | MT | 4.24 | 4.24 | 0 | 0 | 459.4464 | 459.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.13.62132.P548 | 10.3.4 | 575G | 13.62132 | FRP - Grating | Installation of GRP grating | M2 | 58.5 | 58.5 | 0 | 0 | 104.715 | 104.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.13.35200.P548 | 10.3.5 | 575G | 13.352 | Handrail with Toe plate | Installation of Handrails | MT | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 249.6446 | 249.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.13.62133.P548 | 10.3.6 | 575G | 13.62133 | FRP - Stair Treads | Installation of GRP Stairs | EA | 117 | 117 | 0 | 0 | 30.42 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 10.4 |  |  |  | Mechanical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575G.26.78100.P548 | 10.4.1 | 575G | 26.781 | Agitador | Installation of Agitators | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 220.32 | 220.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.26.78200.P548 | 10.4.2 | 575G | 26.782 | Hydrated Lime Storage Silo | HYDRATED LIME STORAGE SILO (LIME SYSTEM PACKAGE) - (0575-BNC-801) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 403.42 | 403.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.26.78300.P548 | 10.4.3 | 575G | 26.783 | Hydrated Lime Weight Hopper | HYDRATED LIME WEIGHT HOPPER (LIME SYSTEM PACKAGE) - (0575-BNC-803) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 78.83 | 78.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.26.78400.P548 | 10.4.4 | 575G | 26.784 | Hopper Vibrator | HOPPER VIBRATOR - (0575-VBB-803) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.26.78500.P548 | 10.4.5 | 575G | 26.785 | Silo Vibrator | SILO VIBRATOR - (0575-VBB-807) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.97 | 50.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.26.78600.P548 | 10.4.6 | 575G | 26.786 | Hydrated Lime Screw Conveyors | HYDRATED LIME SCREW CONVEYORS (LIME SYSTEM PACKAGE) - (0575-CVB-801 / 802) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 290.64 | 290.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.26.78700.P548 | 10.4.7 | 575G | 26.787 | Dust Collectors | Dust Collectors - (0575-DCB-805) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.1 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.21.10000.P548 | 10.4.8 | 575G | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | LIME SLURRY TRANSFER PUMPS (LIME SYSTEM PACKAGE) - (0575-PPS-813 / 814) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 59.3 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.26.78800.P548 | 10.4.9 | 575G | 26.788 | Small & Medium Horizontal Pumps | Installation of Small & Medium Horizontal Centrifugal Pumps | EA | 6 | 6 | 0 | 0 | 788.88 | 788.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.48.23300.P548 | 10.4.10 | 575G | 48.233 | Non-Metallic Tanks, Shop Fab | Installation of Shop Fabricated Glass Reinforced Plastic Tanks | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 264.83 | 264.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2075 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.48.23100.P548 | 10.4.11 | 575G | 48.231 | CS Tanks, Shop Fab | POST TREATMENT POLYMER - (0575-TKS-710) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.43 | 34.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.48.23100.P548 | 10.4.12 | 575G | 48.231 | CS Tanks, Shop Fab | Installation of Lime Lamella Clarifiers 0575-TKS-801 | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 179.97 | 179.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.26.78900.P548 | 10.4.13 | 575G | 26.789 | Lime Dilution Lamella Scrapers | Installation of Lime Dilution Lamella Scrapers0575-TMC-817 | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 719.88 | 719.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 10.5 |  |  |  | Piping | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Installation of Carbon Steel (CS) Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.18.41000.P548 | 10.5.1 | 575G | 18.41 | PI, Calcium Silicate | Piping Insulation < 2.5 | M | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.18.42000.P548 | 10.5.2 | 575G | 18.42 | PI, Mineral Wool or Fiberglass | Piping Insulation 2.5"-5" | M | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.18.41000.P548 | 10.5.3 | 575G | 18.41 | PI, Calcium Silicate | Piping Insulation < 2.5 | M | 155 | 155 | 0 | 0 | 396.85 | 396.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5603 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.31200.P548 | 10.5.4 | 575G | 15.312 | Supply & Install CS Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | CS Pipe 3" -4" (80mm - 100mm), Sch Std-BW | M | 500 | 500 | 0 | 0 | 1185 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.31300.P548 | 10.5.5 | 575G | 15.313 | Supply & Install CS Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | CS Pipe 4"- 8" (150mm - 200mm), Sch Std-BW | M | 145 | 145 | 0 | 0 | 1296.35 | 1296.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9403 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.31400.P548 | 10.5.6 | 575G | 15.314 | Supply & Install CS Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm) | CS Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm), Sch Std-BW | M | 550 | 550 | 0 | 0 | 10301.5 | 10301.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of SS Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.33100.P548 | 10.5.7 | 575G | 15.331 | Supply & Install SS Pipe < 2.5" (< 65mm) | SS Pipe < 2.5" (< 65mm) | M | 100 | 100 | 0 | 0 | 656 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.33300.P548 | 10.5.8 | 575G | 15.333 | Supply & Install SS Pipe 6” – 8” (150mm – 200mm) | SS Pipe 6” – 8” (150mm – 200mm) | M | 50 | 50 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Piping PN6 SN1250 TEMP60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.37200.P548 | 10.5.9 | 575G | 15.372 | Supply & Install FRP Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | GRP Pipe 3" - 4" (80mm -100mm) | M | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.37300.P548 | 10.5.10 | 575G | 15.373 | Supply & Install FRP Pipe 6” – 8” (150mm – 200mm) | GRP Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | M | 135 | 135 | 0 | 0 | 571.6 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2341 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.37400.P548 | 10.5.11 | 575G | 15.374 | Supply & Install FRP Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | GRP Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm) | M | 109 | 109 | 0 | 0 | 553.55 | 553.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0784 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.37600.P548 | 10.5.12 | 575G | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 16"- 24" (400mm - 600mm) | M | 40 | 40 | 0 | 0 | 443.1 | 443.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0775 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.37600.P548 | 10.5.13 | 575G | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | M | 220 | 220 | 0 | 0 | 4191.8 | 4191.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0536 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.37700.P548 | 10.5.14 | 575G | 15.377 | Supply & Install FRP Pipe 44” – 60” (1100mm – 1500mm) | GRP Pipe 44"- 52" (1100mm – 1500mm) | M | 55 | 55 | 0 | 0 | 1384.9 | 1384.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Piping PN10 SN2500 TEMP60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.37400.P548 | 10.5.15 | 575G | 15.374 | Supply & Install FRP Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | GRP Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm) | M | 130 | 130 | 0 | 0 | 765.7 | 765.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.37600.P548 | 10.5.16 | 575G | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 16"- 24" (400mm - 600mm) | M | 5 | 5 | 0 | 0 | 52.05 | 52.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.37700.P548 | 10.5.17 | 575G | 15.377 | Supply & Install FRP Pipe 44” – 60” (1100mm – 1500mm) | GRP Pipe 44"- 52" (1100mm – 1500mm) | M | 50 | 50 | 0 | 0 | 1178.5 | 1178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Piping PN6 SN10000 TEMP60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.37200.P548 | 10.5.18 | 575G | 15.372 | Supply & Install FRP Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | GRP Pipe 3" - 4" (80mm -100mm) | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.34 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.37300.P548 | 10.5.19 | 575G | 15.373 | Supply & Install FRP Pipe 6” – 8” (150mm – 200mm) | GRP Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | M | 6 | 6 | 0 | 0 | 26.04 | 26.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.37600.P548 | 10.5.20 | 575G | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 16"- 24" (400mm - 600mm) | M | 20 | 20 | 0 | 0 | 208.2 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.37600.P548 | 10.5.21 | 575G | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | M | 72 | 72 | 0 | 0 | 1332.72 | 1332.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation Other Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.15.51000.P548 | 10.5.22 | 575G | 15.51 | Pipe Hangers & Supports - Field Fab & Install | Fabrication and Installation of Special Supports (Provisional) | MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 383.95 | 383.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 10.6 |  |  |  | Electrical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575G.16.31000.P548 | 10.6.1 | 575G | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 14 - 8 AWG, 3C -5C | M | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30233 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575B.16.31000.P548 | 10.6.2 | 575B | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 8 - 1 AWG, 3C | M | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40417 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.16.31000.P548 | 10.6.3 | 575G | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 1/0 - 3/0 AWG, 3C | M | 600 | 600 | 0 | 0 | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.16.25000.P548 | 10.6.4 | 575G | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit 3/4" - 2" | M | 420 | 420 | 0 | 0 | 309.7 | 309.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73738 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.16.25000.P548 | 10.6.5 | 575G | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit 3/4" - 2" | M | 84 | 84 | 0 | 0 | 28.18 | 28.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33548 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.16.51000.P548 | 10.6.6 | 575G | 16.51 | Grounding | Connection of Grounding Pigtails (each connection 3m typical) | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 5.68 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.28.63300.P548 | 10.6.7 | 575G | 28.633 | Local Control Panel Devices | Installation of Local Control Stations | EA | 16 | 16 | 0 | 0 | 173.44 | 173.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.28.74000.P548 | 10.6.8 | 575G | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Lighting Fixtures | EA | 8 | 8 | 0 | 0 | 98.75 | 98.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3438 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.28.75000.P548 | 10.6.9 | 575G | 28.75 | Lighting Poles | Installation of lighting poles | EA | 8 | 8 | 0 | 0 | 104.39 | 104.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0488 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 10.7 |  |  |  | Instrumentation & Control | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Installation of Instrumentation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.17.22800.P548 | 10.7.1 | 575G | 17.228 | Field Mounted - Other | Diff Press transmitter | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 86.04 | 86.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.17.22100.P548 | 10.7.2 | 575G | 17.221 | Field Mounted - Flow | Flow switch | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 43.02 | 43.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.17.22800.P548 | 10.7.3 | 575G | 17.228 | Field Mounted - Other | Horn for Fire Protection | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.17.22800.P548 | 10.7.4 | 575G | 17.228 | Field Mounted - Other | Beacon for Fire Protection | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.17.22200.P548 | 10.7.5 | 575G | 17.222 | Field Mounted - Level | RADAR LEVEL INDICATOR TRANSMITTER | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 62.04 | 62.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.17.22100.P548 | 10.7.6 | 575G | 17.221 | Field Mounted - Flow | Mag flow transmitter | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 118.2 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.17.22300.P548 | 10.7.7 | 575G | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure gauge | EA | 15 | 15 | 0 | 0 | 140.55 | 140.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.17.22300.P548 | 10.7.8 | 575G | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure transmitter | EA | 8 | 8 | 0 | 0 | 229.44 | 229.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.17.22800.P548 | 10.7.9 | 575G | 17.228 | Field Mounted - Other | Conductivity sensor +Analyzer | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 32.19 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.17.22820.P548 | 10.7.10 | 575G | 17.2282 | Vibration Transmitter | Vibration Transmitter | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.55 | 29.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Connection and Termination of Instruments |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.17.22800.P548 | 10.7.11 | 575G | 17.228 | Field Mounted - Other | Field signals requiring termination | EA | 42 | 42 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.17.22800.P548 | 10.7.12 | 575G | 17.228 | Field Mounted - Other | Profibus Segments connections | EA | 29 | 29 | 0 | 0 | 4.64 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.17.22800.P548 | 10.7.13 | 575G | 17.228 | Field Mounted - Other | Ethernet Connections | EA | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.17.22800.P548 | 10.7.14 | 575G | 17.228 | Field Mounted - Other | MODBUS/ TCP connections | EA | 24 | 24 | 0 | 0 | 4.08 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.17.22800.P548 | 10.7.15 | 575G | 17.228 | Field Mounted - Other | IEC connections | EA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.17.42000.P548 | 10.7.16 | 575G | 17.42 | Control Valves | Control Valve IEC connection | EA | 29 | 29 | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575G.17.22800.P548 | 10.7.17 | 575G | 17.228 | Field Mounted - Other | Sensor to Analyzer/Transmitter Termination | EA | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 11 |  |  |  | Sub-Area: Product (900) |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 11.1 |  |  |  | Site Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575H.11.32200.P548 | 11.1.1 | 575H | 11.322 | Structural Backfill, Borrow | Supply, Placement and Compaction of Backfill site-wide | m3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.63 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.11.31320.P548 | 11.1.2 | 575H | 11.3132 | Structural Excavation, Rock - Machine | Detailed Structural Excavation in Rock by mechanical means (provisional) | m3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.11.31100.P548 | 11.1.3 | 575H | 11.311 | Structural Excavation, Common | Structural Excavation-Comun | m3 | 42.642 | 0 | 0 | 0 | 6.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.11.31200.P548 | 11.1.4 | 575H | 11.312 | Structural Excavation, Rock - Rippable | Structural Excavation-Rippable | m3 | 28.428 | 0 | 0 | 0 | 10.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 11.2 |  |  |  | Concrete | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
EMP | 575H.12.61000.P548 | 11.2.1 | 575H | 12.61 | Mud mat (Lean Concrete) | Supply and Installation of Lean Mix between Backfill and Underside of Concrete | m3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 31.41 | 31.41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575H.12.93000.P548 | 11.2.2 | 575H | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of Slab On Grade (reinforcement @ 90kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 57.8 | 57.8 | 0 | 0 | 624.24 | 624.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575H.12.92000.P548 | 11.2.3 | 575H | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Mat Concrete Foundation (reinforcement @ 70kg/m3) Non Water retaining concrete structure | m3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26.56 | 26.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575H.12.95000.P548 | 11.2.4 | 575H | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete Pedestals (reinforcement @ 280kg/m3) (provisional) | m3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2412 | 2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 575H.12.92000.P548 | 11.2.5 | 575H | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Equipment Concrete Pad (reinforcement @ 40kg/m3) (provisional) | m3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 579 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 11.4 |  |  |  | Mechanical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575H.21.10000.P548 | 11.4.1 | 575H | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | POTABLE PUMPS - (0575-PPC-513 / 514) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 67.56 | 67.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.21.10000.P548 | 11.4.2 | 575H | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | SAMPLING PUMPS - (0575-PPP-901 / 902) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 38.24 | 38.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.48.23100.P548 | 11.4.3 | 575H | 48.231 | CS Tanks, Shop Fab | POTABLE WATER TANK - (0575-TKF-906) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 197.21 | 197.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.48.23100.P548 | 11.4.4 | 575H | 48.231 | CS Tanks, Shop Fab | SETTLING TANK - (0575-TKS-903) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 140.87 | 140.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.48.23100.P548 | 11.4.5 | 575H | 48.231 | CS Tanks, Shop Fab | SAMPLING TANK -(0575-TKS-901) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 45.08 | 45.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.48.23100.P548 | 11.4.6 | 575H | 48.231 | CS Tanks, Shop Fab | HYPOCHLORITE TANKS (ISO CUBE) - (0575-TKS-705) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.43 | 34.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 11.5 |  |  |  | Piping | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Installation of Carbon Steel (CS) Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.18.41000.P548 | 11.5.1 | 575H | 18.41 | PI, Calcium Silicate | Piping Insulation < 2.5 | M | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.15.38100.P548 | 11.5.2 | 575H | 15.381 | Supply & Install Galvanised Pipe < 2.5" (< 65mm) | Galvanised Pipe <= 2.5" ( 50mm) | M | 105 | 105 | 0 | 0 | 242.35 | 242.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3081 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.15.31200.P548 | 11.5.3 | 575H | 15.312 | Supply & Install CS Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | CS Pipe 3" -4" (80mm - 100mm), Sch Std-BW | M | 50 | 50 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.18.42000.P548 | 11.5.4 | 575H | 18.42 | PI, Mineral Wool or Fiberglass | Piping Insulation 2.5"-5" | M | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.15.31300.P548 | 11.5.5 | 575H | 15.313 | Supply & Install CS Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | CS Pipe 4"- 8" (150mm - 200mm), Sch Std-BW | M | 45 | 45 | 0 | 0 | 363.35 | 363.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0744 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.15.31400.P548 | 11.5.6 | 575H | 15.314 | Supply & Install CS Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm) | CS Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm), Sch Std-BW | M | 30 | 30 | 0 | 0 | 561.9 | 561.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of GRP Piping PN6 SN1250 TEMP60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.15.37200.P548 | 11.5.7 | 575H | 15.372 | Supply & Install FRP Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | GRP Pipe 3" - 4" (80mm -100mm) | M | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.87 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.15.37600.P548 | 11.5.8 | 575H | 15.376 | Supply & Install FRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | GRP Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | M | 19 | 19 | 0 | 0 | 351.09 | 351.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4784 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation Other Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.15.51000.P548 | 11.5.9 | 575H | 15.51 | Pipe Hangers & Supports - Field Fab & Install | Fabrication and Installation of Special Supports (Provisional) | MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 383.95 | 383.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 11.6 |  |  |  | Electrical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 575H.16.31000.P548 | 11.6.1 | 575H | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 8 - 1 AWG, 3C | M | 600 | 600 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.16.31000.P548 | 11.6.2 | 575H | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 14 - 8 AWG, 3C -5C | M | 700 | 700 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27143 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.16.25000.P548 | 11.6.3 | 575H | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit 3/4" - 2" | M | 65 | 65 | 0 | 0 | 49.35 | 49.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75923 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.16.26000.P548 | 11.6.4 | 575H | 16.26 | Conduit & Supports, Flexible Lihuid Tight | Installation of Flexible Conduit 3/4" - 2" | M | 10 | 10 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.28.63300.P548 | 11.6.5 | 575H | 28.633 | Local Control Panel Devices | Installation of Local Control Stations | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 21.68 | 21.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.28.74000.P548 | 11.6.6 | 575H | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Lighting Fixtures - LED LAMP 70-85W, 220 V, 50 Hz, IP65 or equivalent, installation height 3 meter, cold light, 6000K or similar (L2) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.46 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.28.75000.P548 | 11.6.7 | 575H | 28.75 | Lighting Poles | Installation of lighting poles (3m) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.72 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 11.7 |  |  |  | Instrumentation & Control | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Installation of Instrumentation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.22800.P548 | 11.7.1 | 575H | 17.228 | Field Mounted - Other | Diff Press transmitter | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.68 | 28.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.22100.P548 | 11.7.2 | 575H | 17.221 | Field Mounted - Flow | Flow switch | EA | 24 | 24 | 0 | 0 | 516.24 | 516.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.22800.P548 | 11.7.3 | 575H | 17.228 | Field Mounted - Other | Horn for Fire Protection | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.22800.P548 | 11.7.4 | 575H | 17.228 | Field Mounted - Other | Beacon for Fire Protection | EA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.22200.P548 | 11.7.5 | 575H | 17.222 | Field Mounted - Level | RADAR LEVEL INDICATOR TRANSMITTER | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 93.06 | 93.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.22100.P548 | 11.7.6 | 575H | 17.221 | Field Mounted - Flow | Mag flow transmitter | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 59.1 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.22300.P548 | 11.7.7 | 575H | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure gauge | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.74 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.22300.P548 | 11.7.8 | 575H | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure transmitter | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.36 | 57.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.22800.P548 | 11.7.9 | 575H | 17.228 | Field Mounted - Other | Conductivity sensor +Analyzer | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 64.38 | 64.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.22800.P548 | 11.7.10 | 575H | 17.228 | Field Mounted - Other | Free Chlorine Sensor +Analyzer | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 64.38 | 64.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.22800.P548 | 11.7.11 | 575H | 17.228 | Field Mounted - Other | Calcium sensor +Analyzer | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 32.19 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.23500.P548 | 11.7.12 | 575H | 17.235 | PH Analyzers | ORP/PH sensor +Analyzer | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 96.57 | 96.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.23600.P548 | 11.7.13 | 575H | 17.236 | Turbidity Analyzer | Turbidity sensor +Analyzer | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 96.57 | 96.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Connection and Termination of Instruments |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.22800.P548 | 11.7.14 | 575H | 17.228 | Field Mounted - Other | Field signals requiring termination | EA | 46 | 46 | 0 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.22800.P548 | 11.7.15 | 575H | 17.228 | Field Mounted - Other | Profibus Segments connections | EA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.22800.P548 | 11.7.16 | 575H | 17.228 | Field Mounted - Other | MODBUS/ TCP connections | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.22800.P548 | 11.7.17 | 575H | 17.228 | Field Mounted - Other | IEC connections | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.42000.P548 | 11.7.18 | 575H | 17.42 | Control Valves | Control Valve IEC connection | EA | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.22800.P548 | 11.7.19 | 575H | 17.228 | Field Mounted - Other | Sensor to Analyzer/Transmitter Termination | EA | 11 | 11 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.17.22800.P548 | 11.7.20 | 575H | 17.228 | Field Mounted - Other | Installation of Instrumentation Stands | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 58.68 | 58.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 12 |  |  |  | Ítems Adicionales a Precio Unitario (Cantidad Provisoria) |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
| 575H.11322000.P548 |  | 575H | 11322 |  | Rellenos Compactados | m3 | 14533 | 14533 | 0 | 0 | 15840.97 | 15840.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 575H.12.95000.P548 |  | 575H | 12.95 |  | Instalación de Water Stop | M | 981 | 981 | 0 | 0 | 1608.84 | 1608.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | ON SHORE FILTER PLANT | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 4 |  |  |  | Area: 561 Port Site Development |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 4.1 |  |  |  | Site Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0561.11.93100.P548 | 4.1.1 | 0561 | 11.931 | Sub-Base | Supply, Placement and Compaction of Granular Materials | m3 | 13109 | 13109 | 0 | 0 | 13471.18 | 13471.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0276 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0561.12.80000.P548 | 4.1.2 | 0561 | 12.8 | Precast Concrete (Handle & Install / Offsite Fab) | Supply and Installation-Post and Panel (precast concrete) | M | 1672 | 1672 | 0 | 0 | 1538.24 | 1538.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0561.11.92000.P548 | 4.1.4 | 0561 | 11.92 | Fences & Gates | Supply and Installation-Chainlink fence (internal - at transformers, pond and platforms) | M | 1015 | 1015 | 0 | 0 | 1055.6 | 1055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0561.11.92000.P548 | 4.1.5 | 0561 | 11.92 | Fences & Gates | Supply and Installation-Gates (double) | EA | 21 | 21 | 0 | 0 | 290.43 | 290.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0561.11.92000.P548 | 4.1.6 | 0561 | 11.92 | Fences & Gates | Removal of Temporary Fence (Chainlink) | M | 2390 | 2390 | 0 | 0 | 956 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0561.11.93500.P548 | 4.1.7 | 0561 | 11.935 | Pavement Repair | Repair of access road topping (Provisional quantity) | M2 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0561.11.96000.P548 | 4.1.8 | 0561 | 11.96 | Specialties, Markings & Signs, Flag Post etc. | Supply and Installation of Permanent Access Road Signs | EA | 31 | 31 | 0 | 0 | 33.79 | 33.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0561.11.97000.P548 | 4.1.9 | 0561 | 11.97 | Guard Posts & Bollards | Supply and Installation of Permanent Access Road berms | M | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0561.11.97000.P548 | 4.1.10 | 0561 | 11.97 | Guard Posts & Bollards | Supply and Installation of Barrier posts | EA | 147 | 147 | 0 | 0 | 269.01 | 269.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0561.11.23600.P548 | 4.1.11 | 0561 | 11.236 | Manholes, Catch Basins and other Precast (Ref 12.8) | Supply and Installation of Manholes and Covers | EA | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0561.11.31320.P548 | 4.1.12 | 0561 | 11.3132 | Structural Excavation, Rock - Machine | Detailed Structural Excavation in Rock (Provisional Quantity) | m3 | 310 | 310 | 0 | 0 | 480.5 | 480.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 5 |  |  |  | Area: 520 - Concentrate Filter Plant |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 5.1 |  |  |  | Site Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
EMP | 0562.12.61000.P548 | 5.1.0A | 0562 | 12.61 | Mud mat (Lean Concrete) | Supply and Installation of Lean Mix between Engineered Fill and Underside of Concrete (Provisional Quantity for Field Variations) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0520.12.92000.P548 | 5.1.1 | 0520 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Mat Concrete Foundation (reinforcement @ 70kg/m3) | m3 | 176 | 683.23 | 683.23 | 70.8355 | 2323.2 | 9018.636 | 6777.5 | 650 | 9018.636 | 935.0281 | 13.2 | 9.9198 | 13.2 | 100% | 0.7515 | 0.69517
EST | 0520.12.92000.P548 | 5.1.2 | 0520 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Mass Concrete Foundation (reinforcement @ 70kg/m3) | m3 | 30 | 30 | 9.9948 | 0 | 396 | 396 | 0 | 0 | 131.9307 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 33.32% | 0 | 0
EST | 0520.12.92000.P548 | 5.1.3 | 0520 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Concrete Footing Foundation - Pad Footing (reinforcement @ 110kg/m3) | m3 | 379 | 379 | 399.74 | 5.2837 | 5855.55 | 5855.55 | 8749 | 880 | 6175.983 | 81.6332 | 15.45 | 21.8867 | 15.45 | 105.5% | 1.4166 | 10.7799
EST | 0520.12.95000.P548 | 5.1.4 | 0520 | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete Pedestals (reinforcement @ 280kg/m3) | m3 | 106 | 106 | 30.87 | 1.1331 | 4521.96 | 4521.96 | 4049 | 180 | 1316.9142 | 48.3366 | 42.66 | 131.1629 | 42.66 | 29.12% | 3.0746 | 3.7239
EST | 0520.12.92000.P548 | 5.1.5 | 0520 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Equipment Concrete Pad (reinforcement @ 40kg/m3) | m3 | 95 | 95 | 5.09 | 4.14 | 1094.4 | 1094.4 | 490 | 40 | 58.6368 | 47.6928 | 11.52 | 96.2672 | 11.52 | 5.358% | 8.3565 | 0.8387
EST | 0520.12.96000.P548 | 5.1.6 | 0520 | 12.96 | Concrete Walls - All-in | Supply and Installation of Concrete Walls -Height up to 0.5m (reinforcement @ 50kg/m3) | m3 | 12 | 12 | 2.11 | 1.0796 | 267.84 | 267.84 | 0 | 0 | 47.0952 | 24.097 | 22.32 | 0 | 22.32 | 17.58% | 0 | 0
EST | 0520.12.96000.P548 | 5.1.7 | 0520 | 12.96 | Concrete Walls - All-in | Supply and Installation of Concrete Walls -Height > 2m (reinforcement @ 100kg/m3) | m3 | 46 | 46 | 0 | 0 | 1155.98 | 1155.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0520.12.96000.P548 | 5.1.8 | 0520 | 12.96 | Concrete Walls - All-in | Supply and Installation of Concrete Walls -Height 0.5m to 2m (reinforcement @ 180kg/m3) | m3 | 194 | 194 | 171.78 | 0 | 5748.22 | 5748.22 | 3740.5 | 0 | 5089.8414 | 0 | 29.63 | 21.7749 | 0 | 88.55% | 0.7349 | 0
EST | 0520.12.93000.P548 | 5.1.9 | 0520 | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of Concrete Slab On Grade (reinforcement @ 90kg/m3) | m3 | 1670 | 1670 | 460.31 | 141.22 | 15998.6 | 15998.6 | 5571.5 | 1280 | 4409.7698 | 1352.8876 | 9.58 | 12.1038 | 9.58 | 27.56% | 1.2634 | 0.94612
EST | 0520.12.65000.P548 | 5.1.10 | 0520 | 12.65 | Manholes & Pull Boxes (Formed in Place) | Supply and Installation of Concrete Sumps (reinforcement @ 140kg/m3) | m3 | 24 | 24 | 0 | 0 | 359.04 | 359.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.12.40000.P548 | 5.1.11 | 0520 | 12.4 | Embeds - Supply & Install | Installation of Rock Anchors | EA | 24 | 24 | 0 | 0 | 109.44 | 109.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.11.23000.P548 | 5.1.12 | 0520 | 11.23 | Drainage & Sewers Gravity Only | Supply and Placement of Washed Drain Rock for Oil Containment Pits | m3 | 44 | 44 | 0 | 0 | 20.24 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0520.12.93000.P548 | 5.1.13 | 0520 | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of suspended concrete slab (reinforcement @ 90kg/m3) | m3 | 320 | 320 | 0 | 0 | 5584 | 5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.11.32200.P548 | 5.1.14 | 0520 | 11.322 | Structural Backfill, Borrow | Structural Backfill, Borrow | m3 | 325 | 325 | 0 | 0 | 354.25 | 354.25 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.11.31100.P548 | 5.1.15 | 0520 | 11.311 | Structural Excavation, Common | Structural Excavation-Comun | m3 | 2008.8 | 0 | 0 | 0 | 321.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.11.31200.P548 | 5.1.16 | 0520 | 11.312 | Structural Excavation, Rock - Rippable | Structural Excavation-Rippable | m3 | 1339.2 | 0 | 0 | 0 | 495.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 5.2 |  |  |  | Steel Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0520.13.11110.P548 | 5.2.1 | 0520 | 13.1111 | Structural Steel, Light - Up to 20 lbs/LF | Light weight Steel (less than or equal to 30 kg/m) | MT | 112 | 112 | 0 | 0 | 11060 | 11060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.13.11120.P548 | 5.2.2 | 0520 | 13.1112 | Structural Steel, Medium - 21 to 40 lbs/LF | Medium weight ( > 30kg/m and less than 60kg/m) | MT | 173 | 173 | 0 | 0 | 15059.65 | 15059.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.13.11130.P548 | 5.2.3 | 0520 | 13.1113 | Structural Steel, Heavy - 41 to 120 lbs/LF | Heavy weight ( > 60kg/m and less than or equal to 108kg/m) | MT | 180 | 180 | 0 | 0 | 12510 | 12510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.13.11140.P548 | 5.2.4 | 0520 | 13.1114 | Structural Steel, Extra Heavy - > 120 lbs/LF | Extra Heavy weight (> 180kg/m) | MT | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 132.94 | 132.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.13.43000.P548 | 5.2.5 | 0520 | 13.43 | Crane Rails | Installation of Crane Rails | M | 70 | 70 | 0 | 0 | 735.7 | 735.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.13.43000.P548 | 5.2.6 | 0520 | 13.43 | Crane Rails | Installation of Crane Stops | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 90.72 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.14.12100.P548 | 5.2.7 | 0520 | 14.121 | Metallic Roofing | Installation of Pre-Finished Metal Cladding | M2 | 2883 | 2883 | 0 | 0 | 3159.27 | 3159.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.13.62132.P548 | 5.2.8 | 0520 | 13.62132 | FRP - Grating | Installation of FRP grating | M2 | 960 | 960 | 0 | 0 | 1718.4 | 1718.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.13.35200.P548 | 5.2.9 | 0520 | 13.352 | Handrail with Toe plate | Installation of Handrails | MT | 19 | 19 | 0 | 0 | 1889.74 | 1889.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.14.13100.P548 | 5.2.10 | 0520 | 14.131 | Man Doors - Metal | Installation of Man Doors | EA | 6 | 6 | 0 | 0 | 158.94 | 158.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 5.3 |  |  |  | Piping | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Installation of Carbon Steel (CS) Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.15.31100.P548 | 5.3.1 | 0520 | 15.311 | Supply & Install CS Pipe < 2.5" (< 65mm) | CS Pipe 2.0" and less (0mm - 50mm),Sch 80-BW & Thrd | M | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 7308 | 7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.15.31200.P548 | 5.3.2 | 0520 | 15.312 | Supply & Install CS Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | CS Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm),Sch Std-BW | M | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 7162.5 | 7162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.15.31300.P548 | 5.3.3 | 0520 | 15.313 | Supply & Install CS Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | CS Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm), Sch Std-BW | M | 750 | 750 | 0 | 0 | 7867.5 | 7867.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.15.31400.P548 | 5.3.4 | 0520 | 15.314 | Supply & Install CS Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm) | CS Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm),Sch Std-BW | M | 610 | 610 | 0 | 0 | 13389.5 | 13389.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.15.31500.P548 | 5.3.5 | 0520 | 15.315 | Supply & Install CS Pipe 16"- 24" (400mm - 600mm) | CS Pipe 16"- 24" (400mm - 600mm),Sch Std-BW | M | 52 | 52 | 0 | 0 | 1868.88 | 1868.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of HDPE Piping Systems (underground) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.15.36200.P548 | 5.3.6 | 0520 | 15.362 | Supply & Install HDPE Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | HDPE Pipe 2.5" - 5" | M | 100 | 100 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.15.36300.P548 | 5.3.7 | 0520 | 15.363 | Supply & Install HDPE Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | HDPE Pipe 6"- 8" | M | 17 | 17 | 0 | 0 | 90.1 | 90.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.15.36400.P548 | 5.3.8 | 0520 | 15.364 | Supply & Install HDPE Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | HDPE Pipe 10"- 14" | M | 106 | 106 | 0 | 0 | 1004.88 | 1004.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 5.4 |  |  |  | Electrical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0520.28.13000.P548 | 5.4.1 | 0520 | 28.13 | Medium Voltage (Voltages above 5kV through 36kV) | Installation of Unit Substations (0520-USP-521, 0520-USP-522, 0520-USP-523, 0520-USP-524) | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 2450.8 | 2450.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.28.36300.P548 | 5.4.2 | 0520 | 28.363 | Switchyard Equip -Electrical Rooms, (Pre-fabricated) | Installation of Pre-Assembled Electrical Rooms (0520-ERR-521) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1208.75 | 1208.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.16.32000.P548 | 5.4.3 | 0520 | 16.32 | Cable Power, Medium Voltage 2 to 14kV | Installation of 5kV Power Cables | M | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1714.5 | 1714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9525 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.16.31000.P548 | 5.4.4 | 0520 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 14 - 8 AWG, 3C -5C | M | 31920 | 31920 | 0 | 0 | 8290 | 8290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25971 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.16.31000.P548 | 5.4.5 | 0520 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 8 - 1 AWG, 3C | M | 3765 | 3765 | 0 | 0 | 1137.75 | 1137.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30219 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.16.31000.P548 | 5.4.6 | 0520 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 1/0 - 3/0 AWG, 3C | M | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 792 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.16.31000.P548 | 5.4.7 | 0520 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 4/0AWG - 500MCM, 1C | M | 765 | 765 | 0 | 0 | 436.05 | 436.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.16.31000.P548 | 5.4.8 | 0520 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 4/0AWG - 500MCM, 3C | M | 2550 | 2550 | 0 | 0 | 2097.5 | 2097.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82255 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.16.35000.P548 | 5.4.9 | 0520 | 16.35 | Cable, Fiber Optic | Installation of Fiber Optic Cables - 24 fibre | M | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.16.11330.P548 | 5.4.10 | 0520 | 16.1133 | Cable Channel, Fiberglass | Installation of Fiber Reinforced Plastic (FRP) Cable Trays - 6" (150mm) | M | 70 | 70 | 0 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.16.11330.P548 | 5.4.11 | 0520 | 16.1133 | Cable Channel, Fiberglass | Installation of Fiber Reinforced Plastic (FRP) Cable Trays - 12" (300mm) | M | 270 | 270 | 0 | 0 | 834.3 | 834.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.16.11330.P548 | 5.4.12 | 0520 | 16.1133 | Cable Channel, Fiberglass | Installation of Fiber Reinforced Plastic (FRP) Cable Trays - 24" (600mm) | M | 725 | 725 | 0 | 0 | 2682.5 | 2682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.16.25000.P548 | 5.4.13 | 0520 | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit 3/4" to 1" Ø schedule 40 (Provisional quantity) | M | 1200 | 1200 | 334 | 208 | 936 | 936 | 140 | 0 | 260.52 | 162.24 | 0.78 | 0.41916 | 0.78 | 27.83% | 0.53739 | 0
| 0520.28.24000.P548 | 5.4.14 | 0520 | 28.24 | Bus Duct and Supports, Non-Seg. Phase Bus-Low Volt. 600V & < (LF=3-Ph Ft) | Installation of Metal Enclosed Bus Duct | M | 200 | 200 | 0 | 0 | 658 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.16.51000.P548 | 5.4.15 | 0520 | 16.51 | Grounding | Installation of Grounding Conductors within Cable Trays | M | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.28.62100.P548 | 5.4.16 | 0520 | 28.621 | Local Mounted, Power Receptacle. | Installation of Convenience Power Outlets | EA | 60 | 60 | 0 | 0 | 433.2 | 433.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.16.51000.P548 | 5.4.17 | 0520 | 16.51 | Grounding | Installation of Welding Receptacles | EA | 13 | 13 | 0 | 0 | 92.43 | 92.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.16.29100.P548 | 5.4.18 | 0520 | 16.291 | Terminal, Junction & Pull Boxes, Terminal | Installation of Junction Boxes | EA | 30 | 30 | 0 | 0 | 348.9 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.28.74000.P548 | 5.4.19 | 0520 | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Emergency Lighting | EA | 40 | 40 | 0 | 0 | 565.6 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.28.74000.P548 | 5.4.20 | 0520 | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Lighting Fixtures | EA | 40 | 40 | 0 | 0 | 144.4 | 144.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.28.74000.P548 | 5.4.21 | 0520 | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Lighting Luminaires | EA | 200 | 200 | 0 | 0 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 5.5 |  |  |  | Instrumentation & Controls | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0520.16.38100.P548 | 5.5.1 | 0520 | 16.381 | Cable Unscheduled, Communications | Installation of Instrumentation & Communication Cables | M | 3620 | 3620 | 0 | 0 | 937.1 | 937.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25887 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.16.38100.P548 | 5.5.2 | 0520 | 16.381 | Cable Unscheduled, Communications | Installation of Instrumentation & Communication Cables | M | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 535.5 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44625 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.71000.P548 | 5.5.3 | 0520 | 17.71 | Closed Circuit TV | Installation of CCTV Cameras | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 35.04 | 35.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.31000.P548 | 5.5.4 | 0520 | 17.31 | Tubing, Raceway, Supports Steel. | Installation of Small Bore Piping for Instruments ( 1/2", PE) | M | 135 | 135 | 0 | 0 | 31.05 | 31.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.31000.P548 | 5.5.5 | 0520 | 17.31 | Tubing, Raceway, Supports Steel. | Installation of Small Bore Piping for Instruments ( 1/2", 316 SS) | M | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 2519 | 2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.22870.P548 | 5.5.6 | 0520 | 17.2287 | NUCLEAR DENSITY TRANSMITTER | Nuclear Density Meter | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 611.96 | 611.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.22100.P548 | 5.5.7 | 0520 | 17.221 | Field Mounted - Flow | Flow Switch | EA | 34 | 34 | 0 | 0 | 731.34 | 731.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.22200.P548 | 5.5.8 | 0520 | 17.222 | Field Mounted - Level | Level Element | EA | 20 | 20 | 0 | 0 | 430.2 | 430.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.22200.P548 | 5.5.9 | 0520 | 17.222 | Field Mounted - Level | Level Switch | EA | 6 | 6 | 0 | 0 | 129.06 | 129.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.22200.P548 | 5.5.10 | 0520 | 17.222 | Field Mounted - Level | Level Transmitter ( Ultrasonic, DP and Laser) | EA | 11 | 11 | 0 | 0 | 315.48 | 315.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.22100.P548 | 5.5.11 | 0520 | 17.221 | Field Mounted - Flow | Mag Flow Element | EA | 10 | 10 | 0 | 0 | 272.1 | 272.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.22100.P548 | 5.5.12 | 0520 | 17.221 | Field Mounted - Flow | Mag Flow Transmitter | EA | 12 | 12 | 0 | 0 | 354.6 | 354.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.22300.P548 | 5.5.13 | 0520 | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure Gauge | EA | 26 | 26 | 0 | 0 | 243.62 | 243.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.22300.P548 | 5.5.14 | 0520 | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure Gauge (Diaphragm Sealed) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.71 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.22300.P548 | 5.5.15 | 0520 | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure Regulator | EA | 10 | 10 | 0 | 0 | 283.8 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.22300.P548 | 5.5.16 | 0520 | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure Switch | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 64.53 | 64.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.22300.P548 | 5.5.17 | 0520 | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure Transmitter | EA | 12 | 12 | 0 | 0 | 344.16 | 344.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.22300.P548 | 5.5.18 | 0520 | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure Transmitter (Diaphragm Sealed) | EA | 6 | 6 | 0 | 0 | 179.1 | 179.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.23600.P548 | 5.5.19 | 0520 | 17.236 | Turbidity Analyzer | Turbidity Sensor | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.23600.P548 | 5.5.20 | 0520 | 17.236 | Turbidity Analyzer | Turbidity Transmitter | EA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.51000.P548 | 5.5.21 | 0520 | 17.51 | Panels - Main Control | Installation of Panels and Cabinets - Valve Local Control Panel | EA | 18 | 18 | 0 | 0 | 1096.74 | 1096.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.17.51000.P548 | 5.5.22 | 0520 | 17.51 | Panels - Main Control | Installation of Panels and Cabinets - Remote I/O Panel | EA | 6 | 6 | 0 | 0 | 491.94 | 491.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 5.6 |  |  |  | Mechanical Bulk | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0520.49.14100.P548 | 5.6.1 | 0520 | 49.141 | Belt Feeder | Installation of Concentrate Collection Belt Feeders (0520-FEB-501,0520-FEB-502,0520-FEB-503) | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 19734.36 | 19734.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6578.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.49.32500.P548 | 5.6.2 | 0520 | 49.325 | Pressure Filter | Installation of Concentrate Filter (FLP-003, FLP-004, FLP-005) | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10561.41 | 10561.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.48.13100.P548 | 5.6.3 | 0520 | 48.131 | CS Tanks, Fld Fab | Design, Fabrication and Installation of Tanks (Contractor to nominate weight of tanks) | MT | 112.8367 | 112.8367 | 0 | 0 | 16413.3159 | 16413.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4608 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.48.131000.P548 | 5.6.4 | 0520 | 48.131 | CS Tanks, Fld Fab | Installation of Thickener TKF-336 | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 21754.2 | 21754.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21754.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.49.42000.P548 | 5.6.5 | 0520 | 49.42 | Agitator & Mixer | Copper Concentrate Filter Feed Tank Agitator ( AGA-331 ) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 145.43 | 145.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.49.42000.P548 | 5.6.6 | 0520 | 49.42 | Agitator & Mixer | Filtrate Receiving Tank Agitator ( AGA-503 ) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 104.87 | 104.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.21.10000.P548 | 5.6.8 | 0520 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Thickener Underflow Pumps (PPS-336, PPS-337) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 152.14 | 152.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.21.10000.P548 | 5.6.9 | 0520 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Gland Water Pumps (PPC-507, PPC-508) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 158.28 | 158.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.21.10000.P548 | 5.6.10 | 0520 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Gland Water HP Pumps (PPC-521, PPC-522, PPC-523) | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 285.09 | 285.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.21.10000.P548 | 5.6.11 | 0520 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Filtrate Transfer Pumps (PPS-334, PPS-335) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 223.74 | 223.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.21.10000.P548 | 5.6.12 | 0520 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Process Water Pumps (PPS-511, PPS-512) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 423.86 | 423.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.21.10000.P548 | 5.6.13 | 0520 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Filtered Process Water Transfer Pumps (PPC-509, PPC-510) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 498.94 | 498.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.21.10000.P548 | 5.6.14 | 0520 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Copper Concentrate Filter Cloth Wash Pumps (PPC-342, PPC-343) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 769.6 | 769.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.21.10000.P548 | 5.6.15 | 0520 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Copper Concentrate Filter Feed Pumps (PPS-331, PPS-332, PPS-333) | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1181.49 | 1181.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.21.10000.P548 | 5.6.16 | 0520 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Concentrate Filter Area Sump Pumps ( PPR-333, PPR-334, PPR-335, PPR-501, PPR-502 ) | EA | 5 | 5 | 0 | 0 | 580.8 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.21.10000.P548 | 5.6.17 | 0520 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Thickener Area Sump Pump (PPR-335) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 116.16 | 116.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.49.11000.P548 | 5.6.19 | 0520 | 49.11 | Hoists / Trolley | Concentrate Feeders Tail Pulley Service Hoist (CNH-536) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.79 | 57.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.49.11000.P548 | 5.6.20 | 0520 | 49.11 | Hoists / Trolley | Thickener Drive Hoist (CNH-533) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 57.17 | 57.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.49.11000.P548 | 5.6.21 | 0520 | 49.11 | Hoists / Trolley | Flocculant Bag Splitter Hoist (CNH-524) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.94 | 38.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.49.11000.P548 | 5.6.22 | 0520 | 49.11 | Hoists / Trolley | Thickener Underflow Flush Valve Hoist (CNH-520) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.22 | 18.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.49.11000.P548 | 5.6.23 | 0520 | 49.11 | Hoists / Trolley | Concentrate Feeders Drives Service Hoist (CNH-537) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 72.38 | 72.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.49.11000.P548 | 5.6.24 | 0520 | 49.11 | Hoists / Trolley | Concentrate Feeder Tail Pulley Hoists (CNH-504, CNH-507, CNH-510) | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 65.25 | 65.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.49.15100.P548 | 5.6.25 | 0520 | 49.151 | Bridge Crane or Overhead Travelling Crane (OHTC) | Installation of Bridge Crane (CNB-060) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 820.45 | 820.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.22.81000.P548 | 5.6.26 | 0520 | 22.81 | Plant / Instrument Air Compressors | Installation of Filter Air Compressors (CPC-007, CPC-008, CPC-009) | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1242 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.49.36300.P548 | 5.6.27 | 0520 | 49.363 | Air Receivers | Installation of Filter Plant Air Receivers (VSA-031, VSA-032, VSA-033) | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 449.73 | 449.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.22.81000.P548 | 5.6.28 | 0520 | 22.81 | Plant / Instrument Air Compressors | Installation of Plant/Instrument Air Compressor (CPC-010) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.64 | 83.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.49.36300.P548 | 5.6.29 | 0520 | 49.363 | Air Receivers | Installation of Plant/Instrument Air Receiver (VSA-505) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 96.13 | 96.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.49.36100.P548 | 5.6.30 | 0520 | 49.361 | Instrument Air Dryers | Installation of Plant/Instrument Air Dryer (DRA-016) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 44.3 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.49.95000.P548 | 5.6.31 | 0520 | 49.95 | Misc Mech Equipment / Operations | Installation of Oil Condensate Separators (ZMP-501, ZMP-502, ZMP-503, ZMP-504) | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 61.72 | 61.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.48.24100.P548 | 5.6.32 | 0520 | 48.241 | CS Distributors, Shop Fab | Installation of Thickener Feed Box (STU-501) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 167.8 | 167.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.49.32500.P548 | 5.6.33 | 0520 | 49.325 | Pressure Filter | Installation of Thickener Overflow Filters Assembly (FLP-501, FLP-502, FLP-503, FLP-504, FLP-505, FLP-506) | EA | 6 | 6 | 0 | 0 | 1244.34 | 1244.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.48.13100.P548 | 5.6.34 | 0520 | 48.131 | CS Tanks, Fld Fab | Installation of Thickener Rail Beams | M | 18 | 18 | 0 | 0 | 186.12 | 186.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.49.95000.P548 | 5.6.35 | 0520 | 49.95 | Misc Mech Equipment / Operations | Installation of Flocculant Preparation and Metering System Package (ZMF-005) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 665.95 | 665.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 6 |  |  |  | Sub-area: 530 - Concentrate Reclaim & Storage |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 6.1 |  |  |  | Concrete | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
EST | 0530.12.92000.P548 | 6.1.1 | 0530 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Mat Concrete Foundation (reinforcement @ 70kg/m3) | m3 | 576 | 576 | 0 | 0 | 8179.2 | 8179.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0530.12.92000.P548 | 6.1.2 | 0530 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Concrete Footing Foundation - Pad Footing (reinforcement @ 110kg/m3) | m3 | 1013 | 1013 | 0 | 0 | 16663.85 | 16663.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0530.12.92000.P548 | 6.1.3 | 0530 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Concrete Footing Foundation - Strip Footing (reinforcement @ 50kg/m3) | m3 | 237 | 237 | 0 | 0 | 3099.96 | 3099.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0530.12.95000.P548 | 6.1.4 | 0530 | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete Pedestals (reinforcement @ 280kg/m3) | m3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 885.24 | 885.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0530.12.92000.P548 | 6.1.5 | 0530 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Equipment Concrete Pad (reinforcement @ 40kg/m3) | m3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 137.72 | 137.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0530.12.96000.P548 | 6.1.6 | 0530 | 12.96 | Concrete Walls - All-in | Supply and Installation of Concrete Walls -Height up to 0.5m (reinforcement @ 50kg/m3) | m3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44.64 | 44.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0530.12.96000.P548 | 6.1.7 | 0530 | 12.96 | Concrete Walls - All-in | Supply and Installation of Concrete Walls -Height > 2m (reinforcement @ 100kg/m3) | m3 | 1176 | 1176 | 0 | 0 | 29552.88 | 29552.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0530.12.96000.P548 | 6.1.8 | 0530 | 12.96 | Concrete Walls - All-in | Supply and Installation of Concrete Walls -Height 0.5m to 2m (reinforcement @ 180kg/m3) | m3 | 25 | 25 | 0 | 0 | 740.75 | 740.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0530.12.96000.P548 | 6.1.9 | 0530 | 12.96 | Concrete Walls - All-in | Supply and Installation of Concrete Buttress Walls (reinforcement @ 140kg/m3) | m3 | 257 | 257 | 0 | 0 | 7036.66 | 7036.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0530.12.93000.P548 | 6.1.10 | 0530 | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of Concrete Slab On Grade (reinforcement @ 90kg/m3) | m3 | 1661 | 1661 | 0 | 0 | 17075.08 | 17075.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.12.40000.P548 | 6.1.11 | 0520 | 12.4 | Embeds - Supply & Install | Installation of Rock Anchors | EA | 36 | 36 | 0 | 0 | 164.16 | 164.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.11.23000.P548 | 6.1.12 | 0530 | 11.23 | Drainage & Sewers Gravity Only | Supply and Placement of Washed Drain Rock for Oil Containment Pits | m3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5.06 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0530.12.93000.P548 | 6.1.13 | 0530 | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of suspended concrete slab (reinforcement @ 90kg/m3) | m3 | 93 | 93 | 0 | 0 | 1675.86 | 1675.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0520.11.32200.P548 | 6.1.14 | 0520 | 11.322 | Structural Backfill, Borrow | Structural Backfill, Borrow | m3 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 17440 | 17440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.11.31100.P548 | 6.1.15 | 0530 | 11.311 | Structural Excavation, Common | Structural Excavation-Comun | m3 | 3769.8 | 0 | 0 | 0 | 603.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.11.31200.P548 | 6.1.16 | 0530 | 11.312 | Structural Excavation, Rock - Rippable | Structural Excavation-Rippable | m3 | 2513.2 | 0 | 0 | 0 | 929.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 6.2 |  |  |  | Steel Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0530.13.11110.P548 | 6.2.1 | 0530 | 13.1111 | Structural Steel, Light - Up to 20 lbs/LF | Light weight Steel (less than or equal to 30 kg/m) | MT | 14 | 14 | 0 | 0 | 1382.5 | 1382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.13.11120.P548 | 6.2.2 | 0530 | 13.1112 | Structural Steel, Medium - 21 to 40 lbs/LF | Medium weight ( > 30kg/m and less than 60kg/m) | MT | 16 | 16 | 0 | 0 | 1392.8 | 1392.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.13.46100.P548 | 6.2.3 | 0530 | 13.461 | Stockpile Steel-Frames | Concentrate Stockpile & Reclaim Building A frames (16 total) | MT | 237 | 237 | 0 | 0 | 15331.53 | 15331.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.69 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.13.46200.P548 | 6.2.4 | 0530 | 13.462 | Stockpile Steel-Columns | Concentrate Stockpile & Reclaim Building end wall frames including wind columns (2 total) | MT | 40 | 40 | 0 | 0 | 3437.6 | 3437.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.13.46300.P548 | 6.2.5 | 0530 | 13.463 | Stockpile Steel-Girts and Purlins | Concentrate Stockpile & Reclaim Building girts and purlins | MT | 39 | 39 | 0 | 0 | 2764.32 | 2764.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.13.46400.P548 | 6.2.6 | 0530 | 13.464 | Stockpile Steel-Braces | Concentrate Stockpile & Reclaim Building braces | MT | 35 | 35 | 0 | 0 | 3275.3 | 3275.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.13.46500.P548 | 6.2.7 | 0530 | 13.465 | Stockpile Steel-Tripper and Conveyor | Concentrate Stockpile & Reclaim Building interior tripper and conveyor supports and platforms | MT | 36 | 36 | 0 | 0 | 3791.16 | 3791.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.13.46600.P548 | 6.2.8 | 0530 | 13.466 | Stockpile Steel-Staircase | Concentrate Stockpile & Reclaim Building exterior staircase | MT | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 616.652 | 616.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.13.46700.P548 | 6.2.9 | 0530 | 13.467 | Stockpile Steel-Miscellaneous | Concentrate Stockpile & Reclaim Building miscellaneous steel | MT | 7 | 7 | 0 | 0 | 691.25 | 691.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.13.46800.P548 | 6.2.10 | 0530 | 13.468 | Stockpile Steel-Cladding | Concentrate Stockpile & Reclaim Building steel for fabric cladding attachment and tensioning | MT | 29 | 29 | 0 | 0 | 2458.62 | 2458.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.14.12100.P548 | 6.2.11 | 0530 | 14.121 | Metallic Roofing | Installation of Concentrate Stockpiling & Reclaim Building fabric cladding | M2 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 3040 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.13.62132.P548 | 6.2.12 | 0530 | 13.62132 | FRP - Grating | Installation of FRP grating | M2 | 430 | 430 | 0 | 0 | 769.7 | 769.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.13.35200.P548 | 6.2.13 | 0530 | 13.352 | Handrail with Toe plate | Installation of Handrail | MT | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1044.33 | 1044.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.14.13100.P548 | 6.2.14 | 0530 | 14.131 | Man Doors - Metal | Installation of Man Doors | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 79.47 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.49.51190.P548 | 6.2.15 | 0530 | 49.5119 | Superstructure end doors | Installation of Roll-up Doors | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 657.63 | 657.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 6.3 |  |  |  | Piping | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Installation of Carbon Steel (CS) Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.15.31300.P548 | 6.3.1 | 0530 | 15.313 | Supply & Install CS Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | CS Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm), Sch Std-BW | M | 211 | 211 | 0 | 0 | 2091.01 | 2091.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.15.31400.P548 | 6.3.2 | 0530 | 15.314 | Supply & Install CS Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm) | CS Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm),Sch Std-BW | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 93.93 | 93.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Fabrication and Installation of HDPE Piping Systems (underground) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.15.36200.P548 | 6.3.3 | 0530 | 15.362 | Supply & Install HDPE Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | HDPE Pipe 2.5" - 5" | M | 9 | 9 | 0 | 0 | 28.62 | 28.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.15.36300.P548 | 6.3.4 | 0530 | 15.363 | Supply & Install HDPE Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | HDPE Pipe 6"- 8" | M | 14 | 14 | 0 | 0 | 70.56 | 70.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.15.36400.P548 | 6.3.5 | 0530 | 15.364 | Supply & Install HDPE Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | HDPE Pipe 10"- 14" | M | 295 | 295 | 0 | 0 | 2740.55 | 2740.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 6.4 |  |  |  | Electrical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0530.28.13000.P548 | 6.4.1 | 0530 | 28.13 | Medium Voltage (Voltages above 5kV through 36kV) | Installation of Unit Substations (0530-USS-531, 0530-USS-531) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1171.44 | 1171.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.28.36300.P548 | 6.4.2 | 0530 | 28.363 | Switchyard Equip -Electrical Rooms, (Pre-fabricated) | Installation of Pre-Assembled Electrical Rooms (0530-ERR-531) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1017.58 | 1017.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.16.31000.P548 | 6.4.3 | 0530 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 14 - 8 AWG, 3C -5C | M | 31160 | 31160 | 0 | 0 | 8201.7 | 8201.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26321 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.16.31000.P548 | 6.4.4 | 0530 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 1/0 - 3/0 AWG, 3C | M | 985 | 985 | 0 | 0 | 450.25 | 450.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45711 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.16.31000.P548 | 6.4.5 | 0530 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 4/0AWG - 350 MCM, 3C | M | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 788.5 | 788.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75095 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.16.35000.P548 | 6.4.6 | 0530 | 16.35 | Cable, Fiber Optic | Installation of Fiber Optic Cables (24 fibre) | M | 200 | 200 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.16.11330.P548 | 6.4.7 | 0530 | 16.1133 | Cable Channel, Fiberglass | Installation of Fiber Reinforced Plastic (FRP) Cable Trays - 6" (150mm) | M | 85 | 85 | 0 | 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.16.11330.P548 | 6.4.8 | 0530 | 16.1133 | Cable Channel, Fiberglass | Installation of Fiber Reinforced Plastic (FRP) Cable Trays - 12" (300mm) | M | 810 | 810 | 0 | 0 | 2502.9 | 2502.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.16.11330.P548 | 6.4.9 | 0530 | 16.1133 | Cable Channel, Fiberglass | Installation of Fiber Reinforced Plastic (FRP) Cable Trays - 24" (600mm) | M | 980 | 980 | 0 | 0 | 3626 | 3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.16.25000.P548 | 6.4.10 | 0530 | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit - 3/4" to 1" Ø schedule 40 (Provisional quantity) | M | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 936 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.28.62100.P548 | 6.4.11 | 0530 | 28.621 | Local Mounted, Power Receptacle. | Installation of Convenience Power Outlets | EA | 30 | 30 | 0 | 0 | 216.6 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.28.24000.P548 | 6.4.12 | 0530 | 28.24 | Bus Duct and Supports, Non-Seg. Phase Bus-Low Volt. 600V & < (LF=3-Ph Ft) | Installation of Metal Enclosed Bus Duct | M | 200 | 200 | 0 | 0 | 542 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.28.24000.P548 | 6.4.13 | 0530 | 28.24 | Bus Duct and Supports, Non-Seg. Phase Bus-Low Volt. 600V & < (LF=3-Ph Ft) | Installation of Welding Receptacles | EA | 5 | 5 | 0 | 0 | 35.55 | 35.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.16.29100.P548 | 6.4.14 | 0530 | 16.291 | Terminal, Junction & Pull Boxes, Terminal | Installation of Junction Boxes | EA | 30 | 30 | 0 | 0 | 348.9 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.28.74000.P548 | 6.4.15 | 0530 | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Emergency Lighting | EA | 40 | 40 | 0 | 0 | 565.6 | 565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.28.74000.P548 | 6.4.16 | 0530 | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Lighting Fixtures | EA | 40 | 40 | 0 | 0 | 144.4 | 144.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.28.74000.P548 | 6.4.17 | 0530 | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Lighting Luminaires | EA | 220 | 220 | 0 | 0 | 2596 | 2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.17.71000.P548 | 6.4.18 | 0530 | 17.71 | Closed Circuit TV | Installation of CCTV Cameras | EA | 6 | 6 | 0 | 0 | 105.12 | 105.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 6.5 |  |  |  | Instrumentation & Controls | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0530.16.38100.P548 | 6.5.1 | 0530 | 16.381 | Cable Unscheduled, Communications | Installation of Instrumentation & Communication Cables (1PR#14@22 y 2PR#16) | M | 3620 | 3620 | 0 | 0 | 928.6 | 928.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25652 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.16.38100.P548 | 6.5.2 | 0530 | 16.381 | Cable Unscheduled, Communications | Installation of Instrumentation & Communication Cables | M | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 815.5 | 815.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45306 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.17.31000.P548 | 6.5.3 | 0530 | 17.31 | Tubing, Raceway, Supports Steel. | Small Bore Piping for Instruments ( 1/2", 316 SS) | M | 280 | 280 | 0 | 0 | 641.2 | 641.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.17.22800.P548 | 6.5.4 | 0530 | 17.228 | Field Mounted - Other | CO Gas Transmitter | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 115.88 | 115.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.17.22100.P548 | 6.5.5 | 0530 | 17.221 | Field Mounted - Flow | Flow Switch | EA | 5 | 5 | 0 | 0 | 107.55 | 107.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.17.63300.P548 | 6.5.6 | 0530 | 17.633 | I/O Rack & Modules | Remote I/O Panel | EA | 5 | 5 | 0 | 0 | 409.95 | 409.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 6.6 |  |  |  | Mechanical Bulk | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0530.49.12110.P548 | 6.6.1 | 0530 | 49.1211 | Conventional Belt Conveyor | Installation of Concentrate Tripper Conveyor (0530-CVB-026) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 13079.55 | 13079.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13079.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.49.14100.P548 | 6.6.2 | 0530 | 49.141 | Belt Feeder | Installation of Concentrate Reclaim Belt Feeders (0530-FEB-504,0530-FEB-505) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5324.22 | 5324.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2662.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.49.12110.P548 | 6.6.3 | 0530 | 49.1211 | Conventional Belt Conveyor | Installation of Concentrate Reclaim Conveyor (0530-CVB-027) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9715.89 | 9715.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9715.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.49.92000.P548 | 6.6.4 | 0530 | 49.92 | Dust/Fume Collection & Treatment (Wet/Dry) | Installation of HVAC and Dust Collection Equipment (0530-DCB-501, 0530-DCB-506, 0530-DCB-507,0530-DCB-504) | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12454.88 | 12454.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.49.11000.P548 | 6.6.5 | 0530 | 49.11 | Hoists / Trolley | Tripper Conveyor Hoist (CNH-520) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 77.11 | 77.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.49.11000.P548 | 6.6.6 | 0530 | 49.11 | Hoists / Trolley | Tripper Conveyor Drive Hoist (CNH-521) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.02 | 25.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.49.11000.P548 | 6.6.7 | 0530 | 49.11 | Hoists / Trolley | Reclaim Feeder Hoists (CNH-527, CNH-528) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.49.11000.P548 | 6.6.8 | 0530 | 49.11 | Hoists / Trolley | Tripper Conveyor Take Up Hoist (CNH-545) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 77.11 | 77.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0530.21.10000.P548 | 6.6.9 | 0530 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Truck Wash Pump (PPR-514) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 116.16 | 116.16 |  | 0 | 0 | 0 | 116.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 7 |  |  |  | Sub-area: 0562 - Port Site Utilities |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 7.1 |  |  |  | Site Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Supply and Installation of Emergency Pond Liner | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0562.11.25100.P548 | 7.1.1 | 0562 | 11.251 | HDPE Liners | HDPE Geomembrane 2.0 mm | M2 | 7678 | 7678 | 0 | 0 | 1919.5 | 1919.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.11.25200.P548 | 7.1.2 | 0562 | 11.252 | Geotextile Liners | 400g Non Woven Geotextile` | M2 | 7678 | 7678 | 0 | 0 | 307.12 | 307.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Liner anchor (including liner in anchor trench) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0562.11.93100.P548 | 7.1.3 | 0562 | 11.931 | Sub-Base | 75 mm granular fill | m3 | 320 | 320 | 0 | 0 | 326.4 | 326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.12.91000.P548 | 7.1.4 | 0562 | 12.91 | Structure Foundations - All-in | Concrete block for anchors | m3 | 5.76 | 5.76 | 0 | 0 | 74.016 | 74.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.11.25000.P548 | 7.1.5 | 0562 | 11.25 | Pad, Pond & Dike Liners | Guard Cable Post including steel anchor plate | EA | 160 | 160 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.11.92000.P548 | 7.1.6 | 0562 | 11.92 | Fences & Gates | Security Fence Cable | M | 320 | 320 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.11.25000.P548 | 7.1.7 | 0562 | 11.25 | Pad, Pond & Dike Liners | Construction and Hydrostatic Tests for Emergency Pond | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5711.05 | 5711.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5711.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 7.2 |  |  |  | Concrete | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
EMP | 0562.12.61000.P548 | 7.2.1 | 0562 | 12.61 | Mud mat (Lean Concrete) | Supply and Installation of Lean Mix between Engineered Fill and Underside of Concrete (Provisional Quantity for Field Variations) | m3 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1745 | 1745 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0562.12.92000.P548 | 7.2.2 | 0562 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Concrete Footing Foundation - Pad Footing (reinforcement @ 110kg/m3) | m3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 126.21 | 126.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0562.12.95000.P548 | 7.2.3 | 0562 | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete Pedestals (reinforcement @ 280kg/m3) | m3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 98.36 | 98.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0562.12.92000.P548 | 7.2.4 | 0562 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Equipment Concrete Pad (reinforcement @ 40kg/m3) | m3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 239.7 | 239.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0562.12.93000.P548 | 7.2.5 | 0562 | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of Concrete Slab On Grade (reinforcement @ 90kg/m3) | m3 | 27 | 27 | 0 | 0 | 258.66 | 258.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0562.12.65000.P548 | 7.2.6 | 0562 | 12.65 | Manholes & Pull Boxes (Formed in Place) | Supply and Installation of Concrete Sumps (reinforcement @ 140kg/m3) | m3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69.6 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0562.12.96000.P548 | 7.2.7 | 0562 | 12.96 | Concrete Walls - All-in | Supply and Installation of Concrete Walls -Height 0.5m to 2m (reinforcement @ 180kg/m3) | m3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 113.44 | 113.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.11.32200.P548 | 7.2.8 | 0562 | 11.322 | Structural Backfill, Borrow | Structural Backfill, Borrow | m3 | 35 | 35 | 0 | 0 | 38.15 | 38.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.11.31100.P548 | 7.2.9 | 0562 | 11.311 | Structural Excavation, Common | Structural Excavation-Comun | m3 | 336.6 | 0 | 0 | 0 | 53.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.11.31200.P548 | 7.2.10 | 0562 | 11.312 | Structural Excavation, Rock - Rippable | Structural Excavation-Rippable | m3 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 83.028 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.37 |  |  | 0%
|  | 7.3 |  |  |  | Steel Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0562.13.11110.P548 | 7.3.1 | 0562 | 13.1111 | Structural Steel, Light - Up to 20 lbs/LF | Light weight Steel (less than or equal to 30 kg/m) | MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 98.75 | 98.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.13.11120.P548 | 7.3.2 | 0562 | 13.1112 | Structural Steel, Medium - 21 to 40 lbs/LF | Medium weight ( > 30kg/m and less than 60kg/m) | MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 87.05 | 87.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 7.3 |  |  |  | Piping | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Installation of Carbon Steel (CS) Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.15.31100.P548 | 7.4.1 | 0562 | 15.311 | Supply & Install CS Pipe < 2.5" (< 65mm) | CS Pipe 2.0" and less (0mm - 50mm),Sch 80-BW & Thrd | M | 790 | 790 | 0 | 0 | 2599.1 | 2599.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.15.31200.P548 | 7.4.2 | 0562 | 15.312 | Supply & Install CS Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | CS Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm),Sch Std-BW | M | 500 | 500 | 0 | 0 | 2575 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.15.31300.P548 | 7.4.3 | 0562 | 15.313 | Supply & Install CS Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | CS Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm), Sch Std-BW | M | 550 | 550 | 0 | 0 | 6204 | 6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.15.31400.P548 | 7.4.4 | 0562 | 15.314 | Supply & Install CS Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm) | CS Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm),Sch Std-BW | M | 40 | 40 | 0 | 0 | 660.8 | 660.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Fabrication and Installation of HDPE Piping Systems (underground) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.15.36200.P548 | 7.4.5 | 0562 | 15.362 | Supply & Install HDPE Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | HDPE Pipe 2.5" - 5" | M | 710 | 710 | 0 | 0 | 1327.7 | 1327.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.15.36300.P548 | 7.4.6 | 0562 | 15.363 | Supply & Install HDPE Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | HDPE Pipe 6"- 8" | M | 415 | 415 | 0 | 0 | 1954.65 | 1954.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.15.36400.P548 | 7.4.7 | 0562 | 15.364 | Supply & Install HDPE Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | HDPE Pipe 10"- 14" | M | 160 | 160 | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.15.36500.P548 | 7.4.8 | 0562 | 15.365 | Supply & Install HDPE Pipe 16” – 24” (400mm – 600mm) | HDPE Pipe 16"- 24" (400mm - 600mm) | M | 165 | 165 | 0 | 0 | 1918.95 | 1918.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.15.36700.P548 | 7.4.9 | 0562 | 15.367 | Supply & Install HDPE Pipe 44” – 60” (1100mm – 1500mm) | HDPE Pipe 26"- 64" (650mm - 1600mm) | M | 125 | 125 | 0 | 0 | 3138.75 | 3138.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation Other Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.15.61000.P548 | 7.4.10 | 0562 | 15.61 | Fire Protection | Installation of Fire Hydrants | EA | 34 | 34 | 0 | 0 | 1781.6 | 1781.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.15.61000.P548 | 7.4.11 | 0562 | 15.61 | Fire Protection | Installation of Fire Hose Stations | EA | 45 | 45 | 0 | 0 | 1261.35 | 1261.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.15.63100.P548 | 7.4.12 | 0562 | 15.631 | Eye / Wash Safety Shower | Installation of Eye Wash Stations | EA | 37 | 37 | 0 | 0 | 631.22 | 631.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.15.65300.P548 | 7.4.13 | 0562 | 15.653 | Hose Reel & Cabinet | Installation of Utility Hose Stations | EA | 44 | 44 | 0 | 0 | 1233.32 | 1233.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.18.42000.P548 | 7.4.14 | 0562 | 18.42 | PI, Mineral Wool or Fiberglass | Supply and Installation of Piping Insulation | M | 920 | 920 | 0 | 0 | 738.65 | 738.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80288 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 7.5 |  |  |  | Electrical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0562.16.38100.P548 | 7.5.1 | 0562 | 16.381 | Cable Unscheduled, Communications | Installation of Instrumentation & Communication Cables | M | 650 | 650 | 0 | 0 | 165.5 | 165.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25462 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 7.6 |  |  |  | Instrumentation & Controls | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0562.17.31000.P548 | 7.6.1 | 0562 | 17.31 | Tubing, Raceway, Supports Steel. | Installation of Small Bore Piping for Instruments | M | 20 | 20 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.17.22200.P548 | 7.6.2 | 0562 | 17.222 | Field Mounted - Level | Level Element | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 64.53 | 64.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.17.22200.P548 | 7.6.3 | 0562 | 17.222 | Field Mounted - Level | Level Transmitter | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 86.04 | 86.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.17.22300.P548 | 7.6.4 | 0562 | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure Regulator | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.38 | 28.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.17.22300.P548 | 7.6.5 | 0562 | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure Switch | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.51 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 7.7 |  |  |  | Mechanical Bulk | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0562.48.13100.P548 | 7.7.1 | 0562 | 48.131 | CS Tanks, Fld Fab | Design, Fabrication and Installation of Tanks (Contractor to nominate weight of tanks) | MT | 17.34 | 17.34 | 0 | 0 | 1040.2266 | 1040.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.49.11000.P548 | 7.7.2 | 0562 | 49.11 | Hoists / Trolley | Installation of Hoists - Drainage Pond Sump Hoist (CNH-502) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.22 | 18.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.21.10000.P548 | 7.7.3 | 0562 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Installation of Pumps - Drainage Pond Reclaim Pump (PPR-510) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 201.03 | 201.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.49.95000.P548 | 7.7.4 | 0562 | 49.95 | Misc Mech Equipment / Operations | Installation of Lift Station - Lift Station c/w pumps (x2) (0562-ZMX-501, 0562-PPR-501, 0562-PPR-502) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 277.47 | 277.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 8 |  |  |  | Sub-area: 563 Port Site Electrical |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 8.1 |  |  |  | Concrete | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
EST | 0563.12.95000.P548 | 8.1.1 | 0563 | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete Pedestals (reinforcement @ 280kg/m3) | m3 | 55 | 55 | 0 | 0 | 2663.65 | 2663.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0563.12.92000.P548 | 8.1.2 | 0563 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Concrete Footing Foundation - Strip Footing (reinforcement @ 50kg/m3) | m3 | 190 | 190 | 0 | 0 | 2785.4 | 2785.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0563.12.92000.P548 | 8.1.3 | 0563 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Concrete Footing Foundation - Pad Footing (reinforcement @ 110kg/m3) | m3 | 181 | 181 | 0 | 0 | 3263.43 | 3263.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0563.12.92000.P548 | 8.1.4 | 0563 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Mat Concrete Foundation (reinforcement @ 70kg/m3) | m3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 710.1 | 710.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0563.11.31100.P548 | 8.1.5 | 0563 | 11.311 | Structural Excavation, Common | Structural Excavation-Comun | m3 | 282.6 | 0 | 0 | 0 | 45.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0563.11.31200.P548 | 8.1.6 | 0563 | 11.312 | Structural Excavation, Rock - Rippable | Structural Excavation-Rippable | m3 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 69.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 8.2 |  |  |  | Electrical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0563.16.33000.P548 | 8.2.1 | 0563 | 16.33 | Cable Power, 15kV & Higher | Installation of 25kV Power Cables |  | 18400 | 18400 | 0 | 0 | 4600 | 4600 | 0 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0563.16.31000.P548 | 8.2.2 | 0563 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 4/0AWG - 750MCM, 1C |  | 15300 | 15300 | 0 | 0 | 14793 | 14793 | 0 |  | 0 | 0 | 0.96686 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0563.16.31000.P548 | 8.2.3 | 0563 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 4/0AWG - 500MCM, 3C |  | 275 | 275 | 0 | 0 | 467.5 | 467.5 | 0 |  | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0563.16.31000.P548 | 8.2.4 | 0563 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 4/0AWG - 500MCM, 1C |  | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0563.16.35000.P548 | 8.2.5 | 0563 | 16.35 | Cable, Fiber Optic | Installation of Fiber Optic Cables (24 fibre) | M | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0563.16.35000.P548 | 8.2.6 | 0563 | 16.35 | Cable, Fiber Optic | Installation of Fiber Optic Cables (48 fibre) | M | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1008 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0563.16.11330.P548 | 8.2.7 | 0563 | 16.1133 | Cable Channel, Fiberglass | Installation of Fiber Reinforced Plastic (FRP) Cable Trays | M | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 22830 | 22830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.805 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0563.16.51000.P548 | 8.2.8 | 0563 | 16.51 | Grounding | Installation of Grounding Conductors within Cable Trays | M | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 2184 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0563.16.51000.P548 | 8.2.9 | 0563 | 16.51 | Grounding | Installation of Grounding Test Wells | EA | 6 | 6 | 0 | 0 | 48.9 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0563.16.51000.P548 | 8.2.10 | 0563 | 16.51 | Grounding | Installation of Site Wide Grounding System Cabling | M | 7500 | 7500 | 1124.8 | 0 | 11175 | 11175 | 1144.5 | 180 | 1675.952 | 0 | 1.49 | 1.0175 | 0 | 15% | 0.6829 | 0
| 0563.16.51000.P548 | 8.2.11 | 0563 | 16.51 | Grounding | Connection of Grounding Pigtails | EA | 250 | 250 | 0 | 0 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0563.28.70000.P548 | 8.2.12 | 0563 | 28.7 | Lighting Fixtures & Equipment | Installation of Area Lighting | EA | 100 | 100 | 0 | 0 | 1229 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0563.16.38100.P548 | 8.2.13 | 0563 | 16.381 | Cable Unscheduled, Communications | Installation of Communication Cables STP | M | 600 | 600 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 8.3 |  |  |  | Instrumentation & Controls | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Installation of PCS System Equipment in Port Control Room, including servers, workstations. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0563.17.22800.P548 | 8.3.1 | 0563 | 17.228 | Field Mounted - Other | Installation of Workstation in Server Room - (0600-ZJO-610, 0600-ZJO-611) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 37.62 | 37.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0563.17.22800.P548 | 8.3.2 | 0563 | 17.228 | Field Mounted - Other | Installation of KVM (part A) in Server Room - (0600-ZJA-610-A, 0600-ZJA-611-A) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.22 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0563.17.22800.P548 | 8.3.3 | 0563 | 17.228 | Field Mounted - Other | Installation of KVM (part B included keyboard and mouse) in Control Room - (0600-ZJA-610-B, 0600-ZJA-611-B) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0563.17.22800.P548 | 8.3.4 | 0563 | 17.228 | Field Mounted - Other | Installation of Monitor in Control Room - (0620-ZJO-610-A, 0650-ZJO-611-A, 1470-ZJO-612-A, 1630-ZJO-613-A) | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 9 |  |  |  | Sub-area: 571 - Seawater Intake and Brine Outfall |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 9.1 |  |  |  | Concrete | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
EST | 0571.12.92000.P548 | 9.1.1 | 0571 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Mass Concrete Foundation (reinforcement @ 70kg/m3) | m3 | 32 | 32 | 0 | 0 | 428.8 | 428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0571.12.95000.P548 | 9.1.2 | 0571 | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete Pedestals (reinforcement @ 280kg/m3) | m3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 96.86 | 96.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0571.12.92000.P548 | 9.1.3 | 0571 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Equipment Concrete Pad (reinforcement @ 40kg/m3) | m3 | 30 | 30 | 0 | 0 | 351.3 | 351.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0571.11.23000.P548 | 9.1.4 | 0571 | 11.23 | Drainage & Sewers Gravity Only | Supply and Placement of Washed Drain Rock for Oil Containment Pits | m3 | 22 | 22 | 0 | 0 | 10.12 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0571.12.93000.P548 | 9.1.5 | 0571 | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of Concrete Slab On Grade (reinforcement @ 90kg/m3) | m3 | 76 | 76 | 0 | 0 | 781.28 | 781.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0571.12.65000.P548 | 9.1.6 | 0571 | 12.65 | Manholes & Pull Boxes (Formed in Place) | Supply and Installation of Concrete Sumps (reinforcement @ 140kg/m3) | m3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 60.56 | 60.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0571.12.96000.P548 | 9.1.7 | 0571 | 12.96 | Concrete Walls - All-in | Supply and Installation of Concrete Walls:--Height > 2m (reinforcement @ 100kg/m3) | m3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 592.2 | 592.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0571.12.92000.P548 | 9.1.8 | 0571 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Concrete Footing Foundation - Strip Footing (reinforcement @ 50kg/m3) | m3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78.98 | 78.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0571.12.96000.P548 | 9.1.9 | 0571 | 12.96 | Concrete Walls - All-in | Supply and Installation of Concrete Walls:--Height 0.5m to 2m (reinforcement @ 180kg/m3) | m3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 187.2 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0571.11.32200.P548 | 9.1.10 | 0571 | 11.322 | Structural Backfill, Borrow | Structural Backfill, Borrow | m3 | 66 | 66 | 0 | 0 | 71.94 | 71.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0571.11.31100.P548 | 9.1.11 | 0571 | 11.311 | Structural Excavation, Common | Structural Excavation-Comun | m3 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 17.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0571.11.31200.P548 | 9.1.12 | 0571 | 11.312 | Structural Excavation, Rock - Rippable | Structural Excavation-Rippable | m3 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 27.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 9.2 |  |  |  | Steel Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0571.13.11110.P548 | 9.2.1 | 0571 | 13.1111 | Structural Steel, Light - Up to 20 lbs/LF | Light weight Steel (less than or equal to 30 kg/m) | MT | 3 | 3 | 0 | 0 | 296.25 | 296.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0571.13.11120.P548 | 9.2.2 | 0571 | 13.1112 | Structural Steel, Medium - 21 to 40 lbs/LF | Medium weight ( > 30kg/m and less than 60kg/m) | MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 87.05 | 87.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0571.13.11130.P548 | 9.2.3 | 0571 | 13.1113 | Structural Steel, Heavy - 41 to 120 lbs/LF | Heavy weight ( > 60kg/m and less than or equal to 108kg/m) | MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 69.5 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0571.13.11140.P548 | 9.2.4 | 0571 | 13.1114 | Structural Steel, Extra Heavy - > 120 lbs/LF | Extra Heavy weight (> 180kg/m) | MT | 2 | 2 | 0 | 0 | 115.6 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 9.3 |  |  |  | Piping | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Installation of HDPE Piping Systems (underground) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0571.15.36200.P548 | 9.3.1 | 0571 | 15.362 | Supply & Install HDPE Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | HDPE Pipe 2.5" - 5" | M | 1275 | 1275 | 0 | 0 | 3825 | 3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0571.15.36300.P548 | 9.3.2 | 0571 | 15.363 | Supply & Install HDPE Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | HDPE Pipe 6"- 8" | M | 5 | 5 | 0 | 0 | 552.3 | 552.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0571.15.36400.P548 | 9.3.3 | 0571 | 15.364 | Supply & Install HDPE Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | HDPE Pipe 10"- 14" | M | 30 | 30 | 0 | 0 | 231.9 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0571.15.36600.P548 | 9.3.4 | 0571 | 15.366 | Supply & Install HDPE Pipe 26” – 42” (650mm – 1050mm) | HDPE Pipe 26"- 54" (650mm - 1400mm) | M | 630 | 630 | 0 | 0 | 12915 | 12915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 9.4 |  |  |  | Electrical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0571.28.13000.P548 | 9.4.1 | 0571 | 28.13 | Medium Voltage (Voltages above 5kV through 36kV) | Installation of Unit Substations 0571-USP-571, 0571-USP-572 | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1615.94 | 1615.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 9.5 |  |  |  | Mechanical Bulk | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0571.49.95000.P548 | 9.5.1 | 0571 | 49.95 | Misc Mech Equipment / Operations | Installation of Hypochlorite System Package CXL-501 | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 693.6 | 693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 10 |  |  |  | Sub-area: 575 - Seawater Treatment Plant (Desalination and Fire water Tank) |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 10.1 |  |  |  | Concrete | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
EST | 0575.12.93000.P548 | 10.1.1 | 0575 | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of Concrete Slab On Grade (reinforcement @ 90kg/m3) | m3 | 40 | 40 | 3.1 | 3.1 | 411.2 | 411.2 | 0 | 0 | 31.868 | 31.868 | 10.28 | 0 | 10.28 | 7.75% | 0 | 0
EST | 0575.12.91000.P548 | 10.1.2 | 0575 | 12.91 | Structure Foundations - All-in | Supply and Installation of Polygonal in Plan Concrete (reinforcement @ 90kg/m3) | m3 | 264 | 264 | 87.7 | 87.7 | 3325.32 | 3325.32 | 690 | 690 | 1104.6612 | 1104.6612 | 12.5959 | 7.8677 | 12.5959 | 33.22% | 0.62463 | 0.62463
| 0562.11.31100.P548 | 10.1.3 | 0562 | 11.311 | Structural Excavation, Common | Structural Excavation-Comun | m3 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 29.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0562.11.31200.P548 | 10.1.4 | 0562 | 11.312 | Structural Excavation, Rock - Rippable | Structural Excavation-Rippable | m3 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 44.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 10.2 |  |  |  | Steel Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0575.13.11120.P548 | 10.2.1 | 0575 | 13.1112 | Structural Steel, Medium - 21 to 40 lbs/LF | Medium weight ( > 30kg/m and less than 60kg/m) | MT | 6 | 6 | 0 | 0 | 522.3 | 522.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.13.62132.P548 | 10.2.2 | 0575 | 13.62132 | FRP - Grating | Installation of FRP grating | M2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 28.64 | 28.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.13.35200.P548 | 10.2.3 | 0575 | 13.352 | Handrail with Toe plate | Installation of Handrails | MT | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 49.73 | 49.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.14.12100.P548 | 10.2.4 | 0575 | 14.121 | Metallic Roofing | Installation of Roof Cladding | M2 | 44 | 44 | 0 | 0 | 52.36 | 52.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 10.3 |  |  |  | Piping | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Fabrication and Installation of Carbon Steel (CS) Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.15.31200.P548 | 10.3.1 | 0575 | 15.312 | Supply & Install CS Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | CS Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm),Sch Std-BW | M | 7 | 7 | 0 | 0 | 50.47 | 50.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.15.31300.P548 | 10.3.2 | 0575 | 15.313 | Supply & Install CS Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | CS Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm), Sch Std-BW | M | 80 | 80 | 0 | 0 | 1148 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.15.31400.P548 | 10.3.3 | 0575 | 15.314 | Supply & Install CS Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm) | CS Pipe 10"- 14" (250mm - 350mm),Sch Std-BW | M | 15 | 15 | 0 | 0 | 413.25 | 413.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.15.31600.P548 | 10.3.4 | 0575 | 15.316 | Supply & Install CS Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm) | CS Pipe 26"- 42" (650mm - 1050mm), Sch Std-BW | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 368.96 | 368.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Installation of HDPE Piping Systems (underground) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.15.36200.P548 | 10.3.5 | 0575 | 15.362 | Supply & Install HDPE Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | HDPE Pipe 2.5" - 5" | M | 522 | 522 | 0 | 0 | 1498.14 | 1498.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.15.36300.P548 | 10.3.6 | 0575 | 15.363 | Supply & Install HDPE Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | HDPE Pipe 6"- 8" | M | 545 | 545 | 0 | 0 | 2043.75 | 2043.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.15.36400.P548 | 10.3.7 | 0575 | 15.364 | Supply & Install HDPE Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | HDPE Pipe 10"- 14" | M | 1373 | 1373 | 0 | 0 | 10173.93 | 10173.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 10.4 |  |  |  | Electrical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0575.16.31000.P548 | 10.4.1 | 0575 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 4/0AWG - 500MCM, 3C | M | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.16.35000.P548 | 10.4.2 | 0575 | 16.35 | Cable, Fiber Optic | Installation of Fiber Optic Cables (48 fibre) | M | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 10.5 |  |  |  | Instrumentation & Controls | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0575.16.38100.P548 | 10.5.1 | 0575 | 16.381 | Cable Unscheduled, Communications | Installation of Instrumentation & Communication Cables | M | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 400.5 | 400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25839 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.17.71000.P548 | 10.5.2 | 0575 | 17.71 | Closed Circuit TV | Installation of CCTV Cameras | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 35.04 | 35.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.17.31000.P548 | 10.5.3 | 0575 | 17.31 | Tubing, Raceway, Supports Steel. | Installation of Small Bore Piping for Instruments ( 1/2", 316 SS) | M | 100 | 100 | 0 | 0 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.17.22200.P548 | 10.5.4 | 0575 | 17.222 | Field Mounted - Level | Level Element | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.51 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.17.22200.P548 | 10.5.5 | 0575 | 17.222 | Field Mounted - Level | Level Transmitter | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 114.72 | 114.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.17.22100.P548 | 10.5.6 | 0575 | 17.221 | Field Mounted - Flow | Mag Flow Element | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.42 | 54.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.17.22100.P548 | 10.5.7 | 0575 | 17.221 | Field Mounted - Flow | Mag Flow Transmitter | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 59.1 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.17.22300.P548 | 10.5.8 | 0575 | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure Gauge | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 28.11 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.17.22300.P548 | 10.5.9 | 0575 | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure Regulator | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.38 | 28.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.17.22300.P548 | 10.5.10 | 0575 | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure Switch | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.51 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.17.51000.P548 | 10.5.11 | 0575 | 17.51 | Panels - Main Control | Installation of Panels and Cabinets | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 182.79 | 182.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 10.6 |  |  |  | Mechanical Bulk | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0575.48.13100.P548 | 10.6.1 | 0575 | 48.131 | CS Tanks, Fld Fab | Design, Fabrication and Installation of Tanks (Contractor to nominate weight of tanks) | MT | 199.2267 | 199.2267 | 0 | 0 | 33794.6259 | 33794.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.629 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0575.21.10000.P548 | 10.6.2 | 0575 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Installation of Pumps | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 977.71 | 977.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4275 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 11 |  |  |  | Sub-area: 0590 - Port Offices, Warehouse and Workshop Area |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 11.1 |  |  |  | Piping | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Installation of HDPE Piping Systems (underground) | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0590.15.36200.P548 | 11.1.1 | 0590 | 15.362 | Supply & Install HDPE Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | HDPE Pipe 2.5" - 5" | M | 564 | 564 | 0 | 0 | 1049.04 | 1049.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0590.15.36300.P548 | 11.1.2 | 0590 | 15.363 | Supply & Install HDPE Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | HDPE Pipe 6"- 8" | M | 7 | 7 | 0 | 0 | 55.37 | 55.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0590.15.36400.P548 | 11.1.3 | 0590 | 15.364 | Supply & Install HDPE Pipe 10” – 14” (250mm – 350mm) | HDPE Pipe 10"- 14" | M | 39 | 39 | 0 | 0 | 330.33 | 330.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 11.2 |  |  |  | Electrical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0590.28.13000.P548 | 11.2.1 | 0590 | 28.13 | Medium Voltage (Voltages above 5kV through 36kV) | Installation of Unit Substations 0590-USS-591, 0590-USS-592 | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1191.26 | 1191.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0590.16.31000.P548 | 11.2.2 | 0590 | 16.31 | Cable Power and Control | - 300V 1 x 1PR #14 +SHLD | M | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 11.3 |  |  |  | Instrumentation & Controls | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0590.17.71000.P548 | 11.3.1 | 0590 | 17.71 | Closed Circuit TV | Installation of CCTV Cameras | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 35.04 | 35.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0590.17.31000.P548 | 11.3.2 | 0590 | 17.31 | Tubing, Raceway, Supports Steel. | Installation of Small Bore Piping for Instruments ( 1/2", 316 SS) | M | 20 | 20 | 0 | 0 | 45.8 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0590.17.22100.P548 | 11.3.3 | 0590 | 17.221 | Field Mounted - Flow | Installation of Instrumentation - Flow switch | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 86.04 | 86.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 12 |  |  |  | Sub-area: 626-CTS Terminal Station |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 12.1 |  |  |  | Concrete | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
EST | 0626.12.92000.P548 | 12.1.1 | 0626 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Concrete Footing Foundation - Pad Footing (reinforcement @ 110kg/m3) | m3 | 53 | 53 | 0 | 0 | 710.73 | 710.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0626.12.92000.P548 | 12.1.2 | 0626 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Concrete Footing Foundation - Strip Footing (reinforcement @ 50kg/m3) | m3 | 117 | 117 | 0 | 0 | 1174.68 | 1174.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0626.12.95000.P548 | 12.1.3 | 0626 | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete Pedestals (reinforcement @ 280kg/m3) | m3 | 285 | 285 | 0 | 0 | 13802.55 | 13802.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0626.12.96000.P548 | 12.1.4 | 0626 | 12.96 | Concrete Walls - All-in | Supply and Installation of Concrete Walls - Height up to 0.5m (reinforcement @ 50kg/m3) | m3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 363.87 | 363.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0626.12.96000.P548 | 12.1.5 | 0626 | 12.96 | Concrete Walls - All-in | Supply and Installation of Concrete Walls Height 0.5m to 2m (reinforcement @ 180kg/m3) | m3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 334.18 | 334.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0626.12.93000.P548 | 12.1.6 | 0626 | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of Concrete Slab On Grade (reinforcement @ 90kg/m3) | m3 | 703 | 703 | 0 | 0 | 6432.45 | 6432.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0626.12.65000.P548 | 12.1.7 | 0626 | 12.65 | Manholes & Pull Boxes (Formed in Place) | Supply and Installation of Concrete Sumps (reinforcement @ 140kg/m3) | m3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52.12 | 52.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0626.12.62000.P548 | 12.1.8 | 0626 | 12.62 | Concrete Trenches & Drains | Supply and Installation of Concrete Trench | m3 | 144 | 144 | 0 | 0 | 1876.32 | 1876.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0626.12.91000.P548 | 12.1.9 | 0626 | 12.91 | Structure Foundations - All-in | Supply and Installation of Polygonal in Plan Concrete (reinforcement @ 90kg/m3) | m3 | 1026 | 1026 | 0 | 0 | 12609.54 | 12609.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.11.31100.P548 | 12.1.10 | 0626 | 11.311 | Structural Excavation, Common | Structural Excavation-Comun | m3 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 325.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.11.31200.P548 | 12.1.11 | 0626 | 11.312 | Structural Excavation, Rock - Rippable | Structural Excavation-Rippable | m3 | 945.6 | 0 | 0 | 0 | 349.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 12.2 |  |  |  | Steel Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0626.13.11110.P548 | 12.2.1 | 0626 | 13.1111 | Structural Steel, Light - Up to 20 lbs/LF | Light weight Steel (less than or equal to 30 kg/m) | MT | 30 | 30 | 0 | 0 | 2962.5 | 2962.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.13.11120.P548 | 12.2.2 | 0626 | 13.1112 | Structural Steel, Medium - 21 to 40 lbs/LF | Medium weight ( > 30kg/m and less than 60kg/m) | MT | 53 | 53 | 0 | 0 | 4613.65 | 4613.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.13.11130.P548 | 12.2.3 | 0626 | 13.1113 | Structural Steel, Heavy - 41 to 120 lbs/LF | Heavy weight ( > 60kg/m and less than or equal to 108kg/m) | MT | 31 | 31 | 0 | 0 | 2154.5 | 2154.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.13.62132.P548 | 12.2.4 | 0626 | 13.62132 | FRP - Grating | Installation of FRP grating | M2 | 736 | 736 | 0 | 0 | 1317.44 | 1317.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.13.35200.P548 | 12.2.5 | 0626 | 13.352 | Handrail with Toe plate | Installation of Handrails | MT | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 338.164 | 338.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 12.3 |  |  |  | Piping | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Fabrication and Installation of Carbon Steel (CS) Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.15.31100.P548 | 12.3.1 | 0626 | 15.311 | Supply & Install CS Pipe < 2.5" (< 65mm) | CS Pipe 2.0" and less (0mm - 50mm),Sch 80-BW & Thrd | M | 310 | 310 | 0 | 0 | 1038.5 | 1038.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.15.31200.P548 | 12.3.2 | 0626 | 15.312 | Supply & Install CS Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | CS Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm),Sch Std-BW | M | 950 | 950 | 0 | 0 | 5842.5 | 5842.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.15.31300.P548 | 12.3.3 | 0626 | 15.313 | Supply & Install CS Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | CS Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm), Sch Std-BW | M | 380 | 380 | 0 | 0 | 4168.6 | 4168.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Fabrication and Installation of HDPE Piping Systems (underground) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.15.36200.P548 | 12.3.4 | 0626 | 15.362 | Supply & Install HDPE Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | HDPE Pipe 2.5" - 5" | M | 90 | 90 | 0 | 0 | 168.3 | 168.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.15.36300.P548 | 12.3.5 | 0626 | 15.363 | Supply & Install HDPE Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | HDPE Pipe 6"- 8" | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 22.04 | 22.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 12.4 |  |  |  | Electrical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0626.28.36300.P548 | 12.4.1 | 0626 | 28.363 | Switchyard Equip -Electrical Rooms, (Pre-fabricated) | Installation of Pre-Assembled Electrical Rooms 0626-ERR-606 | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 579.38 | 579.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.16.32000.P548 | 12.4.2 | 0626 | 16.32 | Cable Power, Medium Voltage 2 to 14kV | Installation of 5kV Power Cables | M | 120 | 120 | 0 | 0 | 169.2 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.16.31000.P548 | 12.4.3 | 0626 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 12 - 2 AWG, 3C -4C | M | 700 | 700 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33143 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.16.31000.P548 | 12.4.4 | 0626 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 14 - 4 AWG, 3C -5C | M | 2290 | 2290 | 0 | 0 | 885 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38646 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.16.31000.P548 | 12.4.5 | 0626 | 16.31 | Cable Power and Control | Installation of 600V Power Cables (Cu) 2/0 AWG, 4C | M | 160 | 160 | 0 | 0 | 102.4 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.16.35000.P548 | 12.4.7 | 0626 | 16.35 | Cable, Fiber Optic | Installation of Fiber Optic Cables | M | 500 | 500 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.16.11330.P548 | 12.4.8 | 0626 | 16.1133 | Cable Channel, Fiberglass | Installation of Fiber Reinforced Plastic (FRP) Cable Trays - 6" (150mm) | M | 150 | 150 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.16.11330.P548 | 12.4.9 | 0626 | 16.1133 | Cable Channel, Fiberglass | Installation of Fiber Reinforced Plastic (FRP) Cable Trays - 12" (450mm) | M | 210 | 210 | 0 | 0 | 714 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.16.25000.P548 | 12.4.10 | 0626 | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit - 3/4" to 1" Ø schedule 40 UL (Provisional quantity) | M | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.16.25000.P548 | 12.4.11 | 0626 | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit - 3/4" to 1" Ø schedule 40 UL (Provisional quantity) | M | 510 | 510 | 0 | 0 | 719.1 | 719.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.16.51000.P548 | 12.4.12 | 0626 | 16.51 | Grounding | Installation of Grounding Conductors within Cable Trays | M | 280 | 280 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.16.51000.P548 | 12.4.13 | 0626 | 16.51 | Grounding | Installation of Site Wide Grounding System Cabling 4/0 AWG | M | 300 | 300 | 0 | 0 | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.16.51000.P548 | 12.4.14 | 0626 | 16.51 | Grounding | Installation of Site Wide Grounding System Cabling 2/0 AWG | M | 80 | 80 | 0 | 0 | 34.4 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.28.62100.P548 | 12.4.15 | 0626 | 28.621 | Local Mounted, Power Receptacle. | Installation of Power Outlets | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.44 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.16.29100.P548 | 12.4.16 | 0626 | 16.291 | Terminal, Junction & Pull Boxes, Terminal | Installation of Junction Boxes | EA | 30 | 30 | 0 | 0 | 348.9 | 348.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.28.74000.P548 | 12.4.17 | 0626 | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Emergency Lighting | EA | 6 | 6 | 0 | 0 | 84.84 | 84.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.28.74000.P548 | 12.4.18 | 0626 | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Lighting Fixtures | EA | 19 | 19 | 0 | 0 | 68.59 | 68.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.28.74000.P548 | 12.4.19 | 0626 | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Lighting Luminaires | EA | 19 | 19 | 0 | 0 | 224.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.16.52000.P548 | 12.4.20 | 0626 | 16.52 | Lightning Protection | Installation of Lightning System | GL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.12.63000.P548 | 12.4.21 | 0626 | 12.63 | Electrical Duct bank Concrete | Simple Duct Bank | m3 | 60 | 60 | 0 | 0 | 478.8 | 478.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.12.63000.P548 | 12.4.22 | 0626 | 12.63 | Electrical Duct bank Concrete | Reinforced Concrete Duct Bank | m3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 89.18 | 89.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 12.5 |  |  |  | Instrumentation & Controls | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0626.16.38100.P548 | 12.5.1 | 0626 | 16.381 | Cable Unscheduled, Communications | Installation of Instrumentation & Communication Cables | M | 950 | 950 | 0 | 0 | 251 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26421 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.17.71000.P548 | 12.5.2 | 0626 | 17.71 | Closed Circuit TV | Installation of CCTV Cameras | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.52 | 17.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.17.31000.P548 | 12.5.3 | 0626 | 17.31 | Tubing, Raceway, Supports Steel. | Installation of Small Bore Piping for Instruments ( 1/2", 316 SS) | M | 300 | 300 | 0 | 0 | 687 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.17.22100.P548 | 12.5.4 | 0626 | 17.221 | Field Mounted - Flow | Flow Switch | EA | 5 | 5 | 0 | 0 | 107.55 | 107.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.17.22200.P548 | 12.5.5 | 0626 | 17.222 | Field Mounted - Level | Level Element | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.51 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.17.22200.P548 | 12.5.6 | 0626 | 17.222 | Field Mounted - Level | Level Transmitter | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.68 | 28.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.17.22300.P548 | 12.5.7 | 0626 | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure Gauge | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.74 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.17.22300.P548 | 12.5.8 | 0626 | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Pressure Transmitter (Diaphragm Sealed) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 59.7 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.17.51000.P548 | 12.5.9 | 0626 | 17.51 | Panels - Main Control | Installation of Panels and Cabinets - Valve Local Control Panel | EA | 10 | 10 | 0 | 0 | 609.3 | 609.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 12.6 |  |  |  | Mechanical Bulk | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0626.21.10000.P548 | 12.6.1 | 0626 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Concentrate Transfer Pumps (PPS-321, PPS-322) | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 401.4 | 401.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.21.10000.P548 | 12.6.2 | 0626 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Installation of Sump Pumps Concentrate Receiving Area Sump Pump (PPR-504) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 116.16 | 116.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.21.10000.P548 | 12.6.3 | 0626 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Installation of Sump Pumps Choke Station Sump Pump (PPR-513) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 72.02 | 72.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.21.10000.P548 | 12.6.4 | 0626 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Installation of PIG Launcher | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 82.52 | 82.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.21.20000.P548 | 12.6.5 | 0626 | 21.2 | Reciprocating Pumps w/Drivers | Installation of Splitter Box (0626-DIS-602) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 368.06 | 368.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.48.13100.P548 | 12.6.6 | 0626 | 48.131 | CS Tanks, Fld Fab | Design, Fabrication and Installation of Tanks (Contractor to nominate weight of tanks) | MT | 265.5533 | 265.5533 | 0 | 0 | 45173.2775 | 45173.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0626.49.42000.P548 | 12.6.7 | 0626 | 49.42 | Agitator & Mixer | Storage Tank Agitator (AGA-603 - AGA-604 - AGA-605) | EA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1556.7 | 1556.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 13 |  |  |  | Sub-area: 651 - Make Up Water Pump Station No.1 |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 13.1 |  |  |  | Concrete | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
EST | 0651.12.92000.P548 | 13.1.1 | 0651 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Mass Concrete Foundation (reinforcement @ 70kg/m3) | m3 | 85 | 85 | 5 | 0 | 1079.5 | 1079.5 | 70 | 0 | 63.5 | 0 | 12.7 | 14 | 0 | 5.882% | 1.1024 | 0
EST | 0651.12.95000.P548 | 13.1.2 | 0651 | 12.95 | Concrete Columns - All-in | Supply and Installation of Concrete Pedestals (reinforcement @ 280kg/m3) | m3 | 72 | 72 | 0 | 0 | 3358.8 | 3358.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0651.12.92000.P548 | 13.1.3 | 0651 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Concrete Footing Foundation - Strip Footing (reinforcement @ 50kg/m3) | m3 | 132 | 132 | 270.27 | 5.3593 | 1528.56 | 1528.56 | 5250 | 0 | 3129.7266 | 62.0613 | 11.58 | 19.425 | 11.58 | 204.8% | 1.6775 | 0
EST | 0651.12.92000.P548 | 13.1.4 | 0651 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Supply and Installation of Equipment Concrete Pad (reinforcement @ 40kg/m3) | m3 | 527 | 527 | 0 | 0 | 5807.54 | 5807.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0651.12.96000.P548 | 13.1.5 | 0651 | 12.96 | Concrete Walls - All-in | Supply and Installation of Concrete Walls- Height > 2m (reinforcement @ 100kg/m3) | m3 | 60 | 60 | 0 | 0 | 1836 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0651.12.96000.P548 | 13.1.6 | 0651 | 12.96 | Concrete Walls - All-in | Supply and Installation of Concrete Walls -Height 0.5m to 2m (reinforcement @ 180kg/m3) | m3 | 28 | 28 | 0 | 0 | 982.52 | 982.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0651.12.93000.P548 | 13.1.7 | 0651 | 12.93 | Slab on Grade Concrete - All-in | Supply and Installation of Concrete Slab On Grade (reinforcement @ 90kg/m3) | m3 | 814 | 814 | 0 | 0 | 8367.92 | 8367.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EST | 0651.12.62000.P548 | 13.1.8 | 0651 | 12.62 | Concrete Trenches & Drains | Supply and Installation of Concrete Trench | m3 | 193 | 193 | 29.88 | 21.366 | 2796.57 | 2796.57 | 1060 | 1060 | 432.9612 | 309.5933 | 14.49 | 35.4752 | 14.49 | 15.48% | 2.4483 | 3.4238
| 0651.12.65000.P548 | 13.1.10 | 0651 | 12.65 | Manholes & Pull Boxes (Formed in Place) | Installation of electrical manhole - SMC3 Type | EA | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.12.65000.P548 | 13.1.11 | 0651 | 12.65 | Manholes & Pull Boxes (Formed in Place) | Installation of electrical manhole - SHC3 Type | EA | 5 | 5 | 0 | 0 | 99.05 | 99.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.11.32200.P548 | 13.1.12 | 0651 | 11.322 | Structural Backfill, Borrow | Structural Backfill, Borrow | m3 | 66 | 66 | 0 | 0 | 71.94 | 71.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.11.31100.P548 | 13.1.13 | 0651 | 11.311 | Structural Excavation, Common | Structural Excavation-Comun | m3 | 1199.4 | 0 | 0 | 0 | 191.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.11.31200.P548 | 13.1.14 | 0651 | 11.312 | Structural Excavation, Rock - Rippable | Structural Excavation-Rippable | m3 | 799.6 | 0 | 0 | 0 | 295.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 13.2 |  |  |  | Steel Work | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0651.13.11110.P548 | 13.2.1 | 0651 | 13.1111 | Structural Steel, Light - Up to 20 lbs/LF | Light weight Steel (less than or equal to 30 kg/m) | MT | 3 | 3 | 0 | 0 | 296.25 | 296.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.13.62132.P548 | 13.2.2 | 0651 | 13.62132 | FRP - Grating | Installation of FRP grating | M2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 34.01 | 34.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.13.35200.P548 | 13.2.3 | 0651 | 13.352 | Handrail with Toe plate | Installation of Handrails | MT | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 39.784 | 39.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 13.3 |  |  |  | Piping | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | Fabrication and Installation of Carbon Steel (CS) Piping Systems |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.15.31100.P548 | 13.3.1 | 0651 | 15.311 | Supply & Install CS Pipe < 2.5" (< 65mm) | CS Pipe 2.0" and less (0mm - 50mm),Sch 80-BW & Thrd | M | 13 | 13 | 0 | 0 | 72.54 | 72.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.15.31200.P548 | 13.3.2 | 0651 | 15.312 | Supply & Install CS Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | CS Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm),Sch Std-BW | M | 10 | 10 | 0 | 0 | 103.6 | 103.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.15.31500.P548 | 13.3.3 | 0651 | 15.315 | Supply & Install CS Pipe 16"- 24" (400mm - 600mm) | CS Pipe 16"- 24" (400mm - 600mm),Sch Std-BW | M | 70 | 70 | 0 | 0 | 2978.5 | 2978.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[6 empty] | Fabrication and Installation of HDPE Piping Systems (underground) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.15.36200.P548 | 13.3.4 | 0651 | 15.362 | Supply & Install HDPE Pipe 2.5"- 5" (65mm - 125mm) | HDPE Pipe 2.5" - 5" | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.84 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.15.36300.P548 | 13.3.5 | 0651 | 15.363 | Supply & Install HDPE Pipe 6"- 8" (150mm - 200mm) | HDPE Pipe 6"- 8" | M | 35 | 35 | 0 | 0 | 179.9 | 179.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.15.64000.P548 | 13.3.6 | 0651 | 15.64 | In-Line Pipe Specialties | Installation of Orifice Plate Assembly | EA | 9 | 9 | 0 | 0 | 296.94 | 296.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9933 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.15.76000.P548 | 13.3.7 | 0651 | 15.76 | Piping Tie-in's | Tie-Ins PS1 (42") - 0651-001 | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 628.01 | 628.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.15.76000.P548 | 13.3.8 | 0651 | 15.76 | Piping Tie-in's | Tie-Ins PS1 (18") - 0651-003 | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 188.45 | 188.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.15.76000.P548 | 13.3.9 | 0651 | 15.76 | Piping Tie-in's | Tie-Ins PS1 (8") - 0651-005 | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 76.96 | 76.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.96 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 13.4 |  |  |  | Electrical | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0651.28.13000.P548 | 13.4.1 | 0651 | 28.13 | Medium Voltage (Voltages above 5kV through 36kV) | Installation of Unit Substations0651-XFU-621, 0651-XFU-622 | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1171.44 | 1171.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.28.24000.P548 | 13.4.2 | 0651 | 28.24 | Bus Duct and Supports, Non-Seg. Phase Bus-Low Volt. 600V & < (LF=3-Ph Ft) | Installation of Metal Enclosed Bus Duct0651-BSM-621, 0651-BSM-622 | M | 80 | 80 | 0 | 0 | 356.8 | 356.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.28.13000.P548 | 13.4.3 | 0651 | 28.13 | Medium Voltage (Voltages above 5kV through 36kV) | Installation of Distribution Transformer0651-XFD-621 | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 139.1 | 139.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.28.36300.P548 | 13.4.4 | 0651 | 28.363 | Switchyard Equip -Electrical Rooms, (Pre-fabricated) | Installation of Pre-Assembled Electrical Rooms0651-ERR-621, 0651-ERR-622 | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2326.8 | 2326.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.33000.P548 | 13.4.5 | 0651 | 16.33 | Cable Power, 15kV & Higher | Installation of 25kV Power Cables (Cu) | M | 450 | 450 | 0 | 0 | 490.5 | 490.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.31000.P548 | 13.4.6 | 0651 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 4/0AWG - 500MCM, 3C | M | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 3025 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.31000.P548 | 13.4.7 | 0651 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 4/0AWG - 500MCM, 1C | M | 1470 | 1470 | 0 | 0 | 1293.6 | 1293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.31000.P548 | 13.4.8 | 0651 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 14 - 8 AWG, 3C -5C | M | 8200 | 8200 | 0 | 0 | 2654.2 | 2654.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32368 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.31000.P548 | 13.4.9 | 0651 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 8 - 1 AWG, 3C -5C | M | 3070 | 3070 | 0 | 0 | 1033.2 | 1033.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33655 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.31000.P548 | 13.4.10 | 0651 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 1/0 - 3/0 AWG, 1C | M | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.31000.P548 | 13.4.11 | 0651 | 16.31 | Cable Power and Control | Cable Power and Control 4/0AWG - 500MCM, 1C | M | 2640 | 2640 | 0 | 0 | 1244 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47121 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.31000.P548 | 13.4.12 | 0651 | 16.31 | Cable Power and Control | Installation of Control Cables | M | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 1170 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.35000.P548 | 13.4.13 | 0651 | 16.35 | Cable, Fiber Optic | Installation of Fiber Optic Cables | M | 100 | 100 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.11330.P548 | 13.4.14 | 0651 | 16.1133 | Cable Channel, Fiberglass | Installation of Fiber Reinforced Plastic (FRP) Cable Trays |  | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 6172 | 6172 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8575 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.25000.P548 | 13.4.15 | 0651 | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit - 3/4" to 1" Ø schedule 40 UL (Provisional quantity) | M | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1560 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.25000.P548 | 13.4.16 | 0651 | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit - 3 - 2" to 4" Ø schedule 40 UL (Provisional quantity) | M | 2110 | 2110 | 0 | 0 | 2975.1 | 2975.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.25000.P548 | 13.4.17 | 0651 | 16.25 | Conduit & Supports, Nonmetallic (PVC) | Installation of Rigid PVC Conduit - - 6" Ø schedule 40 UL (Provisional quantity) | M | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 4048 | 4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.26000.P548 | 13.4.18 | 0651 | 16.26 | Conduit & Supports, Flexible Lihuid Tight | Installation of Flexible c.a.g. Conduit with PVC jacket - 3/4" to 1" Ø schedule 40 UL (Provisional quantity) | M | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.26000.P548 | 13.4.19 | 0651 | 16.26 | Conduit & Supports, Flexible Lihuid Tight | Installation of Flexible c.a.g. Conduit with PVC jacket - 3/4" to 1" Ø schedule 40 UL (Provisional quantity) | M | 8 | 8 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.26000.P548 | 13.4.20 | 0651 | 16.26 | Conduit & Supports, Flexible Lihuid Tight | Installation of Flexible c.a.g. Conduit with PVC jacket - 6" Ø schedule 40 UL (Provisional quantity) | M | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.51000.P548 | 13.4.21 | 0651 | 16.51 | Grounding | Installation of Grounding Conductors within Cable Trays | M | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 756 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.51000.P548 | 13.4.22 | 0651 | 16.51 | Grounding | Installation of Site Wide Grounding System Cabling 4/0 AWG | M | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2682 | 2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.51000.P548 | 13.4.23 | 0651 | 16.51 | Grounding | Installation of Site Wide Grounding System Cabling2/0 AWG | M | 250 | 250 | 0 | 0 | 107.5 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.51000.P548 | 13.4.24 | 0651 | 16.51 | Grounding | Soil improver additive | GL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.28.63300.P548 | 13.4.26 | 0651 | 28.633 | Local Control Panel Devices | Installation of Local control station - Emergency Stop | EA | 5 | 5 | 0 | 0 | 33.85 | 33.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.28.63300.P548 | 13.4.27 | 0651 | 28.633 | Local Control Panel Devices | Installation of Local control station - Start / Stop / Emergency Stop | EA | 10 | 10 | 0 | 0 | 108.4 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.28.62100.P548 | 13.4.28 | 0651 | 28.621 | Local Mounted, Power Receptacle. | Installation of Power Outlets | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.44 | 14.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.29100.P548 | 13.4.29 | 0651 | 16.291 | Terminal, Junction & Pull Boxes, Terminal | Installation of Junction Boxes | EA | 35 | 35 | 0 | 0 | 407.05 | 407.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.28.74000.P548 | 13.4.30 | 0651 | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Emergency Lighting | EA | 4 | 4 | 0 | 0 | 56.56 | 56.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.28.74000.P548 | 13.4.31 | 0651 | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Lighting Fixtures | EA | 57 | 57 | 0 | 0 | 205.77 | 205.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.28.74000.P548 | 13.4.32 | 0651 | 28.74 | Lighting Fixtures | Installation of Lighting Luminaires | EA | 57 | 57 | 0 | 0 | 672.6 | 672.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.16.52000.P548 | 13.4.33 | 0651 | 16.52 | Lightning Protection | Installation of Lightning System | GL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.12.63000.P548 | 13.4.34 | 0651 | 12.63 | Electrical Duct bank Concrete | Installing Duct Bank - Simple | m3 | 50 | 50 | 0 | 0 | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.12.63000.P548 | 13.4.35 | 0651 | 12.63 | Electrical Duct bank Concrete | Installing Duct Bank - Reinforced Concrete | m3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 89.18 | 89.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.12.65000.P548 | 13.4.37 | 0651 | 12.65 | Manholes & Pull Boxes (Formed in Place) | Installation electrical Manhole and Pull Boxes - SMC3 Type | m3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 517.76 | 517.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.12.65000.P548 | 13.4.38 | 0651 | 12.65 | Manholes & Pull Boxes (Formed in Place) | Installation electrical Manhole and Pull Boxes - SHC3 Type | EA | 5 | 5 | 0 | 0 | 323.6 | 323.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 13.6 |  |  |  | Instrumentation & Controls | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0651.17.71000.P548 | 13.6.1 | 0651 | 17.71 | Closed Circuit TV | Installation of CCTV Cameras | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 35.04 | 35.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.17.31000.P548 | 13.6.2 | 0651 | 17.31 | Tubing, Raceway, Supports Steel. | Installation of Small Bore Piping for Instruments | M | 100 | 100 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.17.22300.P548 | 13.6.3 | 0651 | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Manómetro - Bourdon | EA | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.74 | 18.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.17.22800.P548 | 13.6.4 | 0651 | 17.228 | Field Mounted - Other | Sensor de Corrosión - Cupón | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.19 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.17.22200.P548 | 13.6.5 | 0651 | 17.222 | Field Mounted - Level | Sensor de Flujo - Magnético | EA | 6 | 6 | 0 | 0 | 163.26 | 163.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.17.23400.P548 | 13.6.6 | 0651 | 17.234 | Oxygen Analyzers | Sensor de Oxígeno - Amperométrico | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.85 | 23.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.17.23500.P548 | 13.6.7 | 0651 | 17.235 | PH Analyzers | Sensor de pH - Electrodo de Vidrio | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.56 | 17.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.17.22400.P548 | 13.6.8 | 0651 | 17.224 | Field Mounted - Temperature | Sensor de Temperatura - RTD | EA | 10 | 10 | 0 | 0 | 140.5 | 140.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.17.22800.P548 | 13.6.9 | 0651 | 17.228 | Field Mounted - Other | Transmisor de Corrosión - Resistencia Eléctrica | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.19 | 26.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.17.22200.P548 | 13.6.10 | 0651 | 17.222 | Field Mounted - Level | Transmisor de Flujo - Magnético | EA | 6 | 6 | 0 | 0 | 177.3 | 177.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.17.23400.P548 | 13.6.11 | 0651 | 17.234 | Oxygen Analyzers | Transmisor de Oxígeno - Amperométrico | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.97 | 28.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.17.23500.P548 | 13.6.12 | 0651 | 17.235 | PH Analyzers | Transmisor de pH - Electrodo de Vidrio | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.97 | 28.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.97 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.17.22300.P548 | 13.6.13 | 0651 | 17.223 | Field Mounted - Pressure | Transmisor de Presión - Sello Diafragma | EA | 13 | 13 | 0 | 0 | 388.05 | 388.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.17.22820.P548 | 13.6.14 | 0651 | 17.2282 | Vibration Transmitter | Transmisor de Vibración - Acelerómetro | EA | 10 | 10 | 0 | 0 | 295.5 | 295.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.17.51000.P548 | 12.5.9 | 0651 | 17.51 | Panels - Main Control | Installation of Panels and Cabinets - Valve Local Control Panel | EA | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 13.7 |  |  |  | Mechanical Bulk | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0651.21.10000.P548 | 13.7.1 | 0651 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Installation of Pump Station 1 Sump Pump (PPR-512) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 881.04 | 881.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.21.10000.P548 | 13.7.2 | 0651 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Installation of Pumps Make-Up Water (Multistage) pumps (PPC-611, PPC-612, PPC-613, PPC-614, PPC-615) | EA | 5 | 5 | 0 | 0 | 4502.2 | 4502.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.21.10000.P548 | 13.7.3 | 0651 | 21.1 | Centrifugal Pumps w/Driver | Pumps Installation of PIG Launcher (PXL-651) | EA | 1 | 1 | 0 | 0 | 600.62 | 600.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  | 14 |  |  |  | Limpieza y Reconsititución de Roca |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A
|  | 14.1 |  |  |  | Limpieza de Roca y Sobretamaño | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 0651.12.92000.P548 | 14.1.0 | 1 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 100 - Retiro de marina y limpieza de roca | m2 | 0 | 2018.69 | 2018.69 | 69.37 | 0 | 9790.6465 | 6162.5 | 0 | 9790.6465 | 336.4445 | 4.85 | 3.0527 | 4.85 | 100% | 0.62943 | 0
| 0651.12.92000.P548 | 14.1.1 | 1 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 200 - Retiro de marina y limpieza de roca | m2 | 0 | 3283.9175 | 4262.96 | 491.808 | 0 | 15927 | 12147 | 520 | 20675.356 | 2385.2688 | 4.85 | 2.8494 | 4.85 | 129.8% | 0.58751 | 0.218
| 0651.12.92000.P548 | 14.1.2 | 1 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 400 - Retiro de marina y limpieza de roca | m2 | 0 | 1167.2165 | 565.66 | 303.04 | 0 | 5661 | 2760 | 750 | 2743.451 | 1469.744 | 4.85 | 4.8793 | 4.85 | 48.46% | 1.006 | 0.51029
| 0651.12.92000.P548 | 14.1.3 | 2 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 520 - Retiro de marina y limpieza de roca | m2 | 0 | 6472.7835 | 6490.08 | 0 | 0 | 31393 | 32400.0415 | 1320 | 31476.888 | 0 | 4.85 | 4.9922 | 0 | 100.3% | 1.0293 | 0
| 0651.12.92000.P548 | 14.1.4 | 2 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 530 - Retiro de marina y limpieza de roca | m2 | 0 | 9282.268 | 288 | 0 | 0 | 45019 | 0 | 0 | 1396.8 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 3.103% | 0 | 0
| 0651.12.92000.P548 | 14.1.5 | 2 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 562 - Retiro de marina y limpieza de roca | m2 | 0 | 185.9794 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.12.92000.P548 | 14.1.6 | 2 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 571 - Retiro de marina y limpieza de roca | m2 | 0 | 350.5155 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.12.92000.P548 | 14.1.7 | 2 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 575 - Retiro de marina y limpieza de roca (Estanques On Shore) | m2 | 0 | 441.0309 | 260 | 0 | 0 | 2139 | 885 | 0 | 1261 | 0 | 4.85 | 3.4038 | 0 | 58.95% | 0.70182 | 0
| 0651.12.92000.P548 | 14.1.8 | 1 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 600 - Retiro de marina y limpieza de roca | m2 | 0 | 3125.9794 | 3242 | 0 | 0 | 15161 | 15575 | 0 | 15723.7 | 0 | 4.85 | 4.8041 | 0 | 103.7% | 0.99054 | 0
| 0651.12.92000.P548 | 14.1.9 | 2 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 626 - Retiro de marina y limpieza de roca | m2 | 0 | 3567.4227 | 0 | 0 | 0 | 17302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.12.92000.P548 | 14.1.10 | 2 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 651 - Retiro de marina y limpieza de roca | m2 | 0 | 2515.8763 | 647.47 | 145.2 | 0 | 12202 | 6622.5 | 1440 | 3140.2295 | 704.22 | 4.85 | 10.2283 | 4.85 | 25.74% | 2.1089 | 2.0448
| 0651.12.92000.P548 | 14.1.11 | 1 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 700 - Retiro de marina y limpieza de roca | m2 | 0 | 449.4845 | 716.86 | 0 | 0 | 2180 | 2701 | 640 | 3476.771 | 0 | 4.85 | 3.7678 | 0 | 159.5% | 0.77687 | 0
| 0651.12.92000.P548 | 14.1.12 | 1 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 720 - Retiro de marina y limpieza de roca | m2 | 0 | 236.9072 | 0 | 0 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
| 0651.12.92000.P548 | 14.1.13 | 1 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 800 - Retiro de marina y limpieza de roca | m2 | 0 | 549.4845 | 118.21 | 0 | 0 | 2665 | 2530 | 100 | 573.3185 | 0 | 4.85 | 21.4026 | 0 | 21.51% | 4.4129 | 0
| 0651.12.92000.P548 | 14.1.14 | 1 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 900 - Retiro de marina y limpieza de roca | m2 | 0 | 139.1753 | 1554.45 | 0 | 0 | 675 | 1571 | 0 | 7539.0825 | 0 | 4.85 | 1.0106 | 0 | 1117% | 0.20838 | 0
|  | 14.2 |  |  |  | Reconstitución de Roca | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
EMP | 0651.12.92000.P548 | 14.2.0 | 1 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 100 - Hormigon de relleno | m3 | 0 | 574 | 574 | 0 | 0 | 2003.26 | 3611.5 | 0 | 2003.26 | 0 | 3.49 | 6.2918 | 0 | 100% | 1.8028 | 0
EMP | 0651.12.92000.P548 | 14.2.1 | 1 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 200 - Hormigon de relleno | m3 | 0 | 1773.35 | 1773.35 | 0 | 0 | 6188.9915 | 4829 | 0 | 6188.9915 | 0 | 3.49 | 2.7231 | 0 | 100% | 0.78026 | 0
EMP | 0651.12.92000.P548 | 14.2.2 | 1 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 400 - Hormigon de relleno | m3 | 0 | 467.0487 | 34 | 34 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 118.66 | 118.66 | 3.49 | 0 | 3.49 | 7.28% | 0 | 0
EMP | 0651.12.92000.P548 | 14.2.3 | 2 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 520 - Hormigon de relleno | m3 | 0 | 2589.1117 | 1657.5 | 160 | 0 | 9036 | 6738 | 120 | 5784.675 | 558.4 | 3.49 | 4.0652 | 3.49 | 64.02% | 1.1648 | 0.2149
EMP | 0651.12.92000.P548 | 14.2.4 | 2 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 530 - Hormigon de relleno | m3 | 0 | 3712.894 | 0 | 0 | 0 | 12958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EMP | 0651.12.92000.P548 | 14.2.5 | 2 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 562 - Hormigon de relleno | m3 | 0 | 74.4986 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EMP | 0651.12.92000.P548 | 14.2.6 | 2 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 571 - Hormigon de relleno | m3 | 0 | 140.1146 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EMP | 0651.12.92000.P548 | 14.2.7 | 2 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 575 - Hormigon de relleno (Estanque On Shore) | m3 | 0 | 176.5043 | 0 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EMP | 0651.12.92000.P548 | 14.2.8 | 1 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 600 - Hormigon de relleno | m3 | 0 | 1918.35 | 1918.35 | 0 | 0 | 6695.0415 | 3322.5865 | 30 | 6695.0415 | 0 | 3.49 | 1.732 | 0 | 100% | 0.49628 | 0
EMP | 0651.12.92000.P548 | 14.2.9 | 2 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 626 - Hormigon de relleno | m3 | 0 | 1426.9341 | 0 | 0 | 0 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EMP | 0651.12.92000.P548 | 14.2.10 | 2 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 651 - Hormigon de relleno | m3 | 0 | 1006.3037 | 276 | 0 | 0 | 3512 | 1130 | 0 | 963.24 | 0 | 3.49 | 4.0942 | 0 | 27.43% | 1.1731 | 0
EMP | 0651.12.92000.P548 | 14.2.11 | 1 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 700 - Hormigon de relleno | m3 | 0 | 179.9427 | 134 | 35 | 0 | 628 | 550 | 70 | 467.66 | 122.15 | 3.49 | 4.1045 | 3.49 | 74.47% | 1.1761 | 0.57307
EMP | 0651.12.92000.P548 | 14.2.12 | 1 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 720 - Hormigon de relleno | m3 | 0 | 94.8424 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
EMP | 0651.12.92000.P548 | 14.2.13 | 1 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 800 - Hormigon de relleno | m3 | 0 | 219.7708 | 154 | 0 | 0 | 767 | 932 | 0 | 537.46 | 0 | 3.49 | 6.0519 | 0 | 70.07% | 1.7341 | 0
EMP | 0651.12.92000.P548 | 14.2.14 | 1 | 12.92 | Equipment Foundation - All-in | Area 900 - Hormigon de relleno | m3 | 0 | 55.5874 | 173 | 0 | 0 | 194 | 890 | 0 | 603.77 | 0 | 3.49 | 5.1445 | 0 | 311.2% | 1.4741 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | AD |  |  |  | Adicionales |  |  |  | A |  | 0 | 0 | 14775 | 0 | A | 0
[5 empty] | Sala de Cambio | Sala de Cambio | EA | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 9865 | 9865 | 9065 | 0 | 8878.5 | 0 | 9865 | 10072.2222 | 0 | 90% | 1.021 | 0
[5 empty] | Limpieza de Roca y Sobretamaño | Limpieza de Roca y Sobretamaño | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | Limpieza de Roca y Sobretamaño | Relleno estructural para malla Tierra SE 110 | m3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 109 | 1.09 | 0 | 1.09 | 100% | 0 | 0
[6 empty] | Banco de ductos | m3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[5 empty] | Limpieza de Roca y Sobretamaño | Contingencia nacional | NA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5320 | 0 | 0% | 0 | 0
[14 empty] | 9065 |  | 8878.5
[14 empty] | OK | OK
[14 empty] | 350510.5 | 18080
[5 empty] | Limpieza de Roca y Sobretamaño | Limpieza de Roca y Sobretamaño | m2 | 9696.626 | 9696.626 | 9696.626 | 1084.626 | 13900 | 47028.6361 | 38682.5 | 4030 | 47028.6361 | 5260.4361 | 4.85 | 3.9893 | 4.85 | 100% | 0.82253 | 0.7661