## Cuadro DE PARTIDAS
PROYECTO TALLER DE CAMIONES
LISTADO DE PARTIDAS
CONTRATISTA : | [6 empty] | Labor
Item Nº | WBS | Descripción | Unid | Cantidad | P. Unit.($/un) | Rendimiento | S HH | USD Total ($) | Duración Estimada | Predecesoras | Sucesoras | Rendimiento | Equipo HM/UOM | Equipo HM Total | Diesel Lt
1 |  | GENERAL
A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | gl | 1 | 867329 | 4458.3 | 4458.3 | 867329 | 90 | A0900
A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | gl | 1 | 102836.352 | 1930 | 1930 | 102836 | 6 | A1630 | A1011
|  | TOTAL 1 |  |  |  |  | 6388.3 | 970165
2 |  | TALLER DE CAMIONES
2.1 |  | Movimientos de tierras y Obras Civiles
A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | M3 | 655060 | 10 | 0.04 | 26202.4 | 6550600 | 150 | A0900+60 | A1030, A1040, A1160 | 136,000m3/mes | 0.0402 | 26333.412 | 851578
A1030 | P001.1 | Rellenos | M3 | 5940 | 25 | 0.06 | 356.4 | 148500 | 30 | A1020+10 | A1170 | 6,000 m3/mes | 0.0402 | 238.788 | 11286
A1040 | P001.1 | Fundaciones | M3 | 2070 | 980 | 28 | 57960 | 2028600 | 75 | A1020+100 | A1050, A1060, A1180 | 30 m3/día
A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | M3 | 3969 | 1100 | 17.6311 | 69978 | 4365900 | 90 | A1040 | A1060, A1080, A1100, A1190 | 45m3 / día
2.2 |  | Estructuras
A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Tons | 2777.5 | 1524.6954 | 59.7413 | 165931.5 | 4234841.6 | 240 | A1040, A1050+30 | A1070, A1080, A1090, A1120, A1210 | 12 ton / dia
A1070 | P001.1 | Recubrimientos | M2 | 17600 | 71.94 | 3 | 52800 | 1266144 | 90 | A1060+30 | A1220 | 200 m2/ día
A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | M2* | 4595 | 405 | 7.89 | 36254.55 | 1860975 | 80 | A1050, A1060+120 | A1230 | 60 m2/día
2.3 |  | Mecánica y Cañerías
A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | LM | 1560 | 101.0514 | 7.2516 | 11312.5 | 157640.115 | 112 | A1060+60 | A1240 | 100 ML/semana
A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Tons | 14.3 | 5500 | 30 | 429 | 78650 | 60 | A1050 | A1110, A1250
A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | EA | 67 | 4252.6119 | 283.5075 | 18995 | 284925 | 60 | A1100 | A1260
2.4 |  | Electricidad e Instrumentación
A1120 | P001.1 | Montaje de escalerillas metalicas | LM | 2900 | 40.47 | 3 | 8700 | 117363 | 45 | A1060 | A1130, A1140, A1270
A1130 | P001.1 | Conduits y Cables | LM | 139835 | 6.2549 | 0.45876 | 64150.25 | 874657.3475 | 45 | A1120 | A1150, A1280
A1140 | P001.1 | Equipos Electricos | EA | 1673 | 94.0613 | 6.887 | 11522 | 157364.58 | 60 | A1120 | A1300
A1150 | P001.1 | Instrumentos | EA | 200 | 436.979 | 32.2 | 6440 | 87395.8 | 90 | A1130 | A1290
|  | TOTAL 2 |  |  |  |  | 531031.6 | 22213556.4425
3 |  | TALLER DE LAVADO
3.1 |  | Movimientos de tierras y Obras Civiles
A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | M3 | 1468 | 10 | 0.04 | 58.72 | 14680 | 5 | A1020 | A1310 | 4500 m3/día | 0.0402 | 59.0136 | 1908.4
A1170 | P001.2 | Rellenos | M3 | 440 | 25 | 0.06 | 26.4 | 11000 | 5 | A1030 | A1320 |  | 0.0402 | 17.688 | 836
A1180 | P001.2 | Fundaciones | M3 | 112 | 980 | 28 | 3136 | 109760 | 10 | A1040 | A1190
A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | M3 | 678 | 1100 | 17.3009 | 11730 | 745800 | 15 | A1050, A1180 | A1200 | 45m3 / día
A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | M3 | 225 | 1800 | 23.5556 | 5300 | 405000 | 5 | A1190 | A1330 | 45m3 / día
3.2 |  | Estructuras
A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Tons | 207.5 | 1354.0381 | 70.3807 | 14604 | 280962.9 | 20 | A1060 | A1350 | 12 ton / dia
A1220 | P001.2 | Recubrimientos | M2 | 3750 | 71.94 | 3 | 11250 | 269775 | 20 | A1070 | A1360 | 200 m2/ día
A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | M2* | 30 | 405 | 7.89 | 236.7 | 12150 | 5 | A1080 | A1370
3.3 |  | Mecánica y Cañerías
A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | LM | 559 | 80.8593 | 5.229 | 2923 | 45200.37 | 40 | A1090 | A1380 | 100 ML/semana
A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Tons | 72 | 5500 | 140 | 10080 | 396000 | 120 | A1100 | A1390
A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | EA | 77 | 701.7117 | 50.0649 | 3855 | 54031.8 | 120 | A1110 | A1400
3.4 |  | Electricidad e Instrumentación
A1270 | P001.2 | Montaje de escalerillas metalicas | LM | 530 | 40.47 | 3 | 1590 | 21449.1 | 20 | A1120 | A1410
A1280 | P001.2 | Conduits y Cables | LM | 14100 | 5.5737 | 0.40686 | 5736.75 | 78589.5125 | 15 | A1130 | A1420
A1290 | P001.2 | Instrumentos | EA | 49 | 378.0404 | 27.6735 | 1356 | 18523.98 | 15 | A1150 | A1430
A1300 | P001.2 | Equipos Electricos | EA | 120 | 169.2995 | 12.55 | 1506 | 20315.94 | 25 | A1140 | A1440
|  | TOTAL 3 |  |  |  |  | 73388.57 | 2483238.6025
4 |  | ESTACION DE SERVICIO
4.1 |  | Movimientos de tierras y Obras Civiles
A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | M3 | 1526 | 10 | 0.04 | 61.04 | 15260 | 5 | A1160 | A1450 | 4500 m3/día | 0.0402 | 61.3452 | 1983.8
A1320 | P001.3 | Rellenos | M3 | 1050 | 25 | 0.06 | 63 | 26250 | 5 | A1170 | A1460 |  | 0.0402 | 42.21 | 1995
A1330 | P001.3 | Fundaciones | M3 | 140 | 980 | 28 | 3920 | 137200 | 10 | A1200 | A1340, A1470
A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | M3 | 550 | 1100 | 17 | 9350 | 605000 | 12 | A1330 | A1480 | 45m3 / día
4.2 |  | Estructuras
A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Tons | 169 | 1127.1799 | 66.0178 | 11157 | 190493.4 | 14 | A1210 | A1490 | 12 ton / dia
A1360 | P001.3 | Recubrimientos | M2 | 1900 | 71.94 | 3 | 5700 | 136686 | 10 | A1220 | A1500 | 200 m2/ día
A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | M2* | 25 | 405 | 7.89 | 197.25 | 10125 | 5 | A1230 | A1510
4.3 |  | Mecánica y Cañerías
A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | LM | 492 | 68.5168 | 4.4309 | 2180 | 33710.28 | 30 | A1240 | A1520 | 100 ML/semana
A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Tons | 6.4 | 5500 | 30 | 192 | 35200 | 7 | A1250 | A1400
A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | EA | 31 | 1726.8803 | 115.1935 | 3571 | 53533.29 | 10 | A1260, A1390 | A1530
4.4 |  | Electricidad e Instrumentación
A1410 | P001.3 | Montaje de escalerillas metalicas | LM | 350 | 40.47 | 3 | 1050 | 14164.5 | 10 | A1270 | A1540
A1420 | P001.3 | Conduits y Cables | LM | 11370 | 7.4115 | 0.5292 | 6017 | 84268.21 | 15 | A1280 | A1550
A1430 | P001.3 | Instrumentos | EA | 73 | 404.4342 | 29.4521 | 2150 | 29523.7 | 15 | A1290 | A1560
A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | EA | 84 | 238.1555 | 17.5476 | 1474 | 20005.06 | 20 | A1300 | A1570
|  | TOTAL 4 |  |  |  |  | 47082.29 | 1391419.44
5. |  | TALLER DE NEUMATICOS
5.1 |  | Movimientos de tierras y Obras Civiles
A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | M3 | 1916 | 10 | 0.04 | 76.64 | 19160 | 1 | A1310 | A1580 | 4500 m3/día | 0.0402 | 77.0232 | 2490.8
A1460 | P001.4 | Rellenos | M3 | 1430 | 25 | 0.06 | 85.8 | 35750 | 6 | A1320 | A1590 |  | 0.0402 | 57.486 | 2717
A1470 | P001.4 | Fundaciones | M3 | 390 | 980 | 28 | 10920 | 382200 | 10 | A1330 | A1490
A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | M3 | 290 | 1100 | 17 | 4930 | 319000 | 6 | A1340 | A1490 | 45m3 / día
3.2 |  | Estructuras
A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Tons | 172 | 1348.907 | 67.5523 | 11619 | 232012 | 15 | A1350, A1470, A1480 | A1500 | 12 ton / dia
A1500 | P001.4 | Recubrimientos | M2 | 2780 | 71.94 | 3 | 8340 | 199993.2 | 15 | A1360, A1490 | A1570 | 200 m2/ día
A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | M2* | 25 | 405 | 7.89 | 197.25 | 10125 | 5 | A1370 | A1570
5.2 |  | Mecánica y Cañerías
A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | LM | 250 | 76.3684 | 4.95 | 1237.5 | 19092.105 | 21 | A1380 | A1600 | 100 ML/semana
A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | EA | 17 | 1509.5224 | 121.3457 | 2062.8772 | 25661.88 | 10 | A1400 | A1570
4.4 |  | Electricidad e Instrumentación
A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | LM | 530 | 40.47 | 3 | 1590 | 21449.1 | 20 | A1410 | A1570
A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | LM | 10500 | 6.0512 | 0.44857 | 4710 | 63537.9 | 15 | A1420 | A1610
A1560 | P001.4 | Instrumentos | EA | 22 | 332.3445 | 24.6364 | 542 | 7311.58 | 15 | A1430 | A1620
A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | EA | 87 | 259.7072 | 19.046 | 1657 | 22594.53 | 20 | A1440, A1500, A1510, A1530, A1540 | A1630
|  | TOTAL 4 |  |  |  |  | 47968.0672 | 1357887.295
5. |  | AREA ADMINISTRATIVA
5.1 |  | Movimientos de tierras y Obras Civiles
A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | M3 | 13069 | 10 | 0.04 | 522.76 | 130690 | 10 | A1450 | A1011 | 4500 m3/día | 0.0402 | 525.3738 | 16989.7
A1590 | P001.5 | Rellenos | M3 | 60000 | 25 | 0.06 | 3600 | 1500000 | 5 | A1460 | A1011 | 883 m3/ día | 0.0402 | 2412 | 114000
5.2 |  | Mecánica y Cañerías
A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | LM | 194 | 211.51 | 16.3492 | 3171.75 | 41032.935 | 15 | A1520 | A1011 | 100 ML/semana
4.4 |  | Electricidad e Instrumentación
A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | LM | 12100 | 4.2133 | 0.30752 | 3721 | 50980.33 | 15 | A1550 | A1011
A1620 | P001.5 | Instrumentos | EA | 8 | 410.1906 | 30.3125 | 242.5 | 3281.525 | 15 | A1560 | A1011
A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | EA | 147 | 79.0129 | 5.8571 | 861 | 11614.89 | 30 | A1570 | A1011, A1010
|  | TOTAL 4 |  |  |  |  | 12119.01 | 1737599.68
[7 empty] | 717977.8372 | 30153866.46

## PU
Excavaciones Masivas (m3) | PU | 10 USD/m3
Descripción | Unidad/m3 | Cantidad Unitaria | Costo Unitario | Costo Total | Peso Relativo | m3
Operadores | HH | 0.04 | 26 | 1.04 | 10.4% | 655060 | 26333.412 | 851578
Equipo | HM | 0.0402 | 109.4527 | 4.4 | 44%
Diesel | Lt | 1.3 | 0.67692 | 0.88 | 8.8%
Explosivos | GL | 1 | 3.2 | 3.2 | 32%
Otros Materiales | GL | 1 | 0.48 | 0.48 | 4.8%
Rellenos Masivas (m3) | PU | 25 USD/m3
Descripción | Unidad/m3 | Cantidad Unitaria | Costo Unitario | Costo Total | Peso Relativo
Operadores | HH | 0.04 | 33.125 | 1.325 | 5.3%
Equipo | HM | 0.0402 | 105.7214 | 4.25 | 17%
Diesel | Lt | 1.9 | 0.64474 | 1.225 | 4.9%
Otros Materiales (Rellenos) | m3 | 1 | 18.25 | 18.25 | 73%

## Data
key | WBS | Item Code Description | SPECIFIC DESCRIPTION | UOM | Qty | Unit Rate | Sub Cont. Man-hours | Materials | Equipments | Subcontract | Total | Total Unit Price | Fac L1 | Fac L2 | Fac L3 | Fac L4 | Com L1 | Com L2 | Com L2 Descrip | Com L3 | Com L4 | Contrato | Ingenieria | Contract Number | WBS DESCRIPTION
4000 | 4211 | Backfill - Structural | Rellenos | M3 | 5940 | 0.68 | 11880 | 0 | 0 | 297000 | 297000 | 50 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 1000 | 1400 | Rellenos | 1420 | 1420 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Excavation - Mass Rock | Truck Shop Platform Mass Rock Excavation | M3 | 940700 | 0.24 | 225768 | 0 | 0 | 9407000 | 9407000 | 10 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 1000 | 1300 | Escavaciones Masivas | 1320 | 1320 | PCAB Neva-900 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Excavation - Structural | Excavaciones | M3 | 11145 | 0.24 | 2674.8 | 0 | 0 | 111450 | 111450 | 10 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 1000 | 1300 | Escavaciones Masivas | 1310 | 1313 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Excavation - Structural | Excavaciones | M3 | 53 | 0.24 | 12.72 | 0 | 0 | 530 | 530 | 10 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 1000 | 1300 | Escavaciones Masivas | 1310 | 1313 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Excavation - Trench | Excavaciones en Zanja | M3 | 1000 | 0.24 | 240 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 1000 | 1300 | Escavaciones Masivas | 1310 | 1314 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Excavation - Trench [1.00x0.40 m] | Excavaciones en Zanja(1.00m*0.40m) | M3 | 100 | 0.24 | 24 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 10 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 1000 | 1300 | Escavaciones Masivas | 1310 | 1314 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Concrete - Foundations | Hormigón fundaciones | M3 | 2070 | 25 | 57960 | 0 | 0 | 2028600 | 2028600 | 980 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 2000 | 2100 | Fundaciones | 2110 | 2111 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Concrete - Slab on Grade | Hormigón radier | M3 | 3134 | 35 | 53278 | 0 | 0 | 3447400 | 3447400 | 1100 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 2000 | 2300 | Hormigones de Radieres y Losas | 2320 | 2321 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Concrete - Slabs | Hormigón losas | M3 | 835 | 35 | 16700 | 0 | 0 | 918500 | 918500 | 1100 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 2000 | 2300 | Hormigones de Radieres y Losas | 2320 | 2321 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Extra Heavy Steel (>90 kg/m) | Estructura extra pesada (>90 kg/m) | Tons | 1908 | 50 | 95400 | 0 | 0 | 2833380 | 2833380 | 1485 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 3000 | 3100 | Montaje de Estructuras | 3110 | 3110 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Heavy Steel (>60-90 kg/m) | Estructura pesada (>60-90 kg/m) | Tons | 307 | 68 | 20876 | 0 | 0 | 552600 | 552600 | 1800 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 3000 | 3100 | Montaje de Estructuras | 3120 | 3120 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Light Steel (0- 30 kg/m) | Estructura liviana (0- 30 kg/m) | Tons | 424 | 112 | 38160 | 522448.56 | 0 | 544161.6 | 1066610.16 | 2700 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 3000 | 3100 | Montaje de Estructuras | 3140 | 3140 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Medium Steel (>30-60 kg/m) | Estructura mediana (>30-60 kg/m) | Tons | 138.5 | 83 | 11495.5 | 0 | 0 | 304700 | 304700 | 2200 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 3000 | 3100 | Montaje de Estructuras | 3130 | 3130 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Miscellaneous Architectural - Finishings | Plantas de Arquitectura (Baños, Puertas, Ventanas, Pisos, Cielos, Alhajamiento, etc.) | M2* | 4595 | 7.89 | 36254.55 | 0 | 0 | 1860975 | 1860975 | 405 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 4000 | 4500 | Oficinas Modulares | 4500 | 4500 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Roofing and Siding | Cubiertas de techos y laterales | M2 | 17600 | 3 | 52800 | 0 | 0 | 1266144 | 1266144 | 71.94 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 4000 | 4100 | Recubrimientos | 4110 | 4110 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Bridge Crane Biviga Type (Cap: 35/5 ton) | Puente grúa tipo biviga. (Cap: 35/5 ton) | EA | 2 |  | 2400 | 0 | 356730.6431 | 36000 | 392730.6431 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5530 | 5531 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Bridge Crane Gantry Type (Cap: 12 ton) | Puente grúa tipo Gantry. (Cap: 12 ton) | EA | 1 |  | 1200 | 0 | 89373 | 18000 | 107373 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5530 | 5531 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable Tray GS - 300 mm | Escalerilla recta acero galvanizado 300 mm | LM | 700 |  | 2100 | 0 | 10500 | 28329 | 38829 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5800 | Montaje de escalerillas metalicas | 5820 | 5820 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable Tray GS - 600 mm | Escalerilla recta acero galvanizado 600 mm | LM | 2200 |  | 6600 | 0 | 41800 | 89034 | 130834 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5800 | Montaje de escalerillas metalicas | 5820 | 5820 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Carrete porta manguera lubricantes(compuesto de cinco carretes de mangueras con pistolas para el cambio y rellenado de lubricantes a los vehículos) | Carrete porta manguera lubricantes(compuesto de cinco carretes de mangueras con pistolas para el cambio y rellenado de lubricantes a los vehículos) | EA | 7 |  | 140 | 0 | 69230 | 2100 | 71330 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Centrifugal Fan (5.400 m3/hr). Nominal Power 5 kw | c) Un (1) Ventilador Centrífugo simple(5.400 m3/hr). Potencia nominal 5 kw | EA | 1 |  | 40 | 0 | 2677 | 600 | 3277 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5420 | 5420 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Centrifugal Fan (6.400 m3/hr). Nominal Rating 5 kw | b) Un (1) Ventilador Centrífugo simple(6.400 m3/hr). Potencia nominal 5 kw | EA | 1 |  | 40 | 0 | 2950 | 600 | 3550 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5420 | 5420 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Coolant Distribution Pump (Cap: 5 m3/hr) | Bomba distribución refrigerante. (Cap: 5 m3/hr) | EA | 1 |  | 45 | 0 | 3145 | 675 | 3820 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Coolant Storage Tank (Cap: 5 m3. D= 1.65 m; H= 2.40 m) | Estanque almacenamiento Refrigerante (Cap: 5 m3. Diám = 1.65 m; Alto= 2.40 m) | Tons | 1.1 | 30 | 33 | 0 | 0 | 6050 | 6050 | 5500 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5200 | Montaje de Estanques | 5210 | 5210 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Differential Oil Distribution Pump (Cap: 5 m3/hr) | Bomba distribución aceite diferencial. (Cap: 5 m3/hr) | EA | 1 |  | 45 | 0 | 3145 | 675 | 3820 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Differential Oil Storage Tank (Cap: 5 m3. D=1.65 m; H=2.40 m) | Estanque almacenamiento Aceite diferenciales (Cap: 5 m3. Diám = 1.65 m; Alto= 2.40 m) | Tons | 1.1 | 30 | 33 | 0 | 0 | 6050 | 6050 | 5500 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5200 | Montaje de Estanques | 5210 | 5210 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Discharge Pump from Tank TK-18 to Incinerator (Cap: 10 m3/hr) | Bomba descarga estanque TK-18 a Planta Incinerador(Cap: 10 m3/hr) | EA | 1 |  | 45 | 0 | 3505 | 675 | 4180 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Discharge Pump from Tank TK-19 to Incinerator (Cap: 20 m3/hr) | Bomba descarga estanque TK-19 a Planta Incinerador(Cap: 20 m3/hr) | EA | 1 |  | 45 | 0 | 3825 | 675 | 4500 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Discharge Pump from Truck to Tank (TK-12 a TK-16. Cap:50 m3/hr) | Bomba descarga camión a Estanque. (TK-12 a TK-16. Cap: 50 m3/hr) | EA | 5 |  | 525 | 0 | 37900 | 7875 | 45775 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Engine Oil Collector Pump (Cap: 5 m3/hr) | Bomba retiro de aceite desde carter de motor. (Cap: 5 m3/hr) | EA | 3 |  | 135 | 0 | 9480 | 2025 | 11505 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5690 | 5690 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Engine Oil Distribution Pump (Cap: 5 m3/hr) | Bomba distribución aceite motor. (Cap: 5 m3/hr) | EA | 1 |  | 45 | 0 | 3145 | 675 | 3820 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Engine Oil Storage Tank (Cap: 10 m3. D=2.10 m; H=2.90 m) | Estanque almacenamiento Aceite motor (Cap: 10 m3. Diám = 2.10 m; Alto= 2.90 m) | Tons | 1.8 | 30 | 54 | 0 | 0 | 9900 | 9900 | 5500 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5200 | Montaje de Estanques | 5210 | 5210 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Fan - Centrifugal (9.700 m3/hr). Nominal Power 5 kw | a) Un (1) Ventilador Centrífugo simple(9.700 m3/hr). Potencia nominal 5 kw | EA | 1 |  | 40 | 0 | 3800 | 600 | 4400 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5420 | 5420 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | HVAC System - Offices | Sistema de Calefacción y Ventilación de Oficinas; incluye: | ea | 1 |  | 2500 | 0 | 287144 | 37500 | 324644 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5710 | 5710 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Hydraulic Oil Distribution Pump (Cap: 5 m3/hr) | Bomba distribución aceite hidraulico. (Cap: 5 m3/hr) | EA | 1 |  | 45 | 0 | 3145 | 675 | 3820 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Hydraulic Oil Storage Tank (Cap: 10 m3. D=2.10 m; H=2.90 m) | Estanque almacenamiento Aceite hidráulico (Cap: 10 m3. Diám = 2.10 m; Alto= 2.90 m) | Tons | 4 | 30 | 120 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 5500 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5200 | Montaje de Estanques | 5210 | 5210 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Load Elevator (Cap: 4.000 kg) | Monta carga (Cap: 4.000 kg) | EA | 2 |  | 200 | 0 | 56000 | 3000 | 59000 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5530 | 5539 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Lube Grease Pump (Cap: 0,20 m3/hr) | Bomba para grasa lubricante. (Cap: 0,20 m3/hr) | EA | 1 |  | 45 | 0 | 2500 | 675 | 3175 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Main Shop Fume Exhaust System | Sistema de Extracción de Gases Taller Principal, Incluye: | ea | 1 |  | 930 | 0 | 140744 | 13950 | 154694 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Main Shop Ventilating System | Sistema de Ventilación Taller Principal, Incluye: | ea | 1 |  | 390 | 0 | 40341 | 5850 | 46191 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Multi-blade Insulated Motorized Door - All In (W=10 m, H=5 m) | Portón motorizado multihoja con aislación térmica, contrapesos, guías, elementos de fijación.( Ancho: 10 m*Alto: 5 m) | EA | 1 |  | 440 | 0 | 54945 | 6600 | 61545 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Multi-blade Insulated Motorized Door - All In (W=12 m, H=10 m) | Portón motorizado multihoja con aislación térmica, contrapesos, guías, elementos de fijación.( Ancho: 12 m*Alto: 10 m). Incluye: | EA | 13 |  | 5720 | 0 | 1071070 | 85800 | 1156870 | 88990 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Multi-blade Insulated Motorized Door - All In (W=4 m, H=5 m) | Portón motorizado multihoja con aislación térmica, contrapesos, guías, elementos de fijación.( Ancho: 4 m*Alto: 5 m) | EA | 9 |  | 2970 | 0 | 319770 | 44550 | 364320 | 40480 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Other Lubes Collector Pump (Cap: 2 m3/hr) | Bomba para retiro de otros aceites. (Cap: 2 m3/hr) | EA | 3 |  | 135 | 0 | 9480 | 2025 | 11505 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5690 | 5690 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Plant Air System (Cap: 25 m3/min) | Sistema de Compresón de aire industrial (Cap: 25 m3/min) - Incluye: | ea | 1 |  | 350 | 0 | 98950 | 5250 | 104200 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5710 | 5710 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Sewage Water Recirculation Pump (Cap:10 m3/hr) | Bomba de recirculación agua sanitaria. (Cap: 10 m3/hr) | EA | 2 |  | 90 | 0 | 3000 | 1350 | 4350 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Sewage Water Recirculation Pump (Cap:10 m3/hr) | Bomba de recirculación agua sanitaria. (Cap: 10 m3/hr) | EA | 2 |  | 90 | 0 | 3000 | 1350 | 4350 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Transmission Oil Distribution Pump (Cap: 5 m3/hr) | Bomba distribución aceite transmisión. (Cap: 5 m3/hr) | EA | 1 |  | 45 | 0 | 3145 | 675 | 3820 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Transmission Oil Storage Tank (Cap: 13 m3. D=2.25 m; H=3.15 m) | Estanque almacenamiento Aceite transmisión (Cap: 13 m3. Diám = 2.25 m; Alto= 3.15 m) | Tons | 2 | 30 | 60 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 5500 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5200 | Montaje de Estanques | 5210 | 5210 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Truck Shop Elevator (Otis 2000 VF MRL - Cap: 630 kg) | Ascensor Taller de Camiones(Otis 2000 VF MRL Cap: 630 kg) | EA | 2 |  | 300 | 0 | 100000 | 4500 | 104500 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Waste Engine Oil Storage Tank (Cap: 15 m3) | Estanque almacenamiento aceite motor usado (Cap: 15 m3) | Tons | 1.5 | 30 | 45 | 0 | 0 | 8250 | 8250 | 5500 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5200 | Montaje de Estanques | 5210 | 5210 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Waste Oil Storage Tank (Cap: 30 m3. D=3.30 m; H=4.05 m) | Estanque almacenamiento aceite usados (Cap: 30 m3. Diám = 3.30 m; Alto= 4.05 m) | Tons | 2.8 | 30 | 84 | 0 | 0 | 15400 | 15400 | 5500 | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 5000 | 5200 | Montaje de Estanques | 5210 | 5210 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Fittings | Fittings y accesorios | LM |  |  | 2000 | 22845.375 | 0 | 31020 | 53865.375 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Gate Valve 1" | Gate Valve 1" | LM |  |  | 150 | 2700 | 0 | 2326.5 | 5026.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Gate Valve 1/2" | Gate Valve 1/2" | LM |  |  | 60 | 1080 | 0 | 930.6 | 2010.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Gate Valve 11/2" | Gate Valve 11/2" | LM |  |  | 10 | 180 | 0 | 155.1 | 335.1 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Gate Valve 2" | Gate Valve 2" | LM |  |  | 65 | 2925 | 0 | 1008.15 | 3933.15 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Gate Valve 21/2" | Gate Valve 21/2" | LM |  |  | 40 | 2160 | 0 | 620.4 | 2780.4 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Gate Valve 3" | Gate Valve 3" | LM |  |  | 5 | 315 | 0 | 77.55 | 392.55 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Gate Valve 3/4" | Gate Valve 3/4" | LM |  |  | 50 | 900 | 0 | 775.5 | 1675.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Gate Valve 4" | Gate Valve 4" | LM |  |  | 160 | 18000 | 0 | 2481.6 | 20481.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Gate Valve 6" | Gate Valve 6" | LM |  |  | 24 | 2520 | 0 | 372.24 | 2892.24 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Pipe CS 1/2" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 1/2" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 6 |  | 9 | 52.7083 | 0 | 139.59 | 192.2983 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Pipe CS 10" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 10" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 30 |  | 240 | 1866.753 | 0 | 3722.4 | 5589.153 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Pipe CS 11/2" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 11/2" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 55 |  | 110 | 684.4761 | 0 | 1706.1 | 2390.5761 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Pipe CS 2" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 2" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 236 |  | 590 | 4319.154 | 0 | 9150.9 | 13470.054 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Pipe CS 21/2" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 21/2" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 67 |  | 167.5 | 1226.2005 | 0 | 2597.925 | 3824.1255 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Pipe CS 3/4" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 3/4" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 106 |  | 212 | 1163.9754 | 0 | 3288.12 | 4452.0954 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Pipe CS 4" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 4" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 523 |  | 2092 | 15314.6952 | 0 | 32446.92 | 47761.6152 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Pipe CS 6" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 6" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 537 |  | 3222 | 21621.3921 | 0 | 49973.22 | 71594.6121 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Banco de Ducto 16 ductos 3" | Banco de Ducto 16 ductos 3" | LM |  |  | 6000 | 98400 | 0 | 80940 | 179340 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7250 | 7250 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable EVALEX -C o similar Tensión de Servicio 300 V, Temperatura de Servicio 105ºC, 1*2/C # 16 AWG | EVALEX -C o similar Tensión de Servicio 300 V, Temperatura de Servicio 105ºC, 1*2/C # 16 AWG | LM | 1060 |  | 212 | 3180 | 0 | 2931.96 | 6111.96 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable # 2/0 AWG Bare Copper | Cable # 2/0 AWG cu desnudo | LM | 3000 |  | 2400 | 36900 | 0 | 32376 | 69276 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7780 | 7780 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable # 4/0 AWG Bare Copper | Cable # 4/0 AWG cu desnudo | LM | 3700 |  | 5550 | 59200 | 0 | 74869.5 | 134069.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7780 | 7780 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable # 4/0 AWG Bare Copper | Cable # 4/0 AWG cu desnudo | LM | 300 |  | 450 | 5400 | 0 | 6070.5 | 11470.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7780 | 7780 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable 1/C # 4/0 AWG | 1/c ·# 4/0 AWG | LM | 1600 |  | 480 | 52800 | 0 | 6475.2 | 59275.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable 1/C #12 AWG tipo EVA | Cable 1/C #12 AWG tipo EVA | LM | 2300 |  | 115 | 2300 | 0 | 1551.35 | 3851.35 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable 1/C 500 MCM | 1/c · 500 MCM | LM | 2100 |  | 1050 | 90300 | 0 | 14164.5 | 104464.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable 1/C# 12 AWG | 1/C# 12 AWG | LM | 24500 |  | 1225 | 24500 | 0 | 16525.25 | 41025.25 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable 3/C # 10 AWG+G | 1x3/c ·# 10 AWG+G | LM | 2100 |  | 315 | 10500 | 0 | 4249.35 | 14749.35 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable 3/C #4 AWG+G tipo EVA-TC o equivalente | Cable 3/C #4 AWG+G tipo EVA-TC o equivalente | LM | 2500 |  | 750 | 50000 | 0 | 10117.5 | 60117.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable 3/C ·# 1/0 AWG | 1x3/c ·# 1/0 AWG | LM | 600 |  | 240 | 16800 | 0 | 3237.6 | 20037.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable 3/C ·# 12 AWG+G | 1x3/c ·# 12 AWG+G | LM | 7200 |  | 1080 | 21600 | 0 | 14569.2 | 36169.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable 3/C ·# 2 AWG+G | 1x3/c ·# 2 AWG+G | LM | 9800 |  | 2940 | 254800 | 0 | 39660.6 | 294460.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable 3/C ·# 6 AWG+G | 1x3/c ·# 6 AWG+G | LM | 2700 |  | 540 | 24300 | 0 | 7284.6 | 31584.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable 3/C ·# 8 AWG+G | 1x3/c ·# 8 AWG+G | LM | 600 |  | 90 | 4200 | 0 | 1214.1 | 5414.1 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable 3/C 250 MCM, 25 kV. XAT-TC ó equivalente. | Cable 1x3/c 250 MCM, 25 kV. XAT-TC ó equivalente. | LM | 1500 |  | 3000 | 181812 | 0 | 40470 | 222282 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable 3/C 4/0 AWG, 25 kV. XAT-TC ó equivalente. | Cable 1x3/c 4/0 AWG, 25 kV. XAT-TC ó equivalente. | LM | 800 |  | 400 | 78400 | 0 | 5396 | 83796 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable 5/C #4 AWG+G tipo EVA-TC o equivalente | Cable 5/C #4 AWG+G tipo EVA-TC o equivalente | LM | 1200 |  | 360 | 36000 | 0 | 4856.4 | 40856.4 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable 5/C #4 AWG+G tipo EVA-TC o equivalente | Cable 5/C #4 AWG+G tipo EVA-TC o equivalente | LM | 1800 |  | 540 | 54000 | 0 | 7284.6 | 61284.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable 7/C # 14 AWG | 1x7/c # 14 AWG | LM | 16700 |  | 5010 | 133600 | 0 | 67584.9 | 201184.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable Bare Copper 2/0 AWG, 19 hebras. | Cable de cobre desnudo 2/0 AWG, 19 hebras. | LM | 2000 |  | 1600 | 24600 | 0 | 21584 | 46184 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7780 | 7780 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable Conductor 1/C # 12 AWG | Cable Conductor 1x1/C # 12 AWG | LM | 25000 |  | 1250 | 25000 | 0 | 16862.5 | 41862.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable Conductor 4/C # 10 AWG | Cable Conductor 1x4/C # 10 AWG | LM | 1800 |  | 270 | 9000 | 0 | 3642.3 | 12642.3 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable Conductor 4/C # 12 AWG | Cable Conductor 1x4/C # 12 AWG | LM | 1200 |  | 180 | 4800 | 0 | 2428.2 | 7228.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable Conductor 4/C # 14 AWG | Cable Conductor 1x4/C # 14 AWG | LM | 4000 |  | 400 | 16000 | 0 | 5396 | 21396 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable Conductor 4/C # 8 AWG | Cable Conductor 1x4/C # 8 AWG | LM | 1300 |  | 390 | 9100 | 0 | 5261.1 | 14361.1 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*3/C # 14 AWG | tipo EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*3/C # 14 AWG | LM | 8310 |  | 1662 | 33240 | 0 | 22985.46 | 56225.46 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7913 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*4/C # 12 AWG | tipo EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*4/C # 12 AWG | LM | 3885 |  | 582.75 | 15540 | 0 | 8059.4325 | 23599.4325 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7913 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cable EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*5/C # 14 AWG | tipo EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*5/C # 14 AWG | LM | 4680 |  | 1404 | 28080 | 0 | 19417.32 | 47497.32 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7913 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Calefactor eléctrico equipado con conjunto de control (Potencia 28,5 kw/un) | Calefactor eléctrico equipado con conjunto de control (Potencia 28,5 kw/un) | EA | 64 |  | 1280 | 0 | 243187.2 | 19200 | 262387.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7950 | 7950 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Camarillas | Camarillas | LM |  |  | 300 | 4500 | 0 | 4047 | 8547 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7930 | 7930 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Canaleta Legrand 100X50 mm | Canaleta Legrand 100X50 mm | LM |  |  | 1 | 1720 | 0 | 13.49 | 1733.49 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7810 | 7810 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Cathodic Protection | Sistema de Protección Catódica Tanque de agua(Estanques TK: 09, 10, 11 y 19) | EA | 1 |  | 150 | 0 | 23850 | 2023.5 | 25873.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7510 | 7510 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Centro de Control de Motores 400V, 1200A, 7 Columnas. | Centro de Control de Motores 400V, 1200A, 7 Columnas. | EA | 7 |  | 1400 | 0 | 327600 | 18886 | 346486 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7610 | 7610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Conduit - GRS 1 " ANSI 80.1 | Conduit Ac. Galvanizado 1 " ANSI 80.1 | LM |  |  | 800 | 6400 | 0 | 10792 | 17192 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Conduit - GRS 1 1/2" ANSI 80.1 | Conduit Ac. Galvanizado 1 1/2" ANSI 80.1 | LM |  |  | 200 | 2600 | 0 | 2698 | 5298 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Conduit - GRS 1 1/2" ANSI 80.1 | Conduit Ac. Galvanizado 1 1/2" ANSI 80.1 | LM |  |  | 1000 | 13000 | 0 | 13490 | 26490 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Conduit - GRS 1" | CAG 1" | LM |  |  | 2000 | 16000 | 0 | 26980 | 42980 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Conduit - GRS 3/4" | CAG 3/4" | LM |  |  | 5200 | 31200 | 0 | 70148 | 101348 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Conduit - GRS 3/4" | CAG 3/4" | LM |  |  | 6100 | 36600 | 0 | 82289 | 118889 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Conduit - GRS 3/4" | Conduits CAG 3/4" | LM |  |  | 790 | 4740 | 0 | 10657.1 | 15397.1 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Conduit - GRS 3/4" ANSI C80-1 | Conduit Rígido de Acero Galvanizado, ANSI C80-1. Diámetro 3/4" | LM |  |  | 1546 | 9276 | 0 | 21381.18 | 30657.18 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Conduit Flexible Metálico Revestido con PVC. Diámetro 1/2" | Conduit Flexible Metálico Revestido con PVC. Diámetro 1/2" | LM |  |  | 79 | 790 | 0 | 1092.57 | 1882.57 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Conexiones termofusiones | Conexiones termofusiones | LM |  |  | 78 | 3250 | 0 | 1052.22 | 4302.22 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7780 | 7780 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Diámetro 1" | Diámetro 1" | LM | 300 |  | 300 | 2400 | 0 | 4047 | 6447 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7829 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Diámetro 1-1/2" | Diámetro 1-1/2" | LM | 100 |  | 100 | 1300 | 0 | 1349 | 2649 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7829 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Diámetro 2" | Diámetro 2" | LM | 800 |  | 800 | 14400 | 0 | 10792 | 25192 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7829 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Diámetro 3" | Diámetro 3" | LM | 100 |  | 200 | 3600 | 0 | 2698 | 6298 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7829 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Diámetro 3/4" | Diámetro 3/4" | LM | 300 |  | 300 | 1800 | 0 | 4047 | 5847 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7829 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Ducto de Barras 3x5000 A, 400 V, 10 m | Ducto de Barras 3x5000 A, 400 V, 10 m | EA |  |  | 200 | 0 | 90000 | 2698 | 92698 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7250 | 7250 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Electric Tracing Cañerias Area Taller Camiones (Incluye accesorios) | Electric Tracing Cañerias Area Taller Camiones (Incluye accesorios) | LM |  |  | 3666 | 38358 | 0 | 56859.66 | 95217.66 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7950 | 7950 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Enchufes Hembras 2X10A | Enchufes Hembras 2X10A | LM |  |  | 2.5 | 2150 | 0 | 33.725 | 2183.725 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7930 | 7930 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Equipos de Emergencia 2*60 W, 3 hrs | Equipos de Emergencia 2*60 W, 3 hrs | EA | 30 |  | 30 | 0 | 6993 | 404.7 | 7397.7 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7790 | 7790 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Fluorescente 1*36W Estanca | Fluorescente 1*36W Estanca | EA | 60 |  | 60 | 0 | 3780 | 809.4 | 4589.4 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7720 | 7720 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Foco Embutido Fluorescente 2X26W | Foco Embutido Fluorescente 2X26W | EA | 58 |  | 58 | 0 | 3654 | 782.42 | 4436.42 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7720 | 7720 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Grupo Generador Diesel 1500 kVA, F.P. 0,85 | Grupo Generador Diesel 1500 kVA, F.P. 0,85 | EA | 2 |  | 1600 | 0 | 513000 | 21584 | 534584 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7330 | 7330 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Interruptor 9/15 | Interruptor 9/15 | LM |  |  | 2 | 820 | 0 | 26.98 | 846.98 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7920 | 7924 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Kits de mufas trifásicas cables 3/C #4/0 AWG+G(25kV) Altitud 4.850 m | Kits de mufas trifásicas cables 3/C #4/0 AWG+G(25kV) Altitud 4.850 m | LM |  |  | 200 | 40000 | 0 | 2698 | 42698 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7823 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Lightning Arrestor | Sistema de Pararrayos | EA | 1 |  | 250 | 0 | 5910.3 | 3372.5 | 9282.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7130 | 7134 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Lighting Transformer 150 kVA, 400/ 400-231 V | Transformador de Alumbrado 150 kVA, 400/ 400-231 V | EA | 1 |  | 150 | 0 | 5644.8 | 2023.5 | 7668.3 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7210 | 7212 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Lighting Transformer 150 kVA, 400/ 400-231 V | Transformador de Alumbrado 150 kVA, 400/ 400-231 V | EA | 1 |  | 150 | 0 | 5644.8 | 2023.5 | 7668.3 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7210 | 7212 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Luminaria 150 W HM Tipo Campana | Luminaria 150 W HM Tipo Campana | EA | 120 |  | 600 | 0 | 17388 | 8094 | 25482 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Luminaria 250 W HM Tipo Campana | Luminaria 250 W HM Tipo Campana | EA | 22 |  | 110 | 0 | 2970 | 1483.9 | 4453.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Luminaria 400 W HM Tipo Campana | Luminaria 400 W HM Tipo Campana | EA | 55 |  | 55 | 0 | 9900 | 741.95 | 10641.95 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Luminaria Adosada a Muro 150W HPS | Luminaria Adosada a Muro 150W HPS | EA | 40 |  | 200 | 0 | 3600 | 2698 | 6298 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Luminaria Fl. Emergencia Señalética | Luminaria Fl. Emergencia Señalética | EA | 100 |  | 100 | 0 | 9000 | 1349 | 10349 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Luminaria Fluorescente embutida 3X18W | Luminaria Fluorescente embutida 3X18W | EA | 507 |  | 507 | 0 | 45630 | 6839.43 | 52469.43 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7720 | 7720 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Luminaria Fluorescente embutida 3X18W con kit de emergencia | Luminaria Fluorescente embutida 3X18W con kit de emergencia | EA | 83 |  | 83 | 0 | 7470 | 1119.67 | 8589.67 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7790 | 7790 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Luminaria Fluorescente sobrepuesta 2X36W | Luminaria Fluorescente sobrepuesta 2X36W | EA | 133 |  | 133 | 0 | 9576 | 1794.17 | 11370.17 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7720 | 7720 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Luminaria Fluorescente sobrepuesta 2X36W con kit de emergencia | Luminaria Fluorescente sobrepuesta 2X36W con kit de emergencia | EA | 35 |  | 35 | 0 | 3150 | 472.15 | 3622.15 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7790 | 7790 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Luminaria Fluorescente sobrepuesta 3X18W | Luminaria Fluorescente sobrepuesta 3X18W | EA | 142 |  | 142 | 0 | 12780 | 1915.58 | 14695.58 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7720 | 7720 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Luminaria Fluorescente sobrepuesta 3X18W con kit de emergencia | Luminaria Fluorescente sobrepuesta 3X18W con kit de emergencia | EA | 24 |  | 24 | 0 | 2160 | 323.76 | 2483.76 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7790 | 7790 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Luminaria Tipo Alumbrado público 400 W HPS | Luminaria Tipo Alumbrado público 400 W HPS | EA | 50 |  | 50 | 0 | 9000 | 674.5 | 9674.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Poste 10 m con un foco de 400 W | Poste 10 m con un foco de 400 W | EA |  |  | 180 | 0 | 16200 | 2428.2 | 18628.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7110 | 7112 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Reflector 400 W HM | Reflector 400 W HM | EA | 55 |  | 55 | 0 | 9900 | 741.95 | 10641.95 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Retape | Retape | LM |  |  | 2000 | 0 | 0 | 14100 | 14100 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  | 7281 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Retape | Retape | LM |  |  | 106 | 0 | 0 | 747.3 | 747.3 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  | 7281 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Safety Switch 200A, 400 V Nema 4 sin fusibles | Safety Switch 200A, 400 V Nema 4 sin fusibles | EA | 3 |  | 60 | 0 | 21600 | 809.4 | 22409.4 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7510 | 7510 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Switchgear 400 V, 5000A, 2 entrada, 12 salidas (Equipo corresponde a S/E Principal 230 kV) | Switchgear 400 V, 5000A, 2 entrada, 12 salidas (Equipo corresponde a S/E Principal 230 kV) | EA | 1 |  | 800 | 0 | 171000 | 10792 | 181792 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7230 | 7230 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 16A, 220 V | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 16A, 220 V | EA | 15 |  | 225 | 0 | 11637 | 3035.25 | 14672.25 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 16A, 220 V | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 16A, 220 V | EA | 30 |  | 1350 | 0 | 23274 | 18211.5 | 41485.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 32A, 24 VCC | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 32A, 24 VCC | EA | 15 |  | 675 | 0 | 12150 | 9105.75 | 21255.75 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Tablero Distribución de Alumbrado 380-231 V, Edificio Oficinas 1º piso a 5º piso |  | EA | 5 |  | 150 | 0 | 5400 | 2023.5 | 7423.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Tablero Distribución de Alumbrado 380-231 V, Taller de Camiones |  | EA | 2 |  | 60 | 0 | 2160 | 809.4 | 2969.4 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Tablero Distribución de Fuerza 380-231 V, Edificio Oficinas 1º piso a 5º piso |  | EA | 5 |  | 150 | 0 | 5400 | 2023.5 | 7423.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Tablero Distribución de Fuerza 380-231 V, Taller de Camiones |  | EA | 1 |  | 30 | 0 | 1080 | 404.7 | 1484.7 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Tablero Distribución de Fuerza 380-231 V, Taller de Camiones |  | EA | 1 |  | 30 | 0 | 1080 | 404.7 | 1484.7 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Tablero General Alumbrado 380-231 V | Tablero General Alumbrado 380-231 V | EA | 1 |  | 45 | 0 | 2700 | 607.05 | 3307.05 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Tablero General Fuerza 380-231 V | Tablero General Fuerza 380-231 V | EA | 1 |  | 45 | 0 | 2700 | 607.05 | 3307.05 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Transformer 2500 kVA, 23000/ 400 V | Transformador 2500 kVA, 23000/ 400 V | EA | 2 |  | 300 | 0 | 75600 | 4047 | 79647 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7210 | 7212 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Control Damper - Powered (includes Local Pushbutton Stations On/Off and Position Switches) | Damper de Control Motorizado(Incluye Botoneras Local Abrir/Cerrar e Interruptores de Posición) | EA | 10 |  | 200 | 0 | 20000 | 2766 | 22766 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Control Damper - Powered (includes Local Pushbutton Stations On/Off and Position Switches) | Damper de Control Motorizado(Incluye Botoneras Local Abrir/Cerrar e Interruptores de Posición) | EA | 7 |  | 140 | 0 | 14000 | 1936.2 | 15936.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Control Damper - Powered (includes Local Pushbutton Stations On/Off and Position Switches) | Damper de Control Motorizado(Incluye Botoneras Local Abrir/Cerrar e Interruptores de Posición) | EA | 6 |  | 120 | 0 | 12000 | 1659.6 | 13659.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Control Damper - Powered (includes Local Pushbutton Stations On/Off and Position Switches) | Damper de Control Motorizado(Incluye Botoneras Local Abrir/Cerrar e Interruptores de Posición) | EA | 2 |  | 40 | 0 | 4000 | 553.2 | 4553.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Control Damper - Powered (includes Local Pushbutton Stations On/Off and Position Switches) | Damper de Control Motorizado(Incluye Botoneras Local Abrir/Cerrar e Interruptores de Posición) | EA | 2 |  | 40 | 0 | 4000 | 553.2 | 4553.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Flow Switch - Thermal Dispertion | Interruptor de Flujo tipo dispersión térmica | EA | 5 |  | 150 | 0 | 9500 | 2074.5 | 11574.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Junction Box 100X100X100 | Caja 100X100X100 | EA |  |  | 15 | 0 | 120 | 202.35 | 322.35 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Level Transmitter - Type Radar FF (Includes Local Level Indicator) | Transmisor de Nivel tipo Radar FF(Incluye Indicador de Nivel Local) | EA | 6 |  | 180 | 0 | 14700 | 2489.4 | 17189.4 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Manholes | Cámaras de Inspección y Medidas | EA |  |  | 1200 | 0 | 18000 | 16188 | 34188 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Pressure Meter | Manómetro | EA | 2 |  | 30 | 0 | 1000 | 414.9 | 1414.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Pressure Meter - with Seal | Manómetro con Sello | EA | 12 |  | 180 | 0 | 9600 | 2489.4 | 12089.4 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Pull Box 100X100X60mm | Cajas Pull Box 100X100X60 mm | EA |  |  | 15 | 0 | 1220 | 202.35 | 1422.35 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Pull Box 100X100X60mm | Cajas pull box 100X100X60mm | EA |  |  | 15 | 0 | 17600 | 202.35 | 17802.35 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Pull Box 100X100X60mm | Cajas pull box de 100*100*60 mm | EA |  |  | 615 | 0 | 4100 | 8296.35 | 12396.35 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Pushbutton Stations - Lighting | Botoneras de Control para alumbrado | EA | 40 |  | 200 | 0 | 3200 | 2698 | 5898 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Pushbutton Stations - Motor | Botoneras motor | EA | 95 |  | 2850 | 0 | 19000 | 38446.5 | 57446.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Temperature Transmitter FF (Includes Sensor Type RTD PT-100) | Transmisor de Temperatura FF(Incluye Sensor Tipo RTD PT-100) | EA | 5 |  | 150 | 0 | 6000 | 2074.5 | 8074.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Flow Transmitter - Vol / Mass Type FF 3" (includes Flowmeter Type Coriolis) | Transmisor de Flujo Vol / Mas FF de 3"(Incluye Medidor de Flujo tipo Coriolis) | EA | 6 |  | 180 | 0 | 71202 | 2489.4 | 73691.4 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Flow Transmitter - Vol / Mass Type FF 4" (includes Flowmeter Type Coriolis) | Transmisor de Flujo Vol / Mas FF de 4"(Incluye Medidor de Flujo tipo Coriolis) | EA | 1 |  | 30 | 0 | 19950 | 414.9 | 20364.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Ultrasonic Level Transmitter FF (includes Ultrasonic Level Sensor) | Transmisor de Nivel Tipo Ultrasónico FF(Incluye Sensor Nivel Ultrasónico) | EA | 1 |  | 30 | 0 | 1250 | 414.9 | 1664.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4211 | Ball Control Valve Type On-Off 1" | Válvula de Control On-Off tipo Bola. Diámetro 1" | EA |  |  | 60 | 0 | 2048 | 829.8 | 2877.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4211 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-810 | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Shop
4000 | 4212 | Backfill - Structural | Rellenos Estructurales | M3 | 440 | 0.68 | 880 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 50 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 1000 | 1400 | Rellenos | 1420 | 1420 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Excavation - Structural | Excavaciones | M3 | 8 | 0.24 | 1.92 | 0 | 0 | 80 | 80 | 10 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 1000 | 1300 | Escavaciones Masivas | 1310 | 1313 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Excavation - Structural | Excavaciones Estructurales | M3 | 1460 | 0.24 | 350.4 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | 10 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 1000 | 1300 | Escavaciones Masivas | 1310 | 1313 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Concrete - Foundations | Hormigón fundaciones | M3 | 23 | 25 | 644 | 0 | 0 | 22540 | 22540 | 980 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 2000 | 2100 | Fundaciones | 2110 | 2111 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Concrete - Slab on Grade | Hormigón radier | M3 | 610 | 35 | 10370 | 0 | 0 | 671000 | 671000 | 1100 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 2000 | 2300 | Hormigones de Radieres y Losas | 2320 | 2321 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Concrete - Slabs | Hormigón losas Decantadores | M3 | 68 | 35 | 1360 | 0 | 0 | 74800 | 74800 | 1100 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 2000 | 2300 | Hormigones de Radieres y Losas | 2320 | 2321 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Concrete - Tank Foundations | Hormigón Fundación Estanque Agua TK-010 y TK-011 | M3 | 70 | 25 | 1960 | 0 | 0 | 68600 | 68600 | 980 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 2000 | 2100 | Fundaciones | 2110 | 2111 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Concrete - Tank Foundations | Hormigón Fundación Estanque Agua TK-09 | M3 | 19 | 25 | 532 | 0 | 0 | 18620 | 18620 | 980 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 2000 | 2100 | Fundaciones | 2110 | 2111 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Concrete - Walls | Hormigón losas, muros y pilares | M3 | 125 | 60 | 2500 | 0 | 0 | 225000 | 225000 | 1800 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 2000 | 2400 | Hormigones de Muros | 2430 | 2431 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Concrete - Walls | Hormigón muros decantadores | M3 | 100 | 60 | 2800 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 1800 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 2000 | 2400 | Hormigones de Muros | 2430 | 2431 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Extra Heavy Steel (>90 kg/m) | Estructura extra pesada (>90 kg/m) | Tons | 86 | 50 | 4300 | 105968.34 | 0 | 61318 | 167286.34 | 1485 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 3000 | 3100 | Montaje de Estructuras | 3110 | 3110 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Heavy Steel (>60-90 kg/m) | Estructura pesada (>60-90 kg/m) | Tons | 8 | 68 | 544 | 0 | 0 | 14400 | 14400 | 1800 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 3000 | 3100 | Montaje de Estructuras | 3120 | 3120 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Light Steel (0- 30 kg/m) | Estructura liviana (0- 30 kg/m) | Tons | 48.5 | 112 | 4365 | 59761.215 | 0 | 62244.9 | 122006.115 | 2700 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 3000 | 3100 | Montaje de Estructuras | 3140 | 3140 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Medium Steel (>30-60 kg/m) | Estructura mediana (>30-60 kg/m) | Tons | 65 | 83 | 5395 | 0 | 0 | 143000 | 143000 | 2200 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 3000 | 3100 | Montaje de Estructuras | 3130 | 3130 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Buildings - All In (Truck Wash) | Sala Eléctrica Prefabicada Taller Lavado 8.00 x3.50 (28 m2) | ea |  |  | 140 | 63000 | 0 | 1888.6 | 64888.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 4000 | 7200 | Equipos Electricos | 4900 | 4900 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Miscellaneous Architectural - Finishings | Plantas de Arquitectura (Baños, Puertas, Ventanas, Pisos, Cielos, Alhajamiento, etc.) | M2* | 30 | 7.89 | 236.7 | 0 | 0 | 12150 | 12150 | 405 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 4000 | 4500 | Oficinas Modulares | 4500 | 4500 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Roofing and Siding | Cubiertas de techos y laterales | M2 | 3750 | 3 | 11250 | 0 | 0 | 269775 | 269775 | 71.94 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 4000 | 4100 | Recubrimientos | 4110 | 4110 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Acid Water Treatment Plant (Cap: 8 m3/hr) | Planta de tratamiento de agua ácida (Cap: 8 m3/hr) | EA | 1 |  | 120 | 0 | 25000 | 1800 | 26800 | 26800 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable Tray - GS 300 mm | Escalerilla recta acero galvanizado 300 mm | LM | 130 |  | 390 | 0 | 1950 | 5261.1 | 7211.1 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5800 | Montaje de escalerillas metalicas | 5820 | 5820 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable Tray - GS 600 mm | Escalerilla recta acero galvanizado 600 mm | LM | 400 |  | 1200 | 0 | 7600 | 16188 | 23788 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5800 | Montaje de escalerillas metalicas | 5820 | 5820 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Filter (Cap: 8 m3/hr) | Filtro (Cap: 8 m3/hr) | EA | 1 |  | 60 | 0 | 5000 | 900 | 5900 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Fire Water Storage Tank (Cap: 450 m3. D= 9.60 m; H= 6.20 m) | Estanque almacenamiento Agua Sistema contra Incendio. (Cap: 450 m3. Diám = 9.60 m; Alto= 6.20 m) | Tons | 25 | 140 | 3500 | 0 | 0 | 137500 | 137500 | 5500 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5200 | Montaje de Estanques | 5210 | 5210 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | High Pressure Wash Pump (Cap: 2 m3/hr) | Bomba lavado alta presión (Cap: 2 m3/hr) | EA | 2 |  | 90 | 0 | 5560 | 1350 | 6910 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Horizontal Centrifugal Pump, Diesel Driven (Fire Water Pump) (Cap: 170 m3/hr) | Bomba centrífuga horizontal, accionamiento motor diesel (Bomba agua contra incendio) (Cap: 170 m3/hr) | EA | 1 |  | 180 | 0 | 56117 | 2700 | 58817 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Horizontal Centrifugal Pump, ElectricalDriven (Fire Water Pump) (Cap: 170 m3/hr) | Bomba centrífuga horizontal, accionamiento motor eléctrico (Bomba agua contra incendio) (Cap: 170 m3/hr) | EA | 1 |  | 150 | 0 | 35784 | 2250 | 38034 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Insulated Multi Blade Motorized Door (W= 12 m, H=10 m) | Portón motorizado multihoja con aislación térmica, contrapesos, guías, elementos de fijación. ( Ancho: 12 m*Alto: 10 m). Incluye: | EA | 2 |  | 880 | 0 | 176000 | 13200 | 189200 | 94600 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Insulated Multi Blade Motorized Door (W= 4 m, H= 3 m) | Portón motorizado multihoja con aislación térmica, contrapesos, guías, elementos de fijación. ( Ancho: 4 m*Alto: 3 m) | EA | 2 |  | 660 | 0 | 42636 | 9900 | 52536 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Oil Discharge Pump from Oil-Water Separator (Cap: 3 m3/hr) | Bomba descarga de aceite del separador agua-aceite (Cap: 3 m3/hr) | EA | 1 |  | 45 | 0 | 6500 | 675 | 7175 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Oil Recovery Pump (Cap: 5 m3/hr) | Bomba de aceite recuperado(Cap: 5 m3/hr) | EA | 1 |  | 45 | 0 | 3145 | 675 | 3820 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Potable Water Pump (Cap: 10 m3/hr) | Bombas agua potable (Cap: 10 m3/hr) | EA | 2 |  | 100 | 0 | 3000 | 1500 | 4500 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Potable Water Storage Tank (Cap: 450 m3. D= 9.60 m; H= 6.20 m) | Estanque de agua potable. (Cap: 450 m3. Diám = 9.60 m; Alto= 6.20 m) | Tons | 25 | 140 | 3500 | 0 | 0 | 137500 | 137500 | 5500 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5200 | Montaje de Estanques | 5210 | 5210 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Process Water Storage Tank (Cap: 350 m3. D= 8.90 m; H= 6.20 m) | Estanque almacenamiento Agua Industrial. (Cap: 350 m3. Diám = 8.90 m; Alto= 6.20 m) | Tons | 22 | 140 | 3080 | 0 | 0 | 121000 | 121000 | 5500 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5200 | Montaje de Estanques | 5210 | 5210 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Recirculating Pump (Cap: 2 m3/hr) | Bomba recirculación (Cap: 2 m3/hr) | EA | 1 |  | 45 | 0 | 2260 | 675 | 2935 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Rotating Monitors for Truck Wash | Monitores giratorios para lavado camiones | EA | 10 |  | 300 | 0 | 35000 | 4500 | 39500 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Sewage Treatment Plant (Cap: 30 m3/hr) | Planta de tratamiento de aguas servidas (Cap: 30 m3/hr) | EA | 1 |  | 200 | 0 | 57000 | 3000 | 60000 | 60000 | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Solid Precipitator (Cap: 8 m3/hr) | Decantador de sólidos (Cap: 8 m3/hr) | EA | 2 |  | 400 | 0 | 14000 | 3592 | 17592 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Straight Hook 1 m | Gancho Recto 1 m | EA | 40 |  | 120 | 0 | 8000 | 1618.8 | 9618.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Truck Wash Pump (Cap: 16 m3/hr) | Bomba agua lavado vehículos (Cap: 16 m3/hr) | EA | 2 |  | 90 | 0 | 3500 | 1350 | 4850 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Wash Water Hose Reel (D= 1/2", L= 23 m) | Carrete de lavado porta manguera agua (Diám.: 1/2" x largo 23 m) | EA | 4 |  | 80 | 0 | 72000 | 1200 | 73200 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Wash Water Recovery Pump (Cap: 8 m3/hr) | Bomba agua recuperada de lavado (Cap: 8 m3/hr) | EA | 2 |  | 90 | 0 | 17000 | 1350 | 18350 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Water-Oil Separator (Cap: 8 m3/hr) | Separador de agua-aceite. (Cap: 8 m3/hr) | EA | 1 |  | 200 | 0 | 7000 | 1796 | 8796 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5660 | 5669 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Fittings | Fittings y accesorios | LM |  |  | 500 | 5307.975 | 0 | 7755 | 13062.975 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Gate Valve 1" | Gate Valve 1" | LM |  |  | 50 | 900 | 0 | 775.5 | 1675.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Gate Valve 1/2" | Gate Valve 1/2" | LM |  |  | 75 | 1350 | 0 | 1163.25 | 2513.25 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Gate Valve 3" | Gate Valve 3" | LM |  |  | 50 | 3150 | 0 | 775.5 | 3925.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Gate Valve 4" | Gate Valve 4" | LM |  |  | 104 | 11700 | 0 | 1613.04 | 13313.04 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Gate Valve 6" | Gate Valve 6" | LM |  |  | 120 | 12600 | 0 | 1861.2 | 14461.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Pipe CS 11/2" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 11/2" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 166 |  | 332 | 2065.8733 | 0 | 5149.32 | 7215.1933 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Pipe CS 4" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 4" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 341 |  | 1364 | 9985.2984 | 0 | 21155.64 | 31140.9384 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Pipe CS 6" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 6" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 52 |  | 312 | 2093.6916 | 0 | 4839.12 | 6932.8116 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable # 4/0 AWG Bare Copper | Cable # 4/0 AWG cu desnudo | LM | 200 |  | 300 | 3600 | 0 | 4047 | 7647 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7780 | 7780 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable 1/C # 4/0 AWG | 1/c ·# 4/0 AWG | LM | 400 |  | 120 | 9200 | 0 | 1618.8 | 10818.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable 1/C #10 AWG tipo EVA-TC o equivalente | Cable 1/C #10 AWG tipo EVA-TC o equivalente | LM | 500 |  | 25 | 1000 | 0 | 337.25 | 1337.25 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable 1/C #12 AWG | Cable 1/C #12 AWG | LM | 300 |  | 15 | 300 | 0 | 202.35 | 502.35 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable 1/C 500 MCM | 1/c · 500 MCM | LM | 1300 |  | 650 | 55900 | 0 | 8768.5 | 64668.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable 3/C ·# 12 AWG+G | 1x3/c ·# 12 AWG+G | LM | 1200 |  | 180 | 3600 | 0 | 2428.2 | 6028.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable 3/C ·# 2 AWG+G | 1x3/c ·# 2 AWG+G | LM | 120 |  | 36 | 3120 | 0 | 485.64 | 3605.64 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable 3/C ·# 4 AWG+G | 1x3/c ·# 4 AWG+G | LM | 360 |  | 108 | 7200 | 0 | 1456.92 | 8656.92 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable 3/C ·# 6 AWG+G | 1x3/c ·# 6 AWG+G | LM | 480 |  | 96 | 4320 | 0 | 1295.04 | 5615.04 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable 4/C #4 AWG XTMU-TC o equivalente | Cable 4/C #4 AWG XTMU-TC o equivalente | LM | 50 |  | 25 | 750 | 0 | 337.25 | 1087.25 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable 4/C #4 AWG XTMU-TC o equivalente | Cable 4/C #4 AWG XTMU-TC o equivalente | LM | 150 |  | 75 | 2250 | 0 | 1011.75 | 3261.75 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable 4/C #6 AWG XTMU-TC o equivalente | Cable 4/C #6 AWG XTMU-TC o equivalente | LM | 50 |  | 20 | 500 | 0 | 269.8 | 769.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable 4/C #6 AWG XTMU-TC o equivalente | Cable 4/C #6 AWG XTMU-TC o equivalente | LM | 150 |  | 60 | 1500 | 0 | 809.4 | 2309.4 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable 7/C # 14 AWG | 1x7/c # 14 AWG | LM | 1400 |  | 420 | 11200 | 0 | 5665.8 | 16865.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable Conductor 1/C # 12 AWG | Cable Conductor 1x1/C # 12 AWG | LM | 3500 |  | 175 | 3500 | 0 | 2360.75 | 5860.75 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable Conductor 5/C # 14 AWG | Cable Conductor 1x5/C # 14 AWG | LM | 600 |  | 180 | 3600 | 0 | 2428.2 | 6028.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable EVALEX -C o similar Tensión de Servicio 300 V, Temperatura de Servicio 105ºC, 1*2/C # 16 AWG | EVALEX -C o similar Tensión de Servicio 300 V, Temperatura de Servicio 105ºC, 1*2/C # 16 AWG | LM | 795 |  | 159 | 2385 | 0 | 2198.97 | 4583.97 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable EVALEX -C o similar Tensión de Servicio 300 V, Temperatura de Servicio 105ºC, 1*3/C # 16 AWG | EVALEX -C o similar Tensión de Servicio 300 V, Temperatura de Servicio 105ºC, 1*3/C # 16 AWG | LM | 240 |  | 36 | 960 | 0 | 497.88 | 1457.88 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*3/C # 14 AWG | tipo EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*3/C # 14 AWG | LM | 840 |  | 168 | 3360 | 0 | 2323.44 | 5683.44 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7913 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*4/C # 12 AWG | tipo EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*4/C # 12 AWG | LM | 825 |  | 123.75 | 3300 | 0 | 1711.4625 | 5011.4625 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7913 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Cable EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*5/C # 14 AWG | tipo EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*5/C # 14 AWG | LM | 450 |  | 135 | 2700 | 0 | 1867.05 | 4567.05 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7913 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Camarillas | Camarillas | LM |  |  | 100 | 1500 | 0 | 1349 | 2849 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7930 | 7930 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Centro de Control de Motores 400V, 1200A, 7 Columnas. | Centro de Control de Motores 400V, 1200A, 7 Columnas. | EA | 1 |  | 200 | 0 | 46800 | 2698 | 49498 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7610 | 7610 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Conduit - GRS 1 " ANSI 80.1 | Conduit Ac. Galvanizado 1 " ANSI 80.1 | LM |  |  | 100 | 800 | 0 | 1349 | 2149 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Conduit - GRS 1 1/2" ANSI 80.1 | Conduit Ac. Galvanizado 1 1/2" ANSI 80.1 | LM |  |  | 30 | 390 | 0 | 404.7 | 794.7 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Conduit - GRS 1 1/2" ANSI 80.1 | Conduit Ac. Galvanizado 1 1/2" ANSI 80.1 | LM |  |  | 150 | 1950 | 0 | 2023.5 | 3973.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Conduit - GRS 3/4" | CAG 3/4" | LM |  |  | 1000 | 6000 | 0 | 13490 | 19490 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Conduit - GRS 3/4" | Conduits CAG 3/4" | LM |  |  | 120 | 720 | 0 | 1618.8 | 2338.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Conduit - GRS 3/4" ANSI C80-2 | Conduit Rígido de Acero Galvanizado, ANSI C80-1. Diámetro 3/4" | LM |  |  | 450 | 13500 | 0 | 6223.5 | 19723.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Conduit Flexible Metálico Revestido con PVC. Diámetro 1/2" | Conduit Flexible Metálico Revestido con PVC. Diámetro 1/2" | LM |  |  | 24 | 240 | 0 | 331.92 | 571.92 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Conexiones termofusiones | Conexiones termofusiones | LM |  |  | 36 | 1500 | 0 | 485.64 | 1985.64 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7780 | 7780 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Diámetro 1" | Diámetro 1" | LM | 40 |  | 40 | 320 | 0 | 539.6 | 859.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7829 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Diámetro 1-1/2" | Diámetro 1-1/2" | LM | 40 |  | 40 | 520 | 0 | 539.6 | 1059.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7829 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Diámetro 3" | Diámetro 3" | LM | 20 |  | 40 | 720 | 0 | 539.6 | 1259.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7829 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Diámetro 3/4" | Diámetro 3/4" | LM | 90 |  | 90 | 540 | 0 | 1214.1 | 1754.1 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7829 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Electric Tracing Cañerias Area Taller Lavado (Incluye accesorios) | Electric Tracing Cañerias Area Taller Lavado (Incluye accesorios) | LM |  |  | 410 | 4269 | 0 | 6359.1 | 10628.1 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7950 | 7950 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Equipo Fluorescente 2*36W Estanca | Equipo Fluorescente 2*36W Estanca | EA | 30 |  | 30 | 0 | 2700 | 404.7 | 3104.7 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7720 | 7720 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Equipos de Emergencia 2*60 W, 3 hrs | Equipos de Emergencia 2*60 W, 3 hrs | EA | 8 |  | 8 | 0 | 1864.8 | 107.92 | 1972.72 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7790 | 7790 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Lightning Arrestor | Sistema de Pararrayos | EA | 1 |  | 250 | 0 | 5910.3 | 3372.5 | 9282.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7130 | 7134 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Lighting Transformer 150 kVA, 400/ 400-231 V | Transformador de Alumbrado 150 kVA, 400/ 400-231 V | EA | 1 |  | 150 | 0 | 5644.8 | 2023.5 | 7668.3 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7210 | 7212 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Luminaria 250 W HM Tipo Campana | Luminaria 250 W HM Tipo Campana | EA | 30 |  | 150 | 0 | 4050 | 2023.5 | 6073.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Luminaria Fl. Emergencia Señalética | Luminaria Fl. Emergencia Señalética | EA | 10 |  | 10 | 0 | 900 | 134.9 | 1034.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Luminaria Tipo Alumbrado público 400 W HPS | Luminaria Tipo Alumbrado público 400 W HPS | EA | 8 |  | 8 | 0 | 1440 | 107.92 | 1547.92 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Reflector 400 W HM | Reflector 400 W HM | EA | 20 |  | 20 | 0 | 3600 | 269.8 | 3869.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Retape | Retape | LM |  |  | 16 | 0 | 0 | 112.8 | 112.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  | 7281 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 16A, 220 V | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 16A, 220 V | EA | 2 |  | 30 | 0 | 1551.6 | 404.7 | 1956.3 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 16A, 220 V | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 16A, 220 V | EA | 6 |  | 270 | 0 | 4654.8 | 3642.3 | 8297.1 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 32A, 24 VCC | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 32A, 24 VCC | EA | 2 |  | 90 | 0 | 1620 | 1214.1 | 2834.1 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Tablero Distribución de Fuerza y Alumbrado 380-231 V, Taller de lavado |  | EA | 1 |  | 150 | 0 | 6300 | 2023.5 | 8323.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Junction Box 100X100X101 | Caja 100X100X100 | EA |  |  | 7.5 | 0 | 60 | 101.175 | 161.175 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Junction Box 100X100X60 | Caja 100X100X60 | EA |  |  | 22.5 | 0 | 150 | 303.525 | 453.525 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Level Switch - Floating Type | Interruptor de Nivel tipo Flotador | EA | 2 |  | 36 | 0 | 3600 | 497.88 | 4097.88 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Level Transmitter - Type Radar FF (Includes Local Level Indicator) | Transmisor de Nivel tipo Radar FF(Incluye Indicador de Nivel Local) | EA | 1 |  | 30 | 0 | 2450 | 414.9 | 2864.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Pressure Meter | Manómetro | EA | 11 |  | 165 | 0 | 5500 | 2281.95 | 7781.95 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Pressure Meter - with Seal | Manómetro con Sello | EA | 2 |  | 30 | 0 | 1600 | 414.9 | 2014.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Pressure Transmitter | Transmisor de Presión | EA | 1 |  | 30 | 0 | 1200 | 414.9 | 1614.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Pull Box 100X100X60mm | Cajas pull box de 100*100*60 mm | EA |  |  | 150 | 0 | 1000 | 2023.5 | 3023.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Pushbutton Stations - Lighting | Botoneras de Control para alumbrado | EA | 9 |  | 45 | 0 | 720 | 607.05 | 1327.05 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Pushbutton Stations - Motor | Botoneras motor | EA | 15 |  | 450 | 0 | 3000 | 6070.5 | 9070.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Selector Local/Remote - Pilot Light | Selector Local/Remoto Local, Luz Piloto | EA |  |  | 150 | 0 | 10425 | 2074.5 | 12499.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Selector Local/Remote - Pilot Light | Selector Local/Remoto Local, Luz Piloto | EA |  |  | 30 | 0 | 1500 | 414.9 | 1914.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Temperature Transmitter FF (Includes Sensor Type RTD PT-100) | Transmisor de Temperatura FF(Incluye Sensor Tipo RTD PT-100) | EA | 3 |  | 90 | 0 | 3600 | 1244.7 | 4844.7 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Thermostat for High and Low Temperature | Termostato de Alta y Baja Temperatura | EA | 2 |  | 30 | 0 | 1120 | 414.9 | 1534.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4212 | Ultrasonic Level Transmitter FF (includes Ultrasonic Level Sensor) | Transmisor de Nivel Tipo Ultrasónico FF(Incluye Sensor Nivel Ultrasónico) | EA | 3 |  | 90 | 0 | 3750 | 1244.7 | 4994.7 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4212 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 | Neva-842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Wash Facility
4000 | 4213 | Backfill - Structural | Rellenos | M3 | 1050 | 0.68 | 2100 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 50 | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 1000 | 1400 | Rellenos | 1420 | 1420 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Excavation - Structural | Excavaciones | M3 | 1520 | 0.24 | 364.8 | 0 | 0 | 15200 | 15200 | 10 | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 1000 | 1300 | Escavaciones Masivas | 1310 | 1313 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Excavation - Structural | Excavaciones | M3 | 6 | 0.24 | 1.44 | 0 | 0 | 60 | 60 | 10 | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 1000 | 1300 | Escavaciones Masivas | 1310 | 1313 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Concrete - Foundations | Hormigón Fundaciones | M3 | 140 | 25 | 3920 | 0 | 0 | 137200 | 137200 | 980 | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 2000 | 2100 | Fundaciones | 2110 | 2111 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Concrete - Slab on Grade | Hormigón radier | M3 | 550 | 35 | 9350 | 0 | 0 | 605000 | 605000 | 1100 | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 2000 | 2300 | Hormigones de Radieres y Losas | 2320 | 2321 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Extra Heavy Steel (>90 kg/m) | Estructura extra pesada (>90 kg/m) | Tons | 89 | 50 | 4450 | 109664.91 | 0 | 63457 | 173121.91 | 1485 | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 3000 | 3100 | Montaje de Estructuras | 3110 | 3110 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Heavy Steel (>60-90 kg/m) | Estructura pesada (>60-90 kg/m) | Tons | 17 | 68 | 1156 | 0 | 0 | 30600 | 30600 | 1800 | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 3000 | 3100 | Montaje de Estructuras | 3120 | 3120 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Light Steel (0- 30 kg/m) | Estructura liviana (0- 30 kg/m) | Tons | 46 | 112 | 4140 | 56680.74 | 0 | 59036.4 | 115717.14 | 2700 | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 3000 | 3100 | Montaje de Estructuras | 3140 | 3140 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Medium Steel (>30-60 kg/m) | Estructura mediana (>30-60 kg/m) | Tons | 17 | 83 | 1411 | 0 | 0 | 37400 | 37400 | 2200 | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 3000 | 3100 | Montaje de Estructuras | 3130 | 3130 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Buildings - All In (Truck Wash) | Sala Eléctrica Prefabicada Taller Lavado 8.00 x3.50 (28 m2) | ea |  |  | 140 | 63000 | 0 | 1888.6 | 64888.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 4000 | 7200 | Equipos Electricos | 4900 | 4900 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Miscellaneous Architectural - Finishings | Plantas de Arquitectura (Baños, Puertas, Ventanas, Pisos, Cielos, Alhajamiento, etc.) | M2* | 25 | 7.89 | 197.25 | 0 | 0 | 10125 | 10125 | 405 | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 4000 | 4500 | Oficinas Modulares | 4500 | 4500 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Roofing and Siding | Cubiertas de techos y laterales | M2 | 1900 | 3 | 5700 | 0 | 0 | 136686 | 136686 | 71.94 | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 4000 | 4100 | Recubrimientos | 4110 | 4110 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Air Hose Reel (D= 1/2", L= 11 m) | Carrete porta mangueras para aire(Diám.: 1/2" x largo 11 m). | EA | 2 |  | 40 | 0 | 18000 | 600 | 18600 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable Tray - GS 300 mm | Escalerilla recta acero galvanizado 300 mm | LM | 100 |  | 300 | 0 | 1500 | 4047 | 5547 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5800 | Montaje de escalerillas metalicas | 5820 | 5820 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable Tray - GS 600 mm | Escalerilla recta acero galvanizado 600 mm | LM | 250 |  | 750 | 0 | 4750 | 10117.5 | 14867.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5800 | Montaje de escalerillas metalicas | 5820 | 5820 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Coolant Distribution Pump (Cap: 0,75 m3/hr) | Bomba distribución refrigerante. (Cap: 0,75 m3/hr) | EA | 1 |  | 45 | 0 | 3000 | 675 | 3675 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Coolant Storage Tank (Cap: 5 m3. D= 1.65 m; H= 2.40 m) | Estanque de almac. de Refrigerante. (Cap: 5 m3. Diám = 1.65 m; Alto= 2.40 m)) | Tons | 1.1 | 30 | 33 | 0 | 0 | 6050 | 6050 | 5500 | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5200 | Montaje de Estanques | 5210 | 5210 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Diesel Refueling Pump (Cap: 60 m3/hr) | Bomba despacho Diesel. (Cap: 60 m3/hr) | EA | 2 |  | 210 | 0 | 9490 | 3150 | 12640 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Diesel Refueling Pump for Light Vehicles (Cap: 1,2 m3/hr) | Bomba despacho Diesel Vehículos Livianos. (Cap: 1,2 m3/hr) | EA | 2 |  | 90 | 0 | 4520 | 1350 | 5870 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Differential Oil Distribution Pump (Cap: 0,75 m3/hr) | Bomba distribución aceite diferencial. (Cap: 0,75 m3/hr) | EA | 1 |  | 45 | 0 | 3000 | 675 | 3675 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Differential Oil Storage Tank (Cap: 5 m3. D= 1.65 m; H= 2.40 m) | Estanque almac.aceite de diferenciales y mandos finales. (Cap: 5 m3. Diám = 1.65 m; Alto= 2.40 m) | Tons | 1.1 | 30 | 33 | 0 | 0 | 6050 | 6050 | 5500 | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5200 | Montaje de Estanques | 5210 | 5210 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Engine Oil Distribution Pump (Cap: 0,75 m3/hr) | Bomba distribución aceite motor. (Cap: 0,75 m3/hr) | EA | 1 |  | 45 | 0 | 3000 | 675 | 3675 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Engine Oil Storage Tank (Cap: 13 m3. D= 2.25 m; H= 3.15 m) | Estanque de almac. de Aceite para motor. (Cap: 13 m3. Diám = 2.25 m; Alto= 3.15 m) | Tons | 2 | 30 | 60 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 5500 | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5200 | Montaje de Estanques | 5210 | 5210 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Hydraulic Oil Storage Tank (Cap: 5 m3. D= 1.65 m; H= 2.40 m) | Estanque de almac. de Aceite hidráulico. (Cap: 5 m3. Diám = 1.65 m; Alto= 2.40 m) | Tons | 1.1 | 30 | 33 | 0 | 0 | 6050 | 6050 | 5500 | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5200 | Montaje de Estanques | 5210 | 5210 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Hydraulics Oil Distribution Pump (Cap: 0,75 m3/hr) | Bomba distribución aceite hidraulico. (Cap: 0,75 m3/hr) | EA | 1 |  | 45 | 0 | 3000 | 675 | 3675 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Insulated Multi Blade Motorized Door (W= 12 m, H=10 m) | Portón motorizado multihoja con aislación térmica, contrapesos, guías, elementos de fijación. ( Ancho: 12 m*Alto: 10 m) | EA | 4 |  | 1760 | 0 | 330880 | 26400 | 357280 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Insulated Multi Blade Motorized Door (W= 4 m, H=5 m) | Portón motorizado multihoja con aislación térmica, contrapesos, guías, elementos de fijación. ( Ancho: 4 m*Alto: 5 m) | EA | 2 |  | 660 | 0 | 71060 | 9900 | 80960 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Lube Hose Reel (Composed of 5 Hose Reels Equipped with Pistols for Lube Change and Lube Refill) | Carrete porta mangueras para lubricación (compuesto de cinco carretes de mangueras con pistolas para el cambio y rellenado de lubricantes a los vehículos) | EA | 2 |  | 40 | 0 | 19780 | 600 | 20380 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Straight Hook 1 m | Gancho recto 1 m | EA | 7 |  | 21 | 0 | 1400 | 283.29 | 1683.29 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Transmission Oil Distribution Pump (Cap: 0,75 m3/hr) | Bomba distribución aceite transmisión. (Cap: 0,75 m3/hr) | EA | 1 |  | 45 | 0 | 3000 | 675 | 3675 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Transmission Oil Storage Tank (Cap: 5 m3. D= 1.65 m; H= 2.40 m) | Estanque de almac. de Aceite de transmisión. (Cap: 5 m3. Diám = 1.65 m; Alto= 2.40 m) | Tons | 1.1 | 30 | 33 | 0 | 0 | 6050 | 6050 | 5500 | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5200 | Montaje de Estanques | 5210 | 5210 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Truck Unloading Pump ( to Tanks TK-51 through TK -55). (Cap: 50 m3/hr) | Bomba de descarga camión( a estanque TK-51 a TK -55). (Cap: 50 m3/hr) | EA | 5 |  | 525 | 0 | 37900 | 7875 | 45775 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5410 | 5410 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Fittings | Fittings y accesorios | LM |  |  | 400 | 6320.025 | 0 | 6204 | 12524.025 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Gate Valve 1/2" | Gate Valve 1/2" | LM |  |  | 70 | 1260 | 0 | 1085.7 | 2345.7 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Gate Valve 11/2" | Gate Valve 11/2" | LM |  |  | 25 | 450 | 0 | 387.75 | 837.75 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Gate Valve 2" | Gate Valve 2" | LM |  |  | 60 | 2700 | 0 | 930.6 | 3630.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Gate Valve 4" | Gate Valve 4" | LM |  |  | 120 | 13500 | 0 | 1861.2 | 15361.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Pipe CS 1" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 1" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 50 |  | 100 | 622.251 | 0 | 1551 | 2173.251 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Pipe CS 11/2" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 11/2" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 106 |  | 212 | 1319.1721 | 0 | 3288.12 | 4607.2921 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Pipe CS 2" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 2" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 130 |  | 325 | 2379.195 | 0 | 5040.75 | 7419.945 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Pipe CS 3/4" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 3/4" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 44 |  | 88 | 483.1596 | 0 | 1364.88 | 1848.0396 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Pipe CS 4" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 4" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 102 |  | 408 | 2986.8048 | 0 | 6328.08 | 9314.8848 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Pipe CS 6" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 6" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 60 |  | 360 | 2415.798 | 0 | 5583.6 | 7999.398 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable # 4/0 AWG Bare Copper | Cable # 4/0 AWG cu desnudo | LM | 100 |  | 150 | 1800 | 0 | 2023.5 | 3823.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7780 | 7780 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable 1/C # 4/0 AWG | 1/c ·# 4/0 AWG | LM | 90 |  | 27 | 2970 | 0 | 364.23 | 3334.23 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable 1/C #10 AWG tipo EVA-TC o equivalente | Cable 1/C #10 AWG tipo EVA-TC o equivalente | LM | 500 |  | 25 | 1000 | 0 | 337.25 | 1337.25 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable 1/C #12 AWG | Cable 1/C #12 AWG | LM | 300 |  | 15 | 300 | 0 | 202.35 | 502.35 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable 1/C 500 MCM | 1/c · 500 MCM | LM | 450 |  | 225 | 19350 | 0 | 3035.25 | 22385.25 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable 3/C ·# 1/0 AWG | 1x3/c ·# 1/0 AWG | LM | 600 |  | 180 | 16800 | 0 | 2428.2 | 19228.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable 3/C ·# 12 AWG+G | 1x3/c ·# 12 AWG+G | LM | 1400 |  | 210 | 4200 | 0 | 2832.9 | 7032.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable 3/C ·# 8 AWG+G | 1x3/c ·# 8 AWG+G | LM | 1200 |  | 180 | 8400 | 0 | 2428.2 | 10828.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable 4/C #4 AWG XTMU-TC o equivalente | Cable 4/C #4 AWG XTMU-TC o equivalente | LM | 100 |  | 50 | 1500 | 0 | 674.5 | 2174.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable 4/C #4 AWG XTMU-TC o equivalente | Cable 4/C #4 AWG XTMU-TC o equivalente | LM | 100 |  | 50 | 1500 | 0 | 674.5 | 2174.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable 4/C #6 AWG XTMU-TC o equivalente | Cable 4/C #6 AWG XTMU-TC o equivalente | LM | 100 |  | 40 | 1000 | 0 | 539.6 | 1539.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable 4/C #6 AWG XTMU-TC o equivalente | Cable 4/C #6 AWG XTMU-TC o equivalente | LM | 100 |  | 40 | 1000 | 0 | 539.6 | 1539.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable 7/C # 14 AWG | 1x7/c # 14 AWG | LM | 2000 |  | 600 | 16000 | 0 | 8094 | 24094 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable Conductor 1/C # 12 AWG | Cable Conductor 1/C # 12 AWG | LM | 300 |  | 15 | 300 | 0 | 202.35 | 502.35 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable Conductor 4/C # 12 AWG | Cable Conductor 1x4/C # 12 AWG | LM | 1200 |  | 180 | 4800 | 0 | 2428.2 | 7228.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable EVALEX -C o similar Tensión de Servicio 300 V, Temperatura de Servicio 105ºC, 1*2/C # 16 AWG | EVALEX -C o similar Tensión de Servicio 300 V, Temperatura de Servicio 105ºC, 1*2/C # 16 AWG | LM | 960 |  | 192 | 2880 | 0 | 2655.36 | 5535.36 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*3/C # 14 AWG | tipo EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*3/C # 14 AWG | LM | 990 |  | 198 | 3960 | 0 | 2738.34 | 6698.34 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7913 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Cable EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*4/C # 12 AWG | tipo EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*4/C # 12 AWG | LM | 630 |  | 94.5 | 2520 | 0 | 1306.935 | 3826.935 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7913 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Calefactor eléctrico equipado con conjunto de control (Potencia 28,5 kw/un) | Calefactor eléctrico equipado con conjunto de control (Potencia 28,5 kw/un) | EA | 4 |  | 80 | 0 | 15199.2 | 1200 | 16399.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7280 | 7281 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Camarillas | Camarillas | LM |  |  | 100 | 1500 | 0 | 1349 | 2849 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7930 | 7930 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Centro de Control de Motores 400V, 1200A, 7 Columnas. | Centro de Control de Motores 400V, 1200A, 7 Columnas. | EA | 1 |  | 200 | 0 | 46800 | 2698 | 49498 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7610 | 7610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Conduit - GRS 1 " ANSI 80.1 | Conduit Ac. Galvanizado 1 " ANSI 80.1 | LM |  |  | 100 | 800 | 0 | 1349 | 2149 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Conduit - GRS 1 1/2" ANSI 80.1 | Conduit Ac. Galvanizado 1 1/2" ANSI 80.1 | LM |  |  | 100 | 1300 | 0 | 1349 | 2649 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Conduit - GRS 1 1/2" ANSI 80.1 | Conduit Ac. Galvanizado 1 1/2" ANSI 80.1 | LM |  |  | 100 | 1300 | 0 | 1349 | 2649 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Conduit - GRS 3/4" | CAG 3/4" | LM |  |  | 800 | 4800 | 0 | 10792 | 15592 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Conduit - GRS 3/4" | Conduits CAG 3/4" | LM |  |  | 120 | 720 | 0 | 1618.8 | 2338.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Conduit - GRS 3/4" ANSI C80-3 | Conduit Rígido de Acero Galvanizado, ANSI C80-1. Diámetro 3/4" | LM |  |  | 556 | 16680 | 0 | 7689.48 | 24369.48 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Conduit Flexible Metálico Revestido con PVC. Diámetro 1/2" | Conduit Flexible Metálico Revestido con PVC. Diámetro 1/2" | LM |  |  | 29.5 | 295 | 0 | 407.985 | 702.985 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Conexiones termofusiones | Conexiones termofusiones | LM |  |  | 36 | 1500 | 0 | 485.64 | 1985.64 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7780 | 7780 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Diámetro 1" | Diámetro 1" | LM | 90 |  | 90 | 720 | 0 | 1214.1 | 1934.1 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7829 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Diámetro 2-1/2" | Diámetro 2-1/2" | LM | 40 |  | 40 | 1120 | 0 | 539.6 | 1659.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7829 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Diámetro 3/4" | Diámetro 3/4" | LM | 120 |  | 120 | 720 | 0 | 1618.8 | 2338.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7829 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Electric Tracing cañerías Estación de Servicios (Incluye accesorios) | Electric Tracing cañerías Estación de Servicios (Incluye accesorios) | LM |  |  | 1354 | 14147 | 0 | 21000.54 | 35147.54 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7950 | 7950 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Equipos de Emergencia 2*60 W, 3 hrs | Equipos de Emergencia 2*60 W, 3 hrs | EA | 8 |  | 8 | 0 | 1864.8 | 107.92 | 1972.72 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7790 | 7790 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Lightning Arrestor | Sistema de Pararrayos | EA | 1 |  | 250 | 0 | 5910.3 | 3372.5 | 9282.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7130 | 7134 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Lighting Transformer 150 kVA, 400/ 400-231 V | Transformador de Alumbrado 150 kVA, 400/ 400-231 V | EA | 1 |  | 150 | 0 | 5644.8 | 2023.5 | 7668.3 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7210 | 7212 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Luminaria 150 W HM Tipo Campana | Luminaria 150 W HM Tipo Campana | EA | 20 |  | 100 | 0 | 2898 | 1349 | 4247 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Luminaria 250 W HM Tipo Campana | Luminaria 250 W HM Tipo Campana | EA | 25 |  | 125 | 0 | 3375 | 1686.25 | 5061.25 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Luminaria Fl. Emerg. Señalética | Luminaria Fl. Emerg. Señalética | EA | 10 |  | 10 | 0 | 1350 | 134.9 | 1484.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Luminaria Tipo Alumbrado público 400 W HPS | Luminaria Tipo Alumbrado público 400 W HPS | EA | 6 |  | 6 | 0 | 1080 | 80.94 | 1160.94 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Retape | Retape | LM |  |  | 12 | 0 | 0 | 84.6 | 84.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  | 7281 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 16A, 220 V | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 16A, 220 V | EA | 2 |  | 30 | 0 | 1551.6 | 404.7 | 1956.3 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 16A, 220 V | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 16A, 220 V | EA | 3 |  | 135 | 0 | 2327.4 | 1821.15 | 4148.55 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 32A, 24 VCC | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 32A, 24 VCC | EA | 2 |  | 90 | 0 | 1620 | 1214.1 | 2834.1 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Tablero Distribución de Fuerza y Alumbrado 380-231 V |  | EA | 1 |  | 150 | 0 | 6300 | 2023.5 | 8323.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Flow Switch - Thermal Dispertion | Interruptor de Flujo tipo dispersión térmica | EA | 7 |  | 210 | 0 | 13300 | 2904.3 | 16204.3 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Junction Box 100X100X102 | Caja 100X100X100 | EA |  |  | 7.5 | 0 | 60 | 101.175 | 161.175 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Level Transmitter - Type Radar FF (Includes Local Level Indicator) | Transmisor de Nivel tipo Radar FF(Incluye Indicador de Nivel Local) | EA | 4 |  | 120 | 0 | 9800 | 1659.6 | 11459.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Level Transmitter - Type Radar FF (Includes Local Level Indicator) | Transmisor de Nivel tipo Radar FF(Incluye Indicador de Nivel Local) | EA | 3 |  | 90 | 0 | 7350 | 1244.7 | 8594.7 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Pressure Meter - with Seal | Manómetro con Sello | EA | 14 |  | 210 | 0 | 11200 | 2904.3 | 14104.3 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Pull Box 100X100X60mm | Cajas pull box de 100*100*60 mm | EA |  |  | 90 | 0 | 600 | 1214.1 | 1814.1 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Pull Box 100X100X60mm | Cajas pull box de 100*100*60 mm | EA |  |  | 22.5 | 0 | 150 | 303.525 | 453.525 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Pushbutton Stations - Lighting | Botoneras de Control para alumbrado | EA | 10 |  | 50 | 0 | 800 | 674.5 | 1474.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Pushbutton Stations - Motor | Botoneras motor | EA | 15 |  | 450 | 0 | 3000 | 6070.5 | 9070.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Selector Local/Remote - Pilot Light | Selector Local/Remoto Local, Luz Piloto | EA |  |  | 180 | 0 | 15312 | 2489.4 | 17801.4 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Selector Local/Remote - Pilot Light | Selector Local/Remoto Local, Luz Piloto | EA |  |  | 60 | 0 | 6400 | 829.8 | 7229.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Selector Local/Remote - Pilot Light | Selector Local/Remoto Local, Luz Piloto | EA |  |  | 60 | 0 | 2048 | 829.8 | 2877.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Temperature Transmitter FF (Includes Sensor Type RTD PT-100) | Transmisor de Temperatura FF(Incluye Sensor Tipo RTD PT-100) | EA | 5 |  | 150 | 0 | 6000 | 2074.5 | 8074.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Temperature Transmitter FF (Includes Sensor Type RTD PT-100) | Transmisor de Temperatura FF(Incluye Sensor Tipo RTD PT-100) | EA | 3 |  | 90 | 0 | 3600 | 1244.7 | 4844.7 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Flow Transmitter - Vol / Mass Type FF 1" (includes Flowmeter Type Coriolis) | Transmisor de Flujo Vol / Mas FF(Incluye Medidor de Flujo tipo Coriolis). Tamaño 1" | EA | 4 |  | 120 | 0 | 30096 | 1659.6 | 31755.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Flow Transmitter - Vol / Mass Type FF 3" (includes Flowmeter Type Coriolis) | Transmisor de Flujo Vol / Mas FF(Incluye Medidor de Flujo tipo Coriolis). Tamaño 3" | EA | 7 |  | 210 | 0 | 83069 | 2904.3 | 85973.3 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4213 | Ultrasonic Level Transmitter FF (includes Ultrasonic Level Sensor) | Transmisor de Nivel Tipo Ultrasónico FF(Incluye Sensor Nivel Ultrasónico) | EA | 1 |  | 30 | 0 | 1250 | 414.9 | 1664.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4213 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Service Station
4000 | 4214 | Backfill - Structural | Rellenos | M3 | 1430 | 0.68 | 2860 | 0 | 0 | 71500 | 71500 | 50 | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 1000 | 1400 | Rellenos | 1420 | 1420 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Excavation - Structural | Excavaciones | M3 | 1910 | 0.24 | 458.4 | 0 | 0 | 19100 | 19100 | 10 | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 1000 | 1300 | Escavaciones Masivas | 1310 | 1313 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Excavation - Structural | Excavaciones | M3 | 6 | 0.24 | 1.44 | 0 | 0 | 60 | 60 | 10 | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 1000 | 1300 | Escavaciones Masivas | 1310 | 1313 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Concrete - Foundations | Hormigón fundaciones | M3 | 390 | 25 | 10920 | 0 | 0 | 382200 | 382200 | 980 | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 2000 | 2100 | Fundaciones | 2110 | 2111 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Concrete - Slab on Grade | Hormigón radier | M3 | 290 | 35 | 4930 | 0 | 0 | 319000 | 319000 | 1100 | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 2000 | 2300 | Hormigones de Radieres y Losas | 2320 | 2321 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Extra Heavy Steel (>90 kg/m) | Estructura extra pesada (>90 kg/m) | Tons | 79 | 50 | 3950 | 97343.01 | 0 | 56327 | 153670.01 | 1485 | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 3000 | 3100 | Montaje de Estructuras | 3110 | 3110 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Heavy Steel (>60-90 kg/m) | Estructura pesada (>60-90 kg/m) | Tons | 15 | 68 | 1020 | 0 | 0 | 27000 | 27000 | 1800 | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 3000 | 3100 | Montaje de Estructuras | 3120 | 3120 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Light Steel (0- 30 kg/m) | Estructura liviana (0- 30 kg/m) | Tons | 25 | 112 | 2250 | 52404.75 | 0 | 32085 | 84489.75 | 2700 | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 3000 | 3100 | Montaje de Estructuras | 3140 | 3140 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Medium Steel (>30-60 kg/m) | Estructura mediana (>30-60 kg/m) | Tons | 53 | 83 | 4399 | 0 | 0 | 116600 | 116600 | 2200 | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 3000 | 3100 | Montaje de Estructuras | 3130 | 3130 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Buildings - All In (Truck Wash) | Sala Eléctrica Prefabicada Taller Lavado 8.00 x3.50 (28 m2) | ea |  |  | 140 | 63000 | 0 | 1888.6 | 64888.6 | 2317.45 | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 4000 | 7200 | Equipos Electricos | 4900 | 4900 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Miscellaneous Architectural - Finishings | Plantas de Arquitectura (Baños, Puertas, Ventanas, Pisos, Cielos, Alhajamiento, etc.) | M2* | 25 | 7.89 | 197.25 | 0 | 0 | 10125 | 10125 | 405 | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 4000 | 4500 | Oficinas Modulares | 4500 | 4500 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Roofing and Siding | Cubiertas de techos y laterales | M2 | 2780 | 3 | 8340 | 0 | 0 | 199993.2 | 199993.2 | 71.94 | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 4000 | 4100 | Recubrimientos | 4110 | 4110 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Air Hose Reel (D= 1/2", L= 12 m) | Carrete porta mangueras para aire(Diám.: 1/2" x largo 12 m) | EA | 7 |  | 140 | 0 | 63000 | 2100 | 65100 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Cable Tray - GS 300 mm | Escalerilla recta acero galvanizado 300 mm | LM | 130 |  | 390 | 0 | 1950 | 5261.1 | 7211.1 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 5000 | 5800 | Montaje de escalerillas metalicas | 5820 | 5820 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Cable Tray - GS 600 mm | Escalerilla recta acero galvanizado 600 mm | LM | 400 |  | 1200 | 0 | 7600 | 16188 | 23788 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 5000 | 5800 | Montaje de escalerillas metalicas | 5820 | 5820 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Insulated Motorized Door (W= 6,2 m, H= 9 m) | Portón motorizado con aislación térmica, contrapesos, guías, elementos de fijación. (Ancho: 6,2 m* Alto: 9 m) | EA | 1 |  | 330 | 0 | 49302 | 4950 | 54252 | 54252 | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Insulated Multi Blade Motorized Door (W= 12 m, H=10 m) | Portón motorizado multihoja con aislación térmica, contrapesos, guías, elementos de fijación. (Ancho: 12 m* Alto: 10 m) | EA | 1 |  | 440 | 0 | 82390 | 6600 | 88990 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Nitrogen System for Tire Inflation (Third Party, Only Installation Costs) | Sistema de Suministro de Nitrógeno para Inflado de Neumáticos(Comodato, se considera sólo Costo de Instalación) | ea | 1 |  | 350.8772 | 0 | 20000 | 0 | 20000 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Plant Air System | Sistema de Compresión de aire industrial | EA | 1 |  | 350 | 0 | 98950 | 5250 | 104200 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5430 | 5430 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Straight Hook 1 m | Gancho recto 1 m | EA | 4 |  | 12 | 0 | 800 | 161.88 | 961.88 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Tire Handler (D= 3,5 m) | Desmontador de Neumáticos.(Diámetro: 3,5 m) | EA | 1 |  | 200 | 0 | 30000 | 3000 | 33000 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Tire Repair Shop Ventilating System | Sistema de Ventilación Taller de Neumáticos, Incluye: | ea | 1 |  | 240 | 0 | 11036 | 3600 | 14636 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 5000 | 5700 | Equipos Mecánicos | 5820 | 5820 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Fittings | Fittings y accesorios | LM |  |  | 200 | 2025.675 | 0 | 3102 | 5127.675 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Gate Valve 1" | Gate Valve 1" | LM |  |  | 5 | 90 | 0 | 77.55 | 167.55 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Gate Valve 1/2" | Gate Valve 1/2" | LM |  |  | 5 | 90 | 0 | 77.55 | 167.55 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Gate Valve 2" | Gate Valve 2" | LM |  |  | 30 | 1350 | 0 | 465.3 | 1815.3 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Gate Valve 4" | Gate Valve 4" | LM |  |  | 8 | 900 | 0 | 124.08 | 1024.08 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Gate Valve 6" | Gate Valve 6" | LM |  |  | 6 | 630 | 0 | 93.06 | 723.06 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Pipe CS 1" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 1" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 8 |  | 16 | 99.5602 | 0 | 248.16 | 347.7202 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Pipe CS 1/2" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 1/2" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 1 |  | 1.5 | 8.7847 | 0 | 23.265 | 32.0497 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Pipe CS 2" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 2" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 88 |  | 220 | 1610.532 | 0 | 3412.2 | 5022.732 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Pipe CS 3/4" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 3/4" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 38 |  | 76 | 417.2742 | 0 | 1178.76 | 1596.0342 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Pipe CS 4" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 4" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 16 |  | 64 | 468.5184 | 0 | 992.64 | 1461.1584 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Pipe CS 6" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 6" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 99 |  | 594 | 3986.0667 | 0 | 9212.94 | 13199.0067 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Cable # 4/0 AWG Bare Copper | Cable # 4/0 AWG cu desnudo | LM | 100 |  | 150 | 1800 | 0 | 2023.5 | 3823.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7780 | 7780 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Cable 1/C # 4/0 AWG | 1/c ·# 4/0 AWG | LM | 100 |  | 30 | 3300 | 0 | 404.7 | 3704.7 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Cable 1/C #10 AWG tipo EVA-TC o equivalente | Cable 1/C #10 AWG tipo EVA-TC o equivalente | LM | 250 |  | 12.5 | 500 | 0 | 168.625 | 668.625 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Cable 1/C #12 AWG | Cable 1/C #12 AWG | LM | 300 |  | 15 | 300 | 0 | 202.35 | 502.35 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Cable 1/C 500 MCM | 1/c · 500 MCM | LM | 1300 |  | 650 | 53300 | 0 | 8768.5 | 62068.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Cable 3/C ·# 1/0 AWG | 1x3/c ·# 1/0 AWG | LM | 1200 |  | 480 | 33600 | 0 | 6475.2 | 40075.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Cable 3/C ·# 12 AWG+G | 1x3/c ·# 12 AWG+G | LM | 250 |  | 37.5 | 750 | 0 | 505.875 | 1255.875 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Cable 3/C ·# 8 AWG+G | 1x3/c ·# 8 AWG+G | LM | 260 |  | 39 | 1820 | 0 | 526.11 | 2346.11 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Cable 4/C #4 AWG XTMU-TC o equivalente | Cable 4/C #4 AWG XTMU-TC o equivalente | LM | 150 |  | 75 | 2250 | 0 | 1011.75 | 3261.75 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Cable 4/C #4 AWG XTMU-TC o equivalente | Cable 4/C #4 AWG XTMU-TC o equivalente | LM | 150 |  | 75 | 2250 | 0 | 1011.75 | 3261.75 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Cable 4/C #6 AWG XTMU-TC o equivalente | Cable 4/C #6 AWG XTMU-TC o equivalente | LM | 150 |  | 60 | 1500 | 0 | 809.4 | 2309.4 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Cable 4/C #6 AWG XTMU-TC o equivalente | Cable 4/C #6 AWG XTMU-TC o equivalente | LM | 150 |  | 60 | 1500 | 0 | 809.4 | 2309.4 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Cable 7/C # 14 AWG | 1x7/c # 14 AWG | LM | 1800 |  | 540 | 14400 | 0 | 7284.6 | 21684.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Cable Conductor 1/C # 12 AWG | Cable Conductor 1x1/C # 12 AWG | LM | 3000 |  | 150 | 3000 | 0 | 2023.5 | 5023.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Cable Conductor 5/C # 12 AWG | Cable Conductor 1x5/C # 12 AWG | LM | 1200 |  | 480 | 8400 | 0 | 6475.2 | 14875.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Calefactor eléctrico equipado con conjunto de control (Potencia 28,5 kw/un) | Calefactor eléctrico equipado con conjunto de control (Potencia 28,5 kw/un) | EA | 8 |  | 160 | 0 | 30398.4 | 2400 | 32798.4 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7280 | 7281 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Camarillas | Camarillas | LM |  |  | 100 | 1500 | 0 | 1349 | 2849 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7930 | 7930 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Centro de Control de Motores 400V, 1200A, 7 Columnas. | Centro de Control de Motores 400V, 1200A, 7 Columnas. | EA | 1 |  | 200 | 0 | 46800 | 2698 | 49498 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7610 | 7610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Conduit - GRS 1 " ANSI 80.1 | Conduit Ac. Galvanizado 1 " ANSI 80.1 | LM |  |  | 50 | 400 | 0 | 674.5 | 1074.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Conduit - GRS 1 1/2" ANSI 80.1 | Conduit Ac. Galvanizado 1 1/2" ANSI 80.1 | LM |  |  | 150 | 1950 | 0 | 2023.5 | 3973.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Conduit - GRS 1 1/2" ANSI 80.1 | Conduit Ac. Galvanizado 1 1/2" ANSI 80.1 | LM |  |  | 150 | 1950 | 0 | 2023.5 | 3973.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Conduit - GRS 1" | CAG 1" | LM |  |  | 100 | 800 | 0 | 1349 | 2149 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Conduit - GRS 3/4" | CAG 3/4" | LM |  |  | 1000 | 6000 | 0 | 13490 | 19490 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Conduit - GRS 3/4" | Conduits CAG 3/4" | LM |  |  | 120 | 720 | 0 | 1618.8 | 2338.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Conexiones termofusiones | Conexiones termofusiones | LM |  |  | 36 | 1500 | 0 | 485.64 | 1985.64 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7780 | 7780 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Diámetro 1" | Diámetro 1" | LM | 20 |  | 20 | 160 | 0 | 269.8 | 429.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7829 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Diámetro 2" | Diámetro 2" | LM | 80 |  | 80 | 1440 | 0 | 1079.2 | 2519.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7829 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Diámetro 3" | Diámetro 3" | LM | 10 |  | 20 | 360 | 0 | 269.8 | 629.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7829 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Diámetro 3/4" | Diámetro 3/4" | LM | 30 |  | 30 | 180 | 0 | 404.7 | 584.7 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7829 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Equipos de Emergencia 2*60 W, 3 hrs | Equipos de Emergencia 2*60 W, 3 hrs | EA | 8 |  | 8 | 0 | 1864.8 | 107.92 | 1972.72 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7790 | 7790 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Fluorescente 2*36W Estanca | Fluorescente 2*36W Estanca | EA | 14 |  | 14 | 0 | 1260 | 188.86 | 1448.86 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7720 | 7720 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Lightning Arrestor | Sistema de Pararrayos | EA | 1 |  | 250 | 0 | 5910.3 | 3372.5 | 9282.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7130 | 7134 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Lighting Transformer 150 kVA, 400/ 400-231 V | Transformador de Alumbrado 150 kVA, 400/ 400-231 V | EA | 1 |  | 150 | 0 | 5644.8 | 2023.5 | 7668.3 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7210 | 7212 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Luminaria 150 W HM Tipo Campana | Luminaria 150 W HM Tipo Campana | EA | 16 |  | 80 | 0 | 2318.4 | 1079.2 | 3397.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Luminaria 250 W HM Tipo Campana | Luminaria 250 W HM Tipo Campana | EA | 14 |  | 70 | 0 | 1890 | 944.3 | 2834.3 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Luminaria Fluorescente Emergencia Señalética | Luminaria Fluorescente Emergencia Señalética | EA | 10 |  | 10 | 0 | 810 | 134.9 | 944.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7720 | 7720 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Luminaria Tipo Alumbrado público 400 W HPS | Luminaria Tipo Alumbrado público 400 W HPS | EA | 5 |  | 5 | 0 | 900 | 67.45 | 967.45 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Poste 10 m con un foco de 400 W | Poste 10 m con un foco de 400 W | EA |  |  | 120 | 0 | 10800 | 1618.8 | 12418.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7110 | 7112 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Retape | Retape | LM |  |  | 12 | 0 | 0 | 84.6 | 84.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  | 7281 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 16A, 220 V | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 16A, 220 V | EA | 2 |  | 30 | 0 | 1551.6 | 404.7 | 1956.3 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 16A, 220 V | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 16A, 220 V | EA | 4 |  | 180 | 0 | 3103.2 | 2428.2 | 5531.4 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 32A, 24 VCC | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 32A, 24 VCC | EA | 2 |  | 90 | 0 | 1620 | 1214.1 | 2834.1 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Tablero Distribución de Fuerza y Alumbrado 380-231 V |  | EA | 1 |  | 150 | 0 | 6300 | 2023.5 | 8323.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Junction Box 100X100X61 | Caja 100X100X60 | EA |  |  | 22.5 | 0 | 150 | 303.525 | 453.525 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Pull Box 100X100X100mm | Cajas pull box 100X100X100 mm | EA |  |  | 4.5 | 0 | 36 | 60.705 | 96.705 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Pull Box 100X100X60mm | Cajas pull box de 100*100*60 mm | EA |  |  | 105 | 0 | 700 | 1416.45 | 2116.45 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Pushbutton Stations - Lighting | Botoneras de Control para alumbrado | EA | 10 |  | 50 | 0 | 800 | 674.5 | 1474.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4214 | Pushbutton Stations - Motor | Botoneras motor | EA | 12 |  | 360 | 0 | 2400 | 4856.4 | 7256.4 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4214 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Tire Repair Shop
4000 | 4215 | Concrete - Slab on Grade | Hormigón radier Estanques de CombustibleTK-05, TK-06 y TK-07 | M3 | 159 | 35 | 2703 | 0 | 0 | 174900 | 174900 | 1100 | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 2000 | 2300 | Hormigones de Radieres y Losas | 2320 | 2321 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Concrete - Tank Foundations | Fundaciones Estanques de CombustibleTK-05, TK-06 y TK-07 | M3 | 124 | 25 | 3472 | 0 | 0 | 121520 | 121520 | 980 | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 2000 | 2100 | Fundaciones | 2110 | 2111 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Concrete - Wall Foundations | Fundaciones muro perimetral Estanques de CombustibleTK-05, TK-06 y TK-07 | M3 | 185 | 25 | 5180 | 0 | 0 | 181300 | 181300 | 980 | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 2000 | 2100 | Fundaciones | 2110 | 2111 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Concrete - Walls | Hormigón muro perimetral Estanques de CombustibleTK-05, TK-06 y TK-07 | M3 | 75 | 60 | 2100 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 1800 | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 2000 | 2400 | Hormigones de Muros | 2430 | 2431 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Diesel Storage Tank (Cap: 1.183 m3/ea D= 13.00 m; H= 9.00 m) | Estanque almacenamiento Diesel. (Cap: 1.183 m3/cu. Diám = 13.00 m; Alto= 9.00 m) | Tons | 153 | 140 | 21420 | 0 | 0 | 841500 | 841500 | 5500 | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 5000 | 5200 | Montaje de Estanques | 5210 | 5210 | Neva-0842CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Fittings | Fittings y accesorios | LM |  |  | 400 | 3162.375 | 0 | 6204 | 9366.375 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Gate Valve 1" | Gate Valve 1" | LM |  |  | 10 | 180 | 0 | 155.1 | 335.1 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Gate Valve 4" | Gate Valve 4" | LM |  |  | 64 | 7200 | 0 | 992.64 | 8192.64 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Gate Valve 6" | Gate Valve 6" | LM |  |  | 6 | 630 | 0 | 93.06 | 723.06 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Pipe CS 3" ASTM A53 GrB Std., A/G | Cañería 3" ASTM A53 GrB Std., sobre terreno | LM | 66 |  | 198 | 1449.4788 | 0 | 3070.98 | 4520.4588 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Retention Valve 1" | Válvulas de Retención 1" | LM |  |  | 8 | 324 | 0 | 124.08 | 448.08 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Retention Valve 2" | Válvulas de Retención 2" | LM |  |  | 20 | 972 | 0 | 310.2 | 1282.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Retention Valve 4" | Válvulas de Retención 4" | LM |  |  | 6 | 378 | 0 | 93.06 | 471.06 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Cable 4/C #4 AWG XTMU-TC o equivalente | Cable 4/C #4 AWG XTMU-TC o equivalente | LM | 100 |  | 50 | 1500 | 0 | 674.5 | 2174.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Cable 4/C #6 AWG XTMU-TC o equivalente | Cable 4/C #6 AWG XTMU-TC o equivalente | LM | 100 |  | 40 | 1000 | 0 | 539.6 | 1539.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Cable Conductor 1/C # 12 AWG | Cable Conductor 1x1/C # 12 AWG | LM | 2400 |  | 120 | 2400 | 0 | 1618.8 | 4018.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Cable Conductor 5/C # 10 AWG | Cable Conductor 1x5/C # 10 AWG | LM | 100 |  | 40 | 1000 | 0 | 539.6 | 1539.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Cable EVALEX -C o similar Tensión de Servicio 300 V, Temperatura de Servicio 105ºC, 1*2/C # 16 AWG | EVALEX -C o similar Tensión de Servicio 300 V, Temperatura de Servicio 105ºC, 1*2/C # 16 AWG | LM | 745 |  | 149 | 2235 | 0 | 2060.67 | 4295.67 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Cable EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*4/C # 12 AWG | tipo EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*4/C # 12 AWG | LM | 995 |  | 149.25 | 3980 | 0 | 2064.1275 | 6044.1275 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7913 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Cathodic Protection | Sistema de Protección Catódica(Estanques TK-05 a 07) | EA | 1 |  | 300 | 0 | 40500 | 4047 | 44547 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7510 | 7510 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Conduit - GRS 1 1/2" ANSI 80.1 | Conduit Ac. Galvanizado 1 1/2" ANSI 80.1 | LM |  |  | 100 | 1300 | 0 | 1349 | 2649 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Conduit - GRS 1" | CAG 1" | LM |  |  | 100 | 800 | 0 | 1349 | 2149 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Conduit - GRS 3/4" | CAG 3/4" | LM |  |  | 400 | 2400 | 0 | 5396 | 7796 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Conduit - GRS 3/4" ANSI C80-4 | Conduit Rígido de Acero Galvanizado, ANSI C80-1. Diámetro 3/4" | LM |  |  | 400 | 2400 | 0 | 5532 | 7932 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Conduit Flexible Metálico Revestido con PVC. Diámetro 1/2" | Conduit Flexible Metálico Revestido con PVC. Diámetro 1/2" | LM |  |  | 19.5 | 195 | 0 | 269.685 | 464.685 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Electric Tracing cañerías Almacenamiento y Descarga de Combustibles (Incluye accesorios) | Electric Tracing cañerías Almacenamiento y Descarga de Combustibles (Incluye accesorios) | LM |  |  | 1154 | 12075 | 0 | 17898.54 | 29973.54 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7950 | 7950 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Lightning Arrestor | Sistema de Pararrayos | EA | 1 |  | 250 | 0 | 5910.3 | 3372.5 | 9282.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7130 | 7134 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Luminaria Pasarela 100 W HPS Colgante | Luminaria Pasarela 100 W HPS Colgante | EA | 6 |  | 6 | 0 | 810 | 80.94 | 890.94 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Luminaria Pasarela 100 W HPS en Poste | Luminaria Pasarela 100 W HPS en Poste | EA | 15 |  | 15 | 0 | 2025 | 202.35 | 2227.35 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7110 | 7112 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Luminaria Tipo Alumbrado público 400 W HPS | Luminaria Tipo Alumbrado público 400 W HPS | EA | 6 |  | 6 | 0 | 1080 | 80.94 | 1160.94 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Poste 10 m con un foco de 400 W | Poste 10 m con un foco de 400 W | EA |  |  | 180 | 18000 | 0 | 2428.2 | 20428.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7110 | 7112 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Poste 3 m | Poste 3 m | EA |  |  | 240 | 24000 | 0 | 3237.6 | 27237.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7110 | 7112 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 16A, 220 V | Tablero de enchufes 2 ench. 3x32A, 380V 2 Ench. 16A, 220 V | EA | 2 |  | 90 | 0 | 1551.6 | 1214.1 | 2765.7 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Pull Box 100X100X60mm | Cajas pull box de 100*100*60 mm | EA |  |  | 105 | 0 | 700 | 1416.45 | 2116.45 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4215 | Pushbutton Stations - Lighting | Botoneras de Control para alumbrado | EA | 10 |  | 50 | 0 | 800 | 674.5 | 1474.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4215 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Fuel Station
4000 | 4217 | Backfill - Structural | Rellenos Camino de Acceso | M3 | 4661 | 0.68 | 9322 | 0 | 0 | 233050 | 233050 | 50 | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 1000 | 1400 | Rellenos | 1420 | 1420 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Backfill - Structural | Rellenos Camino de Acceso Estación Eléctrica | M3 | 3277 | 0.68 | 6554 | 0 | 0 | 163850 | 163850 | 50 | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 1000 | 1400 | Rellenos | 1420 | 1420 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Backfill - Structural | Rellenos Obras de Arte | M3 | 468 | 0.68 | 936 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 50 | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 1000 | 1400 | Rellenos | 1420 | 1420 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Backfill - Structural | Rellenos Plataforma Sub Estación Eléctrica | M3 | 1131 | 0.68 | 2262 | 0 | 0 | 56550 | 56550 | 50 | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 1000 | 1400 | Rellenos | 1420 | 1420 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Backfill - Structural | Rellenos | M3 | 7610 | 0.68 | 15220 | 0 | 0 | 380500 | 380500 | 50 | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 1000 | 1400 | Rellenos | 1420 | 1420 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Backfill - Structural | Rellenos Plataforma Taller de Camiones | M3 | 99681 | 0.68 | 119617.2 | 0 | 0 | 4984050 | 4984050 | 50 | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 1000 | 1400 | Rellenos | 1420 | 1420 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Excavation - Structural | Excavaciones | M3 | 8880 | 0.24 | 2131.2 | 0 | 0 | 88800 | 88800 | 10 | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 1000 | 1300 | Escavaciones Masivas | 1310 | 1313 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Excavation - Structural | Excavaciones Camino de Acceso Estación Eléctrica | M3 | 86 | 0.24 | 20.64 | 0 | 0 | 860 | 860 | 10 | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 1000 | 1300 | Escavaciones Masivas | 1310 | 1313 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Excavation - Structural | Excavaciones de Material de Relleno Piscina de Regulación | M3 | 323 | 0.24 | 77.52 | 0 | 0 | 3230 | 3230 | 10 | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 1000 | 1300 | Escavaciones Masivas | 1310 | 1313 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Excavation - Structural | Excavaciones Obras de Arte | M3 | 621 | 0.24 | 149.04 | 0 | 0 | 6210 | 6210 | 10 | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 1000 | 1300 | Escavaciones Masivas | 1310 | 1313 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Excavation - Structural | Excavaciones Plataforma Sub Estación Eléctrica | M3 | 700 | 0.24 | 168 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 10 | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 1000 | 1300 | Escavaciones Masivas | 1310 | 1313 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Excavation - Trench | Excavaciones Canaletas Perimetrales | M3 | 2459 | 0.24 | 590.16 | 0 | 0 | 24590 | 24590 | 10 | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 1000 | 1300 | Escavaciones Masivas | 1310 | 1314 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Roads - Granular Base | Base Estabilizada Camino de Acceso e = 0.2 m | M3 | 1603 | 0.68 | 1122.1 | 0 | 0 | 80150 | 80150 | 50 | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 1000 | 1400 | Rellenos | 1610 | 1613 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Roads - Granular Base | Base Estabilizada Camino Estación Eléctrica e = 0.2 m | M3 | 111 | 0.68 | 77.7 | 0 | 0 | 5550 | 5550 | 50 | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 1000 | 1400 | Rellenos | 1610 | 1613 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Roads - Granular Base | Base Estabilizada Plataforma Sub Estación Eléctrica e = 0.2 m | M3 | 480 | 0.68 | 336 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 50 | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 1000 | 1400 | Rellenos | 1610 | 1613 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Roads - Granular Base | Base Estabilizada Plataforma Taller de Camiones e = 0.2 m | M3 | 13438 | 0.68 | 9406.6 | 0 | 0 | 671900 | 671900 | 50 | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 1000 | 1400 | Rellenos | 1610 | 1613 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Pipe HDPE D = 1000 mm | Tubo de H.D.P.E. D = 1000 mm | LM | 194 |  | 582 | 873 | 0 | 4103.1 | 4976.1 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Tube CS D=2520 mm t=10 mm (617 kg/ml) | Acero: Tubo de 2520 mm diámetro y 10 mm espesor(617 kg/ml) | LM |  |  | 1923.75 | 208428.4629 | 0 | 27432.675 | 235861.1379 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Tube CS D=2520 mm t=16 mm (986 kg/ml) | Acero: Tubo de 2520 mm diámetro y 16 mm espesor(986 kg/ml) | LM |  |  | 666 | 72157.6901 | 0 | 9497.16 | 81654.8501 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 |  | 6100 | Cañerias y Valvulas |  |  |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Cable 1/C #12 AWG tipo Evalex | Cable 1/C #12 AWG tipo Evalex | LM | 300 |  | 15 | 300 | 0 | 202.35 | 502.35 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Cable Conductor 1/C # 12 AWG | Cable Conductor 1/C # 12 AWG | LM | 4300 |  | 215 | 4300 | 0 | 2900.35 | 7200.35 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Cable Conductor 1/C # 8 AWG | Cable Conductor 1/C # 8 AWG | LM | 100 |  | 10 | 300 | 0 | 134.9 | 434.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Cable Conductor 4/C # 10 AWG | Cable Conductor 1x4/C # 10 AWG | LM | 100 |  | 15 | 500 | 0 | 202.35 | 702.35 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Cable Conductor 4/C # 14 AWG | Cable Conductor 1*4/C # 14 AWG | LM | 400 |  | 40 | 1600 | 0 | 539.6 | 2139.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Cable EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*3/C # 14 AWG | tipo EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*3/C # 14 AWG | LM | 3520 |  | 704 | 14080 | 0 | 9736.32 | 23816.32 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7913 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Cable EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*5/C # 14 AWG | tipo EVALEX -M o similar Tensión de Servicio 600 V, Temperatura de Servicio 90ºC, 1*5/C # 14 AWG | LM | 3380 |  | 1014 | 20280 | 0 | 14023.62 | 34303.62 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7913 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Conduit - GRS 1" | CAG 1" | LM |  |  | 500 | 4000 | 0 | 6745 | 10745 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Conduit - GRS 3/4" | CAG 3/4" | LM |  |  | 500 | 3000 | 0 | 6745 | 9745 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Conduit - GRS 3/4" | Conduits CAG 3/4" | LM |  |  | 120 | 720 | 0 | 1618.8 | 2338.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Conduit - GRS 3/4" ANSI C80-5 | Conduit Rígido de Acero Galvanizado, ANSI C80-1. Diámetro 3/4" | LM |  |  | 560 | 3360 | 0 | 7744.8 | 11104.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Conduit Flexible Metálico Revestido con PVC. Diámetro 1/2" | Conduit Flexible Metálico Revestido con PVC. Diámetro 1/2" | LM |  |  | 28 | 280 | 0 | 387.24 | 667.24 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7821 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Equipos de Emergencia 2*60 W, 3 hrs | Equipos de Emergencia 2*60 W, 3 hrs | EA | 8 |  | 8 | 0 | 1864.8 | 107.92 | 1972.72 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7790 | 7790 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Fluorescente 1x36W Estanca | Fluorescente 1x36W Estanca | EA | 83 |  | 83 | 0 | 4855.5 | 1119.67 | 5975.17 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7720 | 7720 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Luminaria Fluorescente Emergencia Señalética | Luminaria Fluorescente Emergencia Señalética | EA | 10 |  | 10 | 0 | 810 | 134.9 | 944.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7720 | 7720 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Reflector 1000 W HPS | Reflector 1000 W HPS | EA | 35 |  | 210 | 0 | 31500 | 2832.9 | 34332.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7710 | 7710 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Torre 15/20 m con tres focos de 1000 W | Torre 15/20 m con tres focos de 1000 W | EA | 11 |  | 550 | 0 | 148500 | 7419.5 | 155919.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7790 | 7790 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Junction Box 100X100X62 | Caja 100X100X60 | EA |  |  | 22.5 | 0 | 150 | 303.525 | 453.525 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Pull Box 100X100X60mm | Caja pull box 100X100X60mm | EA |  |  | 150 | 0 | 1000 | 2023.5 | 3023.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Pushbutton Stations - Lighting | Botoneras de Control para alumbrado | EA | 8 |  | 40 | 0 | 640 | 539.6 | 1179.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4217 | Traffic Light - Red Light (Stop) | Semáforo PARE - Luz Roja | EA |  |  | 30 | 0 | 5000 | 414.9 | 5414.9 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4217 | 8000 | 8600 | Instrumentos | 8610 | 8610 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Infraestructure
4000 | 4218 | Excavation - Trench [1.00x1.00 m] | Excavaciones en Zanja(1.00*1.00) | M3 | 450 | 0.24 | 108 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 10 | 4000 | 4200 | 4210 | 4218 | 1000 | 1300 | Escavaciones Masivas | 1310 | 1314 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Main Electrical Feed and Mine Loop
4000 | 4218 | Banco de Ductos(6 Ductos de 6") | Banco de Ductos(6 Ductos de 6") | LM |  |  | 4900 | 72800 | 0 | 66101 | 138901 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4218 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7250 | 7251 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Main Electrical Feed and Mine Loop
4000 | 4218 | Cable 3/C 250 MCM+G, 25 kV. (CABLE MINERO FIJO) | Cable 1x3/c 250 MCM+G, 25 kV. (CABLE MINERO FIJO) | LM | 19700 |  | 59100 | 2387797.6 | 0 | 797259 | 3185056.6 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4218 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Main Electrical Feed and Mine Loop
4000 | 4218 | Cable 3/C 250 MCM+G, 25 kV. (CABLE MINERO MOVIL) | Cable 1x3/c 250 MCM+G, 25 kV. (CABLE MINERO MOVIL) | LM | 2000 |  | 6000 | 345270 | 0 | 80940 | 426210 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4218 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Main Electrical Feed and Mine Loop
4000 | 4218 | Centro de Distribución Nor Este (NE) 1200 A, 23 kV 1 entrada 2 salidas | Centro de Distribución Nor Este (NE) 1200 A, 23 kV 1 entrada 2 salidas | EA | 1 |  | 150 | 0 | 27000 | 2023.5 | 29023.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4218 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-0841CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Main Electrical Feed and Mine Loop
4000 | 4218 | Centro de Distribución Norte 1 (N1) 1200 A, 23 kV 1 entrada 2 salidas | Centro de Distribución Norte 1 (N1) 1200 A, 23 kV 1 entrada 2 salidas | EA | 1 |  | 150 | 0 | 27000 | 2023.5 | 29023.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4218 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-0841CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Main Electrical Feed and Mine Loop
4000 | 4218 | Centro de Distribución Norte 2 (N2) 1200 A, 23 kV 1 entrada 2 salidas | Centro de Distribución Norte 2 (N2) 1200 A, 23 kV 1 entrada 2 salidas | EA | 1 |  | 150 | 0 | 27000 | 2023.5 | 29023.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4218 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-0841CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Main Electrical Feed and Mine Loop
4000 | 4218 | Centro de Distribución Norte 4 (N4) 1200 A, 23 kV 1 entrada 2 salidas | Centro de Distribución Norte 4 (N4) 1200 A, 23 kV 1 entrada 2 salidas | EA | 1 |  | 150 | 0 | 27000 | 2023.5 | 29023.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4218 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-0841CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Main Electrical Feed and Mine Loop
4000 | 4218 | Centro de Distribución Norte3 (N3) 1200 A, 23 kV 1 entrada 2 salidas | Centro de Distribución Norte3 (N3) 1200 A, 23 kV 1 entrada 2 salidas | EA | 1 |  | 150 | 0 | 27000 | 2023.5 | 29023.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4218 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-0841CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Main Electrical Feed and Mine Loop
4000 | 4218 | Centro de Distribución Sur 2 (N2) 1200 A, 23 kV 1 entrada 2 salidas | Centro de Distribución Sur 2 (N2) 1200 A, 23 kV 1 entrada 2 salidas | EA | 1 |  | 150 | 0 | 27000 | 2023.5 | 29023.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4218 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-0841CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Main Electrical Feed and Mine Loop
4000 | 4218 | Centro de Distribución Sur 3 (N3) 1200 A, 23 kV 1 entrada 2 salidas | Centro de Distribución Sur 3 (N3) 1200 A, 23 kV 1 entrada 2 salidas | EA | 1 |  | 150 | 0 | 27000 | 2023.5 | 29023.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4218 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-0841CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Main Electrical Feed and Mine Loop
4000 | 4218 | Centro de Distribución Sur 4 (N4) 1200 A, 23 kV 1 entrada 2 salidas | Centro de Distribución Sur 4 (N4) 1200 A, 23 kV 1 entrada 2 salidas | EA | 1 |  | 150 | 0 | 27000 | 2023.5 | 29023.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4218 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7260 | 7260 | Neva-0841CC | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Main Electrical Feed and Mine Loop
4000 | 4218 | Kits de Mufas Trifásicas Cables 3/C 250 MCM+G(25kV) Altitud 4.850 m | Kits de Mufas Trifásicas Cables 3/C 250 MCM+G(25kV) Altitud 4.850 m | LM |  |  | 880 | 176000 | 0 | 11871.2 | 187871.2 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4218 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7820 | 7823 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Main Electrical Feed and Mine Loop
4000 | 4218 | S/E Mina (móvil) 600 A, 7,2 kV 1 entrada 3 salidas + 1 Trafo 7 MVA 23/7,2kV | S/E Mina (móvil) 600 A, 7,2 kV 1 entrada 3 salidas + 1 Trafo 7 MVA 23/7,2kV | EA | 1 |  | 50 | 0 | 405000 | 674.5 | 405674.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4218 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7240 | 7240 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Main Electrical Feed and Mine Loop
4000 | 4218 | S/E Mina (móvil) 600 A, 7,2 kV 1 entrada 3 salidas + 1 Trafo 7 MVA 23/7,2kV | S/E Mina (móvil) 600 A, 7,2 kV 1 entrada 3 salidas + 1 Trafo 7 MVA 23/7,2kV | EA | 1 |  | 50 | 0 | 405000 | 674.5 | 405674.5 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4218 | 7000 | 7200 | Equipos Electricos | 7280 | 7281 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Main Electrical Feed and Mine Loop
4000 | 4218 | Uniones Cable Minero | Uniones Cable Minero | LM |  |  | 420 | 84000 | 0 | 5665.8 | 89665.8 |  | 4000 | 4200 | 4210 | 4218 | 7000 | 7700 | Conduits y Cables | 7910 | 7911 |  | ARA-WP / ESTIMACION COSTO DE INVERSION - NIVEL INGENIERIA BÁSICA - REV. C - Para aprobación - 16 Noviembre 2007 | NEVA-810: TRUCK Shop Construction | Truck Facilities Main Electrical Feed and Mine Loop

## TruckShop (hidden)
Contract Number | NEVA-810: TRUCK Shop Construction
Values
Com L2 | Com L2 Descrip | UOM | Sum of Qty | Sum of Sub Cont. Man-hours | Sum of Subcontract
1300 | Escavaciones Masivas | M3 | 971427 | 233142.48 | 9714270
1400 | Rellenos | M3 | 141320 | 182573.6 | 7066000
2100 | Fundaciones | M3 | 3021 | 84588 | 2960580
2300 | Hormigones de Radieres y Losas | M3 | 5646 | 98691 | 6210600
2400 | Hormigones de Muros | M3 | 300 | 7400 | 540000
3100 | Montaje de Estructuras | Tons | 3326 | 203311.5 | 4938309.9
4100 | Recubrimientos | M2 | 26030 | 78090 | 1872598.2
4500 | Oficinas Modulares | M2* | 4675 | 36885.75 | 1893375
5200 | Montaje de Estanques | Tons | 245.7 | 32121 | 1351350
5700 | Equipos Mecánicos | EA | 192 | 28483.8772 | 418151.97
5800 | Montaje de escalerillas metalicas | LM | 4310 | 12930 | 174425.7
7700 | Conduits y Cables | LM | 214045 | 158356.75 | 2153161.8225
8600 | Instrumentos | EA | 362 | 10885.5 | 148127.535
7200 | Equipos Electricos | EA | 2152 | 19407 | 264095.63
6100 | Cañerias y Valvulas | LM | 3121 | 21536.75 | 307718.925
Grand Total |  |  | 1380172.7 | 1208403.2072 | 40012764.6825

## WBS
WBS PROYECTO TRUCKSHOP
WBS PROYECTO TRUCKSHOP