## Contratos
ID Contrato | Nombre contratista | Alcance del Contrato
MT-2001 | EXCA VAR S.A | Movimientos de Tierra General
GN-2002 | MIN RESOURCES | Recursos Constructora
MC-2003 | INDU MONTAJES | Montaje Mecanico y de Cañerías
EI-2004 | ELECTRO SERVICIOS | Montaje Electrico e Instrumentación

## Compromisos
ID Contrato | Moneda Contrato | Monto Contrato | Tipo de compromiso | Estado | Comentario | Fecha presentación | Fecha Aprobación
MT-2001 | USD | 8451890 | Original | Aprobado |  | 2021-06-01 | 2021-07-01
MT-2001 | USD | 1500000 | Cambio | Pendiente | Adicionales CCN °1 | 2021-08-01
GN-2002 | USD | 10068625 | Original | Aprobado |  | 2021-06-01 | 2021-07-01
GN-2002 | USD | 820320 | Cambio | Aprobado | Materiales Adicionales CCN°1 | 2021-08-01 | 2021-08-20
MC-2003 | USD | 9928960.875 | Original | Aprobado |  | 2021-06-01 | 2021-07-01
EI-2004 | USD | 1704390.585 | Original | Aprobado |  | 2021-06-01 | 2021-07-01

## Costos
ID Contrato | Monto EDP | N° Pago | Estado | Mes
MT-2001 | 3500000 | 1 | Aprobado | 2020-09-01
MT-2001 | 1200000 | 2 | Aprobado | 2020-10-01
MT-2001 | 1200000 | 3 | Aprobado | 2020-11-01
MT-2001 | 1200000 | 4 | Aprobado | 2020-12-01
MT-2001 | 7200000 | 5 | Pendiente | 2021-01-01
MT-2001 | 7200000 | 6 | Pendiente | 2021-02-01
GN-2002 | 3500000 | 1 | Aprobado | 2020-09-01
GN-2002 | 1500000 | 2 | Aprobado | 2020-10-01
GN-2002 |  | 3 | Aprobado | 2020-11-01
GN-2002 |  | 4 | Aprobado | 2020-12-01
GN-2002 | 7200000 | 5 | Pendiente | 2021-01-01
GN-2002 | 7200000 | 6 | Pendiente | 2021-02-01
MC-2003 | 1200000 | 1 | Aprobado | 2020-09-01
MC-2003 | 500000 | 2 | Aprobado | 2020-10-01
MC-2003 | 1000000 | 3 | Aprobado | 2020-11-01
MC-2003 |  | 4 | Aprobado | 2020-12-01
MC-2003 | 7200000 | 5 | Pendiente | 2021-01-01
MC-2003 | 7200000 | 6 | Pendiente | 2021-02-01
EI-2004 |  | 1 | Aprobado | 2020-09-01
EI-2004 |  | 2 | Aprobado | 2020-10-01
EI-2004 |  | 3 | Aprobado | 2020-11-01
EI-2004 |  | 4 | Aprobado | 2020-12-01
EI-2004 | 7200000 | 5 | Pendiente | 2021-01-01
EI-2004 | 7200000 | 6 | Pendiente | 2021-02-01

## Cronograma
ID Contrato | EDT | Actividad | Inicio | Termino | Progreso
MT-2001 |  | Excavaciones Masivas | 2021-01-01 | 2021-07-01 | 20%
MT-2001 |  | Rellenos masivos | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 30%
GN-2002 |  | Hormigones | 2021-10-01 | 2022-04-01 | 0%
GN-2002 |  | Estructuras | 2022-04-01 | 2023-02-01 | 0%
GN-2002 |  | Recubrimientos | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 0%
GN-2002 |  | Oficinas | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 0%
MC-2003 |  | Montaje de estanques | 2022-05-01 | 2022-09-01 | 0%
MC-2003 |  | Equipos Mecanicos | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 0%
MC-2003 |  | Cañerias y Válvulas | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 0%
EI-2004 |  | Cable y conduits | 2023-01-01 | 2023-05-01 | 0%
EI-2004 |  | Equipos e Instrumentos | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 0%

## Earned Value
ID Contrato | Mes | Act ID | EDT | Disciplina | Tipo de registro | Unidad | Cantidad | Horas
MT-2001 | 2020-01-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 7205.66 | 26202.4
MT-2001 | 2020-01-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Plan | m3 | 65.34 | 356.4
MT-2001 | 2020-01-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 16.148 | 58.72
MT-2001 | 2020-01-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Plan | m3 | 4.84 | 26.4
MT-2001 | 2020-01-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 16.786 | 61.04
MT-2001 | 2020-01-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Plan | m3 | 11.55 | 63
MT-2001 | 2020-01-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 21.076 | 76.64
MT-2001 | 2020-01-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Plan | m3 | 15.73 | 85.8
MT-2001 | 2020-01-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 143.759 | 522.76
MT-2001 | 2020-01-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Plan | m3 | 660 | 3600
MT-2001 | 2020-02-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 103499.48 | 26202.4
MT-2001 | 2020-02-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Plan | m3 | 938.52 | 356.4
MT-2001 | 2020-02-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 231.944 | 58.72
MT-2001 | 2020-02-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Plan | m3 | 69.52 | 26.4
MT-2001 | 2020-02-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 241.108 | 61.04
MT-2001 | 2020-02-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Plan | m3 | 165.9 | 63
MT-2001 | 2020-02-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 302.728 | 76.64
MT-2001 | 2020-02-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Plan | m3 | 225.94 | 85.8
MT-2001 | 2020-02-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 2064.902 | 522.76
MT-2001 | 2020-02-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Plan | m3 | 9480 | 3600
MT-2001 | 2020-03-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 113980.44 | 26202.4
MT-2001 | 2020-03-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Plan | m3 | 1033.56 | 356.4
MT-2001 | 2020-03-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 255.432 | 58.72
MT-2001 | 2020-03-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Plan | m3 | 76.56 | 26.4
MT-2001 | 2020-03-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 265.524 | 61.04
MT-2001 | 2020-03-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Plan | m3 | 182.7 | 63
MT-2001 | 2020-03-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 333.384 | 76.64
MT-2001 | 2020-03-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Plan | m3 | 248.82 | 85.8
MT-2001 | 2020-03-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 2274.006 | 522.76
MT-2001 | 2020-03-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Plan | m3 | 10440 | 3600
MT-2001 | 2020-04-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 110705.14 | 26202.4
MT-2001 | 2020-04-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Plan | m3 | 1003.86 | 356.4
MT-2001 | 2020-04-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 248.092 | 58.72
MT-2001 | 2020-04-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Plan | m3 | 74.36 | 26.4
MT-2001 | 2020-04-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 257.894 | 61.04
MT-2001 | 2020-04-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Plan | m3 | 177.45 | 63
MT-2001 | 2020-04-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 323.804 | 76.64
MT-2001 | 2020-04-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Plan | m3 | 241.67 | 85.8
MT-2001 | 2020-04-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 2208.661 | 522.76
MT-2001 | 2020-04-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Plan | m3 | 10140 | 3600
MT-2001 | 2020-05-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 113980.44 | 26202.4
MT-2001 | 2020-05-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Plan | m3 | 1033.56 | 356.4
MT-2001 | 2020-05-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 255.432 | 58.72
MT-2001 | 2020-05-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Plan | m3 | 76.56 | 26.4
MT-2001 | 2020-05-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 265.524 | 61.04
MT-2001 | 2020-05-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Plan | m3 | 182.7 | 63
MT-2001 | 2020-05-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 333.384 | 76.64
MT-2001 | 2020-05-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Plan | m3 | 248.82 | 85.8
MT-2001 | 2020-05-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 2274.006 | 522.76
MT-2001 | 2020-05-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Plan | m3 | 10440 | 3600
MT-2001 | 2020-06-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 103499.48 | 26202.4
MT-2001 | 2020-06-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Plan | m3 | 938.52 | 356.4
MT-2001 | 2020-06-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 231.944 | 58.72
MT-2001 | 2020-06-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Plan | m3 | 69.52 | 26.4
MT-2001 | 2020-06-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 241.108 | 61.04
MT-2001 | 2020-06-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Plan | m3 | 165.9 | 63
MT-2001 | 2020-06-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 302.728 | 76.64
MT-2001 | 2020-06-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Plan | m3 | 225.94 | 85.8
MT-2001 | 2020-06-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 2064.902 | 522.76
MT-2001 | 2020-06-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Plan | m3 | 9480 | 3600
MT-2001 | 2020-07-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 20306.86 | 26202.4
MT-2001 | 2020-07-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Plan | m3 | 184.14 | 356.4
MT-2001 | 2020-07-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 45.508 | 58.72
MT-2001 | 2020-07-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Plan | m3 | 13.64 | 26.4
MT-2001 | 2020-07-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 47.306 | 61.04
MT-2001 | 2020-07-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Plan | m3 | 32.55 | 63
MT-2001 | 2020-07-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 59.396 | 76.64
MT-2001 | 2020-07-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Plan | m3 | 44.33 | 85.8
MT-2001 | 2020-07-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 405.139 | 522.76
MT-2001 | 2020-07-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Plan | m3 | 1860 | 3600
MT-2001 | 2020-08-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 81227.44 | 26202.4
MT-2001 | 2020-08-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Plan | m3 | 736.56 | 356.4
MT-2001 | 2020-08-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 182.032 | 58.72
MT-2001 | 2020-08-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Plan | m3 | 54.56 | 26.4
MT-2001 | 2020-08-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 189.224 | 61.04
MT-2001 | 2020-08-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Plan | m3 | 130.2 | 63
MT-2001 | 2020-08-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 237.584 | 76.64
MT-2001 | 2020-08-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Plan | m3 | 177.32 | 85.8
MT-2001 | 2020-08-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Plan | m3 | 1620.556 | 522.76
MT-2001 | 2020-08-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Plan | m3 | 7440 | 3600
EI-2004 | 2022-12-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Plan | EA | 2.1 | 36.4648
EI-2004 | 2022-12-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Plan | LM | 13.25 | 39.3345
EI-2004 | 2022-12-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Plan | LM | 262.5 | 116.5191
EI-2004 | 2022-12-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Plan | EA | 0.55 | 13.4084
EI-2004 | 2022-12-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Plan | EA | 2.175 | 40.992
EI-2004 | 2022-12-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Plan | LM | 302.5 | 92.0525
EI-2004 | 2022-12-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Plan | EA | 0.2 | 5.9991
EI-2004 | 2022-12-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Plan | EA | 3.675 | 21.3
EI-2004 | 2023-01-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Plan | EA | 6.048 | 106.1287
EI-2004 | 2023-01-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Plan | LM | 38.16 | 114.4807
EI-2004 | 2023-01-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Plan | LM | 756 | 339.1221
EI-2004 | 2023-01-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Plan | EA | 1.584 | 39.0242
EI-2004 | 2023-01-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Plan | EA | 6.264 | 119.3047
EI-2004 | 2023-01-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Plan | LM | 871.2 | 267.9137
EI-2004 | 2023-01-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Plan | EA | 0.576 | 17.4601
EI-2004 | 2023-01-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Plan | EA | 10.584 | 61.9924
EI-2004 | 2023-02-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Plan | EA | 32.088 | 563.3001
EI-2004 | 2023-02-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Plan | LM | 202.46 | 607.6304
EI-2004 | 2023-02-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Plan | LM | 4011 | 1799.9616
EI-2004 | 2023-02-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Plan | EA | 8.404 | 207.1293
EI-2004 | 2023-02-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Plan | EA | 33.234 | 633.2349
EI-2004 | 2023-02-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Plan | LM | 4622.2 | 1422.0079
EI-2004 | 2023-02-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Plan | EA | 3.056 | 92.6732
EI-2004 | 2023-02-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Plan | EA | 56.154 | 329.0376
EI-2004 | 2023-03-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Plan | EA | 24.276 | 425.3753
EI-2004 | 2023-03-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Plan | LM | 153.17 | 458.8512
EI-2004 | 2023-03-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Plan | LM | 3034.5 | 1359.2385
EI-2004 | 2023-03-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Plan | EA | 6.358 | 156.4134
EI-2004 | 2023-03-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Plan | EA | 25.143 | 478.1864
EI-2004 | 2023-03-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Plan | LM | 3496.9 | 1073.8273
EI-2004 | 2023-03-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Plan | EA | 2.312 | 69.982
EI-2004 | 2023-03-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Plan | EA | 42.483 | 248.4723
EI-2004 | 2023-04-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Plan | EA | 9.828 | 172.2321
EI-2004 | 2023-04-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Plan | LM | 62.01 | 185.7864
EI-2004 | 2023-04-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Plan | LM | 1228.5 | 550.3482
EI-2004 | 2023-04-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Plan | EA | 2.574 | 63.3309
EI-2004 | 2023-04-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Plan | EA | 10.179 | 193.6151
EI-2004 | 2023-04-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Plan | LM | 1415.7 | 434.7868
EI-2004 | 2023-04-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Plan | EA | 0.936 | 28.3353
EI-2004 | 2023-04-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Plan | EA | 17.199 | 100.6051
EI-2004 | 2023-05-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Plan | EA | 4.536 | 79.2605
EI-2004 | 2023-05-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Plan | LM | 28.62 | 85.4981
EI-2004 | 2023-05-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Plan | LM | 567 | 253.2679
EI-2004 | 2023-05-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Plan | EA | 1.188 | 29.1446
EI-2004 | 2023-05-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Plan | EA | 4.698 | 89.1008
EI-2004 | 2023-05-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Plan | LM | 653.4 | 200.087
EI-2004 | 2023-05-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Plan | EA | 0.432 | 13.0398
EI-2004 | 2023-05-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Plan | EA | 7.938 | 46.298
EI-2004 | 2023-06-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Plan | EA | 1.764 | 30.3343
EI-2004 | 2023-06-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Plan | LM | 11.13 | 32.7215
EI-2004 | 2023-06-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Plan | LM | 220.5 | 96.9297
EI-2004 | 2023-06-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Plan | EA | 0.462 | 11.1541
EI-2004 | 2023-06-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Plan | EA | 1.827 | 34.1003
EI-2004 | 2023-06-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Plan | LM | 254.1 | 76.5765
EI-2004 | 2023-06-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Plan | EA | 0.168 | 4.9905
EI-2004 | 2023-06-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Plan | EA | 3.087 | 17.719
EI-2004 | 2023-07-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Plan | EA | 2.352 | 41.6286
EI-2004 | 2023-07-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Plan | LM | 14.84 | 44.9046
EI-2004 | 2023-07-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Plan | LM | 294 | 133.0193
EI-2004 | 2023-07-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Plan | EA | 0.616 | 15.3071
EI-2004 | 2023-07-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Plan | EA | 2.436 | 46.7968
EI-2004 | 2023-07-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Plan | LM | 338.8 | 105.0881
EI-2004 | 2023-07-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Plan | EA | 0.224 | 6.8487
EI-2004 | 2023-07-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Plan | EA | 4.116 | 24.3163
EI-2004 | 2023-08-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Plan | EA | 1.008 | 17.248
EI-2004 | 2023-08-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Plan | LM | 6.36 | 18.6053
EI-2004 | 2023-08-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Plan | LM | 126 | 55.1139
EI-2004 | 2023-08-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Plan | EA | 0.264 | 6.3422
EI-2004 | 2023-08-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Plan | EA | 1.044 | 19.3893
EI-2004 | 2023-08-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Plan | LM | 145.2 | 43.5412
EI-2004 | 2023-08-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Plan | EA | 0.096 | 2.8376
EI-2004 | 2023-08-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Plan | EA | 1.764 | 10.075
EI-2004 | 2023-09-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Plan | EA | 0.084 | 2.0278
EI-2004 | 2023-09-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Plan | LM | 0.53 | 2.1874
EI-2004 | 2023-09-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Plan | LM | 10.5 | 6.4796
EI-2004 | 2023-09-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Plan | EA | 0.022 | 0.74563
EI-2004 | 2023-09-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Plan | EA | 0.087 | 2.2795
EI-2004 | 2023-09-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Plan | LM | 12.1 | 5.119
EI-2004 | 2023-09-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Plan | EA | 0.008 | 0.33361
EI-2004 | 2023-09-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Plan | EA | 0.147 | 1.1845
GN-2002 | 2020-12-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Plan | gl | 0.0083654 | 37.2954
GN-2002 | 2020-12-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Plan | gl | 0.0083654 | 16.1452
GN-2002 | 2020-12-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Plan | M3 | 17.3163 | 484.8571
GN-2002 | 2020-12-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 33.2022 | 585.3922
GN-2002 | 2020-12-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Plan | M3 | 0.93692 | 26.2338
GN-2002 | 2020-12-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 5.6717 | 98.1259
GN-2002 | 2020-12-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Plan | M3 | 1.8822 | 44.3365
GN-2002 | 2020-12-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Plan | M3 | 1.1712 | 32.7923
GN-2002 | 2020-12-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 4.601 | 78.2163
GN-2002 | 2020-12-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Plan | M3 | 3.2625 | 91.3499
GN-2002 | 2020-12-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 2.426 | 41.2413
GN-2002 | 2021-01-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Plan | gl | 0.0083654 | 37.2954
GN-2002 | 2021-01-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Plan | gl | 0.0083654 | 16.1452
GN-2002 | 2021-01-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Plan | M3 | 17.3163 | 484.8571
GN-2002 | 2021-01-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 33.2022 | 585.3922
GN-2002 | 2021-01-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Plan | M3 | 0.93692 | 26.2338
GN-2002 | 2021-01-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 5.6717 | 98.1259
GN-2002 | 2021-01-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Plan | M3 | 1.8822 | 44.3365
GN-2002 | 2021-01-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Plan | M3 | 1.1712 | 32.7923
GN-2002 | 2021-01-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 4.601 | 78.2163
GN-2002 | 2021-01-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Plan | M3 | 3.2625 | 91.3499
GN-2002 | 2021-01-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 2.426 | 41.2413
GN-2002 | 2021-02-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Plan | gl | 0.0075539 | 33.6775
GN-2002 | 2021-02-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Plan | gl | 0.0075539 | 14.579
GN-2002 | 2021-02-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Plan | M3 | 15.6366 | 437.8235
GN-2002 | 2021-02-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 29.9814 | 528.6061
GN-2002 | 2021-02-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Plan | M3 | 0.84604 | 23.689
GN-2002 | 2021-02-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 5.1215 | 88.6071
GN-2002 | 2021-02-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Plan | M3 | 1.6996 | 40.0356
GN-2002 | 2021-02-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Plan | M3 | 1.0575 | 29.6112
GN-2002 | 2021-02-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 4.1546 | 70.6289
GN-2002 | 2021-02-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Plan | M3 | 2.946 | 82.4885
GN-2002 | 2021-02-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 2.1906 | 37.2407
GN-2002 | 2021-10-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Plan | gl | 0.10522 | 469.1056
GN-2002 | 2021-10-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Plan | gl | 0.10522 | 203.076
GN-2002 | 2021-10-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Plan | M3 | 217.8069 | 6098.5938
GN-2002 | 2021-10-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 417.6211 | 7363.1366
GN-2002 | 2021-10-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Plan | M3 | 11.7847 | 329.9722
GN-2002 | 2021-10-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 71.3397 | 1234.2392
GN-2002 | 2021-10-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Plan | M3 | 23.6747 | 557.6699
GN-2002 | 2021-10-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Plan | M3 | 14.7309 | 412.4653
GN-2002 | 2021-10-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 57.8714 | 983.8139
GN-2002 | 2021-10-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Plan | M3 | 41.0361 | 1149.0104
GN-2002 | 2021-10-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 30.514 | 518.7382
GN-2002 | 2021-11-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Plan | gl | 0.12626 | 562.9267
GN-2002 | 2021-11-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Plan | gl | 0.12626 | 243.6912
GN-2002 | 2021-11-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Plan | M3 | 261.3683 | 7318.3125
GN-2002 | 2021-11-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 501.1453 | 8835.7639
GN-2002 | 2021-11-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Plan | M3 | 14.1417 | 395.9667
GN-2002 | 2021-11-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 85.6076 | 1481.0871
GN-2002 | 2021-11-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Plan | M3 | 28.4096 | 669.2039
GN-2002 | 2021-11-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Plan | M3 | 17.6771 | 494.9583
GN-2002 | 2021-11-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 69.4457 | 1180.5766
GN-2002 | 2021-11-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Plan | M3 | 49.2433 | 1378.8125
GN-2002 | 2021-11-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 36.6168 | 622.4859
GN-2002 | 2021-12-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Plan | gl | 0.14784 | 659.1031
GN-2002 | 2021-12-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Plan | gl | 0.14784 | 285.326
GN-2002 | 2021-12-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Plan | M3 | 306.0232 | 8568.6505
GN-2002 | 2021-12-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 586.7663 | 10345.3593
GN-2002 | 2021-12-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Plan | M3 | 16.5578 | 463.6178
GN-2002 | 2021-12-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 100.2337 | 1734.1317
GN-2002 | 2021-12-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Plan | M3 | 33.2634 | 783.5377
GN-2002 | 2021-12-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Plan | M3 | 20.6972 | 579.5223
GN-2002 | 2021-12-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 81.3105 | 1382.2789
GN-2002 | 2021-12-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Plan | M3 | 57.6566 | 1614.3834
GN-2002 | 2021-12-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 42.8728 | 728.8379
GN-2002 | 2022-01-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Plan | gl | 0.13128 | 585.2651
GN-2002 | 2022-01-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Plan | gl | 0.13128 | 253.3615
GN-2002 | 2022-01-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Plan | M3 | 271.7401 | 7608.7218
GN-2002 | 2022-01-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 521.032 | 9186.3894
GN-2002 | 2022-01-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Plan | M3 | 14.7028 | 411.6796
GN-2002 | 2022-01-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 89.0047 | 1539.8604
GN-2002 | 2022-01-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Plan | M3 | 29.537 | 695.7596
GN-2002 | 2022-01-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Plan | M3 | 18.3786 | 514.5995
GN-2002 | 2022-01-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 72.2015 | 1227.4249
GN-2002 | 2022-01-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Plan | M3 | 51.1974 | 1433.5273
GN-2002 | 2022-01-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 38.0699 | 647.1877
GN-2002 | 2022-02-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Plan | gl | 0.11857 | 528.6179
GN-2002 | 2022-02-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Plan | gl | 0.11857 | 228.8389
GN-2002 | 2022-02-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Plan | M3 | 245.4386 | 6872.2819
GN-2002 | 2022-02-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 470.6019 | 8297.2488
GN-2002 | 2022-02-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Plan | M3 | 13.2798 | 371.8336
GN-2002 | 2022-02-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 80.39 | 1390.8189
GN-2002 | 2022-02-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Plan | M3 | 26.6781 | 628.4178
GN-2002 | 2022-02-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Plan | M3 | 16.5997 | 464.792
GN-2002 | 2022-02-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 65.2132 | 1108.6238
GN-2002 | 2022-02-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Plan | M3 | 46.2421 | 1294.7777
GN-2002 | 2022-02-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 34.3851 | 584.5471
GN-2002 | 2022-03-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Plan | gl | 0.13154 | 586.4548
GN-2002 | 2022-03-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Plan | gl | 0.13154 | 253.8766
GN-2002 | 2022-03-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Plan | M3 | 272.2925 | 7624.1892
GN-2002 | 2022-03-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 522.0912 | 9205.0641
GN-2002 | 2022-03-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Plan | M3 | 14.7327 | 412.5165
GN-2002 | 2022-03-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 89.1857 | 1542.9907
GN-2002 | 2022-03-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Plan | M3 | 29.597 | 697.174
GN-2002 | 2022-03-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Plan | M3 | 18.4159 | 515.6456
GN-2002 | 2022-03-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 72.3482 | 1229.9201
GN-2002 | 2022-03-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Plan | M3 | 51.3015 | 1436.4414
GN-2002 | 2022-03-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 38.1473 | 648.5033
GN-2002 | 2022-04-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Plan | gl | 0.1734 | 773.0773
GN-2002 | 2022-04-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Plan | gl | 0.1734 | 334.6655
GN-2002 | 2022-04-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Plan | M3 | 358.9417 | 10050.3689
GN-2002 | 2022-04-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 688.2318 | 12134.3119
GN-2002 | 2022-04-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Plan | M3 | 19.421 | 543.7881
GN-2002 | 2022-04-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 117.5664 | 2034.0032
GN-2002 | 2022-04-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Plan | M3 | 39.0154 | 919.0296
GN-2002 | 2022-04-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Plan | M3 | 24.2763 | 679.7351
GN-2002 | 2022-04-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 95.371 | 1621.3069
GN-2002 | 2022-04-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Plan | M3 | 67.6267 | 1893.5478
GN-2002 | 2022-04-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 50.2865 | 854.8709
GN-2002 | 2022-05-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Plan | gl | 0.031092 | 138.6192
GN-2002 | 2022-05-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Plan | gl | 0.031092 | 60.0083
GN-2002 | 2022-05-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Plan | M3 | 64.3613 | 1802.1155
GN-2002 | 2022-05-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 123.4057 | 2175.784
GN-2002 | 2022-05-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Plan | M3 | 3.4823 | 97.5058
GN-2002 | 2022-05-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 21.0806 | 364.7139
GN-2002 | 2022-05-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Plan | M3 | 6.9958 | 164.7897
GN-2002 | 2022-05-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Plan | M3 | 4.3529 | 121.8822
GN-2002 | 2022-05-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 17.1008 | 290.7139
GN-2002 | 2022-05-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Plan | M3 | 12.126 | 339.529
GN-2002 | 2022-05-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 9.0168 | 153.2855
GN-2002 | 2023-09-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Plan | gl | 0.0042045 | 18.7448
GN-2002 | 2023-09-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Plan | gl | 0.0042045 | 8.1146
GN-2002 | 2023-09-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Plan | M3 | 8.7033 | 243.6912
GN-2002 | 2023-09-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 16.6876 | 294.2206
GN-2002 | 2023-09-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Plan | M3 | 0.4709 | 13.1852
GN-2002 | 2023-09-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 2.8506 | 49.3185
GN-2002 | 2023-09-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Plan | M3 | 0.94601 | 22.2837
GN-2002 | 2023-09-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Plan | M3 | 0.58863 | 16.4815
GN-2002 | 2023-09-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 2.3125 | 39.3118
GN-2002 | 2023-09-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Plan | M3 | 1.6397 | 45.9128
GN-2002 | 2023-09-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 1.2193 | 20.728
GN-2002 | 2023-10-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Plan | gl | 0.0054299 | 24.208
GN-2002 | 2023-10-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Plan | gl | 0.0054299 | 10.4796
GN-2002 | 2023-10-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Plan | M3 | 11.2398 | 314.7152
GN-2002 | 2023-10-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 21.5512 | 379.9714
GN-2002 | 2023-10-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Plan | M3 | 0.60815 | 17.0281
GN-2002 | 2023-10-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 3.6815 | 63.6924
GN-2002 | 2023-10-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Plan | M3 | 1.2217 | 28.7783
GN-2002 | 2023-10-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Plan | M3 | 0.76018 | 21.2851
GN-2002 | 2023-10-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 2.9864 | 50.7693
GN-2002 | 2023-10-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Plan | M3 | 2.1176 | 59.2942
GN-2002 | 2023-10-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 1.5747 | 26.7693
GN-2002 | 2023-11-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Plan | gl | 0.00087684 | 3.9092
GN-2002 | 2023-11-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Plan | gl | 0.00087684 | 1.6923
GN-2002 | 2023-11-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Plan | M3 | 1.8151 | 50.8216
GN-2002 | 2023-11-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 3.4802 | 61.3595
GN-2002 | 2023-11-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Plan | M3 | 0.098206 | 2.7498
GN-2002 | 2023-11-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 0.5945 | 10.2853
GN-2002 | 2023-11-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Plan | M3 | 0.19729 | 4.6472
GN-2002 | 2023-11-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Plan | M3 | 0.12276 | 3.4372
GN-2002 | 2023-11-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 0.48226 | 8.1984
GN-2002 | 2023-11-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Plan | M3 | 0.34197 | 9.5751
GN-2002 | 2023-11-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Plan | M3 | 0.25428 | 4.3228
MC-2003 | 2022-03-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 0.59115 | 35.3161
MC-2003 | 2022-03-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 3.7459 | 11.2377
MC-2003 | 2022-03-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 0.97798 | 7.7162
MC-2003 | 2022-03-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 0.33202 | 2.4077
MC-2003 | 2022-03-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.0030435 | 0.091306
MC-2003 | 2022-03-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.01426 | 4.0428
MC-2003 | 2022-03-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 0.044163 | 3.1082
MC-2003 | 2022-03-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 0.79813 | 2.3944
MC-2003 | 2022-03-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 0.0063851 | 0.050378
MC-2003 | 2022-03-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 0.11897 | 0.62212
MC-2003 | 2022-03-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.015324 | 2.1454
MC-2003 | 2022-03-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.016388 | 0.82048
MC-2003 | 2022-03-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 0.035969 | 2.3746
MC-2003 | 2022-03-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 0.40439 | 1.2132
MC-2003 | 2022-03-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 0.0053209 | 0.041982
MC-2003 | 2022-03-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 0.10471 | 0.46398
MC-2003 | 2022-03-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.0013621 | 0.040864
MC-2003 | 2022-03-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.0065979 | 0.76003
MC-2003 | 2022-03-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 0.036608 | 2.4729
MC-2003 | 2022-03-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 0.59168 | 1.775
MC-2003 | 2022-03-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 0.0053209 | 0.041982
MC-2003 | 2022-03-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 0.053209 | 0.26338
MC-2003 | 2022-03-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.0036182 | 0.43905
MC-2003 | 2022-03-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 0.04129 | 0.67506
MC-2003 | 2022-04-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 58.5164 | 3495.8452
MC-2003 | 2022-04-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 370.7968 | 1112.3905
MC-2003 | 2022-04-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 96.8075 | 763.8109
MC-2003 | 2022-04-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 32.8661 | 238.3318
MC-2003 | 2022-04-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.30127 | 9.0382
MC-2003 | 2022-04-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.4116 | 400.1867
MC-2003 | 2022-04-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 4.3716 | 307.6771
MC-2003 | 2022-04-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 79.005 | 237.015
MC-2003 | 2022-04-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 0.63204 | 4.9868
MC-2003 | 2022-04-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 11.777 | 61.5818
MC-2003 | 2022-04-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 1.5169 | 212.3655
MC-2003 | 2022-04-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.6222 | 81.2171
MC-2003 | 2022-04-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 3.5605 | 235.0557
MC-2003 | 2022-04-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 40.0292 | 120.0876
MC-2003 | 2022-04-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 0.5267 | 4.1557
MC-2003 | 2022-04-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 10.3655 | 45.9282
MC-2003 | 2022-04-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.13484 | 4.0451
MC-2003 | 2022-04-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.65311 | 75.2338
MC-2003 | 2022-04-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 3.6237 | 244.7891
MC-2003 | 2022-04-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 58.569 | 175.7071
MC-2003 | 2022-04-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 0.5267 | 4.1557
MC-2003 | 2022-04-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 5.267 | 26.0717
MC-2003 | 2022-04-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.35816 | 43.4607
MC-2003 | 2022-04-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 4.0872 | 66.8224
MC-2003 | 2022-05-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 192.0115 | 11471.0215
MC-2003 | 2022-05-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 1216.7068 | 3650.1203
MC-2003 | 2022-05-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 317.6572 | 2506.3157
MC-2003 | 2022-05-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 107.8445 | 782.0452
MC-2003 | 2022-05-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.98857 | 29.6572
MC-2003 | 2022-05-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 4.6318 | 1313.1446
MC-2003 | 2022-05-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 14.3447 | 1009.5901
MC-2003 | 2022-05-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 259.2415 | 777.7245
MC-2003 | 2022-05-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 2.0739 | 16.3633
MC-2003 | 2022-05-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 38.6443 | 202.0701
MC-2003 | 2022-05-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 4.9774 | 696.8411
MC-2003 | 2022-05-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 5.3231 | 266.5003
MC-2003 | 2022-05-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 11.6832 | 771.2953
MC-2003 | 2022-05-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 131.349 | 394.0471
MC-2003 | 2022-05-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.7283 | 13.6361
MC-2003 | 2022-05-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 34.0125 | 150.7057
MC-2003 | 2022-05-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.44244 | 13.2732
MC-2003 | 2022-05-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 2.1431 | 246.867
MC-2003 | 2022-05-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 11.8905 | 803.2339
MC-2003 | 2022-05-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 192.1844 | 576.5531
MC-2003 | 2022-05-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.7283 | 13.6361
MC-2003 | 2022-05-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 17.2828 | 85.5497
MC-2003 | 2022-05-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.1752 | 142.6089
MC-2003 | 2022-05-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 13.4114 | 219.2665
MC-2003 | 2022-06-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 231.7533 | 13845.2458
MC-2003 | 2022-06-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 1468.5357 | 4405.607
MC-2003 | 2022-06-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 383.4046 | 3025.0625
MC-2003 | 2022-06-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 130.1657 | 943.9096
MC-2003 | 2022-06-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 1.1932 | 35.7956
MC-2003 | 2022-06-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 5.5904 | 1584.9338
MC-2003 | 2022-06-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 17.3137 | 1218.5508
MC-2003 | 2022-06-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 312.8982 | 938.6947
MC-2003 | 2022-06-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 2.5032 | 19.7501
MC-2003 | 2022-06-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 46.6427 | 243.8937
MC-2003 | 2022-06-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 6.0076 | 841.0704
MC-2003 | 2022-06-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 6.4248 | 321.6594
MC-2003 | 2022-06-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 14.1013 | 930.9348
MC-2003 | 2022-06-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 158.5351 | 475.6053
MC-2003 | 2022-06-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 2.086 | 16.4584
MC-2003 | 2022-06-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 41.0522 | 181.8982
MC-2003 | 2022-06-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.53401 | 16.0204
MC-2003 | 2022-06-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 2.5866 | 297.9625
MC-2003 | 2022-06-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 14.3516 | 969.4839
MC-2003 | 2022-06-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 231.9619 | 695.8857
MC-2003 | 2022-06-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 2.086 | 16.4584
MC-2003 | 2022-06-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 20.8599 | 103.2564
MC-2003 | 2022-06-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.4185 | 172.1255
MC-2003 | 2022-06-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 16.1873 | 264.6493
MC-2003 | 2022-07-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 211.8263 | 12654.7809
MC-2003 | 2022-07-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 1342.2656 | 4026.7968
MC-2003 | 2022-07-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 350.4381 | 2764.9565
MC-2003 | 2022-07-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 118.9735 | 862.7488
MC-2003 | 2022-07-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 1.0906 | 32.7177
MC-2003 | 2022-07-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 5.1098 | 1448.6554
MC-2003 | 2022-07-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 15.825 | 1113.7754
MC-2003 | 2022-07-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 285.9941 | 857.9823
MC-2003 | 2022-07-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 2.288 | 18.0519
MC-2003 | 2022-07-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 42.6322 | 222.9229
MC-2003 | 2022-07-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 5.4911 | 768.7521
MC-2003 | 2022-07-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 5.8724 | 294.0019
MC-2003 | 2022-07-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 12.8888 | 850.8896
MC-2003 | 2022-07-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 144.9037 | 434.711
MC-2003 | 2022-07-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.9066 | 15.0433
MC-2003 | 2022-07-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 37.5224 | 166.2579
MC-2003 | 2022-07-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.4881 | 14.6429
MC-2003 | 2022-07-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 2.3642 | 272.3426
MC-2003 | 2022-07-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 13.1176 | 886.1241
MC-2003 | 2022-07-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 212.017 | 636.0509
MC-2003 | 2022-07-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.9066 | 15.0433
MC-2003 | 2022-07-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 19.0663 | 94.378
MC-2003 | 2022-07-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.2965 | 157.3255
MC-2003 | 2022-07-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 14.7954 | 241.8938
MC-2003 | 2022-08-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 173.5437 | 10367.7292
MC-2003 | 2022-08-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 1099.6829 | 3299.0487
MC-2003 | 2022-08-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 287.1047 | 2265.2562
MC-2003 | 2022-08-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 97.4719 | 706.8274
MC-2003 | 2022-08-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.89349 | 26.8048
MC-2003 | 2022-08-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 4.1863 | 1186.8453
MC-2003 | 2022-08-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 12.965 | 912.4869
MC-2003 | 2022-08-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 234.3074 | 702.9223
MC-2003 | 2022-08-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.8745 | 14.7895
MC-2003 | 2022-08-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 34.9274 | 182.6348
MC-2003 | 2022-08-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 4.4987 | 629.8184
MC-2003 | 2022-08-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 4.8111 | 240.868
MC-2003 | 2022-08-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 10.5595 | 697.1115
MC-2003 | 2022-08-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 118.7158 | 356.1473
MC-2003 | 2022-08-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.562 | 12.3246
MC-2003 | 2022-08-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 30.7411 | 136.2107
MC-2003 | 2022-08-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.39988 | 11.9965
MC-2003 | 2022-08-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.9369 | 223.1232
MC-2003 | 2022-08-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 10.7469 | 725.9782
MC-2003 | 2022-08-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 173.6999 | 521.0997
MC-2003 | 2022-08-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.562 | 12.3246
MC-2003 | 2022-08-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 15.6205 | 77.3215
MC-2003 | 2022-08-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.0622 | 128.8927
MC-2003 | 2022-08-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 12.1215 | 198.1772
MC-2003 | 2022-09-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 166.8315 | 9966.7352
MC-2003 | 2022-09-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 1057.1503 | 3171.451
MC-2003 | 2022-09-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 276.0003 | 2177.6426
MC-2003 | 2022-09-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 93.702 | 679.4894
MC-2003 | 2022-09-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.85893 | 25.768
MC-2003 | 2022-09-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 4.0244 | 1140.9415
MC-2003 | 2022-09-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 12.4636 | 877.1945
MC-2003 | 2022-09-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 225.2451 | 675.7353
MC-2003 | 2022-09-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.802 | 14.2175
MC-2003 | 2022-09-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 33.5765 | 175.571
MC-2003 | 2022-09-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 4.3247 | 605.4588
MC-2003 | 2022-09-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 4.625 | 231.552
MC-2003 | 2022-09-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 10.151 | 670.1492
MC-2003 | 2022-09-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 114.1242 | 342.3725
MC-2003 | 2022-09-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.5016 | 11.8479
MC-2003 | 2022-09-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 29.5522 | 130.9425
MC-2003 | 2022-09-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.38442 | 11.5325
MC-2003 | 2022-09-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.862 | 214.4934
MC-2003 | 2022-09-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 10.3312 | 697.8994
MC-2003 | 2022-09-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 166.9817 | 500.9451
MC-2003 | 2022-09-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.5016 | 11.8479
MC-2003 | 2022-09-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 15.0163 | 74.3309
MC-2003 | 2022-09-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.0211 | 123.9075
MC-2003 | 2022-09-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 11.6527 | 190.5123
MC-2003 | 2022-10-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 167.8941 | 10030.2147
MC-2003 | 2022-10-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 1063.8835 | 3191.6504
MC-2003 | 2022-10-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 277.7582 | 2191.5123
MC-2003 | 2022-10-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 94.2988 | 683.8171
MC-2003 | 2022-10-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.86441 | 25.9322
MC-2003 | 2022-10-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 4.05 | 1148.2083
MC-2003 | 2022-10-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 12.5429 | 882.7815
MC-2003 | 2022-10-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 226.6797 | 680.0391
MC-2003 | 2022-10-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.8134 | 14.308
MC-2003 | 2022-10-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 33.7904 | 176.6893
MC-2003 | 2022-10-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 4.3523 | 609.3151
MC-2003 | 2022-10-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 4.6545 | 233.0267
MC-2003 | 2022-10-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 10.2157 | 674.4175
MC-2003 | 2022-10-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 114.8511 | 344.5532
MC-2003 | 2022-10-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.5112 | 11.9234
MC-2003 | 2022-10-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 29.7404 | 131.7765
MC-2003 | 2022-10-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.38687 | 11.606
MC-2003 | 2022-10-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.8739 | 215.8595
MC-2003 | 2022-10-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 10.397 | 702.3444
MC-2003 | 2022-10-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 168.0452 | 504.1357
MC-2003 | 2022-10-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.5112 | 11.9234
MC-2003 | 2022-10-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 15.112 | 74.8043
MC-2003 | 2022-10-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.0276 | 124.6966
MC-2003 | 2022-10-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 11.7269 | 191.7257
MC-2003 | 2022-11-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 193.2911 | 11547.4652
MC-2003 | 2022-11-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 1224.815 | 3674.4449
MC-2003 | 2022-11-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 319.7741 | 2523.018
MC-2003 | 2022-11-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 108.5631 | 787.2568
MC-2003 | 2022-11-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.99516 | 29.8549
MC-2003 | 2022-11-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 4.6626 | 1321.8955
MC-2003 | 2022-11-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 14.4403 | 1016.3181
MC-2003 | 2022-11-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 260.9691 | 782.9073
MC-2003 | 2022-11-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 2.0878 | 16.4724
MC-2003 | 2022-11-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 38.9018 | 203.4167
MC-2003 | 2022-11-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 5.0106 | 701.4849
MC-2003 | 2022-11-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 5.3586 | 268.2762
MC-2003 | 2022-11-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 11.761 | 776.4353
MC-2003 | 2022-11-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 132.2243 | 396.673
MC-2003 | 2022-11-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.7398 | 13.727
MC-2003 | 2022-11-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 34.2391 | 151.71
MC-2003 | 2022-11-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.44539 | 13.3616
MC-2003 | 2022-11-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 2.1573 | 248.5122
MC-2003 | 2022-11-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 11.9698 | 808.5867
MC-2003 | 2022-11-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 193.4651 | 580.3953
MC-2003 | 2022-11-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.7398 | 13.727
MC-2003 | 2022-11-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 17.3979 | 86.1198
MC-2003 | 2022-11-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.1831 | 143.5593
MC-2003 | 2022-11-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 13.5008 | 220.7277
MC-2003 | 2022-12-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 172.7505 | 10320.343
MC-2003 | 2022-12-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 1094.6568 | 3283.9703
MC-2003 | 2022-12-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 285.7925 | 2254.9027
MC-2003 | 2022-12-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 97.0264 | 703.5968
MC-2003 | 2022-12-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.88941 | 26.6823
MC-2003 | 2022-12-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 4.1672 | 1181.4207
MC-2003 | 2022-12-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 12.9058 | 908.3163
MC-2003 | 2022-12-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 233.2365 | 699.7096
MC-2003 | 2022-12-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.8659 | 14.7219
MC-2003 | 2022-12-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 34.7678 | 181.8001
MC-2003 | 2022-12-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 4.4781 | 626.9398
MC-2003 | 2022-12-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 4.7891 | 239.7671
MC-2003 | 2022-12-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 10.5112 | 693.9253
MC-2003 | 2022-12-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 118.1732 | 354.5195
MC-2003 | 2022-12-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.5549 | 12.2682
MC-2003 | 2022-12-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 30.6006 | 135.5882
MC-2003 | 2022-12-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.39806 | 11.9417
MC-2003 | 2022-12-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.9281 | 222.1034
MC-2003 | 2022-12-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 10.6978 | 722.66
MC-2003 | 2022-12-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 172.906 | 518.718
MC-2003 | 2022-12-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.5549 | 12.2682
MC-2003 | 2022-12-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 15.5491 | 76.9681
MC-2003 | 2022-12-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.0573 | 128.3035
MC-2003 | 2022-12-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 12.0661 | 197.2715
MC-2003 | 2023-01-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 255.3319 | 15253.8658
MC-2003 | 2023-01-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 1617.945 | 4853.8349
MC-2003 | 2023-01-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 422.4123 | 3332.8334
MC-2003 | 2023-01-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 143.4088 | 1039.9433
MC-2003 | 2023-01-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 1.3146 | 39.4374
MC-2003 | 2023-01-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 6.1592 | 1746.1855
MC-2003 | 2023-01-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 19.0752 | 1342.5266
MC-2003 | 2023-01-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 344.7326 | 1034.1978
MC-2003 | 2023-01-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 2.7579 | 21.7595
MC-2003 | 2023-01-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 51.3881 | 268.7076
MC-2003 | 2023-01-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 6.6189 | 926.6412
MC-2003 | 2023-01-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 7.0785 | 354.3851
MC-2003 | 2023-01-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 15.5359 | 1025.6484
MC-2003 | 2023-01-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 174.6645 | 523.9935
MC-2003 | 2023-01-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 2.2982 | 18.1329
MC-2003 | 2023-01-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 45.2289 | 200.4045
MC-2003 | 2023-01-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.58834 | 17.6503
MC-2003 | 2023-01-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 2.8498 | 328.2774
MC-2003 | 2023-01-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 15.8117 | 1068.1195
MC-2003 | 2023-01-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 255.5618 | 766.6853
MC-2003 | 2023-01-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 2.2982 | 18.1329
MC-2003 | 2023-01-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 22.9822 | 113.7618
MC-2003 | 2023-01-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.5628 | 189.6376
MC-2003 | 2023-01-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 17.8342 | 291.5748
MC-2003 | 2023-02-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 145.8494 | 8713.2377
MC-2003 | 2023-02-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 924.1945 | 2772.5836
MC-2003 | 2023-02-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 241.2883 | 1903.7646
MC-2003 | 2023-02-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 81.9172 | 594.0313
MC-2003 | 2023-02-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.75091 | 22.5272
MC-2003 | 2023-02-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 3.5182 | 997.4474
MC-2003 | 2023-02-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 10.896 | 766.8714
MC-2003 | 2023-02-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 196.9164 | 590.7493
MC-2003 | 2023-02-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.5753 | 12.4294
MC-2003 | 2023-02-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 29.3537 | 153.4898
MC-2003 | 2023-02-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 3.7808 | 529.3114
MC-2003 | 2023-02-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 4.0434 | 202.4301
MC-2003 | 2023-02-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 8.8744 | 585.8658
MC-2003 | 2023-02-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 99.771 | 299.313
MC-2003 | 2023-02-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.3128 | 10.3578
MC-2003 | 2023-02-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 25.8354 | 114.4741
MC-2003 | 2023-02-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.33607 | 10.0821
MC-2003 | 2023-02-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.6278 | 187.517
MC-2003 | 2023-02-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 9.0319 | 610.1259
MC-2003 | 2023-02-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 145.9807 | 437.9422
MC-2003 | 2023-02-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.3128 | 10.3578
MC-2003 | 2023-02-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 13.1278 | 64.9824
MC-2003 | 2023-02-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.89269 | 108.3239
MC-2003 | 2023-02-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 10.1871 | 166.5519
MC-2003 | 2023-03-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 159.5207 | 9529.978
MC-2003 | 2023-03-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 1010.8244 | 3032.4733
MC-2003 | 2023-03-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 263.9056 | 2082.215
MC-2003 | 2023-03-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 89.5958 | 649.7131
MC-2003 | 2023-03-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.82129 | 24.6388
MC-2003 | 2023-03-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 3.848 | 1090.9437
MC-2003 | 2023-03-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 11.9174 | 838.7545
MC-2003 | 2023-03-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 215.3745 | 646.1236
MC-2003 | 2023-03-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.723 | 13.5944
MC-2003 | 2023-03-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 32.1052 | 167.8773
MC-2003 | 2023-03-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 4.1352 | 578.9267
MC-2003 | 2023-03-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 4.4224 | 221.405
MC-2003 | 2023-03-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 9.7062 | 640.7823
MC-2003 | 2023-03-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 109.1231 | 327.3693
MC-2003 | 2023-03-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.4358 | 11.3287
MC-2003 | 2023-03-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 28.2571 | 125.2044
MC-2003 | 2023-03-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.36757 | 11.0272
MC-2003 | 2023-03-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.7804 | 205.094
MC-2003 | 2023-03-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 9.8785 | 667.3164
MC-2003 | 2023-03-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 159.6643 | 478.9929
MC-2003 | 2023-03-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.4358 | 11.3287
MC-2003 | 2023-03-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 14.3583 | 71.0736
MC-2003 | 2023-03-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.97636 | 118.4777
MC-2003 | 2023-03-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 11.142 | 182.1638
MC-2003 | 2023-04-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 205.7352 | 12290.8911
MC-2003 | 2023-04-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 1303.6686 | 3911.0057
MC-2003 | 2023-04-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 340.3612 | 2685.4499
MC-2003 | 2023-04-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 115.5524 | 837.9404
MC-2003 | 2023-04-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 1.0592 | 31.7769
MC-2003 | 2023-04-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 4.9628 | 1406.9991
MC-2003 | 2023-04-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 15.37 | 1081.7486
MC-2003 | 2023-04-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 277.7703 | 833.3109
MC-2003 | 2023-04-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 2.2222 | 17.5329
MC-2003 | 2023-04-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 41.4063 | 216.5127
MC-2003 | 2023-04-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 5.3332 | 746.6466
MC-2003 | 2023-04-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 5.7036 | 285.5479
MC-2003 | 2023-04-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 12.5182 | 826.4222
MC-2003 | 2023-04-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 140.7369 | 422.2108
MC-2003 | 2023-04-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.8518 | 14.6107
MC-2003 | 2023-04-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 36.4435 | 161.4771
MC-2003 | 2023-04-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.47406 | 14.2218
MC-2003 | 2023-04-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 2.2962 | 264.5114
MC-2003 | 2023-04-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 12.7404 | 860.6435
MC-2003 | 2023-04-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 205.9204 | 617.7611
MC-2003 | 2023-04-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.8518 | 14.6107
MC-2003 | 2023-04-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 18.518 | 91.6642
MC-2003 | 2023-04-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.2592 | 152.8016
MC-2003 | 2023-04-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 14.37 | 234.9381
MC-2003 | 2023-05-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 250.4531 | 14962.3963
MC-2003 | 2023-05-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 1587.0294 | 4761.0883
MC-2003 | 2023-05-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 414.3409 | 3269.1499
MC-2003 | 2023-05-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 140.6685 | 1020.0722
MC-2003 | 2023-05-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 1.2895 | 38.6838
MC-2003 | 2023-05-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 6.0415 | 1712.8196
MC-2003 | 2023-05-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 18.7107 | 1316.8737
MC-2003 | 2023-05-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 338.1455 | 1014.4364
MC-2003 | 2023-05-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 2.7052 | 21.3437
MC-2003 | 2023-05-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 50.4062 | 263.5731
MC-2003 | 2023-05-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 6.4924 | 908.935
MC-2003 | 2023-05-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 6.9433 | 347.6136
MC-2003 | 2023-05-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 15.2391 | 1006.0504
MC-2003 | 2023-05-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 171.327 | 513.9811
MC-2003 | 2023-05-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 2.2543 | 17.7865
MC-2003 | 2023-05-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 44.3647 | 196.5752
MC-2003 | 2023-05-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.5771 | 17.313
MC-2003 | 2023-05-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 2.7953 | 322.0047
MC-2003 | 2023-05-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 15.5096 | 1047.7099
MC-2003 | 2023-05-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 250.6785 | 752.0355
MC-2003 | 2023-05-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 2.2543 | 17.7865
MC-2003 | 2023-05-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 22.543 | 111.588
MC-2003 | 2023-05-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.5329 | 186.014
MC-2003 | 2023-05-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 17.4934 | 286.0034
MC-2003 | 2023-06-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 119.1878 | 7120.4377
MC-2003 | 2023-06-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 755.2496 | 2265.7489
MC-2003 | 2023-06-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 197.1802 | 1555.752
MC-2003 | 2023-06-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 66.9426 | 485.441
MC-2003 | 2023-06-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.61364 | 18.4092
MC-2003 | 2023-06-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 2.8751 | 815.1117
MC-2003 | 2023-06-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 8.9042 | 626.6855
MC-2003 | 2023-06-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 160.9197 | 482.759
MC-2003 | 2023-06-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.2874 | 10.1572
MC-2003 | 2023-06-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 23.9878 | 125.4315
MC-2003 | 2023-06-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 3.0897 | 432.5521
MC-2003 | 2023-06-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 3.3042 | 165.4254
MC-2003 | 2023-06-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 7.2521 | 478.7682
MC-2003 | 2023-06-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 81.5326 | 244.5979
MC-2003 | 2023-06-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.0728 | 8.4644
MC-2003 | 2023-06-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 21.1127 | 93.548
MC-2003 | 2023-06-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.27464 | 8.2391
MC-2003 | 2023-06-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 1.3303 | 153.2384
MC-2003 | 2023-06-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 7.3808 | 498.5935
MC-2003 | 2023-06-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 119.2951 | 357.8853
MC-2003 | 2023-06-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 1.0728 | 8.4644
MC-2003 | 2023-06-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 10.728 | 53.1035
MC-2003 | 2023-06-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.7295 | 88.522
MC-2003 | 2023-06-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 8.3249 | 136.1059
MC-2003 | 2023-07-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 31.8024 | 1899.9159
MC-2003 | 2023-07-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 201.52 | 604.5601
MC-2003 | 2023-07-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 52.6128 | 415.1146
MC-2003 | 2023-07-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 17.862 | 129.5281
MC-2003 | 2023-07-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.16374 | 4.9121
MC-2003 | 2023-07-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.76715 | 217.4928
MC-2003 | 2023-07-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 2.3759 | 167.2158
MC-2003 | 2023-07-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 42.9375 | 128.8125
MC-2003 | 2023-07-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 0.3435 | 2.7102
MC-2003 | 2023-07-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 6.4006 | 33.4684
MC-2003 | 2023-07-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.8244 | 115.416
MC-2003 | 2023-07-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.88165 | 44.1398
MC-2003 | 2023-07-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 1.9351 | 127.7477
MC-2003 | 2023-07-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 21.755 | 65.265
MC-2003 | 2023-07-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 0.28625 | 2.2585
MC-2003 | 2023-07-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 5.6334 | 24.961
MC-2003 | 2023-07-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.07328 | 2.1984
MC-2003 | 2023-07-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.35495 | 40.888
MC-2003 | 2023-07-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 1.9694 | 133.0376
MC-2003 | 2023-07-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 31.831 | 95.493
MC-2003 | 2023-07-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 0.28625 | 2.2585
MC-2003 | 2023-07-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 2.8625 | 14.1694
MC-2003 | 2023-07-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.19465 | 23.6199
MC-2003 | 2023-07-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 2.2213 | 36.3165
MC-2003 | 2023-08-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 15.108 | 902.5718
MC-2003 | 2023-08-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 95.7339 | 287.2016
MC-2003 | 2023-08-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 24.9942 | 197.2039
MC-2003 | 2023-08-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 8.4855 | 61.5335
MC-2003 | 2023-08-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.077784 | 2.3335
MC-2003 | 2023-08-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.36444 | 103.3219
MC-2003 | 2023-08-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 1.1287 | 79.4373
MC-2003 | 2023-08-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 20.3978 | 61.1935
MC-2003 | 2023-08-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 0.16318 | 1.2875
MC-2003 | 2023-08-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 3.0406 | 15.8994
MC-2003 | 2023-08-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.39164 | 54.8294
MC-2003 | 2023-08-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.41884 | 20.969
MC-2003 | 2023-08-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 0.91926 | 60.6877
MC-2003 | 2023-08-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 10.3349 | 31.0047
MC-2003 | 2023-08-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 0.13599 | 1.0729
MC-2003 | 2023-08-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 2.6762 | 11.8579
MC-2003 | 2023-08-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.034812 | 1.0444
MC-2003 | 2023-08-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.16862 | 19.4242
MC-2003 | 2023-08-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 0.93558 | 63.2007
MC-2003 | 2023-08-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 15.1216 | 45.3648
MC-2003 | 2023-08-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 0.13599 | 1.0729
MC-2003 | 2023-08-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 1.3599 | 6.7313
MC-2003 | 2023-08-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.09247 | 11.2209
MC-2003 | 2023-08-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 1.0552 | 17.2525
MC-2003 | 2023-09-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 25.5018 | 1523.509
MC-2003 | 2023-09-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Plan | M2 | 161.5953 | 484.786
MC-2003 | 2023-09-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 42.1892 | 332.8731
MC-2003 | 2023-09-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 14.3232 | 103.8663
MC-2003 | 2023-09-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.1313 | 3.9389
MC-2003 | 2023-09-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.61516 | 174.4036
MC-2003 | 2023-09-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 1.9052 | 134.0874
MC-2003 | 2023-09-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Plan | M2 | 34.4308 | 103.2925
MC-2003 | 2023-09-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 0.27545 | 2.1733
MC-2003 | 2023-09-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 5.1325 | 26.8377
MC-2003 | 2023-09-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.66107 | 92.5501
MC-2003 | 2023-09-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.70698 | 35.3949
MC-2003 | 2023-09-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 1.5517 | 102.4386
MC-2003 | 2023-09-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Plan | M2 | 17.445 | 52.3349
MC-2003 | 2023-09-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 0.22954 | 1.8111
MC-2003 | 2023-09-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 4.5173 | 20.0158
MC-2003 | 2023-09-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Plan | Tons | 0.058762 | 1.7629
MC-2003 | 2023-09-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.28463 | 32.7873
MC-2003 | 2023-09-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Plan | Tons | 1.5792 | 106.6805
MC-2003 | 2023-09-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Plan | M2 | 25.5247 | 76.5742
MC-2003 | 2023-09-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Plan | M2* | 0.22954 | 1.8111
MC-2003 | 2023-09-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 2.2954 | 11.3622
MC-2003 | 2023-09-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Plan | EA | 0.15609 | 18.9404
MC-2003 | 2023-09-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Plan | LM | 1.7812 | 29.1216
MT-2001 | 2020-01-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 6485.094 | 24761.268
MT-2001 | 2020-01-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Actual | m3 | 58.806 | 336.798
MT-2001 | 2020-01-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 14.5332 | 55.4904
MT-2001 | 2020-01-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Actual | m3 | 4.356 | 24.948
MT-2001 | 2020-01-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 15.1074 | 57.6828
MT-2001 | 2020-01-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Actual | m3 | 10.395 | 59.535
MT-2001 | 2020-01-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 18.9684 | 72.4248
MT-2001 | 2020-01-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Actual | m3 | 14.157 | 81.081
MT-2001 | 2020-01-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 129.3831 | 494.0082
MT-2001 | 2020-01-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Actual | m3 | 594 | 3402
MT-2001 | 2020-02-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 93149.532 | 24761.268
MT-2001 | 2020-02-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Actual | m3 | 844.668 | 336.798
MT-2001 | 2020-02-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 208.7496 | 55.4904
MT-2001 | 2020-02-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Actual | m3 | 62.568 | 24.948
MT-2001 | 2020-02-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 216.9972 | 57.6828
MT-2001 | 2020-02-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Actual | m3 | 149.31 | 59.535
MT-2001 | 2020-02-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 272.4552 | 72.4248
MT-2001 | 2020-02-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Actual | m3 | 203.346 | 81.081
MT-2001 | 2020-02-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 1858.4118 | 494.0082
MT-2001 | 2020-02-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Actual | m3 | 8532 | 3402
MT-2001 | 2020-03-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 102582.396 | 24761.268
MT-2001 | 2020-03-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Actual | m3 | 930.204 | 336.798
MT-2001 | 2020-03-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 229.8888 | 55.4904
MT-2001 | 2020-03-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Actual | m3 | 68.904 | 24.948
MT-2001 | 2020-03-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 238.9716 | 57.6828
MT-2001 | 2020-03-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Actual | m3 | 164.43 | 59.535
MT-2001 | 2020-03-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 300.0456 | 72.4248
MT-2001 | 2020-03-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Actual | m3 | 223.938 | 81.081
MT-2001 | 2020-03-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 2046.6054 | 494.0082
MT-2001 | 2020-03-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Actual | m3 | 9396 | 3402
MT-2001 | 2020-04-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 99634.626 | 24761.268
MT-2001 | 2020-04-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Actual | m3 | 903.474 | 336.798
MT-2001 | 2020-04-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 223.2828 | 55.4904
MT-2001 | 2020-04-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Actual | m3 | 66.924 | 24.948
MT-2001 | 2020-04-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 232.1046 | 57.6828
MT-2001 | 2020-04-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Actual | m3 | 159.705 | 59.535
MT-2001 | 2020-04-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 291.4236 | 72.4248
MT-2001 | 2020-04-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Actual | m3 | 217.503 | 81.081
MT-2001 | 2020-04-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Actual | m3 | 1987.7949 | 494.0082
MT-2001 | 2020-04-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Actual | m3 | 9126 | 3402
MT-2001 | 2020-01-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 7205.66 | 26202.4
MT-2001 | 2020-01-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Forecast | m3 | 65.34
MT-2001 | 2020-01-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 16.148
MT-2001 | 2020-01-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Forecast | m3 | 4.84
MT-2001 | 2020-01-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 16.786
MT-2001 | 2020-01-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Forecast | m3 | 11.55
MT-2001 | 2020-01-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 21.076
MT-2001 | 2020-01-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Forecast | m3 | 15.73
MT-2001 | 2020-01-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 143.759
MT-2001 | 2020-01-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Forecast | m3 | 660
MT-2001 | 2020-02-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 103499.48
MT-2001 | 2020-02-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Forecast | m3 | 938.52
MT-2001 | 2020-02-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 231.944
MT-2001 | 2020-02-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Forecast | m3 | 69.52
MT-2001 | 2020-02-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 241.108
MT-2001 | 2020-02-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Forecast | m3 | 165.9
MT-2001 | 2020-02-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 302.728
MT-2001 | 2020-02-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Forecast | m3 | 225.94
MT-2001 | 2020-02-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 2064.902
MT-2001 | 2020-02-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Forecast | m3 | 9480
MT-2001 | 2020-03-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 113980.44
MT-2001 | 2020-03-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Forecast | m3 | 1033.56
MT-2001 | 2020-03-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 255.432
MT-2001 | 2020-03-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Forecast | m3 | 76.56
MT-2001 | 2020-03-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 265.524
MT-2001 | 2020-03-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Forecast | m3 | 182.7
MT-2001 | 2020-03-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 333.384
MT-2001 | 2020-03-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Forecast | m3 | 248.82
MT-2001 | 2020-03-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 2274.006
MT-2001 | 2020-03-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Forecast | m3 | 10440
MT-2001 | 2020-04-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 110705.14
MT-2001 | 2020-04-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Forecast | m3 | 1003.86
MT-2001 | 2020-04-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 248.092
MT-2001 | 2020-04-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Forecast | m3 | 74.36
MT-2001 | 2020-04-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 257.894
MT-2001 | 2020-04-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Forecast | m3 | 177.45
MT-2001 | 2020-04-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 323.804
MT-2001 | 2020-04-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Forecast | m3 | 241.67
MT-2001 | 2020-04-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 2208.661
MT-2001 | 2020-04-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Forecast | m3 | 10140
MT-2001 | 2020-05-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 113980.44
MT-2001 | 2020-05-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Forecast | m3 | 1033.56
MT-2001 | 2020-05-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 255.432
MT-2001 | 2020-05-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Forecast | m3 | 76.56
MT-2001 | 2020-05-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 265.524
MT-2001 | 2020-05-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Forecast | m3 | 182.7
MT-2001 | 2020-05-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 333.384
MT-2001 | 2020-05-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Forecast | m3 | 248.82
MT-2001 | 2020-05-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 2274.006
MT-2001 | 2020-05-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Forecast | m3 | 10440
MT-2001 | 2020-06-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 103499.48
MT-2001 | 2020-06-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Forecast | m3 | 938.52
MT-2001 | 2020-06-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 231.944
MT-2001 | 2020-06-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Forecast | m3 | 69.52
MT-2001 | 2020-06-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 241.108
MT-2001 | 2020-06-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Forecast | m3 | 165.9
MT-2001 | 2020-06-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 302.728
MT-2001 | 2020-06-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Forecast | m3 | 225.94
MT-2001 | 2020-06-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 2064.902
MT-2001 | 2020-06-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Forecast | m3 | 9480
MT-2001 | 2020-07-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 20306.86
MT-2001 | 2020-07-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Forecast | m3 | 184.14
MT-2001 | 2020-07-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 45.508
MT-2001 | 2020-07-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Forecast | m3 | 13.64
MT-2001 | 2020-07-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 47.306
MT-2001 | 2020-07-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Forecast | m3 | 32.55
MT-2001 | 2020-07-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 59.396
MT-2001 | 2020-07-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Forecast | m3 | 44.33
MT-2001 | 2020-07-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 405.139
MT-2001 | 2020-07-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Forecast | m3 | 1860
MT-2001 | 2020-08-01 | A1020 | P001.1 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 81227.44
MT-2001 | 2020-08-01 | A1030 | P001.1 | Rellenos | Forecast | m3 | 736.56
MT-2001 | 2020-08-01 | A1160 | P001.2 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 182.032
MT-2001 | 2020-08-01 | A1170 | P001.2 | Rellenos | Forecast | m3 | 54.56
MT-2001 | 2020-08-01 | A1310 | P001.3 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 189.224
MT-2001 | 2020-08-01 | A1320 | P001.3 | Rellenos | Forecast | m3 | 130.2
MT-2001 | 2020-08-01 | A1450 | P001.4 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 237.584
MT-2001 | 2020-08-01 | A1460 | P001.4 | Rellenos | Forecast | m3 | 177.32
MT-2001 | 2020-08-01 | A1580 | P001.5 | Excavaciones Masivas | Forecast | m3 | 1620.556
MT-2001 | 2020-08-01 | A1590 | P001.5 | Rellenos | Forecast | m3 | 7440
EI-2004 | 2022-12-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 2.1
EI-2004 | 2022-12-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Forecast | LM | 13.25
EI-2004 | 2022-12-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 262.5
EI-2004 | 2022-12-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Forecast | EA | 0.55
EI-2004 | 2022-12-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 2.175
EI-2004 | 2022-12-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 302.5
EI-2004 | 2022-12-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Forecast | EA | 0.2
EI-2004 | 2022-12-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 3.675
EI-2004 | 2023-01-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 6.048
EI-2004 | 2023-01-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Forecast | LM | 38.16
EI-2004 | 2023-01-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 756
EI-2004 | 2023-01-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Forecast | EA | 1.584
EI-2004 | 2023-01-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 6.264
EI-2004 | 2023-01-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 871.2
EI-2004 | 2023-01-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Forecast | EA | 0.576
EI-2004 | 2023-01-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 10.584
EI-2004 | 2023-02-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 32.088
EI-2004 | 2023-02-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Forecast | LM | 202.46
EI-2004 | 2023-02-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 4011
EI-2004 | 2023-02-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Forecast | EA | 8.404
EI-2004 | 2023-02-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 33.234
EI-2004 | 2023-02-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 4622.2
EI-2004 | 2023-02-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Forecast | EA | 3.056
EI-2004 | 2023-02-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 56.154
EI-2004 | 2023-03-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 24.276
EI-2004 | 2023-03-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Forecast | LM | 153.17
EI-2004 | 2023-03-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 3034.5
EI-2004 | 2023-03-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Forecast | EA | 6.358
EI-2004 | 2023-03-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 25.143
EI-2004 | 2023-03-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 3496.9
EI-2004 | 2023-03-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Forecast | EA | 2.312
EI-2004 | 2023-03-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 42.483
EI-2004 | 2023-04-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 9.828
EI-2004 | 2023-04-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Forecast | LM | 62.01
EI-2004 | 2023-04-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 1228.5
EI-2004 | 2023-04-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Forecast | EA | 2.574
EI-2004 | 2023-04-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 10.179
EI-2004 | 2023-04-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 1415.7
EI-2004 | 2023-04-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Forecast | EA | 0.936
EI-2004 | 2023-04-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 17.199
EI-2004 | 2023-05-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 4.536
EI-2004 | 2023-05-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Forecast | LM | 28.62
EI-2004 | 2023-05-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 567
EI-2004 | 2023-05-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Forecast | EA | 1.188
EI-2004 | 2023-05-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 4.698
EI-2004 | 2023-05-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 653.4
EI-2004 | 2023-05-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Forecast | EA | 0.432
EI-2004 | 2023-05-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 7.938
EI-2004 | 2023-06-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 1.764
EI-2004 | 2023-06-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Forecast | LM | 11.13
EI-2004 | 2023-06-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 220.5
EI-2004 | 2023-06-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Forecast | EA | 0.462
EI-2004 | 2023-06-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 1.827
EI-2004 | 2023-06-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 254.1
EI-2004 | 2023-06-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Forecast | EA | 0.168
EI-2004 | 2023-06-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 3.087
EI-2004 | 2023-07-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 2.352
EI-2004 | 2023-07-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Forecast | LM | 14.84
EI-2004 | 2023-07-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 294
EI-2004 | 2023-07-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Forecast | EA | 0.616
EI-2004 | 2023-07-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 2.436
EI-2004 | 2023-07-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 338.8
EI-2004 | 2023-07-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Forecast | EA | 0.224
EI-2004 | 2023-07-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 4.116
EI-2004 | 2023-08-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 1.008
EI-2004 | 2023-08-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Forecast | LM | 6.36
EI-2004 | 2023-08-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 126
EI-2004 | 2023-08-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Forecast | EA | 0.264
EI-2004 | 2023-08-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 1.044
EI-2004 | 2023-08-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 145.2
EI-2004 | 2023-08-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Forecast | EA | 0.096
EI-2004 | 2023-08-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 1.764
EI-2004 | 2023-09-01 | A1440 | P001.3 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 0.084
EI-2004 | 2023-09-01 | A1540 | P001.4 | Montaje de escalerillas metalicas | Forecast | LM | 0.53
EI-2004 | 2023-09-01 | A1550 | P001.4 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 10.5
EI-2004 | 2023-09-01 | A1560 | P001.4 | Instrumentos | Forecast | EA | 0.022
EI-2004 | 2023-09-01 | A1570 | P001.4 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 0.087
EI-2004 | 2023-09-01 | A1610 | P001.5 | Conduits y Cables | Forecast | LM | 12.1
EI-2004 | 2023-09-01 | A1620 | P001.5 | Instrumentos | Forecast | EA | 0.008
EI-2004 | 2023-09-01 | A1630 | P001.5 | Equipos Electricos | Forecast | EA | 0.147
GN-2002 | 2020-12-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Forecast | gl | 0.0083654
GN-2002 | 2020-12-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Forecast | gl | 0.0083654
GN-2002 | 2020-12-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Forecast | M3 | 17.3163
GN-2002 | 2020-12-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 33.2022
GN-2002 | 2020-12-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Forecast | M3 | 0.93692
GN-2002 | 2020-12-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 5.6717
GN-2002 | 2020-12-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Forecast | M3 | 1.8822
GN-2002 | 2020-12-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Forecast | M3 | 1.1712
GN-2002 | 2020-12-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 4.601
GN-2002 | 2020-12-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Forecast | M3 | 3.2625
GN-2002 | 2020-12-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 2.426
GN-2002 | 2021-01-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Forecast | gl | 0.0083654
GN-2002 | 2021-01-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Forecast | gl | 0.0083654
GN-2002 | 2021-01-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Forecast | M3 | 17.3163
GN-2002 | 2021-01-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 33.2022
GN-2002 | 2021-01-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Forecast | M3 | 0.93692
GN-2002 | 2021-01-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 5.6717
GN-2002 | 2021-01-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Forecast | M3 | 1.8822
GN-2002 | 2021-01-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Forecast | M3 | 1.1712
GN-2002 | 2021-01-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 4.601
GN-2002 | 2021-01-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Forecast | M3 | 3.2625
GN-2002 | 2021-01-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 2.426
GN-2002 | 2021-02-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Forecast | gl | 0.0075539
GN-2002 | 2021-02-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Forecast | gl | 0.0075539
GN-2002 | 2021-02-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Forecast | M3 | 15.6366
GN-2002 | 2021-02-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 29.9814
GN-2002 | 2021-02-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Forecast | M3 | 0.84604
GN-2002 | 2021-02-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 5.1215
GN-2002 | 2021-02-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Forecast | M3 | 1.6996
GN-2002 | 2021-02-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Forecast | M3 | 1.0575
GN-2002 | 2021-02-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 4.1546
GN-2002 | 2021-02-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Forecast | M3 | 2.946
GN-2002 | 2021-02-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 2.1906
GN-2002 | 2021-10-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Forecast | gl | 0.10522
GN-2002 | 2021-10-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Forecast | gl | 0.10522
GN-2002 | 2021-10-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Forecast | M3 | 217.8069
GN-2002 | 2021-10-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 417.6211
GN-2002 | 2021-10-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Forecast | M3 | 11.7847
GN-2002 | 2021-10-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 71.3397
GN-2002 | 2021-10-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Forecast | M3 | 23.6747
GN-2002 | 2021-10-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Forecast | M3 | 14.7309
GN-2002 | 2021-10-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 57.8714
GN-2002 | 2021-10-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Forecast | M3 | 41.0361
GN-2002 | 2021-10-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 30.514
GN-2002 | 2021-11-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Forecast | gl | 0.12626
GN-2002 | 2021-11-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Forecast | gl | 0.12626
GN-2002 | 2021-11-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Forecast | M3 | 261.3683
GN-2002 | 2021-11-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 501.1453
GN-2002 | 2021-11-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Forecast | M3 | 14.1417
GN-2002 | 2021-11-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 85.6076
GN-2002 | 2021-11-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Forecast | M3 | 28.4096
GN-2002 | 2021-11-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Forecast | M3 | 17.6771
GN-2002 | 2021-11-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 69.4457
GN-2002 | 2021-11-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Forecast | M3 | 49.2433
GN-2002 | 2021-11-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 36.6168
GN-2002 | 2021-12-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Forecast | gl | 0.14784
GN-2002 | 2021-12-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Forecast | gl | 0.14784
GN-2002 | 2021-12-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Forecast | M3 | 306.0232
GN-2002 | 2021-12-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 586.7663
GN-2002 | 2021-12-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Forecast | M3 | 16.5578
GN-2002 | 2021-12-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 100.2337
GN-2002 | 2021-12-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Forecast | M3 | 33.2634
GN-2002 | 2021-12-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Forecast | M3 | 20.6972
GN-2002 | 2021-12-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 81.3105
GN-2002 | 2021-12-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Forecast | M3 | 57.6566
GN-2002 | 2021-12-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 42.8728
GN-2002 | 2022-01-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Forecast | gl | 0.13128
GN-2002 | 2022-01-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Forecast | gl | 0.13128
GN-2002 | 2022-01-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Forecast | M3 | 271.7401
GN-2002 | 2022-01-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 521.032
GN-2002 | 2022-01-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Forecast | M3 | 14.7028
GN-2002 | 2022-01-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 89.0047
GN-2002 | 2022-01-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Forecast | M3 | 29.537
GN-2002 | 2022-01-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Forecast | M3 | 18.3786
GN-2002 | 2022-01-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 72.2015
GN-2002 | 2022-01-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Forecast | M3 | 51.1974
GN-2002 | 2022-01-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 38.0699
GN-2002 | 2022-02-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Forecast | gl | 0.11857
GN-2002 | 2022-02-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Forecast | gl | 0.11857
GN-2002 | 2022-02-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Forecast | M3 | 245.4386
GN-2002 | 2022-02-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 470.6019
GN-2002 | 2022-02-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Forecast | M3 | 13.2798
GN-2002 | 2022-02-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 80.39
GN-2002 | 2022-02-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Forecast | M3 | 26.6781
GN-2002 | 2022-02-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Forecast | M3 | 16.5997
GN-2002 | 2022-02-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 65.2132
GN-2002 | 2022-02-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Forecast | M3 | 46.2421
GN-2002 | 2022-02-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 34.3851
GN-2002 | 2022-03-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Forecast | gl | 0.13154
GN-2002 | 2022-03-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Forecast | gl | 0.13154
GN-2002 | 2022-03-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Forecast | M3 | 272.2925
GN-2002 | 2022-03-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 522.0912
GN-2002 | 2022-03-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Forecast | M3 | 14.7327
GN-2002 | 2022-03-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 89.1857
GN-2002 | 2022-03-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Forecast | M3 | 29.597
GN-2002 | 2022-03-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Forecast | M3 | 18.4159
GN-2002 | 2022-03-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 72.3482
GN-2002 | 2022-03-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Forecast | M3 | 51.3015
GN-2002 | 2022-03-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 38.1473
GN-2002 | 2022-04-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Forecast | gl | 0.1734
GN-2002 | 2022-04-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Forecast | gl | 0.1734
GN-2002 | 2022-04-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Forecast | M3 | 358.9417
GN-2002 | 2022-04-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 688.2318
GN-2002 | 2022-04-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Forecast | M3 | 19.421
GN-2002 | 2022-04-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 117.5664
GN-2002 | 2022-04-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Forecast | M3 | 39.0154
GN-2002 | 2022-04-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Forecast | M3 | 24.2763
GN-2002 | 2022-04-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 95.371
GN-2002 | 2022-04-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Forecast | M3 | 67.6267
GN-2002 | 2022-04-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 50.2865
GN-2002 | 2022-05-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Forecast | gl | 0.031092
GN-2002 | 2022-05-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Forecast | gl | 0.031092
GN-2002 | 2022-05-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Forecast | M3 | 64.3613
GN-2002 | 2022-05-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 123.4057
GN-2002 | 2022-05-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Forecast | M3 | 3.4823
GN-2002 | 2022-05-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 21.0806
GN-2002 | 2022-05-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Forecast | M3 | 6.9958
GN-2002 | 2022-05-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Forecast | M3 | 4.3529
GN-2002 | 2022-05-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 17.1008
GN-2002 | 2022-05-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Forecast | M3 | 12.126
GN-2002 | 2022-05-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 9.0168
GN-2002 | 2023-09-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Forecast | gl | 0.0042045
GN-2002 | 2023-09-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Forecast | gl | 0.0042045
GN-2002 | 2023-09-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Forecast | M3 | 8.7033
GN-2002 | 2023-09-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 16.6876
GN-2002 | 2023-09-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Forecast | M3 | 0.4709
GN-2002 | 2023-09-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 2.8506
GN-2002 | 2023-09-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Forecast | M3 | 0.94601
GN-2002 | 2023-09-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Forecast | M3 | 0.58863
GN-2002 | 2023-09-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 2.3125
GN-2002 | 2023-09-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Forecast | M3 | 1.6397
GN-2002 | 2023-09-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 1.2193
GN-2002 | 2023-10-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Forecast | gl | 0.0054299
GN-2002 | 2023-10-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Forecast | gl | 0.0054299
GN-2002 | 2023-10-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Forecast | M3 | 11.2398
GN-2002 | 2023-10-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 21.5512
GN-2002 | 2023-10-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Forecast | M3 | 0.60815
GN-2002 | 2023-10-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 3.6815
GN-2002 | 2023-10-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Forecast | M3 | 1.2217
GN-2002 | 2023-10-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Forecast | M3 | 0.76018
GN-2002 | 2023-10-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 2.9864
GN-2002 | 2023-10-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Forecast | M3 | 2.1176
GN-2002 | 2023-10-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 1.5747
GN-2002 | 2023-11-01 | A1000 | P001 | Movilización e Instalación de Faenas | Forecast | gl | 0.00087684
GN-2002 | 2023-11-01 | A1010 | P001 | Desmovilización y restitución | Forecast | gl | 0.00087684
GN-2002 | 2023-11-01 | A1040 | P001.1 | Fundaciones | Forecast | M3 | 1.8151
GN-2002 | 2023-11-01 | A1050 | P001.1 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 3.4802
GN-2002 | 2023-11-01 | A1180 | P001.2 | Fundaciones | Forecast | M3 | 0.098206
GN-2002 | 2023-11-01 | A1190 | P001.2 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 0.5945
GN-2002 | 2023-11-01 | A1200 | P001.2 | Hormigones de Muros | Forecast | M3 | 0.19729
GN-2002 | 2023-11-01 | A1330 | P001.3 | Fundaciones | Forecast | M3 | 0.12276
GN-2002 | 2023-11-01 | A1340 | P001.3 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 0.48226
GN-2002 | 2023-11-01 | A1470 | P001.4 | Fundaciones | Forecast | M3 | 0.34197
GN-2002 | 2023-11-01 | A1480 | P001.4 | Hormigones de Radieres y Losas | Forecast | M3 | 0.25428
MC-2003 | 2022-03-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 0.59115
MC-2003 | 2022-03-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 3.7459
MC-2003 | 2022-03-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 0.97798
MC-2003 | 2022-03-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 0.33202
MC-2003 | 2022-03-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.0030435
MC-2003 | 2022-03-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.01426
MC-2003 | 2022-03-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 0.044163
MC-2003 | 2022-03-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 0.79813
MC-2003 | 2022-03-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 0.0063851
MC-2003 | 2022-03-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 0.11897
MC-2003 | 2022-03-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.015324
MC-2003 | 2022-03-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.016388
MC-2003 | 2022-03-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 0.035969
MC-2003 | 2022-03-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 0.40439
MC-2003 | 2022-03-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 0.0053209
MC-2003 | 2022-03-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 0.10471
MC-2003 | 2022-03-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.0013621
MC-2003 | 2022-03-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.0065979
MC-2003 | 2022-03-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 0.036608
MC-2003 | 2022-03-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 0.59168
MC-2003 | 2022-03-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 0.0053209
MC-2003 | 2022-03-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 0.053209
MC-2003 | 2022-03-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.0036182
MC-2003 | 2022-03-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 0.04129
MC-2003 | 2022-04-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 58.5164
MC-2003 | 2022-04-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 370.7968
MC-2003 | 2022-04-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 96.8075
MC-2003 | 2022-04-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 32.8661
MC-2003 | 2022-04-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.30127
MC-2003 | 2022-04-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.4116
MC-2003 | 2022-04-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 4.3716
MC-2003 | 2022-04-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 79.005
MC-2003 | 2022-04-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 0.63204
MC-2003 | 2022-04-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 11.777
MC-2003 | 2022-04-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 1.5169
MC-2003 | 2022-04-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.6222
MC-2003 | 2022-04-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 3.5605
MC-2003 | 2022-04-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 40.0292
MC-2003 | 2022-04-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 0.5267
MC-2003 | 2022-04-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 10.3655
MC-2003 | 2022-04-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.13484
MC-2003 | 2022-04-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.65311
MC-2003 | 2022-04-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 3.6237
MC-2003 | 2022-04-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 58.569
MC-2003 | 2022-04-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 0.5267
MC-2003 | 2022-04-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 5.267
MC-2003 | 2022-04-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.35816
MC-2003 | 2022-04-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 4.0872
MC-2003 | 2022-05-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 192.0115
MC-2003 | 2022-05-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 1216.7068
MC-2003 | 2022-05-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 317.6572
MC-2003 | 2022-05-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 107.8445
MC-2003 | 2022-05-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.98857
MC-2003 | 2022-05-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 4.6318
MC-2003 | 2022-05-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 14.3447
MC-2003 | 2022-05-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 259.2415
MC-2003 | 2022-05-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 2.0739
MC-2003 | 2022-05-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 38.6443
MC-2003 | 2022-05-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 4.9774
MC-2003 | 2022-05-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 5.3231
MC-2003 | 2022-05-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 11.6832
MC-2003 | 2022-05-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 131.349
MC-2003 | 2022-05-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.7283
MC-2003 | 2022-05-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 34.0125
MC-2003 | 2022-05-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.44244
MC-2003 | 2022-05-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 2.1431
MC-2003 | 2022-05-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 11.8905
MC-2003 | 2022-05-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 192.1844
MC-2003 | 2022-05-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.7283
MC-2003 | 2022-05-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 17.2828
MC-2003 | 2022-05-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.1752
MC-2003 | 2022-05-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 13.4114
MC-2003 | 2022-06-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 231.7533
MC-2003 | 2022-06-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 1468.5357
MC-2003 | 2022-06-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 383.4046
MC-2003 | 2022-06-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 130.1657
MC-2003 | 2022-06-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 1.1932
MC-2003 | 2022-06-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 5.5904
MC-2003 | 2022-06-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 17.3137
MC-2003 | 2022-06-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 312.8982
MC-2003 | 2022-06-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 2.5032
MC-2003 | 2022-06-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 46.6427
MC-2003 | 2022-06-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 6.0076
MC-2003 | 2022-06-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 6.4248
MC-2003 | 2022-06-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 14.1013
MC-2003 | 2022-06-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 158.5351
MC-2003 | 2022-06-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 2.086
MC-2003 | 2022-06-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 41.0522
MC-2003 | 2022-06-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.53401
MC-2003 | 2022-06-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 2.5866
MC-2003 | 2022-06-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 14.3516
MC-2003 | 2022-06-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 231.9619
MC-2003 | 2022-06-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 2.086
MC-2003 | 2022-06-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 20.8599
MC-2003 | 2022-06-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.4185
MC-2003 | 2022-06-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 16.1873
MC-2003 | 2022-07-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 211.8263
MC-2003 | 2022-07-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 1342.2656
MC-2003 | 2022-07-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 350.4381
MC-2003 | 2022-07-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 118.9735
MC-2003 | 2022-07-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 1.0906
MC-2003 | 2022-07-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 5.1098
MC-2003 | 2022-07-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 15.825
MC-2003 | 2022-07-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 285.9941
MC-2003 | 2022-07-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 2.288
MC-2003 | 2022-07-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 42.6322
MC-2003 | 2022-07-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 5.4911
MC-2003 | 2022-07-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 5.8724
MC-2003 | 2022-07-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 12.8888
MC-2003 | 2022-07-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 144.9037
MC-2003 | 2022-07-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.9066
MC-2003 | 2022-07-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 37.5224
MC-2003 | 2022-07-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.4881
MC-2003 | 2022-07-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 2.3642
MC-2003 | 2022-07-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 13.1176
MC-2003 | 2022-07-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 212.017
MC-2003 | 2022-07-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.9066
MC-2003 | 2022-07-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 19.0663
MC-2003 | 2022-07-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.2965
MC-2003 | 2022-07-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 14.7954
MC-2003 | 2022-08-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 173.5437
MC-2003 | 2022-08-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 1099.6829
MC-2003 | 2022-08-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 287.1047
MC-2003 | 2022-08-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 97.4719
MC-2003 | 2022-08-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.89349
MC-2003 | 2022-08-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 4.1863
MC-2003 | 2022-08-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 12.965
MC-2003 | 2022-08-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 234.3074
MC-2003 | 2022-08-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.8745
MC-2003 | 2022-08-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 34.9274
MC-2003 | 2022-08-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 4.4987
MC-2003 | 2022-08-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 4.8111
MC-2003 | 2022-08-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 10.5595
MC-2003 | 2022-08-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 118.7158
MC-2003 | 2022-08-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.562
MC-2003 | 2022-08-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 30.7411
MC-2003 | 2022-08-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.39988
MC-2003 | 2022-08-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.9369
MC-2003 | 2022-08-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 10.7469
MC-2003 | 2022-08-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 173.6999
MC-2003 | 2022-08-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.562
MC-2003 | 2022-08-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 15.6205
MC-2003 | 2022-08-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.0622
MC-2003 | 2022-08-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 12.1215
MC-2003 | 2022-09-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 166.8315
MC-2003 | 2022-09-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 1057.1503
MC-2003 | 2022-09-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 276.0003
MC-2003 | 2022-09-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 93.702
MC-2003 | 2022-09-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.85893
MC-2003 | 2022-09-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 4.0244
MC-2003 | 2022-09-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 12.4636
MC-2003 | 2022-09-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 225.2451
MC-2003 | 2022-09-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.802
MC-2003 | 2022-09-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 33.5765
MC-2003 | 2022-09-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 4.3247
MC-2003 | 2022-09-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 4.625
MC-2003 | 2022-09-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 10.151
MC-2003 | 2022-09-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 114.1242
MC-2003 | 2022-09-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.5016
MC-2003 | 2022-09-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 29.5522
MC-2003 | 2022-09-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.38442
MC-2003 | 2022-09-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.862
MC-2003 | 2022-09-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 10.3312
MC-2003 | 2022-09-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 166.9817
MC-2003 | 2022-09-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.5016
MC-2003 | 2022-09-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 15.0163
MC-2003 | 2022-09-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.0211
MC-2003 | 2022-09-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 11.6527
MC-2003 | 2022-10-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 167.8941
MC-2003 | 2022-10-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 1063.8835
MC-2003 | 2022-10-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 277.7582
MC-2003 | 2022-10-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 94.2988
MC-2003 | 2022-10-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.86441
MC-2003 | 2022-10-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 4.05
MC-2003 | 2022-10-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 12.5429
MC-2003 | 2022-10-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 226.6797
MC-2003 | 2022-10-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.8134
MC-2003 | 2022-10-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 33.7904
MC-2003 | 2022-10-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 4.3523
MC-2003 | 2022-10-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 4.6545
MC-2003 | 2022-10-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 10.2157
MC-2003 | 2022-10-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 114.8511
MC-2003 | 2022-10-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.5112
MC-2003 | 2022-10-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 29.7404
MC-2003 | 2022-10-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.38687
MC-2003 | 2022-10-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.8739
MC-2003 | 2022-10-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 10.397
MC-2003 | 2022-10-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 168.0452
MC-2003 | 2022-10-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.5112
MC-2003 | 2022-10-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 15.112
MC-2003 | 2022-10-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.0276
MC-2003 | 2022-10-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 11.7269
MC-2003 | 2022-11-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 193.2911
MC-2003 | 2022-11-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 1224.815
MC-2003 | 2022-11-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 319.7741
MC-2003 | 2022-11-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 108.5631
MC-2003 | 2022-11-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.99516
MC-2003 | 2022-11-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 4.6626
MC-2003 | 2022-11-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 14.4403
MC-2003 | 2022-11-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 260.9691
MC-2003 | 2022-11-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 2.0878
MC-2003 | 2022-11-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 38.9018
MC-2003 | 2022-11-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 5.0106
MC-2003 | 2022-11-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 5.3586
MC-2003 | 2022-11-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 11.761
MC-2003 | 2022-11-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 132.2243
MC-2003 | 2022-11-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.7398
MC-2003 | 2022-11-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 34.2391
MC-2003 | 2022-11-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.44539
MC-2003 | 2022-11-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 2.1573
MC-2003 | 2022-11-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 11.9698
MC-2003 | 2022-11-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 193.4651
MC-2003 | 2022-11-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.7398
MC-2003 | 2022-11-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 17.3979
MC-2003 | 2022-11-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.1831
MC-2003 | 2022-11-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 13.5008
MC-2003 | 2022-12-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 172.7505
MC-2003 | 2022-12-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 1094.6568
MC-2003 | 2022-12-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 285.7925
MC-2003 | 2022-12-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 97.0264
MC-2003 | 2022-12-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.88941
MC-2003 | 2022-12-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 4.1672
MC-2003 | 2022-12-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 12.9058
MC-2003 | 2022-12-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 233.2365
MC-2003 | 2022-12-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.8659
MC-2003 | 2022-12-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 34.7678
MC-2003 | 2022-12-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 4.4781
MC-2003 | 2022-12-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 4.7891
MC-2003 | 2022-12-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 10.5112
MC-2003 | 2022-12-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 118.1732
MC-2003 | 2022-12-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.5549
MC-2003 | 2022-12-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 30.6006
MC-2003 | 2022-12-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.39806
MC-2003 | 2022-12-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.9281
MC-2003 | 2022-12-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 10.6978
MC-2003 | 2022-12-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 172.906
MC-2003 | 2022-12-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.5549
MC-2003 | 2022-12-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 15.5491
MC-2003 | 2022-12-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.0573
MC-2003 | 2022-12-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 12.0661
MC-2003 | 2023-01-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 255.3319
MC-2003 | 2023-01-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 1617.945
MC-2003 | 2023-01-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 422.4123
MC-2003 | 2023-01-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 143.4088
MC-2003 | 2023-01-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 1.3146
MC-2003 | 2023-01-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 6.1592
MC-2003 | 2023-01-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 19.0752
MC-2003 | 2023-01-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 344.7326
MC-2003 | 2023-01-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 2.7579
MC-2003 | 2023-01-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 51.3881
MC-2003 | 2023-01-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 6.6189
MC-2003 | 2023-01-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 7.0785
MC-2003 | 2023-01-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 15.5359
MC-2003 | 2023-01-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 174.6645
MC-2003 | 2023-01-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 2.2982
MC-2003 | 2023-01-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 45.2289
MC-2003 | 2023-01-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.58834
MC-2003 | 2023-01-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 2.8498
MC-2003 | 2023-01-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 15.8117
MC-2003 | 2023-01-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 255.5618
MC-2003 | 2023-01-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 2.2982
MC-2003 | 2023-01-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 22.9822
MC-2003 | 2023-01-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.5628
MC-2003 | 2023-01-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 17.8342
MC-2003 | 2023-02-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 145.8494
MC-2003 | 2023-02-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 924.1945
MC-2003 | 2023-02-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 241.2883
MC-2003 | 2023-02-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 81.9172
MC-2003 | 2023-02-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.75091
MC-2003 | 2023-02-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 3.5182
MC-2003 | 2023-02-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 10.896
MC-2003 | 2023-02-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 196.9164
MC-2003 | 2023-02-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.5753
MC-2003 | 2023-02-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 29.3537
MC-2003 | 2023-02-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 3.7808
MC-2003 | 2023-02-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 4.0434
MC-2003 | 2023-02-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 8.8744
MC-2003 | 2023-02-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 99.771
MC-2003 | 2023-02-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.3128
MC-2003 | 2023-02-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 25.8354
MC-2003 | 2023-02-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.33607
MC-2003 | 2023-02-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.6278
MC-2003 | 2023-02-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 9.0319
MC-2003 | 2023-02-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 145.9807
MC-2003 | 2023-02-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.3128
MC-2003 | 2023-02-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 13.1278
MC-2003 | 2023-02-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.89269
MC-2003 | 2023-02-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 10.1871
MC-2003 | 2023-03-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 159.5207
MC-2003 | 2023-03-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 1010.8244
MC-2003 | 2023-03-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 263.9056
MC-2003 | 2023-03-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 89.5958
MC-2003 | 2023-03-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.82129
MC-2003 | 2023-03-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 3.848
MC-2003 | 2023-03-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 11.9174
MC-2003 | 2023-03-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 215.3745
MC-2003 | 2023-03-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.723
MC-2003 | 2023-03-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 32.1052
MC-2003 | 2023-03-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 4.1352
MC-2003 | 2023-03-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 4.4224
MC-2003 | 2023-03-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 9.7062
MC-2003 | 2023-03-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 109.1231
MC-2003 | 2023-03-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.4358
MC-2003 | 2023-03-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 28.2571
MC-2003 | 2023-03-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.36757
MC-2003 | 2023-03-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.7804
MC-2003 | 2023-03-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 9.8785
MC-2003 | 2023-03-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 159.6643
MC-2003 | 2023-03-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.4358
MC-2003 | 2023-03-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 14.3583
MC-2003 | 2023-03-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.97636
MC-2003 | 2023-03-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 11.142
MC-2003 | 2023-04-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 205.7352
MC-2003 | 2023-04-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 1303.6686
MC-2003 | 2023-04-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 340.3612
MC-2003 | 2023-04-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 115.5524
MC-2003 | 2023-04-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 1.0592
MC-2003 | 2023-04-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 4.9628
MC-2003 | 2023-04-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 15.37
MC-2003 | 2023-04-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 277.7703
MC-2003 | 2023-04-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 2.2222
MC-2003 | 2023-04-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 41.4063
MC-2003 | 2023-04-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 5.3332
MC-2003 | 2023-04-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 5.7036
MC-2003 | 2023-04-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 12.5182
MC-2003 | 2023-04-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 140.7369
MC-2003 | 2023-04-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.8518
MC-2003 | 2023-04-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 36.4435
MC-2003 | 2023-04-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.47406
MC-2003 | 2023-04-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 2.2962
MC-2003 | 2023-04-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 12.7404
MC-2003 | 2023-04-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 205.9204
MC-2003 | 2023-04-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.8518
MC-2003 | 2023-04-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 18.518
MC-2003 | 2023-04-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.2592
MC-2003 | 2023-04-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 14.37
MC-2003 | 2023-05-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 250.4531
MC-2003 | 2023-05-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 1587.0294
MC-2003 | 2023-05-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 414.3409
MC-2003 | 2023-05-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 140.6685
MC-2003 | 2023-05-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 1.2895
MC-2003 | 2023-05-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 6.0415
MC-2003 | 2023-05-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 18.7107
MC-2003 | 2023-05-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 338.1455
MC-2003 | 2023-05-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 2.7052
MC-2003 | 2023-05-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 50.4062
MC-2003 | 2023-05-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 6.4924
MC-2003 | 2023-05-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 6.9433
MC-2003 | 2023-05-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 15.2391
MC-2003 | 2023-05-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 171.327
MC-2003 | 2023-05-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 2.2543
MC-2003 | 2023-05-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 44.3647
MC-2003 | 2023-05-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.5771
MC-2003 | 2023-05-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 2.7953
MC-2003 | 2023-05-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 15.5096
MC-2003 | 2023-05-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 250.6785
MC-2003 | 2023-05-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 2.2543
MC-2003 | 2023-05-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 22.543
MC-2003 | 2023-05-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.5329
MC-2003 | 2023-05-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 17.4934
MC-2003 | 2023-06-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 119.1878
MC-2003 | 2023-06-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 755.2496
MC-2003 | 2023-06-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 197.1802
MC-2003 | 2023-06-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 66.9426
MC-2003 | 2023-06-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.61364
MC-2003 | 2023-06-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 2.8751
MC-2003 | 2023-06-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 8.9042
MC-2003 | 2023-06-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 160.9197
MC-2003 | 2023-06-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.2874
MC-2003 | 2023-06-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 23.9878
MC-2003 | 2023-06-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 3.0897
MC-2003 | 2023-06-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 3.3042
MC-2003 | 2023-06-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 7.2521
MC-2003 | 2023-06-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 81.5326
MC-2003 | 2023-06-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.0728
MC-2003 | 2023-06-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 21.1127
MC-2003 | 2023-06-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.27464
MC-2003 | 2023-06-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 1.3303
MC-2003 | 2023-06-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 7.3808
MC-2003 | 2023-06-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 119.2951
MC-2003 | 2023-06-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 1.0728
MC-2003 | 2023-06-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 10.728
MC-2003 | 2023-06-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.7295
MC-2003 | 2023-06-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 8.3249
MC-2003 | 2023-07-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 31.8024
MC-2003 | 2023-07-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 201.52
MC-2003 | 2023-07-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 52.6128
MC-2003 | 2023-07-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 17.862
MC-2003 | 2023-07-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.16374
MC-2003 | 2023-07-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.76715
MC-2003 | 2023-07-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 2.3759
MC-2003 | 2023-07-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 42.9375
MC-2003 | 2023-07-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 0.3435
MC-2003 | 2023-07-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 6.4006
MC-2003 | 2023-07-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.8244
MC-2003 | 2023-07-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.88165
MC-2003 | 2023-07-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 1.9351
MC-2003 | 2023-07-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 21.755
MC-2003 | 2023-07-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 0.28625
MC-2003 | 2023-07-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 5.6334
MC-2003 | 2023-07-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.07328
MC-2003 | 2023-07-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.35495
MC-2003 | 2023-07-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 1.9694
MC-2003 | 2023-07-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 31.831
MC-2003 | 2023-07-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 0.28625
MC-2003 | 2023-07-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 2.8625
MC-2003 | 2023-07-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.19465
MC-2003 | 2023-07-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 2.2213
MC-2003 | 2023-08-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 15.108
MC-2003 | 2023-08-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 95.7339
MC-2003 | 2023-08-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 24.9942
MC-2003 | 2023-08-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 8.4855
MC-2003 | 2023-08-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.077784
MC-2003 | 2023-08-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.36444
MC-2003 | 2023-08-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 1.1287
MC-2003 | 2023-08-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 20.3978
MC-2003 | 2023-08-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 0.16318
MC-2003 | 2023-08-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 3.0406
MC-2003 | 2023-08-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.39164
MC-2003 | 2023-08-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.41884
MC-2003 | 2023-08-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 0.91926
MC-2003 | 2023-08-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 10.3349
MC-2003 | 2023-08-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 0.13599
MC-2003 | 2023-08-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 2.6762
MC-2003 | 2023-08-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.034812
MC-2003 | 2023-08-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.16862
MC-2003 | 2023-08-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 0.93558
MC-2003 | 2023-08-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 15.1216
MC-2003 | 2023-08-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 0.13599
MC-2003 | 2023-08-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 1.3599
MC-2003 | 2023-08-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.09247
MC-2003 | 2023-08-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 1.0552
MC-2003 | 2023-09-01 | A1060 | P001.1 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 25.5018
MC-2003 | 2023-09-01 | A1070 | P001.1 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 161.5953
MC-2003 | 2023-09-01 | A1080 | P001.1 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 42.1892
MC-2003 | 2023-09-01 | A1090 | P001.1 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 14.3232
MC-2003 | 2023-09-01 | A1100 | P001.1 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.1313
MC-2003 | 2023-09-01 | A1110 | P001.1 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.61516
MC-2003 | 2023-09-01 | A1210 | P001.2 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 1.9052
MC-2003 | 2023-09-01 | A1220 | P001.2 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 34.4308
MC-2003 | 2023-09-01 | A1230 | P001.2 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 0.27545
MC-2003 | 2023-09-01 | A1240 | P001.2 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 5.1325
MC-2003 | 2023-09-01 | A1250 | P001.2 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.66107
MC-2003 | 2023-09-01 | A1260 | P001.2 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.70698
MC-2003 | 2023-09-01 | A1350 | P001.3 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 1.5517
MC-2003 | 2023-09-01 | A1360 | P001.3 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 17.445
MC-2003 | 2023-09-01 | A1370 | P001.3 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 0.22954
MC-2003 | 2023-09-01 | A1380 | P001.3 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 4.5173
MC-2003 | 2023-09-01 | A1390 | P001.3 | Montaje de Estanques | Forecast | Tons | 0.058762
MC-2003 | 2023-09-01 | A1400 | P001.3 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.28463
MC-2003 | 2023-09-01 | A1490 | P001.4 | Montaje de Estructuras | Forecast | Tons | 1.5792
MC-2003 | 2023-09-01 | A1500 | P001.4 | Recubrimientos | Forecast | M2 | 25.5247
MC-2003 | 2023-09-01 | A1510 | P001.4 | Oficinas Modulares | Forecast | M2* | 0.22954
MC-2003 | 2023-09-01 | A1520 | P001.4 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 2.2954
MC-2003 | 2023-09-01 | A1530 | P001.4 | Equipos Mecánicos | Forecast | EA | 0.15609
MC-2003 | 2023-09-01 | A1600 | P001.5 | Cañerias y Valvulas | Forecast | LM | 1.7812