## Duration (hidden)
Tipo de Duración | Si cambio las unidades, cambia | Si cambio la duración, cambia | Si cambio unidades/tiempo, cambia | Si cambio cantidad de recursos, cambia | Si agrego recursos, cambia
Fixed Unit / Time | Duración | Unidades | Duración | Unidades | Duración
Fixed Duration & Unit / Time | Units/Time | Unidades | Unidades | Unidades | Unidades
Fixed Unit | Duración | Units/Time | Duración | Unidades | Duración
Fixed Duration & Unit | Units/Time | Units/Time | Unidades | Unidades | Units/Time del recurso

## Itemizado (hidden)
ID | WBS | Actividad | Predecesora | Tipo relación | Duración | Labor
A1000 | Area Seca | Excavaciones |  |  | 20 | 1800
A1010 | Area Seca | Fundaciones | A1000 | FS | 40 | 3600
A1020 | Area Seca | Rellenos | A1010 | FS | 50 | 4500
A1030 | Area humeda | Excavaciones | A1000 | FS | 20 | 1800
A1040 | Area humeda | Fundaciones | A1030 | FS | 40 | 3600
|  |  | A1010 | FS
A1050 | Area humeda | Rellenos | A1040 | FS | 50 | 4500
|  |  | A1020 | FS
Recursos
ID | WBS | Acvtividad | Recurso | Unidades | Duración | Labor
A1000 | Area Seca | Excavaciones | Labor | 1800 | 20 | 1800
|  |  | EXCAVACIONES | 1800
A1010 | Area Seca | Fundaciones | Labor | 3600 | 40 | 3600
|  |  | FUNDACIONES | 144
A1020 | Area Seca | Rellenos | Labor | 4500 | 50 | 4500
|  |  | RELLENOS | 2250
A1030 | Area humeda | Excavaciones | Labor | 1800 | 20 | 1800 | 1260
|  |  | EXCAVACIONES | 1800
A1040 | Area humeda | Fundaciones | Labor | 3600 | 40 | 3600
|  |  | FUNDACIONES | 144
A1050 | Area humeda | Rellenos | Labor | 4500 | 50 | 4500
|  |  | RELLENOS | 2250
Dates
ID | WBS | Actividad | Estado | Inicio Actual | Fin Actual
A1000 | Area Seca | Excavaciones | Completada | 2024-05-03 | 2024-05-23
A1010 | Area Seca | Fundaciones | En progreso | 2024-05-24
A1020 | Area Seca | Rellenos | No iniciada
A1030 | Area humeda | Excavaciones | En progreso | 2024-05-24
A1040 | Area humeda | Fundaciones | No iniciada
A1050 | Area humeda | Rellenos | No iniciada
ID | WBS | Actividad | Estado | Inicio Actual | Progreso | Actual Labor | Material
A1010 | Area Seca | Fundaciones | En progreso | 2024-05-24 | 90% | 3,650Hr | 130m3
A1030 | Area humeda | Excavaciones | En progreso | 2024-05-24 | 75% | 1,300Hr | 1,350m3
Dates
ID | WBS | Actividad | Estado | Inicio Actual | Fin Actual | Progreso | Actual labor | Material
A1000 | Area Seca | Excavaciones | Completada | 2024-05-03 | 2024-05-23 | 100% | 1,800Hr | 1,800m3
A1010 | Area Seca | Fundaciones | Completada | 2024-05-24 | 2024-08-09 | 100% | 3,800Hr | 144m3
A1020 | Area Seca | Rellenos | No iniciada
A1030 | Area humeda | Excavaciones | Completada | 2024-05-24 | 2024-07-20 | 100% | 1,600Hr | 1,800m3
A1040 | Area humeda | Fundaciones | No iniciada
A1050 | Area humeda | Rellenos | No iniciada

## 1.2 (hidden)
RESUMEN DE UNA HOJA |  | Palabras | 402
1.1 | Modelo Final
* Intro |  | 1
En este curso que compraste o estás a punto de comprar, vamos a desarrollar paso a paso el siguiente Dashboard de control. Totalmente espacializado en Control de proyectos de Ingeniería y Construcción. |  | 32
Trabajaremos en P6 para cargar la información de control, paso a paso. Aprenderás de como pasar de esto (P6) a esto (Dashboard) |  | 20
Generaremos una vista de carta Gantt con un cronograma de nivel 1, con las actividades ordenadas por WBS, mostrando la linea base y el progreso de las actividades. |  | 28
Mostraremos otra vista con curvas de progreso semanal comparando el avance planeado, versus el real. Parcial y tambien acumulado. La magia está en segmentar la data como es debido, para poder mostrar el progreso de meses anteriores, parciales y acumulados, con la ayuda del filtro de fechas. Si cambias la fecha de control, tambien cambiarás la fecha de datos acumulados. |  | 63
Tambien vamos a mostrar una imagen del progreso a la fecha en la visualización dinámica de fotos. Si cambias de semana la fotografía cambiará tambien de forma automatica. |  | 27
Mostraremos el uso de los recursos con histograma parciales y acumulados. Donde tambien acumularemos la información según la fecha de control que estemos mirando. |  | 24
Igualmente utilizaremos un título dinámico que cambia según el recurso que utilicemos. |  | 12
Monitoriaremos la productividad de la mano de obra. Comparando el performance o PF acumuado con el target del proyecto. |  | 19
Generaremos nuestra tabla del valor ganado, donde mostraremos las horas planeadas, ganadas y gastadas, y los indicadores del Valor ganado SPI, CPI y PF. También repasaremos el uso de tacómetros o relojes. |  | 32
Mostraremos la dotación del proyecto por semana, comparando plan versus real. |  | 11
Finalmente calcularemos algunas tarjetas que nos entregarán información relevate a la fecha de control. |  | 14
Si eres del mundo de la ingeniería y construcción o quieres formar parte, y no estas conforme aprendiendo y entrenanado con ejemplos de industrias, clientes, ventas, facturas o salidas de bodega. Este curso es ideal para ti. |  | 37
Cada unos de los archivos de trabajo se comparten en con el curso: Un manual en PDF, un cuaderno de ejercicios, y todos los archivos de salida de P6 y Power BI. Además de un diccionario de todas las fórmulas DAX utilizadas en los ejercicios. |  | 45
Desde el próximo capítulo comenzaremos creando el modelo del cronograma en P6. Utiliza el cuaderno de ejecicios que acompaña al curso para revisar cada uno de los pasos que debemos dar para crear el modelo del cronograma. |  | 37

## Check list (hidden)
Proyecto de Video
done
1 | Abrir Video Pad template | ok
2 | Guardar Nuevo proyecto en carpeta del capitulo | ok
3 | Verificar PPT
4 | Crar imágenes jpg
5 | Verificar el Script
6 | Carga de archivos al ProyectoPAD
7
8
9

## Proyecto
|  |  | Planificacion | [11 empty] | Data Date | 2024-11-29
Calendario de tareas | WBS | Nombre de tarea | Trabajo | Duración | Unidad | Nombre del recurso Material | Cantidad Recurso | PU Labor | Costo Labor | PU recursos | Costos Recursos | Cost Planeado | Comienzo | Fin | Comienzo real | Fin real | Cantidades reales | Trabajo Real | Progreso Fisico | Precio Real Material | Precio Real Labor | Costo Real Labor | Costo materiales Labor | Costo Real | Duracion Plan
Dias Corridos | PBI | Proyecto del Curso | 10300 | 89 días | [8 empty] | vie 01-11-24 | mar 28-01-25 | [10 empty] | 89 | 712
Dias Corridos | PBI-AS | Area Seca | 5150 | 69 días | [8 empty] | vie 01-11-24 | mié 08-01-25 | [10 empty] | 69 | 552
Dias Corridos | PBI-AS | Ejecución de Excavaciones | 1200 | 15 días | m3 | Exc | 150 | 25 | 30000 | 55 | 8250 | 38250 | vie 01-11-24 | vie 15-11-24 | 2024-11-02 | 2024-11-18 | 150 | 1300 | 100% | 55 | 25 | 32500 | 8250 | 40750 | 15 | 120
Dias Corridos | PBI-AS | Ejecución de Fundaciones | 1500 | 20 días | m3 | Fund | 250 | 25 | 37500 | 350 | 87500 | 125000 | sáb 16-11-24 | jue 05-12-24 | 2024-11-19 |  | 100 | 750 | 40% | 350 | 30 | 22500 | 35000 | 57500 | 20 | 160
Dias Corridos | PBI-AS | Ejecución de Rellenos | 400 | 7 días | m3 | Rell | 350 | 25 | 10000 | 9 | 3150 | 13150 | vie 06-12-24 | jue 12-12-24 | [10 empty] | 7 | 56
Dias Corridos | PBI-AS | Ejecución de Estructuras de Soporte | 300 | 10 días | Kg | Str | 3500 | 25 | 7500 | 5 | 17500 | 25000 | vie 13-12-24 | dom 22-12-24 | [10 empty] | 10 | 80
Dias Corridos | PBI-AS | Ejecución de Montaje de Equipo Mecanico | 1250 | 5 días | un | Mt | 1 | 25 | 31250 | 50000 | 50000 | 81250 | lun 23-12-24 | vie 27-12-24 | [10 empty] | 5 | 40
Dias Corridos | PBI-AS | Ejecución de Canalizaciones y Cableados Electricos | 250 | 7 días | ml | elec | 1200 | 25 | 6250 | 12 | 14400 | 20650 | sáb 28-12-24 | vie 03-01-25 | [10 empty] | 7 | 56
Dias Corridos | PBI-AS | Ejecución de Pruebas de Equipos | 250 | 5 días | GL | Test | 1 | 25 | 6250 | 2500 | 2500 | 8750 | sáb 04-01-25 | mié 08-01-25 | [10 empty] | 5 | 40
Dias Corridos | PBI-AH | Area Humeda | 5150 | 74 días | [8 empty] | sáb 16-11-24 | mar 28-01-25 | [10 empty] | 74 | 592
Dias Corridos | PBI-AH | Ejecución de Excavaciones | 1200 | 15 días | m3 | Exc | 150 | 25 | 30000 | 55 | 8250 | 38250 | sáb 16-11-24 | sáb 30-11-24 | 2024-11-19 |  | 75 | 600 | 50% | 55 | 30 | 18000 | 4125 | 22125 | 15 | 120
Dias Corridos | PBI-AH | Ejecución de Fundaciones | 1500 | 20 días | m3 | Fund | 250 | 25 | 37500 | 350 | 87500 | 125000 | vie 06-12-24 | mié 25-12-24 | [10 empty] | 20 | 160
Dias Corridos | PBI-AH | Ejecución de Rellenos | 400 | 7 días | m3 | Rell | 350 | 25 | 10000 | 9 | 3150 | 13150 | jue 26-12-24 | mié 01-01-25 | [10 empty] | 7 | 56
Dias Corridos | PBI-AH | Ejecución de Estructuras de Soporte | 300 | 10 días | Kg | Str | 3500 | 25 | 7500 | 5 | 17500 | 25000 | jue 02-01-25 | sáb 11-01-25 | [10 empty] | 10 | 80
Dias Corridos | PBI-AH | Ejecución de Montaje de Equipo Mecanico | 1250 | 5 días | un | Mt | 1 | 25 | 31250 | 50000 | 50000 | 81250 | dom 12-01-25 | jue 16-01-25 | [10 empty] | 5 | 40
Dias Corridos | PBI-AH | Ejecución de Canalizaciones y Cableados Electricos | 250 | 7 días | ml | elec | 1200 | 25 | 6250 | 12 | 14400 | 20650 | vie 17-01-25 | jue 23-01-25 | [10 empty] | 7 | 56
Dias Corridos | PBI-AH | Ejecución de Pruebas de Equipos | 250 | 5 días | GL | Test | 1 | 25 | 6250 | 2500 | 2500 | 8750 | vie 24-01-25 | mar 28-01-25 | [10 empty] | 5 | 40

## Curvas
Curva S de Progreso
| 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-01
Plan parcial | 80 | 560 | 560 | 1085 | 1085 | 662.14 | 897.86 | 735 | 1799.29 | 595.71 | 460 | 1315.71 | 264.29 | 200 | 0
Ganado Parcial | 0 | 494.08 | 494.08 | 831.76 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Acumulado | 80 | 640 | 1200 | 2285 | 3370 | 4032.14 | 4930 | 5665 | 7464.29 | 8060 | 8520 | 9835.71 | 10100 | 10300 | 10300
Ganado Acumulado | 2024-10-26: 0; 2024-11-02: 494.08; 2024-11-09: 988.16; 2024-11-16: 1819.92; 2024-11-23: 2399.92
| 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-01
Plan parcial % | 0.7767% | 5.437% | 5.437% | 10.53% | 10.53% | 6.429% | 8.717% | 7.136% | 17.47% | 5.784% | 4.466% | 12.77% | 2.566% | 1.942% | 0%
Real Parcial % | 0% | 4.797% | 4.797% | 8.075% | 5.631% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Plan Acumulado % | 0.7767% | 6.214% | 11.65% | 22.18% | 32.72% | 39.15% | 47.86% | 55% | 72.47% | 78.25% | 82.72% | 95.49% | 98.06% | 100% | 100%
Real Acumulado % | 2024-10-26: 0%; 2024-11-02: 4.797%; 2024-11-09: 9.594%; 2024-11-16: 17.67%; 2024-11-23: 23.3%
Histograma de Recursos
| 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-01
Plan parcial | 80 | 560 | 560 | 1085 | 1085 | 662.14 | 897.86 | 735 | 1799.29 | 595.71 | 460 | 1315.71 | 264.29 | 200 | 0
Real Parcial | 0 | 535.29 | 535.29 | 849.41 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-01
Plan parcial HD | 10 | 70 | 70 | 135.625 | 135.625 | 82.7675 | 112.2325 | 91.875 | 224.9112 | 74.4638 | 57.5 | 164.4638 | 33.0362 | 25 | 0
Real Parcial HD | 0 | 66.9112 | 66.9112 | 106.1762 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Curva Commodity - Excavaciones
| 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-01
Plan parcial (m3) | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Real Parcial (m3) | 0 | 61.76 | 61.76 | 66.47 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Acumulado (m3) | 10 | 80 | 150 | 220 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Real Acumulado (m3) | 2024-10-26: 0; 2024-11-02: 61.76; 2024-11-09: 123.52; 2024-11-16: 189.99; 2024-11-23: 224.99
Note on C2: Raul Rojas: ter,ino de la semana
Note on C32: Raul Rojas: ter,ino de la semana
Note on C40: Raul Rojas: ter,ino de la semana
Note on C68: Raul Rojas: ter,ino de la semana
Note on C100: Raul Rojas: ter,ino de la semana

## Flujo caja (hidden)
Flujo de Caja
| 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-01
Plan parcial | 2550 | 17850 | 17850 | 61600 | 61600 | 48179 | 57521 | 61250 | 121257 | 35043 | 26250 | 86700 | 19450 | 7000 | 0
Costos Real Parcial | 0 | 16779 | 16779 | 45491 | 36825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Plan Acumulado | 2550 | 20400 | 38250 | 99850 | 161450 | 209629 | 267150 | 328400 | 449657 | 484700 | 510950 | 597650 | 617100 | 624100 | 624100
Costo Real Acumulado | 2024-10-26: 0; 2024-11-02: 16779; 2024-11-09: 33558; 2024-11-16: 79049; 2024-11-23: 115874
Note on C3: Raul Rojas: ter,ino de la semana

## Rec Plan
1 | Texto1 | Nombre de tarea | Trabajo previsto | 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25
2 | PBI-AS | Area Seca | 5.150 horas | 80 | 560 | 560 | 525 | 525 | 507.14 | 372.86 | 210 | 1310 | 250 | 250
3 | PBI-AS | Ejecución de Excavaciones | 1.200 horas | 2024-10-26: 80; 2024-11-02: 560; 2024-11-09: 560
4 |  | Labor generico | 1.200 horas | 2024-10-26: 80; 2024-11-02: 560; 2024-11-09: 560
5 |  | Recurso de Excavaciones | 150 m3 | 2024-10-26: 10; 2024-11-02: 70; 2024-11-09: 70
6 | PBI-AS | Ejecución de Fundaciones | 1.500 horas | 2024-11-16: 525; 2024-11-23: 525; 2024-11-30: 450
7 |  | Labor generico | 1.500 horas | 2024-11-16: 525; 2024-11-23: 525; 2024-11-30: 450
8 |  | Recurso Fundaciones | 250 m3 | 2024-11-16: 87.5; 2024-11-23: 87.5; 2024-11-30: 75
9 | PBI-AS | Ejecución de Rellenos | 400 horas | 2024-11-30: 57.14; 2024-12-07: 342.86
10 |  | Labor generico | 400 horas | 2024-11-30: 57.14; 2024-12-07: 342.86
11 |  | Recurso Rellenos | 350 m3 | 2024-11-30: 50; 2024-12-07: 300
12 | PBI-AS | Ejecución de Estructuras de Soporte | 300 horas | 2024-12-07: 30; 2024-12-14: 210; 2024-12-21: 60
13 |  | Labor generico | 300 horas | 2024-12-07: 30; 2024-12-14: 210; 2024-12-21: 60
14 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 3.500 kg | 2024-12-07: 350; 2024-12-14: 2450; 2024-12-21: 700
15 | PBI-AS | Ejecución de Montaje de Equipo Mecanico | 1.250 horas | 2024-12-21: 1250
16 |  | Labor generico | 1.250 horas | 2024-12-21: 1250
17 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 1 gl | bar: 2024-12-21
18 | PBI-AS | Ejecución de Canalizaciones y Cableados Electricos | 250 horas | 2024-12-28: 250
19 |  | Labor generico | 250 horas | 2024-12-28: 250
20 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 1.200 ml | 2024-12-28: 1200
21 | PBI-AS | Ejecución de Pruebas de Equipos | 250 horas | 2025-01-04: 250
22 |  | Labor generico | 250 horas | 2025-01-04: 250
23 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 1 gl | bar: 2025-01-04
24 | PBI-AH | Area Humeda | 5.150 horas | 0 |  |  | 560 | 560 | 155 | 525 | 525 | 489.29 | 345.71 | 210 | 1315.71 | 264.29 | 200
25 | PBI-AH | Ejecución de Excavaciones | 1.200 horas | 2024-11-16: 560; 2024-11-23: 560; 2024-11-30: 80
26 |  | Labor generico | 1.200 horas | 2024-11-16: 560; 2024-11-23: 560; 2024-11-30: 80
27 |  | Recurso de Excavaciones | 150 m3 | 2024-11-16: 70; 2024-11-23: 70; 2024-11-30: 10
28 | PBI-AH | Ejecución de Fundaciones | 1.500 horas | 2024-11-30: 75; 2024-12-07: 525; 2024-12-14: 525; 2024-12-21: 375
29 |  | Labor generico | 1.500 horas | 2024-11-30: 75; 2024-12-07: 525; 2024-12-14: 525; 2024-12-21: 375
30 |  | Recurso Fundaciones | 250 m3 | 2024-11-30: 12.5; 2024-12-07: 87.5; 2024-12-14: 87.5; 2024-12-21: 62.5
31 | PBI-AH | Ejecución de Rellenos | 400 horas | 2024-12-21: 114.29; 2024-12-28: 285.71
32 |  | Labor generico | 400 horas | 2024-12-21: 114.29; 2024-12-28: 285.71
33 |  | Recurso Rellenos | 350 m3 | 2024-12-21: 100; 2024-12-28: 250
34 | PBI-AH | Ejecución de Estructuras de Soporte | 300 horas | 2024-12-28: 60; 2025-01-04: 210; 2025-01-11: 30
35 |  | Labor generico | 300 horas | 2024-12-28: 60; 2025-01-04: 210; 2025-01-11: 30
36 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 3.500 kg | 2024-12-28: 700; 2025-01-04: 2450; 2025-01-11: 350
37 | PBI-AH | Ejecución de Montaje de Equipo Mecanico | 1.250 horas | 2025-01-11: 1250
38 |  | Labor generico | 1.250 horas | 2025-01-11: 1250
39 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 1 gl | bar: 2025-01-11
40 | PBI-AH | Ejecución de Canalizaciones y Cableados Electricos | 250 horas | 2025-01-11: 35.71; 2025-01-18: 214.29
41 |  | Labor generico | 250 horas | 2025-01-11: 35.71; 2025-01-18: 214.29
42 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 1.200 ml | 2025-01-11: 171.43; 2025-01-18: 1028.57
43 | PBI-AH | Ejecución de Pruebas de Equipos | 250 horas | 2025-01-18: 50; 2025-01-25: 200
44 |  | Labor generico | 250 horas | 2025-01-18: 50; 2025-01-25: 200
45 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 1 gl | 2025-01-18: 0.2; 2025-01-25: 0.8
46
47 |  | HH Planeada por Commodity |  | 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25
48 |  | Labor de Excavaciones | 2400 | 80 | 560 | 560 | 560 | 560 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Labor de fundaciones | 3000 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Labor de Rellenos | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 342.86 | 0 | 114.29 | 285.71 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Labor de Estructuras de Soporte | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 210 | 60 | 60 | 210 | 30 | 0 | 0
52 |  | Labor de Montaje de Equipo Mecanico | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
53 |  | Labor de Canalizaciones y Cableados Electricos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 35.71 | 214.29 | 0
54 |  | Labor de Pruebas de Equipos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 50 | 200
|  | Total | 10300 | 80 | 560 | 560 | 1085 | 1085 | 662.14 | 897.86 | 735 | 1799.29 | 595.71 | 460 | 1315.71 | 264.29 | 200
|  | Cantidades Plan Consolidadas | Qty Plan | 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25
|  | Labor | 10300 | 80 | 560 | 560 | 1085 | 1085 | 662.14 | 897.86 | 735 | 1799.29 | 595.71 | 460 | 1315.71 | 264.29 | 200
|  | Recurso de Excavaciones | 300 | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Recurso Fundaciones | 500 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Recurso Rellenos | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300 | 0 | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Recurso Estructuras de Soporte | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2450 | 700 | 700 | 2450 | 350 | 0 | 0
|  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 171.43 | 1028.57 | 0
|  | REcursos de Pruebas de Equipos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.8

## Rec Real
1 | Texto1 | Nombre de tarea | Trabajo real | 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25
2 | PBI-AH | Texto1: PBI-AH | 2.650 horas | 2024-11-02: 535.29; 2024-11-09: 535.29; 2024-11-16: 529.41; 2024-11-23: 300
3 | PBI-AH | Ejecución de Excavaciones | 2.050 horas | 2024-11-02: 535.29; 2024-11-09: 535.29; 2024-11-16: 229.41
4 |  | Labor generico | 1.300 horas | 2024-11-02: 535.29; 2024-11-09: 535.29; 2024-11-16: 229.41
5 |  | Recurso de Excavaciones | 1.300 horas | 2024-11-02: 61.76; 2024-11-09: 61.76; 2024-11-16: 26.47
6 | PBI-AH | Ejecución de Fundaciones | 150 m3 | 2024-11-16: 300; 2024-11-23: 300
7 |  | Labor generico | 750 horas | 2024-11-16: 300; 2024-11-23: 300
8 |  | Recurso Fundaciones | 750 horas | 2024-11-16: 50; 2024-11-23: 50
9 | PBI-AH | Ejecución de Rellenos | 100 m3
10 |  | Labor generico | 0 horas
11 |  | Recurso Rellenos | 0 horas
12 | PBI-AH | Ejecución de Estructuras de Soporte | 0 m3
13 |  | Labor generico | 0 horas
14 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 0 horas | 2024-10-26: 0
15 | PBI-AH | Ejecución de Montaje de Equipo Mecanico | 0 kg
16 |  | Labor generico | 0 horas
17 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 0 horas
18 | PBI-AH | Ejecución de Canalizaciones y Cableados Electricos | 0 gl
19 |  | Labor generico | 0 horas
20 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 0 horas
21 | PBI-AH | Ejecución de Pruebas de Equipos | 0 ml
22 |  | Labor generico | 0 horas
23 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 0 horas
24 | PBI-AS | Texto1: PBI-AS | 0 gl | 2024-11-16: 320; 2024-11-23: 280
25 | PBI-AS | Ejecución de Excavaciones | 600 horas | 2024-11-16: 320; 2024-11-23: 280
26 |  | Labor generico | 600 horas | 2024-11-16: 320; 2024-11-23: 280
27 |  | Recurso de Excavaciones | 600 horas | 2024-11-16: 40; 2024-11-23: 35
28 | PBI-AS | Ejecución de Fundaciones | 75 m3
29 |  | Labor generico | 0 horas
30 |  | Recurso Fundaciones | 0 horas
31 | PBI-AS | Ejecución de Rellenos | 0 m3
32 |  | Labor generico | 0 horas
33 |  | Recurso Rellenos | 0 horas
34 | PBI-AS | Ejecución de Estructuras de Soporte | 0 m3
35 |  | Labor generico | 0 horas
36 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 0 horas
37 | PBI-AS | Ejecución de Montaje de Equipo Mecanico | 0 kg
38 |  | Labor generico | 0 horas
39 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 0 horas
40 | PBI-AS | Ejecución de Canalizaciones y Cableados Electricos | 0 gl
41 |  | Labor generico | 0 horas
42 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 0 horas
43 | PBI-AS | Ejecución de Pruebas de Equipos | 0 ml
44 |  | Labor generico | 0 horas
45 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 0 horas
46 |  |  | 0 gl
47 |  | Cantidades Reales Consolidadas | Qty Plan | 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25
48 |  | Labor | 2499.99 | 0 | 535.29 | 535.29 | 849.41 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Recurso de Excavaciones | 300 | 2024-10-26: 0; 2024-11-02: 61.76; 2024-11-09: 61.76; 2024-11-16: 66.47; 2024-11-23: 35
49 |  | Recurso Fundaciones | 500 | 2024-10-26: 0; 2024-11-02: 0; 2024-11-09: 0; 2024-11-16: 50; 2024-11-23: 50
50 |  | Recurso Rellenos | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55
56 |  | % de Avance x Commodity | Plan Qty | 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25
57 |  | Recurso de Excavaciones | 300 | 2024-10-26: 0%; 2024-11-02: 20.59%; 2024-11-09: 20.59%; 2024-11-16: 22.16%; 2024-11-23: 11.67%
58 |  | Recurso Fundaciones | 500 | 2024-10-26: 0%; 2024-11-02: 0%; 2024-11-09: 0%; 2024-11-16: 10%; 2024-11-23: 10%
59 |  | Recurso Rellenos | 700 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 7000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 2400 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64
65 |  | Horas Ganadas x Commodity | Plan hh | 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25
66 |  | Recurso de Excavaciones | 2400 | 0 | 494.08 | 494.08 | 531.76 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | Recurso Fundaciones | 3000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | Recurso Rellenos | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total | 10300 | 0 | 494.08 | 494.08 | 831.76 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Rec Fcst (hidden)
1 | Texto1 | Nombre de tarea | Trabajo | 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-02-01 | 2025-02-08
2 | PBI-AH | Texto1: PBI-AH | 5.250 horas |  |  | 535.29 | 535.29 | 529.41 | 525 | 525 | 435.71 | 264.29 | 650 | 892.86 | 307.14 | 50
3 | PBI-AH | Ejecución de Excavaciones | 1.300 horas |  |  | 535.29 | 535.29 | 229.41
4 |  | Labor generico | 1.300 horas |  |  | 535.29 | 535.29 | 229.41
5 |  | Recurso de Excavaciones | 150 m3 |  |  | 61.76 | 61.76 | 26.47
6 | PBI-AH | Ejecución de Fundaciones | 1.500 horas |  |  |  |  | 300 | 525 | 525 | 150
7 |  | Labor generico | 1.500 horas |  |  |  |  | 300 | 525 | 525 | 150
8 |  | Recurso Fundaciones | 250 m3 |  |  |  |  | 50 | 87.5 | 87.5 | 25
9 | PBI-AH | Ejecución de Rellenos | 400 horas | [7 empty] | 285.71 | 114.29
10 |  | Labor generico | 400 horas | [7 empty] | 285.71 | 114.29
11 |  | Recurso Rellenos | 350 m3 | [7 empty] | 250 | 100
12 | PBI-AH | Ejecución de Estructuras de Soporte | 300 horas | [8 empty] | 150 | 150
13 |  | Labor generico | 300 horas | [8 empty] | 150 | 150
14 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 3.500 kg | [8 empty] | 1750 | 1750
15 | PBI-AH | Ejecución de Montaje de Equipo Mecanico | 1.250 horas | [9 empty] | 500 | 750
16 |  | Labor generico | 1.250 horas | [9 empty] | 500 | 750
17 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 1 gl | [9 empty] | 0.4 | 0.6
18 | PBI-AH | Ejecución de Canalizaciones y Cableados Electricos | 250 horas | [10 empty] | 142.86 | 107.14
19 |  | Labor generico | 250 horas | [10 empty] | 142.86 | 107.14
20 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 1.200 ml | [10 empty] | 685.71 | 514.29
21 | PBI-AH | Ejecución de Pruebas de Equipos | 250 horas | [11 empty] | 200 | 50
22 |  | Labor generico | 250 horas | [11 empty] | 200 | 50
23 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 1 gl | [11 empty] | 0.8 | 0.2
24 | PBI-AS | Texto1: PBI-AS | 5.150 horas |  |  |  |  | 320 | 560 | 320 | 375 | 525 | 525 | 417.86 | 237.14 | 870 | 678.57 | 321.43
25 | PBI-AS | Ejecución de Excavaciones | 1.200 horas |  |  |  |  | 320 | 560 | 320
26 |  | Labor generico | 1.200 horas |  |  |  |  | 320 | 560 | 320
27 |  | Recurso de Excavaciones | 150 m3 |  |  |  |  | 40 | 70 | 40
28 | PBI-AS | Ejecución de Fundaciones | 1.500 horas | [7 empty] | 375 | 525 | 525 | 75
29 |  | Labor generico | 1.500 horas | [7 empty] | 375 | 525 | 525 | 75
30 |  | Recurso Fundaciones | 250 m3 | [7 empty] | 62.5 | 87.5 | 87.5 | 12.5
31 | PBI-AS | Ejecución de Rellenos | 400 horas | [10 empty] | 342.86 | 57.14
32 |  | Labor generico | 400 horas | [10 empty] | 342.86 | 57.14
33 |  | Recurso Rellenos | 350 m3 | [10 empty] | 300 | 50
34 | PBI-AS | Ejecución de Estructuras de Soporte | 300 horas | [11 empty] | 180 | 120
35 |  | Labor generico | 300 horas | [11 empty] | 180 | 120
36 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 3.500 kg | [11 empty] | 2100 | 1400
37 | PBI-AS | Ejecución de Montaje de Equipo Mecanico | 1.250 horas | [12 empty] | 750 | 500
38 |  | Labor generico | 1.250 horas | [12 empty] | 750 | 500
39 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 1 gl | [12 empty] | 0.6 | 0.4
40 | PBI-AS | Ejecución de Canalizaciones y Cableados Electricos | 250 horas | [13 empty] | 178.57 | 71.43
41 |  | Labor generico | 250 horas | [13 empty] | 178.57 | 71.43
42 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 1.200 ml | [13 empty] | 857.14 | 342.86
43 | PBI-AS | Ejecución de Pruebas de Equipos | 250 horas | [14 empty] | 250
44 |  | Labor generico | 250 horas | [14 empty] | 250
45 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 1 gl | [14 empty] | 1
46 | [17 empty] | 1
47 |  | Recurso de Excavaciones | 300 | 0 | 0 | 61.76 | 61.76 | 66.47 | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Recurso de Excavaciones | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Recurso Rellenos | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 100 | 0 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 2100 | 1400 | 0 | 0 | 0
51 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0
52 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.71 | 514.29 | 0 | 857.14 | 342.86 | 0
53 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 1 | 0

## Costo Plan
1 | Texto1 | Nombre de tarea | Costo Previsto | 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25
2 | PBI-AH | Texto1: PBI-AH | 312050 | 2550 | 17850 | 17850 | 43750 | 43750 | 39379 | 13771 | 17500 | 86250 | 20650 | 8750
3 | PBI-AH | Ejecución de Excavaciones | 38250 | 2024-10-26: 2550; 2024-11-02: 17850; 2024-11-09: 17850
4 |  | Labor generico | 30000 | 2024-10-26: 2000; 2024-11-02: 14000; 2024-11-09: 14000
5 |  | Recurso de Excavaciones | 8250 | 2024-10-26: 550; 2024-11-02: 3850; 2024-11-09: 3850
6 | PBI-AH | Ejecución de Fundaciones | 125000 | 2024-11-16: 43750; 2024-11-23: 43750; 2024-11-30: 37500
7 |  | Labor generico | 37500 | 2024-11-16: 13125; 2024-11-23: 13125; 2024-11-30: 11250
8 |  | Recurso Fundaciones | 87500 | 2024-11-16: 30625; 2024-11-23: 30625; 2024-11-30: 26250
9 | PBI-AH | Ejecución de Rellenos | 13150 | 2024-11-30: 1879; 2024-12-07: 11271
10 |  | Labor generico | 10000 | 2024-11-30: 1429; 2024-12-07: 8571
11 |  | Recurso Rellenos | 3150 | 2024-11-30: 450; 2024-12-07: 2700
12 | PBI-AH | Ejecución de Estructuras de Soporte | 25000 | 2024-12-07: 2500; 2024-12-14: 17500; 2024-12-21: 5000
13 |  | Labor generico | 7500 | 2024-12-07: 750; 2024-12-14: 5250; 2024-12-21: 1500
14 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 17500 | 2024-12-07: 1750; 2024-12-14: 12250; 2024-12-21: 3500
15 | PBI-AH | Ejecución de Montaje de Equipo Mecanico | 81250 | 2024-12-21: 81250
16 |  | Labor generico | 31250 | 2024-12-21: 31250
17 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 50000 | 2024-12-21: 50000
18 | PBI-AH | Ejecución de Canalizaciones y Cableados Electricos | 20650 | 2024-12-28: 20650
19 |  | Labor generico | 6250 | 2024-12-28: 6250
20 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 14400 | 2024-12-28: 14400
21 | PBI-AH | Ejecución de Pruebas de Equipos | 8750 | 2025-01-04: 8750
22 |  | Labor generico | 6250 | 2025-01-04: 6250
23 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 2500 | 2025-01-04: 2500
24 | PBI-AS | Texto1: PBI-AS | 312050 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 17850 | 8800 | 43750 | 43750 | 35007 | 14393 | 17500 | 86700 | 19450 | 7000
25 | PBI-AS | Ejecución de Excavaciones | 38250 | 2024-11-16: 17850; 2024-11-23: 17850; 2024-11-30: 2550
26 |  | Labor generico | 30000 | 2024-11-16: 14000; 2024-11-23: 14000; 2024-11-30: 2000
27 |  | Recurso de Excavaciones | 8250 | 2024-11-16: 3850; 2024-11-23: 3850; 2024-11-30: 550
28 | PBI-AS | Ejecución de Fundaciones | 125000 | 2024-11-30: 6250; 2024-12-07: 43750; 2024-12-14: 43750; 2024-12-21: 31250
29 |  | Labor generico | 37500 | 2024-11-30: 1875; 2024-12-07: 13125; 2024-12-14: 13125; 2024-12-21: 9375
30 |  | Recurso Fundaciones | 87500 | 2024-11-30: 4375; 2024-12-07: 30625; 2024-12-14: 30625; 2024-12-21: 21875
31 | PBI-AS | Ejecución de Rellenos | 13150 | 2024-12-21: 3757; 2024-12-28: 9393
32 |  | Labor generico | 10000 | 2024-12-21: 2857; 2024-12-28: 7143
33 |  | Recurso Rellenos | 3150 | 2024-12-21: 900; 2024-12-28: 2250
34 | PBI-AS | Ejecución de Estructuras de Soporte | 25000 | 2024-12-28: 5000; 2025-01-04: 17500; 2025-01-11: 2500
35 |  | Labor generico | 7500 | 2024-12-28: 1500; 2025-01-04: 5250; 2025-01-11: 750
36 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 17500 | 2024-12-28: 3500; 2025-01-04: 12250; 2025-01-11: 1750
37 | PBI-AS | Ejecución de Montaje de Equipo Mecanico | 81250 | 2025-01-11: 81250
38 |  | Labor generico | 31250 | 2025-01-11: 31250
39 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 50000 | 2025-01-11: 50000
40 | PBI-AS | Ejecución de Canalizaciones y Cableados Electricos | 20650 | 2025-01-11: 2950; 2025-01-18: 17700
41 |  | Labor generico | 6250 | 2025-01-11: 893; 2025-01-18: 5357
42 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 14400 | 2025-01-11: 2057; 2025-01-18: 12343
43 | PBI-AS | Ejecución de Pruebas de Equipos | 8750 | 2025-01-18: 1750; 2025-01-25: 7000
44 |  | Labor generico | 6250 | 2025-01-18: 1250; 2025-01-25: 5000
45 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 2500 | 2025-01-18: 500; 2025-01-25: 2000
46 |  |  | Cost Plan | 2550 | 17850 | 17850 | 61600 | 61600 | 48179 | 57521 | 61250 | 121257 | 35043 | 26250 | 86700 | 19450 | 7000
47
48 |  | Recurso de Excavaciones | 300 | 550 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Recurso de Excavaciones | 500 | 0 | 0 | 0 | 30625 | 30625 | 30625 | 30625 | 30625 | 21875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Recurso Rellenos | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 2700 | 0 | 900 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 12250 | 3500 | 3500 | 12250 | 1750 | 0 | 0
52 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
53 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 2057 | 12343 | 0
54 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 500 | 2000

## Costo Real
1 | Texto1 | Nombre de tarea | Costo real | 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25
2 | PBI-AH | Texto1: PBI-AH | 93750 | 2024-11-02: 16779; 2024-11-09: 16779; 2024-11-16: 33691; 2024-11-23: 26500
3 | PBI-AH | Ejecución de Excavaciones | 40750 | 2024-11-02: 16779; 2024-11-09: 16779; 2024-11-16: 7191
4 |  | Labor generico | 32500 | 2024-11-02: 13382; 2024-11-09: 13382; 2024-11-16: 5735
5 |  | Recurso de Excavaciones | 8250 | 2024-11-02: 3397; 2024-11-09: 3397; 2024-11-16: 1456
6 | PBI-AH | Ejecución de Fundaciones | 53000 | 2024-11-16: 26500; 2024-11-23: 26500
7 |  | Labor generico | 18000 | 2024-11-16: 9000; 2024-11-23: 9000
8 |  | Recurso Fundaciones | 35000 | 2024-11-16: 17500; 2024-11-23: 17500
9 | PBI-AH | Ejecución de Rellenos | 0
10 |  | Labor generico | 0
11 |  | Recurso Rellenos | 0
12 | PBI-AH | Ejecución de Estructuras de Soporte | 0
13 |  | Labor generico | 0
14 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 0
15 | PBI-AH | Ejecución de Montaje de Equipo Mecanico | 0
16 |  | Labor generico | 0
17 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 0
18 | PBI-AH | Ejecución de Canalizaciones y Cableados Electricos | 0
19 |  | Labor generico | 0
20 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 0
21 | PBI-AH | Ejecución de Pruebas de Equipos | 0
22 |  | Labor generico | 0
23 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 0
24 | PBI-AS | Texto1: PBI-AS | 22125 | 2024-11-16: 11800; 2024-11-23: 10325
25 | PBI-AS | Ejecución de Excavaciones | 22125 | 2024-11-16: 11800; 2024-11-23: 10325
26 |  | Labor generico | 18000 | 2024-11-16: 9600; 2024-11-23: 8400
27 |  | Recurso de Excavaciones | 4125 | 2024-11-16: 2200; 2024-11-23: 1925
28 | PBI-AS | Ejecución de Fundaciones | 0
29 |  | Labor generico | 0
30 |  | Recurso Fundaciones | 0
31 | PBI-AS | Ejecución de Rellenos | 0
32 |  | Labor generico | 0
33 |  | Recurso Rellenos | 0
34 | PBI-AS | Ejecución de Estructuras de Soporte | 0
35 |  | Labor generico | 0
36 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 0
37 | PBI-AS | Ejecución de Montaje de Equipo Mecanico | 0
38 |  | Labor generico | 0
39 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 0
40 | PBI-AS | Ejecución de Canalizaciones y Cableados Electricos | 0
41 |  | Labor generico | 0
42 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 0
43 | PBI-AS | Ejecución de Pruebas de Equipos | 0
44 |  | Labor generico | 0
45 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 0
46 |  | Costo Real |  | 0 | 16779 | 16779 | 45491 | 36825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47
48 |  | Recurso de Excavaciones | 0 | 0 | 13382 | 13382 | 15335 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Recurso de Excavaciones | 500 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Recurso Rellenos | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Costo Fcst (hidden)
1 | Texto1 | Nombre de tarea | Costo | 2024-10-26 | 2024-11-02 | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 2024-11-23 | 2024-11-30 | 2024-12-07 | 2024-12-14 | 2024-12-21 | 2024-12-28 | 2025-01-04 | 2025-01-11 | 2025-01-18 | 2025-01-25
2 | PBI-AH | Texto1: PBI-AH | 322050 |  | 16779 | 16779 | 33691 | 46375 | 46375 | 22643 | 16257 | 45000 | 60550 | 15850 | 1750
3 | PBI-AH | Ejecución de Excavaciones | 40750 |  | 16779 | 16779 | 7191
4 |  | Labor generico | 32500 |  | 13382 | 13382 | 5735
5 |  | Recurso de Excavaciones | 8250 |  | 3397 | 3397 | 1456
6 | PBI-AH | Ejecución de Fundaciones | 132500 |  |  |  | 26500 | 46375 | 46375 | 13250
7 |  | Labor generico | 45000 |  |  |  | 9000 | 15750 | 15750 | 4500
8 |  | Recurso Fundaciones | 87500 |  |  |  | 17500 | 30625 | 30625 | 8750
9 | PBI-AH | Ejecución de Rellenos | 13150 | [6 empty] | 9393 | 3757
10 |  | Labor generico | 10000 | [6 empty] | 7143 | 2857
11 |  | Recurso Rellenos | 3150 | [6 empty] | 2250 | 900
12 | PBI-AH | Ejecución de Estructuras de Soporte | 25000 | [7 empty] | 12500 | 12500
13 |  | Labor generico | 7500 | [7 empty] | 3750 | 3750
14 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 17500 | [7 empty] | 8750 | 8750
15 | PBI-AH | Ejecución de Montaje de Equipo Mecanico | 81250 | [8 empty] | 32500 | 48750
16 |  | Labor generico | 31250 | [8 empty] | 12500 | 18750
17 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 50000 | [8 empty] | 20000 | 30000
18 | PBI-AH | Ejecución de Canalizaciones y Cableados Electricos | 20650 | [9 empty] | 11800 | 8850
19 |  | Labor generico | 6250 | [9 empty] | 3571 | 2679
20 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 14400 | [9 empty] | 8229 | 6171
21 | PBI-AH | Ejecución de Pruebas de Equipos | 8750 | [10 empty] | 7000 | 1750
22 |  | Labor generico | 6250 | [10 empty] | 5000 | 1250
23 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 2500 | [10 empty] | 2000 | 500
24 | PBI-AS | Texto1: PBI-AS | 318050 |  |  |  | 11800 | 20650 | 11800 | 31250 | 43750 | 43750 | 17521 | 16879 | 58750 | 47250 | 14650
25 | PBI-AS | Ejecución de Excavaciones | 44250 |  |  |  | 11800 | 20650 | 11800
26 |  | Labor generico | 36000 |  |  |  | 9600 | 16800 | 9600
27 |  | Recurso de Excavaciones | 8250 |  |  |  | 2200 | 3850 | 2200
28 | PBI-AS | Ejecución de Fundaciones | 125000 | [6 empty] | 31250 | 43750 | 43750 | 6250
29 |  | Labor generico | 37500 | [6 empty] | 9375 | 13125 | 13125 | 1875
30 |  | Recurso Fundaciones | 87500 | [6 empty] | 21875 | 30625 | 30625 | 4375
31 | PBI-AS | Ejecución de Rellenos | 13150 | [9 empty] | 11271 | 1879
32 |  | Labor generico | 10000 | [9 empty] | 8571 | 1429
33 |  | Recurso Rellenos | 3150 | [9 empty] | 2700 | 450
34 | PBI-AS | Ejecución de Estructuras de Soporte | 25000 | [10 empty] | 15000 | 10000
35 |  | Labor generico | 7500 | [10 empty] | 4500 | 3000
36 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 17500 | [10 empty] | 10500 | 7000
37 | PBI-AS | Ejecución de Montaje de Equipo Mecanico | 81250 | [11 empty] | 48750 | 32500
38 |  | Labor generico | 31250 | [11 empty] | 18750 | 12500
39 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 50000 | [11 empty] | 30000 | 20000
40 | PBI-AS | Ejecución de Canalizaciones y Cableados Electricos | 20650 | [12 empty] | 14750 | 5900
41 |  | Labor generico | 6250 | [12 empty] | 4464 | 1786
42 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 14400 | [12 empty] | 10286 | 4114
43 | PBI-AS | Ejecución de Pruebas de Equipos | 8750 | [13 empty] | 8750
44 |  | Labor generico | 6250 | [13 empty] | 6250
45 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 2500 | [13 empty] | 2500
46
47 |  | Recurso de Excavaciones | 300 | 0 | 3397 | 3397 | 3656 | 3850 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Recurso de Excavaciones | 500 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 30625 | 30625 | 30625 | 30625 | 30625 | 4375 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Recurso Rellenos | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 900 | 0 | 2700 | 450 | 0 | 0 | 0
50 |  | Recurso Estructuras de Soporte | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750 | 8750 | 0 | 10500 | 7000 | 0 | 0
51 |  | Recurso Montaje de Equipo Mecanico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 30000 | 20000 | 0
52 |  | Recurso Canalizaciones y Cableados Electricos | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8229 | 6171 | 0 | 10286 | 4114
53 |  | REcursos de Pruebas de Equipos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 500 | 0 | 2500