## WBS
Proyecto | L2 | Fase | L3 | WBS | L4 | Paquete de trabajo | L5 | IWP / PWP / EWP
SE Tarapacá | 1000 | Ingeniería | 1A00 | Ingeniería de Obras Civiles | 1A10 | Planos de obra civil | EWP-01-01-01 / | Ingeniería Fundaciones Galpón GIS
[7 empty] | EWP-01-01-02 | Ingeniería Estructuras Galpón GIS
|  |  | 1B00 | Ingeniería Electromecánica | 1B10 | Planos electromecánicos | EWP-01-02-01 | Ingeniería Puente Grua (Vendor)
[7 empty] | EWP-01-03-01 | Ingeniería GIS (Vendor)
[7 empty] | EWP-01-03-02 | Ingeniería luminiarias GIS
[7 empty] | EWP-01-04-01 | Ingeniería Canalizaciones Edif GIS
[7 empty] | EWP-01-04-03 | Listados de Circuitos
[7 empty] | EWP-01-05-01 | Plan de Pruebas GIS
|  |  | 1C00 | Ingeniería de control y comunicaciones | 1C10 | Planos de control y comunicaciones
|  |  | 1D00 | Otros Documentos | 1C10 | Memorias de cálculo
[5 empty] | 1C20 | Listado de materiales (BOM) | EWP-01-04-02 | Listados de Materiales
| 2000 | Procura | 2A00 | Equipos Principales | 2A10 | GIS 220 kV (6 bahías)
[5 empty] | 2A30 | Transformadores de poder (2 x 60/80 MVA)
[5 empty] | 2A40 | Sala de Control
[5 empty] | 2A50 | Sala Eléctrica
|  |  | 2B00 | Equipos Auxiliares | 2B10 | Pararrayos
[5 empty] | 2B20 | Desconectadores con PT
[5 empty] | 2B30 | Puente grúa
[5 empty] | 2B40 | Estructuras
|  |  | 2C00 | Sistemas de Control y Comunicaciones | 2C10 | SCADA
[5 empty] | 2C20 | Protecciones eléctricas
[5 empty] | 2C30 | Comunicaciones y SS/AA
|  |  | 2D00 | Logística y Transporte | 2D10 | Logística y Transporte
|  |  | 2E00 | Inspección y Pruebas FAT | 2E10 | Inspección y Pruebas FAT
|  |  | 2F00 | Repuestos | 2F10 | Repuestos
| 3000 | Construcción y Montaje | 3A00 | CWA1: Edificio Equipo GIS | 3A10 | CWP-01-01 / Obras Civiles y Estructuras Galpon GIS | IWP-01-01-01 | Fundaciones Galpón GIS (F20-F21-Radier-Rampa)
[7 empty] | IWP-01-01-02 | Muro Cortafuego
[7 empty] | IWP-01-01-03 | Estructuras Galpón
[7 empty] | IWP-01-01-04 | Recubrimientos Galpón
[5 empty] | 3A20 | CWP-01-02 / Equipos Mecánicos | IWP-01-02-01 | Montaje Puente Grua
[5 empty] | 3A30 | CWP-01-03 / Equipos Eléctricos | IWP-01-03-01 | Montae Equipo GIS
[7 empty] | IWP-01-03-02 | Montaje Equipos de Alumbrado
[5 empty] | 3A40 | CWP-01-04 / Canalizaciones y Cableados | EWP-01-04-01 | Ingeniería Canalizaciones Edif GIS
[7 empty] | EWP-01-04-02 | Listados de Materiales
[7 empty] | EWP-01-04-03 | Listados de Circuitos
[5 empty] | 3A50 | CWP-01-05 / Pruebas de Equipos | IWP-01-05-01 | Prueba de Equipos
|  |  | 3B00 | CWA2: Transformadores de Poder | 3B10 | CWP-02-01 / Obras Civiles TRX
[5 empty] | 3B20 | CWP-02-02 / Equipos Eléctricos
[5 empty] | 3B30 | CWP-02-03 / Canalizaciones y Cableados
[5 empty] | 3B40 | CWP-02-04 / Pruebas de Equipos
|  |  | 3C00 | CWA3: Sala Eléctrica | 3C10 | CWP-03-01 / Obras Civiles Sala Eléctrica
[5 empty] | 3C20 | CWP-03-02 / Montaje Sala Eléctrica
[5 empty] | 3C30 | CWP-03-02 / Equipos Fuera Sala
[5 empty] | 3C40 | CWP-03-04 / Canalizaciones y Cableados
[5 empty] | 3C50 | CWP-03-05 / Pruebas de Equipos
|  |  | 3D00 | CWA4: Patio de Alta tensión | 3D10 | CWP-04-01 / Obras Civiles TRX
[5 empty] | 3D20 | CWP-04-02 / Estructuras
[5 empty] | 3D30 | CWP-04-03 / Equipos Eléctricos
[5 empty] | 3D40 | CWP-04-04 / Canalizaciones y Cableados
[5 empty] | 3D50 | CWP-04-05 / Pruebas de Equipos
|  |  | 3E00 | CWA5: Foso de Aceite | 3E10 | CWP-05-01 / Obras Civiles Foso
|  |  | 3F00 | CWA6: Pilares cable de guardia | 3F10 | CWP-06-01 / Obras Civiles Cable de Guardia
[5 empty] | 3F20 | CWP-06-02 / Estructuras Cable de Guardia
[5 empty] | 3F30 | CWP-06-03 / Cableado
|  |  | 3G00 | CWA7: Canaletas | 3G10 | CWP-07-01 / Obras Civiles Canaleta Patio-Sala Control
[5 empty] | 3G20 | CWP-07-02 / Obras Civiles Canaleta TRX-Sala Eléctrica
|  |  | 3H00 | CWA8: Sala de Control | 3H10 | CWP-08-01 / Obras Civiles Sala Control
[5 empty] | 3H20 | CWP-08-02 / Montaje Sala Control
[5 empty] | 3H30 | CWP-08-03 / Canalizaciones y Cableados
[5 empty] | 3H40 | CWP-08-04 / Pruebas de Equipos
|  |  | 3J00 | CWA9: Estanque de Agua de Incendio y equipos auxiliares | 3J10 | CWP-09-01 / Obras Civiles Estanque y Red de Incendio
[5 empty] | 3J20 | CWP-09-02 / Estructuras Red de Incendio
[5 empty] | 3J30 | CWP-09-03 / Montaje Estanque y Red de Incendio
[5 empty] | 3J40 | CWP-09-04 / Cañerías y Red de Incendio
[5 empty] | 3J50 | CWP-09-05 / Canalizaciones y Cableados
[5 empty] | 3J60 | CWP-09-06 / Pruebas Red de Incendio y Equipos Auxiliares
|  |  | 3K00 | CWA10: Cierres | 3K10 | CWA10: Cierres
|  |  | 3L00 | CWA11: Malla Puesta a tierra general | 3L10 | CWP-11-01 / Malla Puesta a Tierra
[5 empty] | 3L20 | CWP-11-02 / Pruebas Malla Puesta a Tierra
|  |  | 3D00 | Indirectos del Constructor | 3D10 | Personal Manual / No manual Indirecto
[5 empty] | 3D20 | Instalaciones Temporales / IIFF
[5 empty] | 3D30 | Maquinarias y Equipos / No incluidos en CD
| 4000 | Comisionamiento y Puesta en Marcha | 4A00 | Pruebas SAT | 4A10 | Pruebas de alta tensión
[5 empty] | 4A20 | Pruebas funcionales de control y protecciones
[5 empty] | 4A30 | Integración SCADA
|  |  | 4B00 | Capacitación del personal del cliente | 4B10 | Capacitación del personal del cliente
|  |  | 4C00 | Entrega Provisional | 4C10 | Entrega Provisional
| 5000 | Cierre del Proyecto | 5A00 | Documentación As-Built | 5A10 | Documentación As-Built
|  |  | 5B00 | Recepción Definitiva | 5B10 | Recepción Definitiva
|  |  | 5C00 | Cierre Contractual y Financiero | 5C10 | Cierre Contractual y Financiero
| 6000 | Gestión del Proyecto / Dueño | 6A00 | Equipo del Dueño | 6A10 | Equipo del Dueño
|  |  | 6B00 | EPCM / Consultores | 6B10 | Servicio EPCM
[5 empty] | 6B20 | Consultores de Ingeniería
[5 empty] | 6B30 | QA/QC
[5 empty] | 6B40 | Geotecnia
[5 empty] | 6B50 | Topografía
|  |  | 6C00 | Oficinas / Instalaciones Temporales | 6C10 | Oficinas Home Office
[5 empty] | 6C20 | Oficinas Temporales Terreno
[5 empty] | 6C30 | Seguridad Industrial / Guardias
[5 empty] | 6C40 | Combustible / Generadores
[5 empty] | 6C50 | Manejo de Residuos
[5 empty] | 6C60 | Comunicacion Telefonía Radio
[5 empty] | 6C70 | Mantención de Caminos
|  |  | 6D00 | ITO & Supervisión de Terreno | 6D10 | ITO & Supervisión de Terreno
[5 empty] | 6D20 | Camionetas ITO
|  |  | 6E00 | Capamento & Catering | 6E10 | Campemento
[5 empty] | 6E20 | Catering / Alimentación
|  |  | 6F00 | Buses & Camionetas | 6F10 | Transporte Buses Equipos Owner
[5 empty] | 6F20 | Camionetas Owner
|  |  | 6G00 | Fletes & Logistica | 6G10 | Bodegas Transitorias
[5 empty] | 6G20 | Transporte Terrestre
[5 empty] | 6G30 | Transporte Marítimo
[5 empty] | 6G40 | Gestión de Aduana
|  |  | 6H00 | Medio Medio ambiente y Permisos | 6H10 | Arqueología
[5 empty] | 6H20 | Monitoreo ambiental
[5 empty] | 6H30 | Rescate
[5 empty] | 6H40 | Permisos ambientales
|  |  | 6J00 | Seguridad a las Personas | 6J10 | Asesoría Mutualidad
[5 empty] | 6J20 | Entrenamiento y Capacitación
[5 empty] | 6J30 | Policlinicos
6J40
| 7000 | Suspense | 7A00 | Contingencia | 7A10 | Contingencia
|  |  | 7B00 | Escalación | 7B10 | Escalación
|  |  | 7C00 | Tasa de Cambio | 7C10 | Tasa de Cambio